# АЖИЛ ХУДАЛДАН АВАХ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА: ЖИЖИГ ГЭРЭЭ

ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ

2025 оны 11 дүгээр сар

АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНК

# АЖИЛ ХУДАЛДАН АВАХ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА: ЖИЖИГ ГЭРЭЭ

ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ

2025 оны 11 дүгээр сар

АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНК

Creative Commons

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 IGO license (CC BY-NC-ND 3.0 IGO)

© 2021 Азийн хөгжлийн банк

АХБ-ны өргөн чөлөө, Мандалуён хот, 1550 Метро Манила, Филиппин улс

Утас +63 2 8632 4444; Факс +63 2 8636 2444

www.adb.org

Зарим эрх хуулиар хамгаалагдсан. 2021 онд хэвлэв.

ISBN 978-92-9269-294-0 (хэвлэмэл); 978-92-9269-295-7 (цахим)

Хэвлэлийн агуулахын дугаар TIM210537-2

DOI: http://dx.doi.org/10.22617/TIM210537-2

Энэхүү хэвлэл нь зөвхөн зохиогчдын үзэл бодлыг илэрхийлсэн бөгөөд Азийн хөгжлийн банк (АХБ) эсвэл түүний Захирлуудын зөвлөл эсвэл тэдний төлөөлж буй засгийн газруудын үзэл бодол, бодлогыг илэрхийлээгүй болно.

АХБ нь энэхүү хэвлэлд орсон мэдээллийн үнэн зөвийг баталгаажуулахгүй бөгөөд тэдгээрийг ашигласны улмаас гарах аливаа үр дагаварт хариуцлага хүлээхгүй. Аливаа компани эсвэл үйлдвэрлэгчийн бүтээгдэхүүний тухай дурдсан нь энд дурдагдаагүй бусад ижил төрлийн компани болон бүтээгдэхүүнээс тэдгээрийг АХБ-аас илүүд үзэж зөвшөөрөх эсхүл санал болгох гэсэн утга санааг илэрхийлээгүй болно.

Энэ баримт бичигт тодорхой нутаг дэвсгэр эсхүл бүс нутгийг нэрлэх эсхүл дурдах эсвэл "улс орон" гэсэн нэр томьёог хэрэглэснээр, АХБ нь аливаа нэг нутаг дэвсгэр эсвэл бүс нутгийн эрх зүйн болон бусад байдлын талаар аливаа дүгнэлт хийхийг зорилго болгоогүй болно.

Энэхүү хэвлэлийг Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 IGO (CC BY-NC-ND 3.0 IGO) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/ лицензийн дагуу авах боломжтой. Энэхүү хэвлэлийн агуулгыг ашигласнаар та тус лицензийн нөхцөлийг даган мөрдөх үүргийг хүлээнэ. Тодруулах болон зөвшөөрөл авах бол, www.adb.org/terms-use#openaccess веб хуудсаар дамжуулан хэрэглэх нөхцөл, журамтай танилцана уу.

Энэхүү CC лиценз нь тус хэвлэлд дурдагдсан АХБ-ны бус зохиогчийн эрхтэй материалд үл хамаарна.  Хэрэв аливаа материал нь өөр эх сурвалжтай холбоотой бол түүнийг дахин хэвлэх, хуулбарлах зөвшөөрлийг авахын тулд тухайн эх сурвалжийн зохиогчийн эрх эзэмшигч эсвэл хэвлэн нийтлэгч нарт хандана уу. Энэхүү материалыг ашигласны улмаас гарах аливаа гомдол, шаардлагыг АХБ үл хариуцна.

Хэрэв танд энэхүү хэвлэлийн агуулгын талаар асууж, тодруулах зүйл эсхүл санал байгаа, эсвэл та эдгээр нөхцөлөөс бусад зорилгоор ашиглахын тулд зохиогчийн эрхийн зөвшөөрөл авахыг хүсэх, эсвэл АХБ-ны лого тэмдгийг ашиглах зөвшөөрөл хүсэх тохиолдолд pubsmarketing@adb.org хаягаар холбогдоно уу.

АХБ-ны хэвлэлийн алдааны залруулгыг http://www.adb.org/publications/corrigenda. веб хаягаар дамжуулан авах боломжтой.

Тэмдэглэл:

Энэхүү баримт бичигт бичигдсэн "$" тэмдэг нь америк долларыг илэрхийлнэ.

Энэхүү баримт бичиг нь АХБ-ны зээлдэгчдэд зориулсан худалдан авах ажиллагааны журам: Бараа, ажил, зөвлөх бус ба зөвлөх үйлчилгээ (2017, цаашид нэмж өөрчлөх)-ыг даган мөрдөх төслүүдэд хамаарна.

# Агуулга

Товчилсон үгс	v

Танилцуулга..........................................................................................................................................................1

Тендерийн үе шат	2

Тендерийн урилга	5

1 дүгээр бүлэг. Тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгаа (ТОӨЗ)	8

Энэ бүлэгт тендерт оролцогчийн тендерийг бэлтгэж, ирүүлэхтэй холбоотой бүх мэдээллийг тусгана. Энэ бүлэг нь тендер ирүүлэх, нээх, үнэлэх болон гэрээний эрх олгохтой холбоотой горимыг тусгана.

2 дугаар бүлэг. Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт (ТШӨХ)	35

Энэ бүлэг нь худалдан авах ажиллагаа бүрт тохирсон онцлог заалтуудыг агуулах бөгөөд эдгээр нь 1 дүгээр бүлэг (Тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгаа)-т тусгагдсан холбогдох зүйл, заалт эсхүл шаардлагуудыг тодруулсан нэмэлт заалтуудаас бүрдэнэ.

3 дугаар бүлэг. Үнэлгээний ба чадварын шалгуур (ҮЧШ)	42

Энэ бүлэгт “хамгийн сайн” гэж үнэлэгдэх тендерийг тодорхойлох шалгуур болон, хэрэв урьдчилсан сонголтыг хэрэглээгүй тохиолдолд, тендерт оролцогчийн гэрээг гүйцэтгэх чадварыг багтаана.

4 дүгээр бүлэг. Тендерийн маягт (ТМ)	60

Энэ бүлэгт урьдчилсан сонголтыг хэрэглээгүй тохиолдолд тендерт оролцогчоос бэлтгэж, тендерийн нэг хэсэг болгон ирүүлэх маягтууд багтана.

5 дугаар бүлэг. Эрх бүхий орнууд (ЭБО)	101

Энэ бүлэгт эрх бүхий орнуудын жагсаалт багтана.

6 дугаар бүлэг. Захиалагчийн шаардлага (ЗШ)	103

Энэ бүлэг нь техникийн тодорхойлолт, ажлын зураг, гүйцэтгэх ажлыг тодорхойлох нэмэлт мэдээлэл, ажилтанд тавигдах шаардлага, тоног төхөөрөмжийн шаардлага зэрэг мэдээллийг агуулна.

7 дугаар бүлэг. Гэрээний ерөнхий нөхцөл (ГЕН)	113

Энэ бүлэгт бүх гэрээнд хэрэглэх ерөнхий нөхцөлүүд багтана.  Эдгээр нөхцөл нь 8 дугаар бүлэг (Гэрээний тусгай нөхцөл)-т тусгасан өөрчлөлт болон нэмэлтүүдийн дагуу тайлбарлагдана.

8 дугаар бүлэг. Гэрээний тусгай нөхцөл (ГТН)	144

Энэ бүлэгт тухайн гэрээний онцлогтой холбогдуулан ГЕН-д оруулах нэмэлт, өөрчлөлтүүдийг тусгана. Гэрээний ерөнхий нөхцөл болон тусгай нөхцөл хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд тусгай нөхцөлийг баримтална.

9 дүгээр бүлэг. Гэрээний маягт (ГМ)	149

Энэ бүлэг нь гэрээний маягтуудыг агуулж байгаа бөгөөд тэдгээрийг бөглөснөөр гэрээний салшгүй хэсэг болно. Шаардлагатай тохиолдолд, зөвхөн шалгарсан тендерт оролцогч гүйцэтгэлийн баталгаа ба урьдчилгаа төлбөрийн баталгааны маягтуудыг гэрээний эрх олгосны дараа бөглөнө.

# Товчилсон үгс

АХБ	Азийн хөгжлийн банк

ТМ	Тендерийн маягт

ТШӨХ	Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт

ГМ	Гэрээний маягтууд

ХГТ	Хэрэгжүүлээгүй гэрээний түүх

ЭБО	Эрх бүхий орнууд

ЭРХ	Эрх бүхий байдлын маягт

ҮЧШ	Үнэлгээний болон чадварын шалгуур

ТОН	Тоног төхөөрөмжийн маягт

ЗШ	Захиалагчийн шаардлага

ТУР	Туршлагын маягт

САН	Санхүүгийн үзүүлэлтийн маягт

ГЕН	Гэрээний ерөнхий нөхцөл

ТУ	Тендерийн урилга

ТОӨЗ	Тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгаа

НӨТШ	Нээлттэй өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалт

ГТН	Гэрээний тусгай нөхцөл

АЖИ	Ажиллах хүчний маягт

ТЖББ	Тендерийн жишиг баримт бичиг

# Танилцуулга

Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-наас “Жижиг” гэрээгээр барилгын ажил гүйцэтгэх тендерийн жишиг баримт бичиг (Жижиг ажил гүйцэтгэх ТЖББ)-ийг нээлттэй өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалтаар 10 сая америк доллараас бага өртөгтэй “жижиг” гэрээ байгуулахад ашиглах зорилгоор бэлтгэсэн. Энэхүү баримт бичиг нь олон талт хөгжлийн банкнууд болон олон улсын санхүүгийн байгууллагуудын хамтран боловсруулсан жижиг ажил худалдан авах үндсэн баримт бичигт суурилсан бөгөөд АХБ-ны онцгойлсон шаардлагад нийцүүлэн зарим нэмэлт өөрчлөлтийг оруулсан.

Жижиг ажил гүйцэтгэх ТЖББ нь тендерт оролцогчоос чадварын мэдээллийг тендерийн хамт ирүүлэхийг шаарддаг буюу чадварыг дахин магадлах журмыг баримталдаг. Ингэснээр тендерт оролцогч тендерээ бэлтгэх үедээ чадварын шаардлагыг хангаж буй эсэхээ хянан нягталснаар түүний тендер шаардлага хангаагүй гэх үндэслэлээр татгалзах эрсдэл байгаа эсэхийг баталгаажуулах ач холбогдолтой. Иймд захиалагч нь тендерт оролцогчдод тодорхой шийдвэр гаргах боломжийг олгох зорилгоор чадварын шалгуурыг “тэнцсэн/тэнцээгүй” гэсэн байдлаар тендерийн урилга болон тендерийн баримт бичигт ойлгомжтой бөгөөд маш тодорхой зааж өгөх шаардлагатай. Чадварыг дахин магадлах шалгуур, тавигдах шаардлага болон холбогдох маягтуудыг 3 дугаар бүлэг (ҮЧШ) болон 4 дүгээр бүлэг (ТМ)-д тус тус тусгасан болно.

Жижиг ажил гүйцэтгэх ТЖББ нь барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээний хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг төрлүүд болох нийт үнийн (үе шатны ажлын хуваарь) болон нэгж үнийн (ажлын тоо хэмжээнд заасан ажлын нэгж үнэ) гэрээний аль алинд нь зориулагдсан. Нийт үнийн гэрээг ялангуяа барилгын ажил болон бусад төрлийн ажил гүйцэтгэхэд ашигладаг бөгөөд гүйцэтгэх ажлыг сайн тодорхойлсон, ажлын тоо хэмжээ болон техникийн тодорхойлолтод нэмэлт өөрчлөлт орох магадлал багатай, хэцүү эсвэл урьдчилан тооцоолоогүй талбайн нөхцөл байдал (жишээлбэл, барилгын суурийн асуудлууд)  гарах магадлал багатай тохиолдолд ашигладаг. Харин үүнээс бусад тохиолдолд нэгж үнийн гэрээг ашиглана.

Үндсэн бичвэр нь эдгээр хоёр төрлийн гэрээнд (нийт үнийн болон нэгж үнийн) хамаарна. Үнийн тохируулга хийхийг зөвшөөрч, Хоёрдугаар бүлэгт (Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт) зааснаас бусад тохиолдолд тогтмол үнийг заавал дурдаж өгнө.

Жижиг ажил гүйцэтгэх ТЖББ нь цахим хэлбэрээр зөвхөн АХБ-ны цахим хуудсанд байрших бөгөөд тус баримт бичгийн онцлог нь ямар нэгэн тендерийн баримт бичигт хамаарахгүй тайлбар, тэмдэглэл, жишээ зэргийг агуулаагүй тул хамгийн бага нэмэлт өөрчлөлттэй ашиглах боломжтой юм. Нэгдүгээр бүлэг (Тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгаа) болон Долоодугаар бүлэг (Гэрээний ерөнхий нөхцөл)-ийн заалтуудыг ямар нэгэн өөрчлөлт оруулалгүй ашиглах шаардлагатай.

Энэхүү гарын авлага нь захиалагч нарт нэг үе шаттай: нэг дугтуйт горимоор жижиг ажил гүйцэтгэх ТЖББ-д үндэслэн тендерийн баримт бичгийг бэлтгэхэд зориулан боловсруулсан. Энэхүү гарын авлагад тендер шалгаруулалтын үе шат болон тендерийн урилга зэргийг багтсан бөгөөд эдгээр нь тендерийн баримт бичгийн нэг хэсэг биш болно.

АХБ нь зээлдэгчид болон тендерт оролцогчдоос энэхүү тендерийн жишиг баримт бичгийг ашиглахтай холбоотой аливаа санал хүсэлт болон туршлагыг талархан хүлээн авна. АХБ-ны санхүүжилттэй төслүүдийн худалдан авах ажиллагааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл дараах хаягаар бидэнтэй холбогдоно уу.

Азийн хөгжлийн банк

Худалдан авах ажиллагаа, төсөл хөтөлбөр, санхүүгийн удирдлагын газар (PPFD)

АХБ өргөн чөлөө,

Мандалуёнг хот

1550 Их Манила, Филиппин

И-мэйл: procurement@adb.org Утас: +63 2 8632 4444

Факс: +63 2 8636 2444 [Хэнд: Ерөнхий захирал, PPFD]

# Тендерийн үйл явц

Нээлттэй өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалтын үе шат нь (i) тендер зарлах, мэдээлэх, (ii) тендерийн баримт бичиг бэлтгэх, олгох, (iii) тендер бэлтгэх, ирүүлэх, (iv) тендер нээх, (v) тендер үнэлэх, (vi) гэрээний эрх олгох гэсэн зургаан үндсэн үе шатаас бүрдэнэ.

#### Тендер зарлах, мэдээлэх

Тендерийн урилга (ТУ)-ийг нээлттэй өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалтын горимын дагуу Азийн хөгжлийн банкны (АХБ) цахим хуудсанд, мөн чөлөөтэй, олон нийтэд нээлттэй англи хэл дээрх цахим хуудсанд болон  зээлдэгчийн улсын үндэсний хэмжээний сонин хэвлэлд (боломжтой бол англи хэл дээр хэвлэгддэг доор хаяж нэг сонин) эсвэл цахим хуудсанд нийтэлнэ. Мөн түүнчлэн, гадаадын тендерт оролцогчид оролцох магадлал багатай болон АХБ-тай тохиролцсоноор худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу тендерийн урилгыг зээлдэгчийн улсын үндэсний хэмжээний сонин хэвлэл эсвэл үнэ төлбөргүй, олон нийтэд нээлттэй цахим хуудсанд хэвлэн нийтэлж болно. “АХБ-ны Зээлдэгчдэд зориулсан худалдан авах ажиллагааны журам: Бараа ажил, зөвлөх бус ба зөвлөх үйлчилгээ” (2017, цаашид нэмж өөрчлөх)-ын дагуу тухайн гэрээ нь АХБ-ны урьдчилсан хяналттай бөгөөд АХБ-ны веб хуудсанд зарлагдах шаардлагатай бол тендерийн урилгын нэг хувийг АХБ-д “үл татгалзах хариу” авахаар хүргүүлэх шаардлагатай. Тендерийн урилгыг АХБ-ны цахим хуудсанд, мөн чөлөөтэй, олон нийтэд нээлттэй англи хэл дээрх цахим хуудсанд, зээлдэгчийн улсын үндэсний хэмжээний сонин хэвлэл (боломжтой бол англи хэл дээр хэвлэгддэг доор хаяж нэг сонин) эсвэл цахим хуудсанд нийтэлнэ.

#### Тендерийн баримт бичиг бэлтгэх, олгох

#### Захиалагч нь тухайн гэрээний тендерийн баримт бичгийг бэлтгэх, түүнийг олгох үүрэгтэй.

Захиалагч нь АХБ-аас гаргасан эсхүл харилцан тохиролцож бэлтгэсэн тендерийн жишиг баримт бичигт үндэслэн тендерийн баримт бичгийг бэлтгэнэ. Энэ нь АХБ-аас санхүүжүүлэх гэрээнд заавал тавигдах шаардлага юм. АХБ-аас гаргасан дараах ТЖББ-г АХБ-ны вэбсайтад нийтэлсэн байна.

  - Ажил гүйцэтгэх ТЖББ (жижиг гэрээ) Нэг үе шаттай: Нэг дугтуйт

  - Ажил гүйцэтгэх ТЖББ (жижиг гэрээ) Нэг үе шаттай: Хоёр дугтуйт

Захиалагч нь тендерийн баримт бичгийг ТЖББ-ийн нийтэлсэн хувилбарыг ашиглан бэлтгэх бөгөөд өөрчлөлт оруулахгүй ашиглах бүлгүүд болох 1 дүгээр бүлэг (Тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгаа) болон 7 дугаар бүлэг (Гэрээний ерөнхий нөхцөл)-т аливаа бичвэрийг хасч, нэмэлгүйгээр бэлтгэх ёстой. Тухайн тендерийн үйл явцад онцгой хамааралтай мэдээлэл болон өгөгдлийг захиалагч нь дараах бүлгүүдэд тусгана. Үүнд:

  - 2 дугаар бүлэг (Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт)

  - 3 дугаар бүлэг (Үнэлгээний ба чадварын шалгуур)

  - 4 дүгээр бүлэг (Тендерийн маягт)

  - 5 дугаар бүлэг (Эрх бүхий орнууд)

  - 6 дугаар бүлэг (Захиалагчийн шаардлага)

  - 8 дугаар бүлэг (Гэрээний тусгай нөхцөл)

  - 9 дүгээр бүлэг (Гэрээний маягт)

Захиалагч нь тендерийн баримт бичгийг эцэслэн боловсруулахдаа дараах удирдамжийг баримтална.

  - Тендерийн баримт бичгийг бэлтгэхдээ "Ажил худалдан авах хэрэглэгчийн гарын авлага: Жижиг гэрээ"-д заасан заавар, зааварчилгааг дагаж мөрдөнө.

  - Тусгайлсан мэдээллийг (жишээлбэл: Захиалагчийн нэр, тендерийн материал хүлээн авах хаяг, чадварын шалгуур, цахим худалдан авах ажиллагааны журам гэх мэт) ташуу хэлбэрээр хашилтад бичигдсэн хэсэгт оруулж өгнө.

  - Тендерийн баримт бичгийг эцэслэх үедээ тендерт оролцогчдоор бөглүүлэх маягттай холбоотой тэмдэглэлээс бусад ташуу хэлбэрээр бичигдсэн захиалагчид зориулсан заавар агуулсан хэсгийг устгана.

  - Хувилбар бүхий заалт болон бичиглэл байвал, захиалагч тухайн ажилд хамгийн тохиромжтой хувилбарыг сонгон ашиглаж, ашиглаагүй бусад заалт болон бичвэрийг хасна.

Захиалагч нь тендерт оролцогчдод тендер бэлтгэхэд шаардагдах хангалттай хугацаа (ихэвчлэн, тендерийн урилга гаргах эсхүл нийтлэх огноо эсхүл тендерийн баримт бичиг авах боломжтой болсон огнооноос хойш, аль нь хамгийн сүүлд байгаагаас хамааран, доор хаяж 4 долоо хоногийн хугацаа) олгох ёстой . Энэ хугацаанд тендерт оролцогч тендерийн баримт бичгийг судалж, бүрэн бөгөөд шаардлагад нийцсэн тендер бэлтгэж, хүргүүлэх боломжтой байх ёстой.

#### Тендер бэлтгэх, ирүүлэх

Тендерт оролцогч нь тендер бэлтгэх, ирүүлэхтэй холбоотой асуудлыг өөрөө бүрэн хариуцна. Энэ үе шатанд захиалагч нь дараах үүрэгтэй:

  - Тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн тодруулгын хүсэлтэд шуурхай хариу өгөх болон шаардлагатай гэж үзвэл тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулах.

  - Гэрээ нь АХБ-ны урьдчилан хянагдах нөхцөлтэй бол, тендерийн баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулахаасаа өмнө АХБ-ны зөвшөөрлийг урьдчилж авах.

#### Тендер нээх

Захиалагч нь тендерийн санал нээх ажлыг хариуцах бөгөөд энэ нь тендерийн үйл явцын маш чухал үе шат юм. Захиалагч нь туршлагатай ажилтнуудыг томилж, тендерийн санал нээх ажлыг зохион байгуулах ёстой. Тендерийн санал нээх үед гарсан алдаатай үйл ажиллагаа нь ихэвчлэн эргэж засагдах боломжгүй байдаг бөгөөд цаашид тендер цуцлагдах, хугацаа алдах, нөөцийг үр ашиггүй зарцуулах гэх мэт сөрөг үр дагаварт хүргэж болзошгүй.

Захиалагч нь шилдэг туршлагыг хэрэгжүүлж, дараах зүйлсийг шалгаж байх ёстой. Үүнд:

  - Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас өмнө хүлээн авсан бүх тендерийг тендерт оролцогчдод өгөх зааварт заасан журмын дагуу нээнэ. "Тендерийг нээх" гэдэг ойлголт нь ТОӨЗ-нд тодорхойлсон агуулгаар тайлбарлагдах бөгөөд, тухайлбал, тендерт оролцогч нь тендерийг буцааж авах эсхүл тендерийг солих тухай мэдэгдлийг хугацаанд нь ирүүлсэн бол уг тендерийг нээлгүйгээр,  битүүмжилсэн байдлаар нь түүнд буцаах ёстой. Тендерийг хэрхэн хүлээн авах, нээх, тэмдэглэл хөтлөх дараалал нь маш чухал юм.

  - Тендерийн нээлтийн үеэр нээж, танилцуулаагүй тендерийг цаашид үнэлгээнд харгалзан авч үздэггүй тул тендерийн нээлтээс өмнө, хугацаандаа ирсэн бүх тендерийг бүртгэж авсан эсэхийг баталгаажуулах ёстой.

  - Тендерийн нээлтийн үеэр хугацаа хоцорсон тендерээс бусад тохиолдолд аливаа тендерээс татгалзахгүй.  Хугацаа хоцорсон тендерийг тендерийн нээлтийн үеэр хүргүүлэх боломжгүй боловч, зарим тохиолдолд тендерт оролцогч нь тендерийн нээлтийн үеэр хугацаа хоцорсон тендерээ өгөхийг оролдого хийдэг. Ийнхүү хугацаа хоцорсон тендерийг харгалзан авч үзэх боломжгүй юм.

  - Захиалагч нь тендерийн нээлтийн үеэр тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгаанд заасны дагуу тендерийг нээж, хянан шалгана. Захиалагч нь тендерийн нээлтийн үеэр зарим шаардлагатай баримт бичиг, тухайлбал төлөөлөх эрхийн итгэмжлэл эсвэл ТОӨЗ-д заасан түүнтэй адилтгах баримт бичгийн хүчинтэй эсэхийг шалгаж баталгаажуулна. Мөн тендерийг өөрчлөх, буцааж авах, солих хүсэлт нь хүчин төгөлдөр эсэхийг баталгаажуулах шаардлагатай. Яагаад гэвэл буцааж авах эсхүл солих хүсэлт бүхий тендерийг нээж, зарлахгүйгээр тендерт оролцогчид буцаах ёстой бөгөөд захиалагч уг тендерийг харгалзан авч үзэхгүй. Тендерийг өөрчлөх тухай хугацаандаа ирүүлсэн хүсэлт нь хүчин төгөлдөр байх тохиолдолд, түүнийг нээн, нийтэд зарлан, тэмдэглэл хөтөлнө.

#### Тендер үнэлэх, гэрээний эрх олгох

Захиалагч нь тендерийн үнэлэх, гэрээ байгуулах ажлыг хариуцах бөгөөд туршлагатай ажилтнуудыг томилж, тендерийг үнэлэх ажлыг зохион байгуулна. Тендерийн үнэлгээний явцад гарсан алдаатай үйл ажиллагаа нь  тендерт оролцогчдоос гомдол гаргах, тендерийг дахин үнэлэх шаардлага үүсгэх, цаашид хугацаа алдах болон нөөцийг үр ашиггүй зарцуулах нөхцөл байдалд хүргэх боломжтой.

### Захиалагч нь шилдэг туршлагыг хэрэгжүүлж, дараах үүрийг хүлээнэ. Үүнд:

  - Тендерийн үнэлгээний явцын нууцлалыг чандлан хамгаална.

  - Тендерийн үнэлгээний үр дүнд нөлөөлөх аливаа оролдлого, дарамт шахалт, мөн түүнчлэн залилан мэхлэх болон авлигын үйлдлийг хүлээн зөвшөөрөхгүй.

  - Зөвхөн тендерийн баримт бичигт заасан үнэлгээ, чадварын шалгуурыг нарийн мөрдөж үнэлнэ.

#### Цахим худалдан авах ажиллагааны системийг хэрэглэх

Цахим худалдан авах ажиллагааны систем ашиглах тохиолдолд, холбогдох үйл ажиллагааг (i) тендерийг зарлах, мэдээлэх (ii) тендерийн баримт бичиг бэлтгэх, олгох, (iii) тендер бэлтгэх, ирүүлэх, (iv) тендер нээх, (v)  тендер үнэлэх, (vi) гэрээний эрх олгох зэрэг тендерийн үйл явцын холбогдох горимыг, мөн түүнчлэн захиалагч болон тендерт оролцогчдын хоорондоо харилцах арга хэлбэрийг 2 дугаар бүлэг (Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт)-ийн холбогдох заалтуудад тодорхой тусгана.

5

# Тендерийн урилга

Тендерийн урилга (ТУ) нь боломжит тендерт оролцогч тендерт оролцох эсэх шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээллийг агуулна. ТУ-д ТЖББ-д заасан зарим гол зүйлсээс гадна, тендерийн үнэлгээний шалгуур, тухайлбал, дотоодын давуу эрхийн хэрэглэх эсэх болон тендерт оролцогчийн чадварын шаардлага, тухайлбал, төрөл ба хэмжээгээр төстэй гэрээний туршлагын хамгийн наад захын шаардлага зэргийг тусгана.

Тендерийн урилга нь тендерийн баримт бичгийн бүрэлдэхүүн хэсэг биш бөгөөд түүнд агуулагдахгүй.

Тендерийн урилгыг Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-ны цахим хуудсанд, мөн чөлөөтэй, олон нийтэд нээлттэй англи хэл дээр гардаг цахим хуудсанд, зээлдэгч улсын үндэсний хэмжээний сонин хэвлэл (боломжтой бол англи хэл дээр хэвлэгддэг доор хаяж нэг сонин) эсвэл цахим хуудсанд нийтэлнэ. “АХБ-ны Зээлдэгчдэд зориулсан худалдан авах ажиллагааны журам: Бараа ажил, зөвлөх бус ба зөвлөх үйлчилгээ” (2017, цаашид нэмж өөрчлөх)-ын дагуу тухайн гэрээг АХБ-аас урьдчилан хянах бөгөөд АХБ-ны веб хуудсанд зарлагдах шаардлагатай бол тендерийн урилгын нэг хувийг АХБ-д “үл татгалзах хариу” авахаар хүргүүлэх шаардлагатай. Харин гадаадын тендерт оролцогчид оролцох магадлал багатай болон АХБ-тай харилцан тохиролцсоны дагуу худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгасан бол тендерийн урилгыг зээлдэгч улсын үндэсний хэмжээний сонин хэвлэл эсвэл үнэ төлбөргүй, олон нийтэд нээлттэй цахим хуудсанд хэвлэн нийтэлж болно.

Тендерийн урилгын жишиг загвар

[Захиалагчийн албан маягт]

Oгноо...............................................................................................................................

Зээл/Буцалтгүй тусламжийн дугаар ба нэр.................................................................

..................................................

Гэрээний дугаар ба нэр..................................................................................................

Тендер ирүүлэх эцсийн хугацаа .................. [Өдөр, цагийг оруулах].........................

- [Зээлдэгчийн нэрийг оруулах] нь Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-аас [Төслийн нэрийг оруулах] төслийг санхүүжүүлэх зорилгоор энэхүү санхүүжилтийг хүлээн авсан бөгөөд уг хөрөнгөөр дээр дурдсан гэрээний төлбөрийг санхүүжүүлэх зорилготой болно. Тендер шалгаруулалт нь АХБ-ны эрх бүхий орны тендерт оролцогчдод нээлттэй байна.

- [Захиалагчийн нэрийг оруулах] (“Захиалагч”) нь эрх бүхий тендерт оролцогчийг [ажлын товч тодорхойлолт болон холбогдох тоо хэмжээний жагсаалтыг оруулах] (“Ажил”) ажлын барилга угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэх, дуусгах тухай битүүмжилсэн санал ирүүлэхийг урьж байна.

- Нээлттэй өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалтыг АХБ-ны [холбогдох тендерийн горимыг оруулах] горимын дагуу зохион байгуулах ба тендерийн баримт бичигт заасан эрх бүхий орны бүх тендерт оролцогчдод нээлттэй байна.

- Энэхүү тендер шалгаруулалтад зөвхөн доор дурдсан чадварын үндсэн шаардлагыг хангасан эрх бүхий тендерт оролцогч оролцоно. Үүнд:

[туршлагад тавигдах үндсэн шаардлагыг оруулах]

[санхүүгийн үндсэн шаардлагыг оруулах]

- Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах болон тендерийн баримт бичигтэй танилцах сонирхолтой эрх бүхий тендерт оролцогч нь дараах хаягаар хандана:

[Захиалагчийн дэлгэрэнгүй хаяг оруулах]

[Хариуцаж буй ажилтны мэдээлэл оруулах]

[Iуудангийн хаяг болон гудамжны нэр, шуудангийн код оруулах]

[Цахим шуудангийн хаяг оруулах]

- Англи хэл дээр боловсруулсан тендерийн баримт бичгийг авах хүсэлтэй тендерт оролцогч нь:

- Дээр дурдсан хаягт хандан тендерийн баримт бичиг авах тухай бичгээр хүсэлт гаргана [Гэрээний дугаар ба нэрийг оруулах]

- Буцаан үл олгох нөхцөлөөр [үнийн дүн болон мөнгөн тэмдэгтийг оруулах] төлбөрийг [төлбөрийн хэлбэрийг оруулах] нөхцөлөөр хийнэ.

- Тендерийг ирүүлэхдээ:

- ……………….…. хаягаар [хаяг оруулах];

- Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанд болон түүнээс өмнө: [тендерийн баримт бичигт заасан эцсийн хугацаа болох огноо, цагийг оруулах];

- тендерийн баримт бичигт шаардсан тендерийн баталгаа эсвэл тендерийг баталгаажуулах мэдэгдлийн хамт ирүүлнэ.

Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дуусмагц тендерийг нэн даруй нээх ба тендерт оролцогчдын төлөөллийг өөрсдийнх нь хүсэлтээр байлцуулна.

- Тендерийг харьцуулахдаа, тендерийн баримт бичигт заасны дагуу дотоодын давуу эрхийг харгалзан үзнэ.

# 1 дүгээр бүлэг.

# Тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгаа

Энэ бүлэгт тендерт оролцогч тендерийг бэлтгэж, ирүүлэхэд баримтлах горимыг тусгана. Энэ бүлэг нь тендер илгээх, нээх, үнэлэх болон гэрээний эрх олгох зэрэг үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг агуулна.

## ГАРЧИГ

А. Ерөнхий зүйл	11

  - Тендерийн цар хүрээ	11

  - Санхүүжилтийн эх үүсвэр	11

  - Залилан ба авлига	11

  - Эрх бүхий тендерт оролцогч	14

  - Эрх бүхий материал, тоног төхөөрөмж ба үйлчилгээ	16

Б. Тендерийн баримт бичгийн агуулга	16

- Тендерийн баримт бичгийн бүлгүүд	16

- Тендерийн баримт бичгийг тодруулах, ажлын талбайтай танилцах ба тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт	17

- Тендерийн баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах	18

В. Тендер бэлтгэх	18

- Тендер шалгаруулалтад оролцох зардал	18

- Тендерийн хэл	18

- Тендерийн иж бүрдэл	18

- Тендерийн захидал ба хуваарь	19

- Хувилбарт тендер	19

- Тендерийн үнэ ба хөнгөлөлт	19

- Тендерийн ба төлбөрийн валют	20

- Техникийн саналын бүрдэл баримт бичиг	20

- Тендерт оролцогчийн чадварыг нотлох баримт	20

- Тендер хүчинтэй байх хугацаа	21

- Тендерийн баталгаа /тендерийг баталгаажуулах мэдэгдэл	21

- Тендер ирүүлэх хувь, тендерт гарын үсэг зурах	22

Г. Тендер ирүүлэх, нээх	23

- Тендерийг битүүмжлэх, бичиглэл хийх	23

- Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа	23

- Хугацаа хоцорсон тендер	23

- Тендерийг буцааж авах, солих, өөрчлөх	24

- Тендерийг нээх	24

Д. Тендерийг үнэлэх, харьцуулах	25

- Нууцлал	25

- Тендерийг тодруулах	25

- Зөрүү, болзолт нөхцөл ба орхигдуулсан зүйл	26

- Тендерийг хянан үзэх, шаардлагад нийцсэн эсэхийг тогтоох	26

- Жижиг зөрүү	26

- Арифметик алдааг залруулах	27

- Нэг валютад хөрвүүлэх	27

- Дотоодын давуу эрх	27

- Туслан гүйцэтгэгч	27

- Тендерийг үнэлэх ба харьцуулах	28

- Хэт бага үнэтэй тендерийн санал	28

- Тэнцвэргүй, эсхүл зардлыг урьдчилан нэмж тооцсон тендер	29

- Тендерт оролцогчийн чадвар	30

- Аливаа тендерийг хүлээн зөвшөөрөх, болон аливаа эсхүл бүх тендерээс татгалзах захиалагчийн эрх	30

- Гэрээний эрх олгох илэрхийлэл бүхий мэдэгдэл	30

Е. Гэрээний эрх олгох	30

- Гэрээний эрх олгох шалгуур	30

- Гэрээний эрх олгох мэдэгдэл	30

- Гэрээнд гарын үсэг зурах	31

- Гүйцэтгэлийн баталгаа	31

- Тендер шалгаруулалттай холбоотой гомдол	31

#### A. Ерөнхий зүйл

| - Тендерийн цар хүрээ | - Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт (ТШӨХ)-д заасан Тендерийн урилга (ТУ)-д үндэслэн ТШӨХ-д тодорхойлсон Захиалагч нь энэхүү тендерийн баримт бичгийг Зургаадугаар бүлэг (Захиалагчийн шаардлага)-т заасан ажлын худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахаар гаргав. Энэхүү тендер шалгаруулалтын нэр, ялгах дугаар, гэрээний тоо зэргийг ТШӨХ-д тодорхойлов. - Энэхүү тендерийн баримт бичигт: (а) “бичгээр” гэдэг нь бичгээр харилцаж хүлээн авахыг хэлнэ; (б) тухайн утга агуулгаас нь хамааран ганц тоон дээр илэрхийлсэн үгийг олон тоон дээр, мөн эсрэгээр олон тоон дээр илэрхийлсэн үгийг ганц тоон дээр тус тус ойлгоно; (в) “хоног” гэж хуанлийн өдрийг хэлнэ. |
| --- | --- |
| - Санхүүжилтийн эх үүсвэр | - ТШӨХ-д заасан Зээлдэгч буюу Хүлээн авагч (цаашид “зээлдэгч” гэх) нь ТШӨХ-д заасан төслийн зардлыг санхүүжүүлэхээр Азийн Хөгжлийн Банк (цаашид “АХБ” гэх)-наас санхүүжилт (цаашид “санхүүжилт” гэх) авахаар хүсэлт гаргасан эсвэл хүлээн авсан болно. - АХБ-аас төлөх төлбөрийг зээлдэгч болон АХБ-ны хооронд байгуулсан санхүүжилтийн гэрээ (цаашид “санхүүжилтийн гэрээ” гэх)-ний нөхцөлд заасны дагуу зөвхөн зээлдэгчийн хүсэлт болон АХБ-ны зөвшөөрлийн дагуу хийгдэх бөгөөд Санхүүжилтийн гэрээний бүхий л нөхцөл бүрэн нийцсэн байна. Зээлдэгчээс бусад аль ч тал санхүүжилтийн гэрээнээс аливаа эрх, эсхүл санхүүжилт нэхэмжлэх ёсгүй. |
| - Залилан ба авилга | - АХБ нь зээлдэгчид (мөн АХБ-ны санхүүжилттэй үйл ажиллагааны үр шим хүртэгчид), тэдний ажилтнууд, мөн АХБ-ны санхүүжилттэй үйл ажиллагаанд оролцож буй компани, хувь хүмүүс төдийгүй АХБ-ны санхүүжилттэй гэрээний тендерт оролцогч, нийлүүлэгч, гүйцэтгэгч, агент, туслан гүйцэтгэгч, туслан гүйцэтгэгч зөвлөх, үйлчилгээ үзүүлэгч, туслан нийлүүлэгч, үйлдвэрлэгч (тэдгээрийн албан тушаалтан, захирил, ажилтан, ажиллах хүч) нараас худалдан авах ажиллагаа болон гэрээний хэрэгжилтийн явцад АХБ-ны авлигын эсрэг бодлого (1998, цаашид нэмж өөрчлөх)-ын дагуу ёс зүйн өндөр хэм хэмжээг баримтлахыг шаарддаг. Энэ бодлогыг мөрдлөг болгох үүднээс АХБ нь: (а) энэхүү заалтын хүрээнд доор дурдсан нэр томьёог дараах байдлаар тодорхойлно: - “авлигын үйлдэл” гэдэг нь бусдын үйл ажиллагаанд зүй бусаар нөлөөлөхийн тулд аливаа үнэ бүхий зүйлийг шууд буюу шууд бусаар санал болгох, өгөх, авах, эсхүл хүсэхийг хэлнэ; - “залилан мэхлэх үйлдэл” гэдэг нь санхүүгийн болон бусад үр шим хүртэх эсхүл үүрэг хариуцлагаас мултрах зорилгоор бусдыг санаатайгаар буюу санамсаргүйгээр төөрөгдүүлэх, эсхүл төөрөгдүүлэхийг оролдсон аливаа үйлдэл хийх, баримтыг орхигдуулах, худал мэдүүлэхийг хэлнэ; - “дарамт шахалт үзүүлэх үйлдэл” гэдэг нь аливаа талын үйл ажиллагаанд зүй бусаар нөлөөлөхийн тулд аливаа талд буюу түүний өмч хөрөнгөнд шууд эсхүл шууд бусаар хохирол учруулах, эсхүл хохирол учруулахаар заналхийлэхийг хэлнэ; - “үгсэн хуйвалдах үйлдэл” гэдэг нь хоёр буюу түүнээс дээш этгээд зүй бус зорилгод хүрэх, түүний дотор бусдын үйл ажиллагаанд зүй бусаар нөлөөлөх зорилгоор хоорондоо тохиролцоо хийхийг хэлнэ; - “шамшигдуулах” гэж АХБ-ны холбогдох үйл ажиллагаанд зориулсан хөрөнгийг санаатайгаар эсэл болгоомжгүй байдлын улмаас хулгайлах, үрэгдүүлэх болон зүй бусаар ашиглахыг хэлнэ; - “сонирхлын зөрчил” гэж нэг тал нь нөгөө талын албан үүргээ гүйцэтгэх, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд нь эсхүл холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөх явцад нь зүй бусаар нөлөөлж болзошгүй сонирхол агуулагдсан аливаа нөхцөл байдлыг хэлнэ; - “шударга байдлыг зөрчих” гэж АХБ-ны шударга байдлын зарчим ба журам (2015, цаашид нэмж өөрчлөх)-д заасан, АХБ-ны Авлигатай тэмцэх бодлого, мөн өмнөх (i)-(vi)-д заасан болон доор дурдсан нөхцөлийг зөрчсөн аливаа үйлдэл; АХБ-ны авч хэрэгжүүлэх хориг арга хэмжээ, шүгэл үлээгч эсхүл гэрчийн эсрэг өшөө авах ажиллагаа болон АХБ-ны Авилгатай тэмцэх бодлого, ёс зүйн өндөр хэм хэмжээг баримтлаагүй зэрэг зөрчлүүдийг хэлнэ. (б) Гэрээний эрх олгохоор санал болгосон тендерт оролцогч эсхүл түүний албан тушаалтан, захирал, ажилтан, ажилчид, туслан гүйцэтгэгч зөвлөх, туслан гүйцэтгэгч, үйлчилгээ үзүүлэгч, нийлүүлэгч, үйлдвэрлэгч нь гэрээний эрхийн төлөө өрсөлдөх явцдаа шууд өөрөө эсвэл төлөөлөгчөөр дамжуулан авлига авах, залилан мэхлэх, дарамт шахалт үзүүлэх, эсвэл үгсэн хуйвалдах, саад учруулах болон шударга байдлыг зөрчих зэрэг үйлдэлд оролцсон болох нь тогтоогдвол гэрээний эрх олгох саналаас татгалзана; (в) АХБ-аас санхүүжилт авсан зээлдэгчийн эсвэл АХБ-ны санхүүжилтээс үр шим хүртэгчийн төлөөлөгч нь худалдан авах ажиллагаа, эсвэл гэрээг хэрэгжүүлэх явцад авлига авах, залилан мэхлэх, дарамт шахалт үзүүлэх, үгсэн хуйвалдах, саад учруулах эсвэл шударга байдлыг зөрчих зэрэг үйлдэлд оролцсон, мөн зээлдэгч энэ байдлыг засаж залруулах талаар АХБ-ны шаардлагад нийцэхүйц зохистой арга хэмжээг цаг тухайд нь аваагүй болох нь хэзээ нэгэн цагт тогтоогдвол тухайн гэрээнд хуваарилсан санхүүжилтийн хэсгийг цуцална; (г) Хэрэв компани ба хувь хүн шууд өөрөө эсвэл төлөөлөгчөөр дамжуулан авлига авах, залилан мэхлэх, дарамт шахалт үзүүлэх, эсвэл үгсэн хуйвалдах, саад учруулах эсвэл шударга байдлыг зөрчих зэрэг үйлдэлд оролцсон болох нь тогтоогдвол, тодорхой эсхүл тодорхойгүй хугацаагаар АХБ-аас санхүүждэг, эсхүл АХБ-ны захиран зарцуулдаг арга хэмжээнд оролцох, эсвэл АХБ-аас санхүүждэг, эсхүл АХБ-ны захиран зарцуулдаг гэрээнээс санхүүгийн болон бусад хэлбэрээр үр шим хүртэх эрхгүй болохыг зарлах гэх мэтээр АХБ-ны Авлигын эсрэг бодлого, Шударга байдлын зарчим ба журмын дагуу компани, хувь хүнд зөрчлийг арилгах арга хэмжээг хэдийд ч авч хэрэгжүүлнэ; (д) Тендерт оролцогч, нийлүүлэгч, гүйцэтгэгчийн данс бүртгэл болон тендерийн санал ирүүлэх, гэрээний гүйцэтгэлтэй холбоотой баримт бичгийг хянан шалгах, АХБ-аас томилсон аудитын байгууллагаар тэдгээрийг хянуулахыг АХБ, түүний төлөөлөгчид зөвшөөрөхийг тендерт оролцогч, нийлүүлэгч, гүйцэтгэгчээс хүссэн заалтыг АХБ-ны санхүүжилттэй тендерийн баримт бичиг болон гэрээнд тусгасан байхыг шаардах эрхтэй. - АХБ-тай холбоотой үйл ажиллагаанд оролцож байгаа бүх тендерт оролцогч, зөвлөх, гүйцэтгэгч, нийлүүлэгч, үйлдвэрлэгч, үйлчилгээ үзүүлэгч болон бусад гуравдагч этгээд болон тэдгээрийн холбогдох албан тушаалтан, захирал, ажилтан, ажиллах хүч нь АХБ-ны шаардсан дагуу аливаа хяналт шалгалтын ажиллагаанд бүрэн хамтран ажиллах үүрэгтэй. Хамтран ажиллах гэдгийг тохиолдол тус бүрээр АХБ-аас тогтоосны дагуу дараах байдлаар тодорхойлно, гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй. (a) ярилцлага өгөх боломжтой байх, тавьсан бүх асуултад бүрэн бөгөөд үнэн зөв хариулах; (б) тухайн этгээдийн хяналтад байгаа, АХБ-аас хүссэн баримт бичиг болон бусад биет зүйлсийг гаргаж өгөх; (в) АХБ-аас бичгээр хүсэлт гаргасан тохиолдолд, холбогдох бусад этгээдүүдээс тухайн этгээд эсвэл мөрдөн шалгаж буй асуудалтай шууд болон шууд бус холбоотой мэдээллийг АХБ-д шууд гаргаж өгөхийг зөвшөөрөх; (г) Тэдний хүмүүсийг болон/эсвэл ажлын байрыг, мөн түүнчлэн АХБ-ны үйл ажиллагаанд ашигласан баримт бичгүүд, цахим мэдээллийн сан, хувийн өмч хөрөнгө, эсвэл АХБ-ны Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн (МХХТ) нөөц болон системийг (гар утас, хувийн цахим хэрэгсэл, цахим хадгалах төхөөрөмж гэх мэт) биечлэн шалгах үндэслэл бүхий хүсэлтийг биелүүлэх; (д) АХБ-ны хүсэлтээр хурууны хээ таних, гар бичмэлийн шинжилгээ, бие махбодын үзлэг, шинжилгээ зэрэг аливаа шинжилгээ, сорилгод хамтран ажиллах; (е) АХБ-тай хэлэлцсэн, шаардсан бүх мэдээллийн нууцыг хадгалах, хамгаалах. - Бүх тендерт оролцогч, зөвлөх, гүйцэтгэгч, нийлүүлэгч нь өөрсдийн албан тушаалтан, захирал, ажилтан, ажиллах хүч, төлөөлөгчийг тэдгээрийн АХБ-тай холбоотой үйл ажиллагаанд оролцож буй туслан гүйцэтгэгч зөвлөхүүд, туслан гүйцэтгэгчид болон бусад гуравдагч этгээдүүдийг байгуулсан гэрээний хүрээнд, мөн АХБ-аас шаардсаны дагуу аливаа хяналт шалгалтын ажиллагаанд бүрэн хамтран ажиллах үүрэгтэй болохыг шаардана. - Хэрэв тендерт оролцогч эсхүл түүний түншлэлийн аль нэг гишүүн (хэрэв байгаа бол) эсхүл нь түүний өмчлөгч (бүрэн буюу хэсэгчлэн) болох хувь хүн эсвэл хуулийн этгээд нь холбогдох хориг арга хэмжээнд хамрагдсан бол тендерт оролцогч эсхүл түншлэлийн аль нэг гишүүн нь гэрээний хүрээнд төлбөр хүлээн авах боломжгүй тухай мэдэгдлийг захиалагчаас өгнө. - Түүнчлэн тендерт оролцогч нь ГЕН-ийн 28.3 болон 73.2(з)-д заасан нөхцөлийг анхаарах ёстой. |
| - Эрх бүхий тендерт оролцогч | - Тендерт оролцогч нь хувь хүн, хувийн хэвшлийн байгууллага, ТОӨЗ-ны 4.5-д заасны дагуу төрийн өмчит үйлдвэрийн газар, мөн түншлэлийн хэлбэрээр гэрээ байгуулах тухай албан захидал эсхүл байгуулсан гэрээтэй эдгээр этгээдийн аливаа нэгдлийг хэлнэ. Түншлэл байгуулсан тохиолдолд: #### (а) түншлэлийн бүх гишүүд хамтдаа болон дангаараа хариуцлага хүлээнэ; #### (б) түншлэл нь тендер шалгаруулалтын үед, түншлэлд гэрээний эрх олгох, мөн гэрээг хэрэгжүүлэх явцад түншлэлийн аль нэг болон бүх гишүүдийн нэрийн өмнөөс бүхий л үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх эрх үүрэг бүхий төлөөллийг томилно. - Тендер оролцогч, тендерт оролцогчийг бүрдүүлж буй бүх талууд нь 5 дугаар бүлэг (Эрх бүхий орнууд)-т заасны дагуу эрх бүхий орноос гарал үүсэлтэй байна. Хэрэв тендерт оролцогч нь тухайн улсын хуулийн дагуу иргэний харьяалалтай, эсхүл үүсгэн байгуулагдсан, нэгдэн нийлсэн, бүртгүүлсэн болон үйл ажиллагаагаа явуулдаг бол тендерт оролцогчийг уг улсын гарал үүсэлтэй гэж үзнэ. Энэ шалгуурыг гэрээний аль нэг хэсэгт, түүнчлэн холбогдох үйлчилгээг оруулан, санал болгож буй туслан гүйцэтгэгч эсхүл нийлүүлэгчийн гарал үүслийг тодорхойлоход хэрэглэнэ. - Тендерт оролцогч нь сонирхлын зөрчилгүй байна. Сонирхлын зөрчилтэй гэж тогтоогдсон бүх тендерт оролцогчийг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ. Дараах нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд, мөн үүгээр хязгаарлагдахгүйгээр, тендерт оролцогчийг энэхүү тендер шалгаруулалтын нэг эсхүл түүнээс олон талуудтай сонирхлын зөрчилтэй гэж үзэж болно. Үүнд: #### (а) тэд хувьцааны ихэнх хэсгийг хамтдаа эзэмшдэг; эсхүл #### (б) тэдгээрийн аль нэгээс шууд болон шууд бус хэлбэрээр татаас авдаг эсхүл авсан бол; эсвэл #### (в) тендер ирүүлэхтэй холбогдуулан тэдний хуулийн төлөөлөгч нь нэг этгээд байх бол; эсхүл #### (г) тэд өөр хоорондоо шууд болон гуравдагч этгээдээр дамжуулан бусад тендерт оролцогчийн тендерийн талаар их хэмжээний мэдээлэл авах, эсвэл түүнд зүй бусаар нөлөөлөх, эсхүл энэхүү тендер шалгаруулалтын талаар захиалагчийн гаргах шийдвэрт нөлөө үзүүлэхүйц харилцаатай байх; эсвэл #### (д) тендерт оролцогч нь энэхүү тендерийн баримт бичгийн ТОӨЗ-ны 13-т зөвшөөрсний дагуу хувилбарт тендер ирүүлэхээс бусад тохиолдолд энэхүү тендер шалгаруулалтад дангаараа эсхүл түншлэлийн гишүүний хувьд нэгээс дээш тендерт оролцох бол. Энэ нь түүний оролцсон бүх тендерийг шаардлага хангаагүй гэж үзэх үндэслэл болно. ТОӨЗ-ны 4.3 (а)-(г)-д зааснаар сонирхлын зөрчилтэйг илрүүлсэн хэдий ч, энэ нь тендерт оролцогчийг өөр тендерт эсхүл нэгээс дээш тендерт туслан гүйцэтгэгчээр оролцоход хязгаарлалт болохгүй; эсвэл #### (е) тендерт оролцогч, түншлэлийн гишүүн, нэгдэн хамтрагч, толгой компани, эсхүл аливаа салбар нэгж нь гүйцэтгэхээр санал болгож буй ажлын зураг төсөл, техникийн тодорхойлолтыг бэлтгэхэд зөвлөхөөр ажилласан бол; эсхүл #### (ё) тендерт оролцогч нь захиалагч эсхүл зээлдэгчийн гэрээнд инженерээр ажиллаж байсан (эсхүл ажиллуулахаар санал болгосон) компани эсхүл этгээдтэй хамтарсан бол; эсвэл #### (ж) Тендерт оролцогч нь шууд ба шууд бус хяналтад байдаг аливаа салбар нэгжийн оролцоотойгоор, ТШӨХ-ийн 2.1-д дурдсан төслийг бэлтгэх, хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээнээс үүдэлтэй эсвэл шууд холбоотой бараа, ажил, эсвэл зөвлөх бус үйлчилгээг үзүүлэх бол. #### (з) Захиалагчийн, үүнд төсөл хэрэгжүүлэгч/гүйцэтгэгч агентлагийн, эсхүл зээлийн тодорхой хэсгийг хүлээн авагчийн ажилтнуудтай санхүүгийн эвсэл гэр бүлийн холбоотой тендерт оролцогч нь: (i) тухайн гэрээний тендерийн баримт бичиг эсвэл техникийн тодорхойлолтыг бэлтгэх, эсвэл тендерийн үнэлгээний үйл явцад шууд болон шууд бусаар оролцох; эсвэл (ii) тухайн гэрээг хэрэгжүүлэх, хяналт тавихад оролцох бол энэхүү харилцаанаас үүссэн аливаа зөрчилдөөнийг худалдан авах ажиллагааны болон гэрээний хэрэгжилтийн явцад АХБ-аас зөвшөөрөхүйц байдлаар шийдвэрлээгүй бол. - АХБ-ны Авлигатай тэмцэх бодлого (ТОӨЗ-ны 3 дугаар заалтыг үзнэ үү)-ын хүрээнд түр хугацаагаар түдгэлзүүлэх эсхүл хориглох тухай шийдвэрийг АХБ-аас гаргасан эсхүл Хориглох шийдвэрийг хамтран хэрэгжүүлэх хэлэлцээрийн дагуу АХБ-аас албадан хэрэгжүүлсэн бол тус компани нь АХБ-ны санхүүжилттэй, захиран зарцуулдаг болон дэмжлэгтэй аливаа төслийн худалдан авах ажиллагаанд оролцох эрхгүй байна. Түр хугацаагаар түдгэлзүүлсэн эсхүл эрхийг хязгаарласан компанийн тендерээс татгалзах бөгөөд ийм тендер нь хориглосон нөхцөлийг зөрчсөн байж болзошгүй тул АХБ-ны хяналт шалгалтад хамрагдана. - Захиалагч орны төрийн өмчит үйлдвэрийн газар нь зөвхөн (i) эрх зүйн болон санхүүгийн хувьд бие даасан, (ii) арилжааны хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг, (iii) захиалагчаас хараат бус байгууллага гэдгийг нотолж чадсан тохиолдолд эрх бүхий оролцогч болно. - Захиалагч нь тендерт оролцогч тендерийг баталгаажуулах мэдэгдлийг гаргасан тохиолдолд түүний тендерт оролцох эрхийг хязгаарлахгүй. - Захиалагчаас шалтгаантайгаар шаардсан бол тендерт оролцогч нь эрх бүхий эсэхээ нотлох баримтыг захиалагчийн шаардлагыг хангахуйцаар ирүүлнэ. - Зээлдэгч улс нь Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Дүрмийн 7 дугаар бүлгийн хүрээнд Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Аюулгүйн зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрийн дагуу тодорхой улс, хувь хүн, байгууллагаас гаралтай бараа импортлох, төлбөр төлөхийг хориглодог бол уг тендерт оролцогчийг хасаж болно. Зээлдэгч улс нь тодорхой хувь хүн болон байгууллагад эсвэл тодорхой бараа, үйлчилгээний төлбөр төлөхийг ийнхүү дагаж мөрдөх хууль эрх зүйн актаар хориглосон бол уг компанийг хасна. |
| - Эрх бүхий материал, тоног төхөөрөмж ба үйлчилгээ | - Гэрээний дагуу нийлүүлэх материал, тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ нь ТОӨЗ-ны 4.2-т тодорхойлсноор АХБ-ны эрх бүхий орны гарал үүсэлтэй байх ба гэрээний дагуу гарах бүх зардал нь эдгээр материал, тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээгээр хязгаарлагдана. Захиалагч нь тендерт оролцогчоос материал, тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээний гарал үүслийн нотолгоог гаргаж өгөхийг шаардаж болно. - ТОӨЗ-ны 5.1-д дурдсан “гарал үүсэл” гэдэгт тухайн материал ба тоног төхөөрөмжийг олборлосон, ургуулсан, хийж бүтээсэн эсхүл үйлдвэрлэсэн, түүнчлэн үйлчилгээ үзүүлсэн орон буюу газар нутгийг хэлнэ. Материал ба тоног төхөөрөмжийг хийж бүтээх гэдэг нь үйлдвэрлэх, боловсруулах эсхүл эд ангиудын дийлэнх эсхүл гол хэсгийг нь угсрах замаар эд ангиудын үндсэн шинж, зориулалт эсхүл ашиглалтын хэлбэрээс илт өөр шинжийг агуулсан арилжааны бүтээгдэхүүн хийж гаргахыг хэлнэ. |

#### Б. Тендерийн баримт бичиг

| - Тендерийн баримт бичгийн агуулга | - Тендерийн баримт бичиг нь доор дурдсан бүлэг бүхий 1, 2, ба 3 дугаар хэсгээс болон ТОӨЗ-ны 8 дугаар заалтын дагуу оруулсан аливаа нэмэлт өөрчлөлтөөс бүрдэнэ: НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. Тендер шалгаруулалтын горим - 1 дүгээр бүлэг. Тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгаа (ТОӨЗ) - 2 дугаар бүлэг. Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт (ТШӨХ) - 3 дугаар бүлэг. Үнэлгээний ба чадварын шалгуур (ҮЧШ) - 4 дүгээр бүлэг. Тендер шалгаруулалтын маягт (ТШМ) - 5 дугаар бүлэг. Эрх бүхий орнууд (ЭБО) ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. Шаардлага - 6 дугаар бүлэг. Захиалагчийн шаардлага (ЗШ) ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. Гэрээний нөхцөл ба маягт - 7 дугаар бүлэг. Гэрээний ерөнхий нөхцөл (ГЕН) - 8 дугаар бүлэг. Гэрээний тусгай нөхцөл (ГТН) - 9 дүгээр бүлэг. Гэрээний маягт (ГМ) - Захиалагчаас гаргасан тендерийн урилга нь тендерийн баримт бичгийн бүрэлдэхүүн хэсэг болохгүй. - Хэрэв тендерт оролцогч тендерийн баримт бичиг, түүний нэмэлт өөрчлөлтийг тендерийн урилгад дурдсан захиалагчийн газраас шууд аваагүй бол уг баримт бичгийн бүрэн бүтэн байдалтай холбоотой асуудлыг захиалагч хариуцахгүй. - Тендерт оролцогч тендерийн баримт бичгийн бүх зааварчилгаа, маягт, нөхцөл ба тодорхойлолтыг нягталж үзэх нь зүйтэй. Тендерийн баримт бичигт шаардсан бүх мэдээлэл, эсхүл баримт бичгийг ирүүлээгүй бол тендерээс татгалзаж болно. |
| --- | --- |
| - Тендерийн баримт бичгийг тодруулах, ажлын талбайтай танилцах ба тендерийн өмнөх уулзалт | - Тендерийн баримт бичгийн талаар тодруулга шаардаж байгаа тендерт оролцогч нь ТШӨХ-д заасан захиалагчийн хаягаар бичгээр холбоо барих бөгөөд ТОӨЗ-ны 7.4-т заасны дагуу тендерийн өмнөх уулзалтын үеэр хүсэлтээ тавина. Захиалагч тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дуусахаас өмнө хүлээн авсан тодруулга авах тухай хүсэлтэд ТШӨХ-д заасан хугацаанд бичгээр хариу өгнө. Захиалагч нь хүсэлтийн агуулга, түүнд өгөх хариу тайлбарыг ТОӨЗ-ны 6.3-т заасны дагуу тендерийн баримт бичгийг худалдан авсан бүх тендерт оролцогчдод хүсэлтийн эх сурвалжийг дурдалгүйгээр нэгэн зэрэг бичгээр мэдэгдэнэ. Тухайн тодруулгын хүсэлтийн үр дүнд захиалагч тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзвэл ТОӨЗ-ны 8 ба ТОӨЗ-ны 22.2-т заасан горимыг баримтална. - Тендерт оролцогч ажлын талбай, түүний орчны нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцан судалж, тендер бэлтгэх ба ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулахад шаардагдах бүх мэдээллийг өөртөө зориулж авч болно. Тендерт оролцогч ажлын талбай дээр нь очиж танилцах зардлыг өөрөө хариуцна. - Захиалагчаас тендерт оролцогч болон түүний ажилтан, эсвэл төлөөлөгчид ажлын талбайд айлчлах зорилгоор тус ажлын талбай болон газар нутагт нэвтрэх зөвшөөрөл олгогдох бөгөөд энэ нь зөвхөн тендерт оролцогч, түүний ажилтан, төлөөлөгч нь тухайн асуудалтай холбогдуулан Захиалагчийг бүх хариуцлагаас чөлөөлж, нөхөн төлбөр олгох тодорхой нөхцөлтэйгөөр зөвшөөрөгдөнө. Тус талбайн айлчлалын үр дүнд нас барах, бие махбод гэмтэх, эд хөрөнгө алдагдах буюу гэмтэх, бусад төрлийн алдагдал, гэмтэл, хохирол үүсэх, зардал гарах бүх хариуцлагыг тендерт оролцогч өөрөө хүлээнэ. - Тендерийн өмнөх уулзалтыг зохион байгуулах талаар ТШӨХ-д заасан бол тендерт оролцогчоос томилсон төлөөлөгчийг түүнд урьж оролцуулна. Уг уулзалт нь энэхүү тендер бэлтгэх үе шатанд үүсч болох аливаа асуудлыг тодруулах, энэ талаар тендерт оролцогчоос тавьсан асуултад хариулт өгөх зорилготой. - Тендерт оролцогч аливаа асуултыг уулзалтаас нэг долоо хоногийн өмнө захиалагчид бичгээр ирүүлж болно. - Эдгээр асуултын агуулга, түүний хариулт бүхий тендерийн өмнөх уулзалтын тэмдэглэлийг мөн уулзалтаас хойш бэлтгэгдсэн хариултын хамт асуултын эх сурвалжийг дурдалгүйгээр ТОӨЗ-ны 6.3-т заасны дагуу тендерийн баримт бичгийг худалдан авсан бүх тендерт оролцогчдод даруйхан явуулна. Тендерийн өмнөх уулзалтын үр дүнд захиалагч тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзвэл тендерийн өмнөх уулзалтын тэмдэглэлээр бус зөвхөн ТОӨЗ-ны 8-д заасан горимыг баримтлан тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулна. - Тендерийн өмнөх уулзалтад оролцоогүй гэсэн шалтгаанаар тендерт оролцогчийн тендерт оролцох эрхийг хязгаарлаж болохгүй. |
| - Тендерийн баримт бичигт өөрчлөлт оруулах | - Захиалагч тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дуусахаас өмнө тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно. - Ийнхүү оруулсан аливаа нэмэлт өөрчлөлт нь тендерийн баримт бичгийн салшгүй хэсэг болох бөгөөд захиалагч ТОӨЗ-ны 6.3-т заасны дагуу тендерийн баримт бичгийг худалдан авсан бүх тендерт оролцогчдод нэмэлт өөрчлөлтийн талаар бичгээр мэдэгдэнэ. - Тендерт оролцогчдод тендерийн баримт бичигт орсон нэмэлт өөрчлөлтийг тусган бэлтгэхэд нь хангалттай хугацаа олгох шаардлагатай гэж үзвэл захиалагч ТОӨЗ-ны 22.2-т заасны дагуу тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг сунгаж болно. |

#### В. Тендер бэлтгэх

| - Тендер шалгаруулалтад оролцох зардал | - Тендерт оролцогч тендерийг бэлтгэх, хүргүүлэхтэй холбогдон гарах бүх зардлыг өөрөө бүрэн хариуцах бөгөөд захиалагч ямар ч нөхцөлд тендер шалгаруулалтын явц, дүнгээс үл хамааран энэхүү зардалтай холбогдох хариуцлага хүлээхгүй. |
| --- | --- |
| - Тендерийн хэл | - Тендер, түүнчлэн тендертэй холбоотойгоор захиалагч ба тендерт оролцогчийн хооронд харилцаж буй албан бичиг, захидал болон бусад баримт бичиг нь ТШӨХ-д заасан хэл дээр бичигдсэн байна. Тендерийн салшгүй хэсэг болох аливаа дагалдах баримт бичиг, хэвлэмэл материал нь өөр хэл дээр байж болох бөгөөд энэ тохиолдолд тэдгээр хэсгийг ТШӨХ-д заасан хэл рүү хөрвүүлсэн орчуулгыг хавсаргасан байх бөгөөд уг орчуулгыг тендерийг хянан үзэх, үнэлэхэд харгалзана. |
| - Тендерийн иж бүрдэл | - Тендер нь дараах зүйлээс бүрдэнэ: (а) Тендерийн захидал; (б) ТОӨЗ-ны 12 ба 14 дүгээр зүйлд заасны дагуу бэлтгэж бөглөсөн хуваарь, эсхүл ТШӨХ-д зааснаар; (в) ТОӨЗ-ны 19 дугаар зүйлд шаардсан тендерийн баталгаа эсхүл тендерийг баталгаажуулах мэдэгдэл; (г) Тендерт оролцогчийн сонголтоор эсвэл ТОӨЗ-ны 13 дүгээр зүйлд тусгайлан зөвшөөрсөн тохиолдолд ирүүлэх хувилбарт тендер; (д) ТОӨЗ-ны 20.2-т заасны дагуу тендерт оролцогчийг төлөөлж тендерт гарын үсэг зурах этгээдийн гарын үсгийг баталгаажуулж гаргасан итгэмжлэл; (д) ТОӨЗ-ны 17 дугаар зүйлд шаардсаны дагуу, тендерт оролцогч нь тухайн гэрээг хэрэгжүүлэх чадвартайг нотлох баримтууд; (е) ТОӨЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасны дагуу бэлтгэж ирүүлэх техникийн санал; (ё) ТШӨХ-д шаардсан бусад баримт бичиг. - ТОӨЗ-ны 11.1-д заасан шаардлагуудаас гадна, түншлэлээс ирүүлэх тендерт бүх түншлэгч гишүүдийн байгуулсан түншлэлийн гэрээний хуулбарыг ирүүлнэ. Эсвэл тендер амжилттай болсон тохиолдолд түншлэлийн гэрээ байгуулах тухай мэдэгдлийг бүх түншлэгч гишүүдийн гарын үсэг зурж баталгаажуулснаар, санал болгож буй гэрээний хуулбарын хамт ирүүлнэ. |
| - Тендерийн захидал ба хуваарь | - Тендерт оролцогч нь 4 дүгээр бүлэгт заасан тендерийн жишиг маягтуудаас зохих маягтыг ашиглан ТОӨЗ-ны 11-т шаардсаны дагуу тендерийн захидал, хуваарь ба бүх баримтыг бэлтгэж ирүүлнэ. Эдгээр маягтын үг, өгүүлбэрт утга агуулгыг нь өөрчилсөн буюу орхигдуулсан аливаа өөрчлөлт эсхүл орлуулгыг зөвшөөрөхгүй. Маягтын бүх хоосон зайд шаардсан мэдээллийг ТШӨХ-д шаардсаны дагуу нөхөж бичнэ. |
| - Хувилбарт тендер | - ТШӨХ-д тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд хувилбарт тендерийг үл харгалзан үзнэ. - Ажил гүйцэтгэх хувилбарт хугацаа ирүүлэхийг тусгайлан зөвшөөрсөн бөгөөд үүний улмаас үүсэх нөлөөллийн талаар ТШӨХ-д заасан тохиолдолд ажил дуусгахад шаардлагатай ялгаатай хугацааг хэрхэн үнэлэх аргачлалыг ТШӨХ-д заана. - ТОӨЗ-ны 13.1-т заасан тохиолдолд, ТОӨЗ-ны 13.4 заалтыг удирдлага болгон тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийн шаардлагад нийцсэн техникийн хувилбарт санал ирүүлэх хүсэлтэй бол тендерийн баримт бичигт тодорхойлсон захиалагчийн ажлын зураг төсөлд хамаарах үнийн саналаа эхний ээлжинд ирүүлнэ. Үүний дараа хувилбарт саналыг үнэлэхэд шаардагдлагатай бүх мэдээллийг захиалагчид ирүүлэх бөгөөд үүнд ажлын зураг, зураг төслийн тооцоолол, техникийн тодорхойлолт, үнийн задаргаа болон санал болгож буй барилга угсралтын ажлын арга аргачлал болон холбогдох бусад дэлгэрэнгүй мэдээлэл багтана. Захиалагч нь зөвхөн үндсэн шаардлагад нийцсэн бөгөөд хамгийн сайн гэж үнэлэгдсэн тендерт оролцогчийн санал болгосон хувилбарт тендерийг авч үзнэ. - ТШӨХ-д заасан тохиолдолд, тендерт оролцогчид гүйцэтгэх ажлын тодорхой хэсэгт техникийн хувилбарт шийдэл ирүүлэхийг зөвшөөрнө. Энэхүү гүйцэтгэх ажлын тодорхой хэсгийг ТШӨХ болон 6 дугаар бүлэг (Захиалагчийн шаардлага)-т заана. Түүнийг үнэлэх аргачлалыг 3 дугаар бүлэг (Үнэлгээний ба чадварын шалгуур)-т тусгана. |
| - Тендерийн үнэ ба хөнгөлөлт | - Тендерийн захидал ба хуваарьт тендерт оролцогчийн санал болгож буй үнэ ба хөнгөлөлт нь дараах шаардлагад нийцсэн байна. - Тендерт оролцогч нь ТОӨЗ-ны 1.1-д тодорхойлсон гэрээт ажилд бүхэлд нь зориулж тендер ирүүлэх бөгөөд 4 дүгээр бүлэг (Тендерийн маягт)-т заасан ажлын тоо хэмжээнд тусгагдсан ажлын бүх нэр төрөлд үнийг зааж өгнө. Нэгж үнийн гэрээний хувьд, тендерт оролцогч нь ажлын тоо хэмжээнд тусгагдсан ажлын бүх нэр төрөлд нэгж үнэ ба нийт үнийг зааж өгнө. Тендерт оролцогч аль нэг нэр төрлийн ажлын нэгж үнэ ба нийт үнийг бөглөөгүй орхисон тохиолдолд захиалагч ийм ажлын гүйцэтгэлийн төлбөрийг хийхгүй бөгөөд үүнийг ажлын тоо хэмжээнд тусгагдсан бусад нэр төрлийн ажлын үнэд багтсан гэж үзнэ. Ажлын тоо хэмжээнд тусгагдсан ажлын бүх нэр төрлийн нэгж үнэ ба нийт үнэ нь зөвхөн эерэгээр илэрхийлэгдэх ёстой. Хэрэв нэгж үнэ ба нийт үнэ нь сөрөг тэмдгээр илэрхийлэгдсэн бол тухайн тендерээс татгалзана. - Тендерийн захидалд тусгасан үнэ нь санал болгож буй үнийн хөнгөлөлтийг тооцоогүй тухайн тендерийн нийт үнэ байна. Тендерийн захидалд тендерийн нийт үнийг тусгаагүй байх нь уг тендерээс татгалзах үндэслэл болно. - Тендерт оролцогч нь аливаа үнийн хөнгөлөлт болон түүнийг хэрэглэх аргачлалыг ТОӨЗ-ны 12.1-д заасны дагуу тендерийн захидалд тусгасан байна. - ТШӨХ-д заасны дагуу тендерийн үнийг тогтмол байхаар эсхүл тохируулга хийх боломжтойгоор тогтооно. (а) Тогтмол үнийг шаардсан тохиолдолд тендерт оролцогчийн үнэ нь түүний гэрээ хэрэгжүүлэх хугацаанд тогтмол байх, үнэд аливаа нэгэн өөрчлөлт оруулахгүй. Тохируулга хийх үнэ ирүүлсэн тохиолдолд шаардлага хангахгүй гэж үзэн уг тендерээс татгалзана. (б)Тохируулга хийх үнийг зөвшөөрсөн бол гэрээ хэрэгжүүлэх хугацаанд тендерт оролцогчийн үнэд гэрээний нөхцөлд заасны дагуу ажиллах хүчин, түүхий эд материал, тээвэр болон гүйцэтгэгчийн тоног төхөөрөмж зэрэг зардлын зүйлд өөрчлөлт оруулж тохируулга хийх боломжтой байна. Тогтмол үнэ ирүүлсэн бол шаардлага хангахгүй гэж үзэн уг тендерээс татгалзана. Тендерт оролцогч нь 4 дүгээр бүлэг (Тендерийн маягт)-ийн тохируулгын өгөгдлийн хүснэгтэд заасан үнийн тохируулгын томьёонд харгалзах индекс ба хувийн жинг тусгаж өгөх ба захиалагч нь тендерт оролцогчоос уг санал болгосон индекс ба хувийн жинг тайлбарлахыг шаардаж болно. Индекс ба хувийн жинг заалгүй орхигдуулсан аливаа тендер ирүүлсэн оролцогчоос тодруулга хүснэ. - Хэрэв ТОӨЗ-ны 1.1-т тусгайлан заасан бол, тендерийг нэг эсхүл олон гэрээнд (багцад) урьж болно. Нэгээс илүү гэрээнд үнийн хөнгөлөлтийг санал болгохыг хүсч буй тендерт оролцогч нь гэрээ тус бүрд, эсхүл багц доторх гэрээ тус бүрт хамаарах үнийн хөнгөлөлтийг өөрийн тендерт тодорхой зааж өгөх ёстой. Бүх гэрээнд тендерийг нэгэн зэрэг ирүүлэх, мөн адил хугацаанд нээх тохиолдолд үнийн хөнгөлөлтийг ТОӨЗ-ны 14.4-т заасны дагуу ирүүлнэ. - Гэрээ болон бусад үндэслэлээр гүйцэтгэгчийн төлөх ёстой бүх төрлийн татвар хураамжийг тендер хүлээж авах эцсийн хугацаанаас 28 хоногийн өмнөх өдрийг үндэслэн тендерт оролцогчоос ирүүлсэн тендерийн нэгж үнэ ба нийт үнэд багтаасан байна. |
| - Тендерийн болон төлбөрийн валют | - Тендерийн болон төлбөрийн мөнгөн тэмдэгтийг ТШӨХ-д тусгайлан заана. - Захиалагч нь тендерт оролцогчоос дотоод болон гадаад валютын шаардлага болон 4 дүгээр бүлгийн зохих маягт(ууд)-д тусгасан үнийн дүнг тайлбарлаж, түүний үндэслэлийг баталгаажуулахыг шаардаж болно. Энэ тохиолдолд, тендерт оролцогч нь гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн үнийн дүнгийн дэлгэрэнгүй задаргааг гаргаж өгнө. |
| - Техникийн саналын бүрдэл баримт бичиг | - Тендерт оролцогч нь санал болгож буй ажлын цар хүрээнд нийцэхүйц техникийн санал ирүүлэх бөгөөд үүнд ажлын аргачлал, тоног төхөөрөмж, ажиллах хүч, хуваарь, байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын (БОЭМАБ) менежментийн төлөвлөгөө, БОЭМАБ-ын ёс зүйн дүрэм болон 4 дүгээр бүлэг (Тендерийн маягт)-т заасан шаардлагатай бусад мэдээллийг ажлын шаардлага болон дуусах хугацааг хангахуйц байдлаар тусгаж ирүүлнэ. |
| - Тендерт оролцогчийн чадварыг нотлох баримт | - Тендерт оролцогч нь 3 дугаар бүлэг (Үнэлгээний ба чадварын шалгуур)-т заасны дагуу гэрээг хэрэгжүүлэх чадвараа нотлох үүднээс 4 дүгээр бүлэг (Тендерийн маягт)-ийн холбогдох хүснэгтийг бөглөн, шаардсан мэдээллийг гаргаж өгнө. - Дотоодын давуу эрх олгох хүсэлт гаргаж байгаа дангаар эсвэл түншлэлээр оролцох дотоодын тендерт оролцогчид нь ТОӨЗ-ны 33 дугаар зүйлд заасан шалгуурыг хангахуйц шаардлагатай бүх мэдээллийг ирүүлэх ёстой. |
| - Тендерийн хүчинтэй хугацаа | - Тендер нь захиалагчаас ТШӨХ-д тусгайлан заасан хугацаанд хүчинтэй байна. Тендерийн хүчинтэй хугацаа нь ТОӨЗ-ны 22.1-т заасны дагуу захиалагчаас тогтоосон тендер хүлээн авах эцсийн өдрөөс хойш байна. Аливаа тендерийн хүчинтэй хугацаа нь богино байх тохиолдолд захиалагч түүнийг үндсэн шаардлага хангаагүй тендер гэж үзэж татгалзана. - Онцгой тохиолдолд, тендерийн хүчинтэй хугацааг дуусахаас өмнө захиалагч бүх тендерт оролцогчдод тендерийн хүчинтэй хугацааг сунгах хүсэлт тавьж болно. Энэ хүсэлт ба түүний хариуг бичгээр үйлдэнэ. - Хэрэв, ТОӨЗ-ны 19 дүгээр зүйлд заасны дагуу тендерийн баталгаа ирүүлэх бол, тендерийн баталгааг тендерийн сунгагдсан хүчинтэй хугацаанаас хойш 28 хоногоор сунгана. Тендерт оролцогч хүсэлтээс татгалзаж болох бөгөөд түүний тендерийн баталгааг улсын орлого болгохгүй. Хүсэлтийг зөвшөөрсөн тендерт оролцогч тендерийг өөрчлөхийг санал болгох, эсхүл өөрчилж болохгүй. |
| - Тендерийн баталгаа / тендерийг баталгаажуулах мэдэгдэл | - ТШӨХ-д өөрөөр заагаагүй бол, тендерт оролцогч ТШӨХ-д заасны дагуу тендерийн баталгаа эсхүл тендерийг баталгаажуулах мэдэгдлийг тендерийн баримт бичгийн нэг хэсэг болгон эх хувиар ирүүлнэ. Тендерийн баталгаа ирүүлэх тохиолдолд, тендерийн баталгааны дүн болон валютыг ТШӨХ-д зааж өгнө. - Хэрэв ТОӨЗ-ны 19.1-д тендерийг баталгаажуулах мэдэгдэл ирүүлэхийг шаардсан бол 4 дүгээр бүлэг (Тендерийн маягт)-т заасан маягтыг ашиглана. Хэрэв тендерийг баталгаажуулах мэдэгдэл нь гүйцэтгэгдэх тохиолдолд Захиалагч нь ТШӨХ-д заасны дагуу уг тендерт оролцогчийг тодорхой хугацаанд гэрээ байгуулах эрхгүй гэж зарлана. - Хэрэв ТОӨЗ-ны 19.1-д тендерийн баталгаа ирүүлэхийг шаардсан бол, тендерт оролцогч нь 5 дугаар бүлэг (Эрх бүхий орнууд)-т дурдсан эрх бүхий орны нэр хүндтэй банкнаас гаргасан тендерийн баталгааг нөхцөлт бус банкны баталгаа (банкны баталгааны цаасан эх хувь эсвэл СВИФТ МТ760 мессеж)-ны хэлбэрээр ирүүлнэ. Банкны баталгааг 4 дүгээр бүлэг (Тендерийн маягт)-т заасан маягт, эсхүл захиалагчаас хүлээн зөвшөөрсөн маягтаар ирүүлнэ. Маягтад тендерт оролцогчийн бүтэн нэрийг тусгана. Тендерийн баталгаа нь тендер хүчинтэй байх эцсийн хугацаанаас хойш, эсхүл ТОӨЗ-ны 18.2-т заасны дагуу хүсэлт тавьсан тохиолдолд тухайн сунгасан хугацаанаас хойш 28 өдрийн хугацаанд хүчинтэй байна. - ТШӨХ-д өөрөөр заагаагүй бол, шаардлагад нийцсэн тендерийн баталгаа эсхүл тендерийг баталгаажуулах мэдэгдлийн аль нэгийг ТОӨЗ-ны 19.1-д заасны дагуу ирүүлээгүй аливаа тендерээс шаардлага хангаагүй гэж үзэн захиалагч татгалзана. - Хэрэв ТОӨЗ-ны 19.1-д тендерийн баталгаа ирүүлэхийг шаардсан бол, шалгарсан тендерт оролцогч ТОӨЗ-ны 44-т заасны дагуу гэрээнд гарын үсэг зурж, гүйцэтгэлийн баталгааг ирүүлмэгц, шалгараагүй тендерт оролцогчийн тендерийн баталгааг буцаан олгоно. - Хэрэв ТОӨЗ-ны 19.1-д тендерийн баталгаа ирүүлэхийг шаардсан бол, шалгарсан тендерт оролцогч гэрээнд гарын үсэг зурж, гүйцэтгэлийн баталгааг ирүүлмэгц, түүний тендерийн баталгааг буцаан олгоно. - Дараах тохиолдолд тендерийн баталгааг улсын орлого болгох эсхүл тендерийг баталгаажуулах мэдэгдлийг гүйцэтгүүлнэ: (а) ТОӨЗ-ны 24.3-т заасныг үл харгалзан, мөн ТОӨЗ-ны 18.2-т зааснаас бусад тохиолдолд, хэрэв тендерт оролцогч нь тендерийн захидалд заасан тендер хүчинтэй байх хугацаанд өөрийн тендерийг буцааж авсан; эсхүл (б) Шалгарсан тендерт оролцогч нь: - ТОӨЗ-ны 43-т заасны дагуу гэрээнд гарын үсэг зураагүй бол; - ТОӨЗ-ны 44-т заасны дагуу гүйцэтгэлийн баталгааг ирүүлээгүй бол; - ТОӨЗ-ны 31-т заасны дагуу тендерийн үнэд хийсэн арифметик алдааны залруулгыг хүлээн зөвшөөрөөгүй бол; - ТОӨЗ-ны 44.3-т заасны дагуу, хэрэв шаардсан бол, дотоодын давуу эрхийн баталгааг ирүүлээгүй бол. - Хэрэв ТОӨЗ-ны 19.1-д тендерийн баталгаа ирүүлэхийг шаардсан бол, түншлэлийн тендерийн баталгааг тендер ирүүлж буй түншлэлийн нэр дээр байна. Хэрэв түншлэл нь тендер шалгаруулалтын явцад хууль ёсоор байгуулагдаагүй бол, тендерийн баталгааг аль нэг түншлэлийг төлөөлөх гишүүн эсхүл түншлэлийн бүх гишүүдийн нэр дээр ирүүлнэ. Хэрэв ТОӨЗ-ны 19.1-д тендерийг баталгаажуулах мэдэгдэл ирүүлэхийг шаардсан бол, түншлэлийн тендерийг баталгаажуулах мэдэгдлийг тендер ирүүлж буй түншлэлийн нэр дээр ирүүлнэ. Хэрэв түншлэл нь тендер шалгаруулалтын явцад хууль ёсоор байгуулагдаагүй бол, тендерийн баталгаа ирүүлэх мэдүүлгийг ТОӨЗ-ны 4.1-д дурдсан түншлэлийн хэлбэрээр гэрээ байгуулах хүслийг илэрхийлсэн албан захидалд заасан түншлэлийн бүх гишүүдийн нэр дээр ирүүлнэ. |
| - Тендер ирүүлэх хувь, түүнд гарын үсэг зурах | - Тендерт оролцогч ТОӨЗ-ны 11 дүгээр зүйлд заасан тендерийн бүрдэл баримт бичгүүдийн нэг эх хувийг бэлтгэн хавтаслаж, түүнд “ЭХ ХУВЬ” гэсэн тодорхой бичиглэл хийнэ. Хэрэв ТОӨЗ-ны 13-т заасны дагуу хувилбарт тендер ирүүлэхийг зөвшөөрсөн бол, түүнийг “ХУВИЛБАР ХУВЬ” гэсэн тодорхой бичиглэл хийнэ. Түүнчлэн, тендерт оролцогч ТШӨХ-д заасан тоо ширхэг бүхий тендерийн хуулбар хувийг бэлтгэн хавтаслаж, “ХУУЛБАР ХУВЬ” гэсэн тодорхой бичиглэл хийнэ. Эх хувь болон хуулбар хувь хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд эх хувийг баримтална. - Тендерийн эх болон хуулбар хувиудыг хэвлэж эсхүл арилдаггүй бэхээр бичиж, тендерт оролцогчийг төлөөлөн гарын үсэг зурах эрхтэй этгээд гарын үсэг зурж баталгаажуулна. Төлөөлөх эрхийн итгэмжлэл нь ТШӨХ-д заасны дагуу бичгээр үйлдсэн баталгаанаас бүрдэх бөгөөд түүнийг тендерт хавсаргана. Төлөөлөх эрхийн итгэмжлэлд гарын үсэг зурж байгаа хүний нэр, албан тушаалыг гарын үсгийн доод талд бичиж оруулна. Хэрэв тендерт оролцогч нь бүрэн бус итгэмжлэл ирүүлсэн бол эхний ээлжинд түүний тендерээс шууд татгалзахгүй. Захиалагч нь ТШӨХ-д заасан хугацааны дотор шаардлагад нийцсэн итгэмжлэл ирүүлэхийг тендерт оролцогчоос хүснэ. Хүлээн зөвшөөрөхүйц итгэмжлэлийг захиалагчийн уг хүсэлтэд заасан хугацааны дотор ирүүлээгүй нь тендерээс татгалзах үндэслэл болно. Хэрэв тендерийн захидалд эсвэл тендерийг баталгаажуулах мэдэгдэлд (хэрэв хамааралтай бол) гарын үсэг зурж баталгаажуулаагүй бол уг тендерээс татгалзана. - Мөр хооронд бичих, хасаж арилгах, давхарлан бичих зэрэг аливаа нэмэлт өөрчлөлтөд зөвхөн тендерт гарын үсэг зурсан этгээд өөрийн гарын үсгийг зурах эсхүл үзэглэсэн тохиолдолд тэдгээр өөрчлөлтийг хүчинтэйд тооцно. |

#### Г. Тендер ирүүлэх, нээх

| - Тендерийг битүүмжлэх ба бичиглэл үйлдэх | - Тендерт оролцогч өөрийн тендерийг ТШӨХ-д заасны дагуу хүргүүлнэ. Тендерийг доор дурдсаны дагуу битүүмжилж, бичиглэл үйлдэж, хүргүүлнэ. (а) Тендерийг шуудангаар эсхүл биечлэн хүргэж байгаа тендерт оролцогч нь тендерийн эх ба хуулбар бүх хувиудыг, хэрэв ТОӨЗ-ны 13-т заасны дагуу хувилбарт тендер ирүүлэхийг зөвшөөрсөн бол хувилбарт тендерийг тус тусад нь “ЭХ ХУВЬ”, “ХУВИЛБАР ХУВЬ”, “ХУУЛБАР ХУВЬ” гэсэн бичиглэл бүхий дугтуйнд хийж битүүмжилнэ. Эх ба хуулбар хувиудтай дугтуйнуудыг дахин нэг (гаднах) дугтуйнд давхарлан хийж битүүмжилнэ. Тендерээ дугтуйлан битүүмжлэхдээ ТОӨЗ-ны 21.2 болон 21.3–т заасныг баримтална. (б) Цахим хэрэгслээр дамжуулан тендерийг хүргүүлж байгаа тендерт оролцогч ТШӨХ-д заасан цахим хэрэгслээр тендер хүргүүлэх журмыг баримтална. - Доторх ба гаднах дугтуйнууд нь: (a) Тендерт оролцогчийн нэр, хаягийг тусгасан байх; (б) ТОӨЗ-ны 22.1-д заасны дагуу захиалагчийн нэр дээр хаягласан байх; (в) ТОӨЗ-ны 1.1-д дурдсан тендер шалгаруулалтын нэр, ялгах дугаарыг тодорхой бичсэн байх; (г) Тендер нээх хугацаанаас өмнө “нээж үл болно” гэсэн тэмдэглэгээг хийсэн байх шаардлагатай. - Хэрэв бүх дугтуйг шаардлагын дагуу битүүмжилж, бичиглэл хийгээгүй нөхцөлд уг тендер буруу хаягаар хүргэгдсэн эсхүл тендер нээхээс өмнө битүүмжлэл задарсан тохиолдолд захиалагч хариуцлага хүлээхгүй. |
| --- | --- |
| - Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа | - Тендерүүдийг ТШӨХ-д заасны дагуу захиалагчийн хаягаар, тогтоосон огноо, цагаас өмнө хүргүүлнэ. - Захиалагч ТОӨЗ-ны 8 дугаар зүйлийн дагуу тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулсны улмаас тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг сунгасан тохиолдолд захиалагч болон тендерт оролцогчийн эрх ба үүрэг нь сунгасан хугацааны туршид хэвээр хадгалагдана. |
| - Хугацаа хоцорсон тендер | - Захиалагч ТОӨЗ-ны 22 дугаар зүйлд заасан тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас хойш ирсэн аливаа тендерийг харгалзан үзэхгүй байх ёстой. Захиалагч тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас хойш ирсэн аливаа тендерийг “хугацаа хоцорсон” гэж зарлан түүнээс татгалзаж, нээлгүйгээр буцаана. |
| - Тендерийг буцааж авах, солих, өөрчлөх | - Тендерт оролцогч нь захиалагчид тендерт оролцогчийг төлөөлөн гарын үсэг зурах эрхтэй этгээдийн гарын үсгээр баталгаажсан, мөн ТОӨЗ-ны 20.2-т заасан төлөөлөх эрхийн итгэмжлэлийн хувийг хавсаргасан мэдэгдлийг бичгээр илгээсэн бол өөрийн тендерийг буцааж авах, солих, эсхүл өөрчлөх эрхтэй (хуулбар шаардлагагүй буцааж авах тухай мэдэгдлээс бусад тохиолдолд). Тендерийг солих эсхүл өөрчлөх мэдэгдлийг мөн бичгээр ирүүлнэ. Бүх мэдэгдлийг: (a) ТОӨЗ-ны 20 ба 21 дүгээр зүйлийн дагуу (буцааж авах тухай мэдэгдлээс бусад тохиолдолд хуулбар шаардахгүй) бэлтгэж ирүүлэхээс гадна холбогдох дугтуйн дээр “ТЕНДЕРИЙГ БУЦААЖ АВАХ”, “ТЕНДЕРИЙГ ӨӨРЧЛӨХ”, “ТЕНДЕРИЙГ СОЛИХ” гэсэн бичиглэл хийнэ. (б) Захиалагч хүсэлтийг ТОӨЗ-ны 22 дугаар зүйлийн дагуу тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас өмнө хүлээн авсан байна. - ТОӨЗ-ны 24.1-д заасны дагуу тендерээ буцааж авах тухай хүсэлт ирүүлсэн тендерийг тендерт оролцогчид нээлгүйгээр буцаан олгоно. - Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас тендерт оролцогчийн тендерийн захидалд тусгасан эсвэл сунгасан тендер хүчинтэй байх хугацаа дуусах хүртэл ямар ч тендерийг буцааж авах, солих, эсхүл өөрчлөхийг хориглоно. |
| - Тендерийг нээх | - Захиалагч тендерүүдийг ТШӨХ-д заасан хаяг бүхий газарт тогтоосон огноо, цагт тендерт оролцогчдоос томилсон төлөөлөгч, мөн сонирхсон аливаа бусад этгээдийг байлцуулан нийтийн өмнө нээнэ. ТОӨЗ-ны 21.1-т цахим хэрэгслээр тендер хүргүүлэхийг зөвшөөрсөн бол цахим хэрэгслээр тендер нээх тусгайлсан журмыг ТШӨХ-д заана. - Эхлээд “ТЕНДЕРИЙГ БУЦААЖ АВАХ” гэсэн бичиглэл бүхий дугтуйг нээж, уншин танилцуулах бөгөөд уг дугтуйг задлахгүйгээр тендерт оролцогчид буцаана. Хэрэв тендерийг буцааж авах тухай хүсэлт нь буцааж авахыг хүссэн хүчин төгөлдөр итгэмжлэлгүй, мөн түүнийг тендерийн нээлт дээр танилцуулж уншаагүй бол ямар ч тендерийг буцаахыг үл зөвшөөрнө. Дараа нь “ТЕНДЕРИЙГ СОЛИХ” бичиглэл бүхий тендерийг нээж зарлах бөгөөд өмнө нь ирүүлсэн тендерийг түүнийг орлох тендертэй сольж, нээлгүйгээр тендерт оролцогчид түүнд буцаан олгоно. Хэрэв тендерийг солих хүсэлт нь солихыг хүссэн хүчин төгөлдөр итгэмжлэлгүй, мөн түүнийг тендерийн нээлт дээр танилцуулж уншаагүй бол ямар ч тендерийг сольж болохгүй. “ТЕНДЕРИЙГ ӨӨРЧЛӨХ” бичиглэл бүхий дугтуйг тухайн тендерийн хамт нээж нийтэд зарлана. Хэрэв тендерийг өөрчлөх хүсэлт нь өөрчлөхийг хүссэн хүчин төгөлдөр итгэмжлэлгүй, мөн түүнийг тендерийн нээлт дээр танилцуулж уншаагүй бол ямар ч тендерийг өөрчлөхийг хориглоно. Зөвхөн тендерийн нээлтийн үеэр нээж, танилцуулсан тендерийг цаашид үнэлгээнд харгалзан авч үзнэ. - Бусад бүх дугтуйг нэгэн зэрэг задалж, тендерт оролцогчийн нэр, тендерийн үнэ, үнийн хөнгөлөлт, хувилбарт тендер, өөрчлөлт байгаа эсэх, хэрэв шаардсан бол тендерийн баталгаа эсхүл тендерийг баталгаажуулах мэдэгдэл байгаа эсэх, болон захиалагч шаардлагатай гэж үзсэн бусад мэдээллийг уншиж танилцуулна. Зөвхөн тендер нээх үед зарласан үнийн хөнгөлөлт ба хувилбарт тендерийг үнэлгээнд харгалзана. ТШӨХ-д өөрөөр заагаагүй бол, тендерийн захидал болон хуваарийн бүх хуудсанд тендерийн нээлтэд оролцож буй захиалагчийн доор хаяж гурван төлөөлөгч гарын үсэг зурна. ТОӨЗ-ны 23.1-т заасны дагуу хугацаа хоцорсон тендерээс бусад тохиолдолд тендерийн нээлтийн үеэр тендерээс татгалзахыг зөвшөөрөхгүй. - Захиалагч тендерийн нээлтийн тэмдэглэлийг хөтлөх бөгөөд уг тэмдэглэл нь тендерт оролцогчийн нэр болон тухайн тендерээ буцааж авсан, сольсон, эсхүл өөрчилсөн эсэх, тендерийн үнэ, шаардлагатай бол гэрээ тус бүрээр, хөнгөлөлт ба хувилбарт тендер, тендерийн баталгаа эсхүл тендерийг баталгаажуулах мэдэгдэл шаардсан бол түүнийг ирүүлсэн эсэх зэрэг заавал агуулсан байна. Тендерийн нээлтэд оролцсон тендерт оролцогчийн төлөөлөл тендерийн нээлтийн тэмдэглэлд гарын үсэг зурах ёстой. Тендерийн нээлтийн тэмдэглэл дээр тендерт оролцогчийн гарын үсэг байхгүй байх нь тухайн нээлтийн тэмдэглэлийн агуулга, үр дүнд нөлөөлөхгүй. Тендерийн нээлтийн тэмдэглэлийн хувийг тендерийг хугацаандаа ирүүлсэн бүх тендерт оролцогчдод хүргүүлэх бөгөөд цахим хэрэгслээр тендер хүргүүлэхийг зөвшөөрсөн бол цахимаар байршуулна. |

#### Д. Тендерийг үнэлэх, харьцуулах

| - Нууцлал | - Тендерийг хянан үзэх, үнэлэх, харьцуулах, чадварыг дахин магадлах болон гэрээний эрх олгох зөвлөмжтэй холбоотой мэдээллийг тендерт оролцогч нарт эсхүл тухайн тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагаатай албан ёсоор холбогдолгүй аливаа этгээдэд гэрээний эрх олгох мэдэгдлийг нийтэд түгээх хүртэл хугацаанд тараахыг хориглоно. - Тендерийг үнэлэх эсхүл гэрээний эрх олгох тухай захиалагчийн шийдвэрт тендерт оролцогчоос нөлөөлөх гэсэн аливаа оролдлого нь тухайн оролцогчийн тендерээс татгалзах үндэслэл болно. - ТОӨЗ-ны 26.2-т заасныг үл харгалзан, тендерийн нээлтээс гэрээний эрх олгох хүртэл хугацаанд тендерт оролцогч захиалагчтай тендер шалгаруулалтын асуудлаар харьцах бол зөвхөн бичгээр харилцана. |
| --- | --- |
| - Тендерийг тодруулах | - Тендерийг хянан үзэх, үнэлэх, харьцуулах, тендерт оролцогчийн чадварыг магадлахад туслах зорилгоор захиалагч тендерт оролцогчоос түүний тендерийн талаар тодруулга ирүүлэхийг хүсч болно. Тендерт оролцогчоос өөрийн тендерийн талаар ирүүлсэн тодруулга нь захиалагчийн хүссэн тодруулгын хариу биш бол захиалагч түүнийг харгалзан авч үзэхгүй. Захиалагч тодруулга хүсэх, түүнд хариулт авахдаа зөвхөн бичгээр харилцана. ТОӨЗ-ны 31-т заасны дагуу тендерийг үнэлэх үед захиалагчийн илрүүлсэн арифметик алдааг залруулахаас бусад тохиолдолд тендерийн үнэ ба агуулгыг өөрчлөхийг хүсэх, санал болгох, эсхүл зөвшөөрөхийг хориглоно. - Хэрэв тендерт оролцогч нь захиалагчийн тодруулга авах хүсэлтэд заасан огноо, цагт тодруулгын хариуг өгөөгүй бол уг тендерээс татгалзаж болно. |
| - Зөрүү, болзолт нөхцөл ба орхигдуулсан зүйл | - Тендер үнэлэх явцад дараах ойлголтуудыг хэрэглэнэ: (а) “Зөрүү” гэдэг нь тендерийн баримт бичигт заасан шаардлагаас өөр аливаа ялгааг хэлнэ; (б) “Болзолт нөхцөл” гэдэг нь хязгаарлагдмал нөхцөл тогтоох эсхүл тендерийн баримт бичигт заасан шаардлагыг бүрэн хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалзахыг хэлнэ; (в) “Орхигдуулсан зүйл” гэдэг нь тендерийн баримт бичигт шаардсан мэдээлэл эсхүл баримт бичгийг хэсэгчлэн эсвэл бүхэлд нь ирүүлээгүйг хэлнэ. |
| - Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг тогтоох | - Захиалагч аливаа тендерийг шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг тогтоохдоо ТОӨЗ-ны 11-т заасны дагуу уг тендер нь агуулгын хувьд шаардлага хангаж буй эсэхэд үндэслэнэ. - Шаардлагад үндсэндээ нийцсэн тендер гэж тендерийн баримт бичигт дурдсан бүх шаардлагыг том зөрүү, болзолт нөхцөл, эсхүл орхигдуулсан зүйлгүйгээр хангасан тендерийг хэлнэ. Доор дурдсан зүйлсийг том зөрүү, болзолт нөхцөл, эсхүл орхигдуулсан зүйл гэж үзнэ. Үүнд: (а) хэрэв уг тендерийг зөвшөөрснөөр: (i) гэрээнд дурдсан ажлын хамрах хүрээ, чанар болон гүйцэтгэлд үлэмж нөлөө үзүүлэхээр бол; эсвэл (ii) гэрээнд заасан захиалагчийн эрх ба тендерт оролцогчийн үүрэг, тендерийн баримт бичигтэй үл нийцэх зарчмын хязгаарлалт оруулсан бол; (б) хэрэв тендерийг засаж залруулснаар, шаардлагад нийцсэн бусад тендерт оролцогчийн өрсөлдөөнт байдалд шударга бусаар нөлөөлөх бол. - Захиалагч том зөрүү, болзолт нөхцөл эсхүл орхигдуулсан зүйлгүйгээр, 6 дугаар бүлэг (Захиалагчийн шаардлага)-т тусгасан бүх шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг баталгаажуулах үүднээс техникийн тодорхойлолтыг ТОӨЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасны дагуу хянан үзнэ. - Хэрэв тендер нь тендерийн баримт бичгийн шаардлагад үл нийцэж байвал, захиалагч уг тендерээс татгалзах бөгөөд том зөрүү, болзолт нөхцөл, эсхүл орхигдуулсан зүйлд засвар хийж замаар ийм тендерийг шаардлагад нийцсэн болгож болохгүй. |
| - Жижиг зөрүү | - Хэрэв тендерийг үндсэндээ шаардлага хангасанд тооцсон бол энэ тендерийн аливаа зөрүү, болзолт нөхцөл эсвэл орхигдуулсан зүйлд том шинжийг агуулаагүй тийм жижиг зөрүүг захиалагч харгалзахгүй байж болно. - Хэрэв тендерийг үндсэндээ шаардлага хангасанд тооцсон бол баримтжуулах шаардлагын улмаас тендерийн жижиг зөрүүг засах үүднээс шаардлагатай мэдээлэл эсхүл баримтыг тодорхой хугацаанд ирүүлэхийг захиалагч тендерт оролцогчоос хүсэж болно. Гэхдээ ийм жижиг зөрүүний талаарх мэдээлэл эсхүл баримтыг хүсэх нь тендерийн үнэд огтхон ч хамааралгүй байх ёстой. Тендерт оролцогч ийм хүсэлтийг биелүүлээгүй нь уг тендерээс татгалзах үндэслэл болно. - Хэрэв тендерийг үндсэнд нь шаардлага хангасанд тооцсон бол захиалагч тендерийн үнэд хамааралтай, тоогоор илэрхийлэгдэж болохуйц жижиг зөрүүг засаж залруулна. Үүний үр дүнд орхигдуулсан эсхүл нийцээгүй зүйл эсхүл бүрэлдэхүүн хэсгийн үнийг тусгахын тулд зөвхөн харьцуулах зорилгоор тендерийн үнэд залруулга хийнэ. Залруулга хийхдээ 3 дугаар бүлэг (Үнэлгээний ба чадварын шалгуур)-т тодорхойлсон аргачлалыг хэрэглэнэ. |
| - Арифметик алдааг залруулах | - Захиалагч шаардлагад нийцсэн гэж тодорхойлогдсон тендерийн арифметик алдааг шалгаж дараах байдлаар залруулна. Үүнд: (а) зөвхөн нэгж үнийн гэрээнд, хэрэв нэр төрлийн нэгж үнэ нь нэгж үнийг тоо ширхгээр үржүүлэхэд гарсан дүнгээс зөрвөл нэр төрлийн нэгж үнийг үндэслэн түүний нийт үнийг залруулна. Гэхдээ захиалагчийн үзэж байгаагаар нэгж үнэд аравтын орны таслалыг андуурсан болох нь илэрхий байвал тухайн мөр дэх нийт дүнг зөв гэж үзэн холбогдох нэгж үнийг залруулна; (б) нэр төрлийн нийт үнийн нийлбэр эсвэл ялгавар нь нийт үнээс зөрвөл нэр төрлийн нийт үнийн нийлбэр эсвэл ялгаврыг баримталж, нийт үнийг залруулна; (в) ажлын тоо хэмжээнд заасан нийт үнэ нь тендерийн захидлын (в) мөрөнд дурдсан тендерийн нийт үнээс зөрвөл ажлын тоо хэмжээнд заасан нийт үнийг баримталж, тендерийн захидлын (в) мөрөнд заасан тендерийн нийт үнийг залруулна. (г) тоо болон үсгээр илэрхийлэгдсэн дүн хоорондоо зөрүүтэй бол арифметик алдаатай холбоотой байхаас бусад тохиолдолд үсгээр илэрхийлэгдсэн дүнг зөв гэж үзэх бөгөөд харин үсгээр илэрхийлсэн дүн нь арифметик алдаатай холбогдсон тохиолдолд дээрх (а) (б) ба (в) хэсэгт заасны дагуу тоогоор илэрхийлсэн дүнг баримтална. - Хэрэв хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн тендерт оролцогч нь тендерийн үнэд хийсэн арифметик алдааны залруулгыг хүлээн зөвшөөрөөгүй бол уг тендерээс татгалзан тендерийн баталгааг улсын орлого болгох эсхүл тендерийг баталгаажуулах мэдэгдлийг хүчингүй болгож болно. |
| - Нэг валютад хөрвүүлэх | - Тендерийг үнэлэх болон харьцуулах зорилгоор тендерийн валютыг ТШӨХ-д заасны дагуу нэг валютад хөрвүүлнэ. |
| - Дотоодын давуу эрх | - ТШӨХ-д өөрөөр заагаагүй бол дотоодын давуу эрхийг тооцохгүй. |
| - Туслан гүйцэтгэгч | - ТШӨХ-д өөрөөр заагаагүй бол захиалагч нь гүйцэтгэгчийг ажлын тодорхой хэсгийг нэр дэвшигдсэн туслан гүйцэтгэгчээр дамжуулан хийлгүүлэхгүй. - Хэрэв 3 дугаар бүлэг (Үнэлгээний ба чадварын шалгуур)-ийн 2.4.2-т заасан үндсэн үйл ажиллагааны аль нэгэнд туслан гүйцэтгэгчийг санал болгосон бол түүнийг "мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгч" гэж үзэх бөгөөд тус гүйцэтгэгч нь үндсэн үйл ажиллагааны холбогдох шаардлагыг хангасан байх ёстой. |
| - Тендерийг үнэлэх, харьцуулах | - Захиалагч нь энэ зүйлд заасан шалгуур, аргачлалыг тендерийн үнэлгээнд ашиглана. Өөр шалгуур, аргачлал ашиглахыг үл зөвшөөрнө. - Захиалагч тендерийг үнэлэхдээ дараах зүйлсийг харгалзан үзнэ. Үүнд: (а) Нэгж үнийн гэрээний хувьд ажлын тоо хэмжээний нэгтгэл дэх нөхцөлт зардал болон магадалшгүй ажлын зардлын дүнг хасч тооцсон тендерийн үнэ, эсхүл нийт үнийн гэрээний хувьд өрсөлдөөнт үнэд хамаарах өдөр-ажлын зардлыг оруулан тооцсон тендерийн үнэ; (б) ТОӨЗ-ны 31.1-д заасны дагуу арифметик алдааг шалгаж тендерийн үнийг залруулах; (в) ТОӨЗ-ны 14.4-т заасны дагуу санал болгосон үнийн хөнгөлөлтийг тооцож тусгах; (г) Хэрэв шаардлагатай бол дээр дурдсан (a)-(в)-г тооцсон мөнгөн дүнг ТОӨЗ-ны 32-т заасны дагуу нэг валютад хөрвүүлэх; (д) ТОӨЗ-ны 30.3-т заасны дагуу жижиг зөрүүг залруулах; (е) ТОӨЗ-ны 36-д заасны дагуу тендер нь хэт бага үнэтэй эсэхийг үнэлэх; (ё) 3 дугаар бүлэг (Үнэлгээний ба чадварын шалгуур)-т дурдсан үнэлгээний хүчин зүйлсийг ашиглах. - Гэрээний нөхцөл дэх үнийн тохируулгын заалтын нөлөөлөл нь уг гэрээг гүйцэтгэх хугацааны туршид нөлөөлөхөөр бол үүнийг тендерийн үнэлгээнд үл харгалзана. - Хэрэв энэхүү тендерийн баримт бичигт тендерт оролцогчийг өөр өөр багцийн (гэрээний) хувьд тусад нь үнэ ирүүлэхийг, түүнчлэн олон багц (гэрээ) байгуулах эрхийг нэг тендерт оролцогчид олгохыг зөвшөөрсөн бол багцийн (гэрээний) хослолын хувьд хамгийн бага үнэлэгдсэн үнийг, тендерийн захидалд санал болгосон аливаа хөнгөлөлтийг оролцуулан тодорхойлох аргачлалыг 3 дугаар бүлэг (Үнэлгээний ба чадварын шалгуур)-т заана. - Захиалагч ТОӨЗ-ны 35.2-т заасны дагуу хамгийн багаар үнэлэгдсэн тендерийг тодорхойлохын тулд шаардлагад нийцсэн бүх тендерийг харьцуулна. |
| - Хэт бага үнэтэй тендер | - Хэт бага үнэтэй тендер гэдэгт тендерийн үнэ нь тендерийн бусад бүрдэл зүйлсийн хамт хэт доогуур байгаа бөгөөд энэ нь тендерт оролцогч гэрээг санал болгосон үнээрээ хэрэгжүүлэх боломжтой эсэх талаар эргэлзээ төрүүлж байгаа тендерийг ойлгоно. - Санал болгож буй тендерийн үнэ нь хэт бага байх тохиолдолд захиалагч нь доор дурдсан 3 шатлалаар хянан үзнэ. Үүнд: #### (а) хэт бага зардал болон нэгж үнийг инженерийн төсөв, шаардлага хангасан бусад тендер, сүүлийн үед гэрээний эрх олгогдсон ижил төстэй гэрээтэй харьцуулж тодорхойлно; #### (б) тендерт оролцогчийн нөөц орц, үнэ тогтоосон аргачлал, нэмэгдэл зардал, магадалшгүй ажлын зардал болон ашгийн хувь зэргийг тодруулж дүн шинжилгээ хийнэ; #### (в) уг тендерийг хүлээн зөвшөөрөх эсхүл татгалзах талаар шийднэ. - Дээд дурдсан ТОӨЗ-ны 36.2 (б)-д заасантай холбогдуулан, захиалагч нь санал болгож буй арга зүй, ажил гүйцэтгэх хуваарь, эрсдэлийн ба чиг үүргийн хуваарилалт зэрэгт уялдуулан тендерт оролцогчоос зардал ба нэгж үнийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ гэх мэт санал болгосон тендерийн үнийн талаар тайлбарыг бичгээр ирүүлэхийг хүснэ. Энэ нь үйлдвэрлэлийн процессын үр өгөөж; үзүүлж буй үйлчилгээ, эсхүл барилга угсралтын арга барил; хэрэгжүүлэх техникийн шийдэл болон тендерт оролцогчийн хувьд санал болгож буй ажлыг гүйцэтгэхэд хэрэглэх тоног төхөөрөмж, үйлчилгээний хувьд тусгайлсан давуу нөхцөл байдал байгаа эсэх талаар мэдээлэл агуулж болно. - Тендерт оролцогчийн ирүүлсэн тайлбар, үнийн дэлгэрэнгүй шинжилгээг хянан үзсэний дараа захиалагч нь дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлж болно. Үүнд: #### (а) хэрэв бага үнэ ба зардлын талаар хангалттай ирүүлсэн нотолгоо нь тендерийн хэт бага үнэтэй гэж үзэхээргүй бол уг тендерийг хүлээн зөвшөөрөх; #### (б) тендерийг хүлээн зөвшөөрөх, гэхдээ санхүүгийн алдагдлаас захиалагчийг хамгаалахад хүрэлцэхүйц түвшинд гүйцэтгэлийн баталгааны дүнг тендерт оролцогчийн зардлаар нэмэгдүүлэхийг шаардах. Гүйцэтгэлийн баталгааны дүн нь ихэнхдээ гэрээний үнийн 20 хувиас хэтрэхгүй байна; #### (в) бага үнэтэй тендерийн хувьд ирүүлсэн нотолгоог хангалтгүй гэж үзвэл уг тендерээс татгалзах ба дараагийн сайн үнэлэгдсэн тендерийг хэрэв шаардлагатай бол нэгэн адил нягтална. |
| - Тэнцвэргүй, эсхүл зардлыг урьдчилан нэмж тооцсон тендер | - Захиалагчийн дүгнэснээр, хэрэв хамгийн бага харьцуулах тендерийн үнэ нь нэлээд тэнцвэргүй эсхүл урьдчилан нэмж тооцсон зардалтай байх тохиолдолд, захиалагч нь тендерт оролцогчоос санал болгож буй барилга угсралтын арга барил, ажил гүйцэтгэх хуваарьтай холбоотой үнэ, мөн түүнчлэн түүхий эд материал, тоног төхөөрөмж, ажиллах хүчний зардлын үнэлгээ, эх үүсвэрийн талаарх хоорондын уялдаа хамаарлыг баталгаажуулах зорилгоор үнийн дэлгэрэнгүй тооцооллыг ажлын тоо хэмжээнд заасан зарим нэг эсхүл бүх нэр төрлийн хувьд гаргаж ирүүлэхийг шаардаж болно. - Тендерт оролцогчийн ирүүлсэн мэдээлэл, үнийн дэлгэрэнгүй шинжилгээг хянан үзсэний дараа захиалагч нь дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлж болно. Үүнд: (а) тендерийг хүлээн зөвшөөрөх; эсхүл (б) тендерийг хүлээн зөвшөөрөх, гэхдээ ТОӨЗ-ны 44.2-т заасныг удирдлага болгон шалгарсан тендерт оролцогч үүргээ биелүүлээгүйн улмаас санхүүгийн алдагдлаас захиалагчийг хамгаалахад хүрэлцэхүйц түвшинд гүйцэтгэлийн баталгааны дүнг тендерт оролцогчийн зардлаар нэмэгдүүлэхийг шаардах; эсхүл (в) уг тендерээс татгалзах ба дараагийн сайн үнэлэгдсэн тендерийг нэгэн адил нягтална. |
| - Тендерт оролцогчийн чадвар | - Захиалагч нь шаардлагад нийцсэн, хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн тендерт оролцогч 3 дугаар бүлэг (Үнэлгээний ба чадварын шалгуур)-т заасан чадварын шалгуурыг хангаж байгаа эсэхийг шалгаж тодорхойлно. - Тендерт оролцогчийн чадварыг тодорхойлохдоо ТОӨЗ-ны 17.1-д заасны дагуу тендерт оролцогчийн ирүүлсэн чадварыг нотлох баримтад үндэслэнэ. ТШӨХ-д зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд, тендерт оролцогчийн салбар нэгжүүд, толгой компани эсвэл холбогдох бусад байгууллагын чадварыг тендерийн үнэлгээнд харгалзан үзэхгүй. - Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн тендерт оролцогчийн чадварыг дахин магадлах нь түүнд гэрээний эрх олгох урьдчилсан нөхцөл болно. Хэрэв шаардлага хангахгүй бол уг тендерээс татгалзаж, дараагийн сайн үнэлэгдсэн тендерт оролцогчийн чадварыг мөн адил зарчмаар магадлана. - Эерэг хариу нь тендерт оролцогчид гэрээний эрх олгох урьдчилсан нөхцөл болно. Захиалагч нь аливаа тендерт оролцогчийг ГЕН 73.2(в)-д заасан нөхцөл байдалд орсон болохыг тогтоовол уг тендерээс татгалзах эрхтэй. Сөрөг хариу гарсан бол тухайн тендерийг шаардлага хангаагүй гэж үзэж, захиалагч дараагийн хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерт оролцогчийн ажил гүйцэтгэх чадварыг ижил байдлаар үнэлнэ. |
| - Аливаа тендерийг хүлээн зөвшөөрөх, болон аливаа эсхүл бүх тендерээс татгалзах захиалагчийн эрх | - Захиалагч аливаа тендерийг хүлээн зөвшөөрөх эсхүл татгалзах, мөн тендер шалгаруулалтыг хүчингүй болгох, гэрээний эрх олгохоос өмнөх аль нэг хугацаанд бүх тендерээс татгалзах эрхтэй бөгөөд үүнтэй холбоотойгоор тендерт оролцогчдын өмнө ямарваа нэг хариуцлага хүлээхгүй. Тендер шалгаруулалтыг хүчингүй болгосон тохиолдолд, ирүүлсэн бүх тендерийг, ялангуяа тендерийн баталгааг тендерт оролцогчдод нэн даруй буцаан олгоно. |
| - Гэрээний эрх олгох илэрхийлэл бүхий мэдэгдэл | - Хэрэв түр зогсоох нөхцөлийг ТШӨХ-д заасны дагуу хэрэглэх бол аливаа шалгараагүй оролцогчид гэрээний эрх олгох саналыг эсэргүүцэж болох боломж олгох үүднээс гэрээний эрх олгох илэрхийлэл бүхий мэдэгдэл (гэрээний эрхийг бодитоор олгохоос өмнө) гаргаснаас хойш тодорхой хугацааг ТШӨХ-д заах бөгөөд энэ нь шалгараагүй тендерт оролцогчдод энэ хугацаанд багтаан гэрээний эрх олгох саналыг эсэргүүцэх боломжийг олгоно. |

#### Е. Гэрээний эрх олгох

| - Гэрээний эрх олгох шалгуур | - Захиалагч тендерийн баримт бичгийн ТОӨЗ-ны 35 болон 37 дугаар зүйлд заасан шаардлагад нийцсэн бөгөөд “хамгийн сайн” гэж үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн, гэрээг амжилттай хэрэгжүүлэх чадвартай хэмээн тодорхойлогдсон тендерт оролцогчид гэрээний эрх олгоно. |
| --- | --- |
| - Гэрээний эрх олгох мэдэгдэл | - Тендерийн хүчинтэй хугацаа дуусахаас өмнө, ТОӨЗ-ны 40.1-д заасан түр зогсоох хугацаа дуусгавар болмогц, эсхүл хэрэв шаардлагатай бол, уг түр зогсоох хугацаанд гарсан гомдлыг бүрэн шийдвэрлэсний дараа захиалагч нь шалгарсан тендерт оролцогчид тендер шалгарсан тухай гэрээний эрх олгохыг хүлээн зөвшөөрсөн тухай мэдэгдлийг 9 дүгээр бүлэг (Гэрээний маягт)-т заасан маягтыг ашиглан, бичгээр хүргүүлнэ. Захиалагч мөн адил хугацаанд бусад бүх тендерт оролцогчдод тендерийн үр дүнг мэдэгдэнэ. - Түр зогсоох хугацааг хэрэглээгүй тохиолдолд, гэрээний эрх олгохыг зөвшөөрсөн тухай мэдэгдэл гармагц шалгараагүй тендерт оролцогч нь өөрийн тендерийн шалгараагүй үндэслэлийг тодруулахаар захиалагчид бичгээр тайлбар авах хүсэлт гаргаж болно. Захиалагч нь гэрээний эрх олгох тухай шийдвэрийг нийтэд зарлаж мэдээлсний дараа тайлбар авахыг хүссэн тендерт оролцогчид тендер шалгараагүй үндэслэлийг бичгээр эсхүл тайлбар өгөх уулзалтын үед нэн дариу хариултыг өгнө. - Гэрээг албан ёсоор бэлтгэж, хэрэгжих хүртэл хугацаанд гэрээний эрх олгох мэдэгдэл нь хүчин төгөлдөр гэрээ болно. - Хэрэв гэрээний эрх олгосноос эсхүл түр зогсоох хугацааг хэрэглэж байгаа бол уг хугацааг дууссанаас хойш 2 долоо хоногийн дотор, эсхүл түр зогсоох хугацаанд аливаа гомдол гарсан тохиолдолд, гомдлыг шийдвэрлэсэн талаар АХБ-аас баталгаажсан хариуг хүлээн авмагц захиалагч нь бүх тендерт оролцогчдод тендер шалгаруулалтын үр дүнг англи хэл дээрх сонин хэвлэл болон өргөн хэрэглэгддэг, үнэ төлбөрийн цахим хуудсанд тендерийн нэр болон багцын дугаарыг дараах мэдээллийн хамт нийтэлнэ: (а) тендер ирүүлсэн тендерт оролцогч бүрийн нэр; (б) тендерийн нээлтэд уншиж танилцуулсан тендерийн үнэ; (в) үнэлгээнд хамрагдсан тендер бүрийн нэр, үнэлэгдсэн үнэ; (г) шалгараагүй тендерт оролцогчийн нэр, тендерээс татгалзсан шалтгаан; (д) шалгарсан тендерт оролцогчийн нэр, санал болгосон үнэ, эрх олгогдсон гэрээний хугацаа ба ерөнхий агуулга. |
| - Гэрээнд гарын үсэг зурах | - Гэрээний эрх олгох мэдэгдлийг хүргүүлмэгц захиалагч нь гэрээний маягтыг шалгарсан тендерт оролцогчид илгээнэ. - Шалгарсан тендерт оролцогч нь гэрээний маягтыг хүлээн авснаас хойш 28 хоногийн дотор гэрээнд гарын үсэг зурж захиалагчид хүргүүлнэ. |
| - Гүйцэтгэлийн баталгаа | - Шалгарсан тендерт оролцогч нь гэрээний эрх олгохыг хүлээн зөвшөөрсөн тухай захидлыг хүлээн авснаас хойш 28 хоногийн дотор гүйцэтгэлийн баталгааг холбогдох гэрээний нөхцөл болон ТОӨЗ-ны 36 ба 37 дугаар зүйлд заасны дагуу 9 дүгээр бүлэг (Гэрээний маягт)-т тусгагдсан гүйцэтгэлийн баталгааны маягт эсхүл захиалагчийн зөвшөөрсөн маягтын дагуу ирүүлнэ. Гүйцэтгэлийн баталгаа гаргасан банк нь захиалагчийн улсаас өөр улсад байршдаг бол тус банк нь захиалагчийн улсын банкаар дамжуулан баталгааг ирүүлнэ. - Шалгарсан тендерт оролцогч нь дээр дурдсан гүйцэтгэлийн баталгааг гаргаж өгөөгүй эсвэл гэрээнд гарын үсэг зураагүй нь гэрээний эрхийг хүчингүй болгох болон тендерийн баталгааг улсын орлого болгох эсхүл тендерийг баталгаажуулах мэдэгдлийг хүчингүй болгох хангалттай үндэслэл болно. Ийм тохиолдолд захиалагч удаах “хамгийн сайн” гэж үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн бөгөөд гэрээг амжилттай хэрэгжүүлэх чадвартай хэмээн тодорхойлсон тендерт оролцогчид гэрээний эрхийг олгоно. - Дээр дурдсан зүйл заалт нь хэрэв тийнхүү шаардсан бол дотоодын давуу эрхийн баталгааг ирүүлэхэд мөн хамаарна. |
| - Тендер шалгаруулалттай холбоотой гомдол | - Энэхүү тендер шалгаруулалттай холбогдон гарсан гомдлыг шийдвэрлэх тухай горимыг ТШӨХ-д заасан болно. |

# 2 дугаар бүлэг.

# Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт

Энэ бүлэг нь худалдан авах ажиллагаа бүрт тохирсон онцлог заалтуудыг агуулах бөгөөд эдгээр нь 1 дүгээр бүлэг (Тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгаа)-т тусгагдсан холбогдох зүйл, заалт эсхүл шаардлагуудыг тодруулсан нэмэлт заалтуудаас бүрдэнэ.

#### А. Ерөнхий зүйл

| ТОӨЗ 1.1 | Тендерийн урилга (ТУ)-ын дугаар: [www.tender.gov.mn худалдан авах ажиллагааны цахим системд (цаашид “систем” гэж нэрлэх) заасан дугаарыг оруулах] |
| --- | --- |
| ТОӨЗ 1.1 | Захиалагч: [захиалагчийн нэрийг бүрэн оруулах] |
| ТОӨЗ 1.1 | Нээлттэй өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалт (НӨТШ)-ын нэр: [Тендер шалгаруулалтын нэрийг оруулах] НӨТШ-ын ялгах дугаар: [Ялгах дугаарыг оруулах] НӨТШ-ыг бүрдүүлж буй багцын тоо болон ялгах дугаар: [Хэрэв багцгүй бол “Байхгүй” гэж оруулах. Хэрэв багцтай бол багц тус бүрийн ялгах дугаар болон нэрийг жагсаах] |
| ТОӨЗ 1.2 (а) | Дараах зүйлээр солив: “Бичгээр” гэдэг нь системээр дамжуулан бичгээр харилцаж, хүлээн авахыг хэлнэ. |
| ТОӨЗ 2.1 | Зээлдэгч: [Зээлдэгч улсын бүтэн нэрийг оруулах] |
| ТОӨЗ 2.1 | Төслийн нэр: [төслийн нэрийг оруулах] |

#### Б. Тендерийн баримт бичиг

| ТОӨЗ 7.1 | Дараах зүйлээр солив: Зөвхөн тодруулга авах зорилгоор, тендерт оролцогч тодруулгын бүх хүсэлтийг системээр илгээнэ. Захиалагч тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас ....... (өдрийн тоог оруулах, ерөнхийдөө 7-14 өдөр байдаг) доошгүй өдрийн өмнө системээр дамжуулан хариу өгнө. Захиалагч нь ирсэн хүсэлт, түүний хариу тайлбарыг тендерийн баримт бичгийг худалдан авсан бүх тендерт оролцогчдод хүсэлт ирүүлсэн эх сурвалжийг дурдалгүйгээр системээр мэдэгдэнэ. |
| --- | --- |
| ТОӨЗ 7.4 | Тендерийн өмнөх уулзалтыг зохион байгуулах эсэх: [“тийм” эсхүл “үгүй” гэсний аль тохирохыг сонгох. Хэрэв тендерийн өмнөх уулзалтыг зохион байгуулах бол огноо, газар, цагийг оруулах] Огноо: Цаг: Газар: Захиалагч ажлын талбайтай танилцах ажлыг зохион байгуулах эсэх: [“зохион байгуулна” эсхүл “зохион байгуулахгүй” гэдгийн аль нэгийг сонгон оруулах] |

| ITB 8.2 | Дараах зүйлээр солив: Аливаа нэмэлт өөрчлөлт нь тендерийн баримт бичгийн нэг хэсэг байх ба системээр дамжуулан мэдээлэнэ. |
| --- | --- |

#### В. Тендер бэлтгэх

| ТОӨЗ 10.1 | Тендерийн хэл нь Монгол хэл байна. |
| --- | --- |
| ТОӨЗ 11.1(б) | ТОӨЗ-ны 12 болон 14 дүгээр зүйлд заасны дагуу нэгж үнийн гэрээний маягтыг ашиглах тохиолдолд үнэлсэн ажлын тоо хэмжээг, харин нийт үнийн гэрээний маягтыг ашиглаж байгаа бол үйл ажиллагааны хуваарийг бэлтгэж, тендерийн хамт хүргүүлнэ: ___________________________ |
| ТОӨЗ 11.1(ж) | Тендерт оролцогч нь дараах нэмэлт баримт бичгийг өөрийн тендерийн хамт ирүүлнэ. ______________________ |
| ТОӨЗ 11.3 | ТОӨЗ 11.3-ыг дараах байдлаар нэмэв: Тендерт оролцогч 4-р бүлгийн тендерийн захидлыг бөглөн сканнердаж, байрлуулахаас гадна системээр үүсгэсэн тендерийн захидлыг илгээх ёстой. |
| ТОӨЗ 12.1 | [Дараах сонголтын аль тохирохыг нь сонгох] [Нэгж үнийн гэрээний хувьд:] Ажлын тоо хэмжээ болон өдөр-ажлын хуваарьт дурдсан тоо хэмжээ ба нэгжийг компьютер хэлбэрээр бичих ёстой бөгөөд гараар бичсэн бол хэвлэнэ. Ийм байдлаар гаргаж өгөөгүй ажлын тоо хэмжээ ба өдөр-ажлын хуваарийг шаардлагад нийцээгүй гэж үзэж болно. [эсхүл] [Нийт үнийн гэрээний хувьд:] Үйл ажиллагааны хуваарьт заасан тоо хэмжээ ба нэгжийг компьютер хэлбэрээр бичих ёстой бөгөөд гараар бичсэн бол хэвлэсэн байна. Ийм байдлаар гаргаж өгөөгүй үйл ажиллагааны хуваарийг шаардлагад нийцээгүй гэж үзэж болно. |
| ТОӨЗ 13.1 | Хувилбарт тендер ирүүлэхийг [“зөвшөөрнө” эсхүл “зөвшөөрөхгүй” гэж оруулах]. |
| ТОӨЗ 13.2 | Ажил дуусгах хувилбарт хугацааг [“зөвшөөрнө” эсхүл “зөвшөөрөхгүй” гэж оруулах]. Хэрэв ажил дуусгах хувилбарт хугацаа ирүүлэхийг зөвшөөрсөн бол үнэлгээний аргачлалыг 3 дугаар бүлэг (Үнэлгээний ба чадварын шалгуур)-т тусгана. |
| ТОӨЗ 13.4 | Гүйцэтгэх ажлын дараах бүрэлдэхүүн хэсэгт хувилбарт техникийн шийдэл ирүүлэхийг зөвшөөрнө: ____________________ Хэрэв техникийн хувилбарт шийдэл ирүүлэхийг зөвшөөрсөн бол үнэлгээний аргачлалыг 3 дугаар бүлэг (Үнэлгээний ба чадварын шалгуур)-т тусгана. |
| ТОӨЗ 14.5 | Тендерт оролцогчийн санал болгосон үнэ нь гэрээний хэрэгжилтийн үед [“тогтмол үнэ” эсхүл “тохируулга хийх үнэ” байна]. |
| ТОӨЗ 15.1 | Тендерт оролцогч үнийг тооцож гаргах бөгөөд төлбөрийг монгол төгрөгөөр хийнэ. Бусад мөнгөн тэмдэгтээр илэрхийлсэн тендерээс татгалзана. |
| ТОӨЗ 18.1 | Тендер хүчинтэй байх хугацаа нь ...... [өдрийн тоог оруул] өдөр байна. |
| ТОӨЗ 19.1 ба 19.3 | Тендерт оролцогч …. тэнцэх үнийн дүнтэй тендерийн баталгааг ирүүлнэ [үнийн дүн ба мөнгөн тэмдэгтийг оруулна. Тендерийн баталгааны үнийн дүн нь тогтмол байх бөгөөд ихэнхдээ гэрээний төсөвт өртгийн 1-2 хувь байна.]. Тендерийн оролцогч нь цахим системд бүртгэлтэй, тендерийн баталгааг гаргах банкнаас тендерийн баталгааг 4-р бүлэгт заасан маягт болон үнийн дүнгийн дагуу цахим системээр шууд илгээхийг хүснэ. Монгол улсаас гадна байрладаг гадаад банкуудаас гаргасан тендерийн баталгаа SWIFT баталгаатай байх ёстой. Тендерийн баталгааг гаргаж байгаа банк нь тендерийн баталгааг гаргасныг баталгаажуулж, захиалагчийн банкинд (захиалагчаас зааж өгсөн) SWIFT зурвасыг (MT760) шууд илгээнэ. SWIFT зурвас нь тендерийн дугаар ба тендерийн оролцогчийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг заана. Захиалагчийн банкны дэлгэрэнгүй мэдээлэл дараах байдалтай байна: [мэдээллийг оруулна уу]. [эсхүл] Тендерт оролцогч тендерийг баталгаажуулах мэдэгдлийг тендерт хавсарган байршуулна. |
| ТОӨЗ 19.2 | Эрх бүхий бус хугацаа нь: [жилийн тоог оруулах] |
| ТОӨЗ 19.4 | [Дараах сонголтын аль тохирохыг нь сонгох] Нэмэлт тайлбар байхгүй. [эсхүл] Доор дурдсан нөхцөлийн дагуу үл буцаах болон нэхэмжлэх нөхцөлтэй тендерийн баталгаа ирүүлээгүй аливаа тендерээс захиалагч шаардлага хангаагүй гэж үзэн татгалзана. Хэрэв тендерт оролцогчийн ирүүлсэн тендерийн баталгаа нь (i) маягт, хэмжээ ба/эсвэл хүчинтэй байх хугацаагаар зөрүүтэй байх, эсхүл (ii) тендерт оролцогчийн талаар тодорхой мэдээлэл агуулаагүй (хязгаарлалтгүйгээр, түншлэлийн нэрийг, эсхүл хэрэв түншлэл хараахан байгуулагдаагүй бол ирээдүйн түншлэлийн гишүүдийн нэрийг дурдаагүй) бол захиалагч нь тендерт оролцогчийг .... өдрийн [өдрийн тоог оруулах, ихэнхдээ 7 өдөр байдаг] дотор шаардлага хангасан тендерийн баталгаа ирүүлэхийг хүснэ. Шаардлага хангасан тендерийн баталгааг уг хүсэлтэд заасан хугацааны дотор ирүүлээгүй нь тухайн тендерээс татгалзах үндэслэл болно. [эсхүл] Доор дурдсан нөхцөлийн дагуу, тендерийг баталгаажуулах мэдэгдэл ирүүлээгүй аливаа тендерээс захиалагч шаардлага хангаагүй гэж үзэн татгалзана. Хэрэв тендерт оролцогчийн ирүүлсэн тендерийг баталгаажуулах мэдэгдэл нь (i) маягт, хэмжээ ба/эсвэл хүчинтэй байх хугацаагаар зөрүүтэй байх, эсхүл (ii) тендерт оролцогчийн талаар тодорхой мэдээлэл агуулаагүй (хязгаарлалтгүйгээр, түншлэлийн нэрийг, эсхүл хэрэв түншлэл хараахан байгуулагдаагүй бол ирээдүйн түншлэлийн гишүүдийн нэрийг дурдаагүй) бол захиалагч нь тендерт оролцогчийг .... өдрийн [өдрийн тоог оруулах, ихэнхдээ 7 өдөр байдаг] дотор шаардлага хангасан тендерийг баталгаажуулах мэдэгдлийг ирүүлэхийг хүснэ. Шаардлага хангасан тендерийг баталгаажуулах мэдэгдлийг уг хүсэлтэд заасан хугацааны дотор ирүүлээгүй нь тухайн тендерээс татгалзах үндэслэл болно. |
| ТОӨЗ 20.1 | Дараах зүйлээр солив: Тендерт оролцогч тендерийг цахимаар илгээнэ. Тендерийг цаасан хэлбэрээр илгээхийг үл зөвшөөрнө. Зөвхөн цахимаар ирүүлсэн тендерийг үнэлгээнд харгалзана. Тендерт оролцогч цахим системээр дамжуулан тендерээ цахим гарын үсгээр баталгаажуулан ирүүлнэ. |
| ТОӨЗ 20.2 | Дараах зүйлээр солив: Систем дээр тендерт оролцогчийн нэрийн өмнөөс гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээд дижитал хэлбэрээр тендерт гарын үсэг зурах ёстой. Системээр тендерт оролцогчийн илгээсэн тендер нь бүх зориулалтаар үнэн зөв, хууль ёсны хувилбар гэж тооцогдох ба тендерт оролцогчоор зохих ёсоор баталгаажсан бөгөөд зохих ёсоор хэрэгжүүлсэн байх ба хууль ёсны хүчин төгөлдөр байна. Хэрэв тендерийг эрх бүхий этгээдээс өөр төлөөлөгч илгээсэн бол зөвшөөрлийг нотлох баримтыг тендерийн хамт байршуулсан байх ёстой. |
| ТОӨЗ 20.2 | Тендер оролцогч нь шаардлагад нийцсэн буюу хүлээн зөвшөөрөхүйц итгэмжлэлийг .... [өдрийн тоог оруулах, ерөнхийдөө 7 өдөр байна] өдрийн дотор ирүүлнэ. |

#### Г. Тендер ирүүлэх, нээх

| ТОӨЗ 21.1 | Дараах зүйлээр солив: Тендерт оролцогч тендерийг системээр дамжуулан илгээх ёстой. Тендерийн файлуудыг түгжиж болохгүй. Алдаатай файл, вирус агуулсан эсвэл ямар нэг шалтгааны улмаас уншигдах боломжгүй тендерээс татгалзаж болно. |
| --- | --- |
| ТОӨЗ 21.1 | 21.1(б)-д дараах зүйлийг нэмэв. Тендерийн материалыг цахимаар ирүүлэхдээ дараах горимыг баримтлана: - Сонирхсон тендерт оролцогч захиалагчийн гарын авлагад заасан дотоодын горимын дагуу системд бүртгүүлсэн байх шаардлагатай. www.tender.gov.mn. - Сонирхсон тендерт оролцогч системээр дамжуулан тендерийн баримт бичгийг үнэгүй үзэх боломжтой, гэхдээ онлайн системийн үйлчилгээний хураамжийг төлсний дараа л тендер ирүүлэхийг зөвшөөрнө. - Бүртгэлтэй тендерт оролцогч тендер бэлтгэх үед шаардагдах өөрийн профайл мэдээллийг системд шинэчилсэн байлгах шаардлагатай. - Тендерт оролцогч өөрийн профайл дахь мэдээлэл, баримт бичгийг ашиглан, захиалагчийн маягт ба форматын дагуу өргөдлөө бэлтгэж болно. - Тендерт оролцогч тендерийг дангаараа оролцогч эсвэл түншлэлийн гишүүн хэлбэрээр ирүүлэх боломжтой. Түншлэлийн бүх гишүүд тендерийг боловсруулах, ирүүлэхээс өмнө өөрийн профайл мэдээлэл, шаардлагатай баримт бичгийг шинэчлэх шаардлагатай. Түншлэлийн хувьд, толгой гишүүн түншлэлийг дээрх гарын авлагад заасан зааврын дагуу бүртгүүлсэн эсэхийг баталгаажуулна. Түншлэл нь түншлэлийн гэрээний сканнердсан хувилбарыг тендерийн хамт байршуулах ёстой. - Түншлэлийн гишүүн бүр нь тендерээ бэлтгэж ирүүлэхийн өмнө өөрийн профайл мэдээлэл болон бусад баримт бичгийг шинэчилсэн байх ёстой. Тендер нь дараах баримт бичгээс бүрдэнэ: - Баримт бичиг; - Тэмдэглэл. - Тендерийн захидал; Онлайн маягт болон PDF маягтыг аль алиныг нь илгээх шаардлагатай.. - Тендерийн баталгаа (банкны баталгаа); Онлайн. - Компанийн бүртгэлийн гэрчилгээ; - Дотоодын тендерт оролцогч компанийн бүртгэлийн гэрчилгээг ирүүлэх шаардлагагүй. Захиалагч нь тендерт оролцогчийн бүртгэлийг Монгол Улсын Хур системээр цахимаар баталгаажуулна. - Гадаадын тендерт оролцогч компанийн бүртгэлийн хүчин төгөлдөр гэрчилгээний сканнердсан PDF хувилбарыг ирүүлэх ёстой. Гэрчилгээг тендерт оролцогчийн улсын зохих бүртгэлийн газраас олгосон байна.. - Гарын үсэг зурах итгэмжлэл; Дотоодын тендерт оролцогч: - Эрх бүхий төлөөлөгч: Эрх бүхий төлөөлөгч тендерт нэмэлт зөвшөөрөл шаардагдахгүйгээр гарын үсэг зурсан (Монгол Улсын Хур системээр батлагдсан) бол ямар нэгэн арга хэмжээ авах шаардлагагүй. - Бусад гарын үсэг зурагч: Эрх бус төлөөлөгч гарын үсэг зурсан бол гарын үсэг зурах итгэмжлэлийг тендерийн хамт PDF хэлбэрээр ирүүлэх ёстой. Гадаадын тендерт оролцогч: Гадаадын бүх тендерт оролцогч нь түүний нэрийн өмнөөс тендерт гарын үсэг зурах итгэмжлэлийг PDF хэлбэрээр ирүүлэх ёстой.. - Түншлэлийн гэрээ; Түншлэлийн гэрээг PDF хэлбэрээр байршуулна.. - Ажлын тоо хэмжээ эсвэл үйл ажиллагааны хуваарь; 4 дүгээр бүлэгт заасан маягтыг тендерийн хамт PDF хэлбэрээр ирүүлэх ёстой.. - Техникийн санал ба чадварын баримт бичгүүд; Тендерт оролцогч доор дурдсанаас бусад, 4 дүгээр бүлэгт дурдсан бүх маягтын PDF хуулбарыг байршуулна. Доорх маягтууд нь системд цахим хэлбэрээр байгаа бөгөөд цахимаар илгээх ёстой. - ЭРХ-1 маягт: Тендерт оролцогчийн мэдээллийн хуудас - ЭРХ-2 маягт: Түншлэлийн мэдээллийн хуудас - ГЭР-1 Маягт Хүснэгт 2: Шүүхийн зарга ба арбитрын маргаан - САН-1 маягт: Санхүүгийн түүхэн үзүүлэлт - САН-2 маягт: Үйл ажиллагааны хэмжээ (Жилийн дундаж борлуулалт). |
| ТОӨЗ 22.1 | Дараах зүйлээр солив. Тендерийг цахим системийн серверийн цагийг баримтлан дор дурдсан өдөр ба хугацааны дотор багтаан цахим системээр ирүүлнэ. Систем нь дор дурдсан хугацаа дууссанаас хойш аливаа тендерийг үл хүлээн авна. Тендер хүлээн авсан нь системээр баталгаажиж, цаг бүртгэлийг хийнэ. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа: Огноо: Цаг: |
| ТОӨЗ 24.1 | Дараах зүйлээр солив. Тендерийг зөвхөн цахим системээр буцааж авах, орлуулан солих эсвэл өөрчилж болох бөгөөд ТОӨЗ 22.1-д заасны дагуу тендер хүлээн авах эцсийн хугацааны дотор хийнэ. |
| ТОӨЗ 25.1 | Тендерийн нээлтийг доор дурдсан өдөр, цагт цахимаар хийнэ: Гудамжны хаяг: ____________________________________________________ Давхар/өрөөний дугаар: ________________________________________________ Хот/дүүрэг: _____________________________________________________________ Огноо: ____________________________________________________________ Цаг: ____________________________________________________________ |
| ТОӨЗ 25.1 | Цахим хэрэгслээр дамжуулан тендер нээх горим: Захиалагч тендерийн нээлтийг өгөгдлийн хуудаст заасан өдөр, цагт цахим системээр явуулна. Тендерт оролцогч тендерийн нээлтийн дараа системээр дамжуулан тендерийн нээлтийн тэмдэглэлтэй танилцаж болно. |
| ТОӨЗ 25.2 | Хэрэглэхгүй. |
| ТОӨЗ 25.3 | Дараах зүйлээр солив. Тендерийн захидал нь тендерийн нээлтийн үед цахим хэлбэрээр баталгаажиж, системд бичигдэнэ. Цахим систем нь тэдгээрийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг автомат байдлаар бичиж, захиалагчийн хяналтад зориулан хамгаална. |
| ТОӨЗ 27.1 | Дараах зүйлийг нэмэв. Тендерийн тодруулгыг захиалагчийн сонголтоор тендерийн үнэлгээний явцад цахим эсвэл уулзалт байдлаар хийх боломжтой. |

#### Д. Тендерийг үнэлэх ба харьцуулах

| ТОӨЗ 32.1 | Хэрэглэхгүй. |
| --- | --- |
| ТОӨЗ 33.1 | Дотоодын давуу эрхийг хэрэглэхгүй. |
| ТОӨЗ 34.1 | Захиалагч нь гүйцэтгэгчээс ажлын тодорхой хэсгийг нэрлэсэн туслан гүйцэтгэгчээр хийлгэхийг [“зорино” эсхүл “үл зорино” гэж оруулах]. |
| ТОӨЗ 38.2 | [Дараах нөхцөлийн аль тохирохыг сонгох.] Тендерт оролцогчийн охин компани, толгой компани, салбар нэгжүүд зэрэг бусад компанийн чадварыг харгалзан үзэхийг үл зөвшөөрнө. [эсхүл] Тендерт оролцогчийн охин компани, толгой компани, салбар нэгжүүд зэрэг бусад компанийн чадварыг 3 дугаар бүлгийн 2.3 Санхүүгийн байдал шалгуурт харгалзан үзэхийг зөвшөөрнө. Эдгээр компани нь 3 дугаар бүлгийн 2.1 Эрх бүхий байдал шалгуурыг заавал хангах ёстой. [эсхүл] Тендерт оролцогчийн охин компани, толгой компани, салбар нэгжүүд зэрэг бусад компаны чадварыг 3 дугаар бүлгийн 2.4.1 Төрөл ба хэмжээгээр төстэй гэрээний туршлага эсхүл 2.4.2 Үндсэн үйл ажиллагааны барилгын ажлын туршлага зэрэг шалгуурт харгалзан үзэхийг зөвшөөрнө. Эдгээр компани нь 3 дугаар бүлгийн 2.1 Эрх бүхий байдал шалгуурыг заавал хангах ёстой. [эсхүл] Тендерт оролцогчийн охин компани, толгой компани, салбар нэгжүүд зэрэг бусад компанийн чадварыг 3 дугаар бүлгийн 2.3 Санхүүгийн байдал болон 2.4.1 Төрөл ба хэмжээгээр төстэй гэрээний туршлага ба/эсхүл 2.4.2 Үндсэн үйл ажиллагааны барилгын ажлын туршлага зэрэг шалгуурт харгалзан үзэхийг зөвшөөрнө. Эдгээр компани нь 3 дугаар бүлгийн 2.1 Эрх бүхий байдал шалгуурыг заавал хангах ёстой. [хэрэв зөвшөөрөгдөх бол дараах бичвэрийг нэмж оруулах: [Тендерт оролцогч нь 4 дүгээр бүлэг (Тендерийн маягт)-т тусгасан салбар компанийн баталгааны маягтыг өөрийн охин компани, толгой компани эсвэл салбар нэгж тус бүрээр бөглүүлэн гарын үсэг зуруулж, захиалагчийн анхааралд дээрх компанийн чадварыг тодорхойлоход нь зориулж хүргүүлнэ. |
| ТОӨЗ 40.1 | Дараах зүйлийг солив. Түр зогсоох нөхцөлийг хэрэглэнэ. Түр зогсоох хугацаа нь системээр дамжуулан нийт тендерт оролцогчдод гэрээ байгуулах эрх олгох тухай цахим мэдэгдлийг хүргүүлсэн өдрөөс эхлэн ажлын 5 (таван) өдөр байна. Захиалагч нь тендерийн хүчинтэй хугацаа дуусахаас өмнө ба тендерийн үнэлгээний үр дүнг баталсны дараа гэрээний эрх олгох мэдэгдлийг системээр нийтэлнэ. Энэхүү мэдэгдэлд дараах мэдээллийг багтаана: (а) тендер ирүүлсэн оролцогч бүрийн нэр; (б) тендерийн нээлтэд зарлагдсан тендерүүдийн үнэ; (в) үнэлгээнд хамрагдсан тендерийн нэр ба үнэлэгдсэн үнэ; (г) шалгараагүй тендерт оролцогчийн нэр ба тендерээс татгалзсан шалтгаан; (д) шалгарсан оролцогчийн нэр, санал болгосон үнэ, эрх олгож буй гэрээний хугацаа ба хамрах хүрээний талаарх товч мэдээлэл; (е) дээрх (д) заалтад үнийн мэдээлэлтэй холбоотой шалтгааныг дурдагдаагүй бол шалгараагүй тендерт оролцогчийн тендерээс татгалзах болсон шалтгааны тухай мэдэгдэл. Системд мэдэгдэл нийтлэгдсэн даруйд бүх тендерт оролцогч нарт нэгэн зэрэг мэдэгдсэн гэж тооцогдоно. |

#### Е. Гэрээний эрх олгох

| ТОӨЗ 42.1, 42.2 ба 42.4 | Хэрэглэхгүй. |
| --- | --- |
| ТОӨЗ 44.1 | Дараах зүйлийг солив. Захиалагч нь зөвхөн түр зогсоох хугацаанд гарсан бүх гомдлыг бүрэн шийдвэрлэж дууссаны дараа гэрээнд гарын үсэг зурах ёстой. |
| ТОӨЗ 45.1 | Тендер шалгаруулалттай холбоотой гомдлыг зохицуулах горимыг АХБ-ны Зээлдэгчдэд зориулсан Худалдан авах ажиллагааны журам (7 дугаар Хавсралт)-д тусгав. Тендерт оролцогч энэ горимын дагуу гомдлоо дараах хаягт хандан, ТОӨЗ 40.1-д заасан түр зогсоох хугацааны дотор системээр дамжуулан онлайн хэлбэрээр, эсхүл имэйл болон албан бичгээр гаргана: Хэнд: [гомдол хүлээн авах этгээдийн нэрийг бүтнээр нь оруулах] Албан тушаал: [албан тушаалыг бичиж оруулах] Захиалагч: [захиалагчийн нэрийг оруулах] Цахим хаяг: [цахим хаягийг оруулах] |

# 3 дугаар бүлэг. Үнэлгээний ба чадварын шалгуур

ТЭМДЭГЛЭЛ

#### Энэхүү бүлэгт урьдчилсан сонголтыг хэрэглээгүй буюу чадварыг дахин магадлах аргыг хэрэглэсэн тохиолдолд тендерт оролцогчийн чадварыг үнэлэх зорилгоор захиалагчийн хэрэглэх шалгуурыг тусгадаг. АХБ нь өрсөлдөж байгаа тендерт оролцогчдод урьдчилан тогтоосон, тодорхой шаардлагыг хангаж чадах шаардлагыг тавина. Шаардсан шаардлагыг тендерт оролцогч хангаагүй тохиолдолд түүнээс татгалзана. Хэрэв тендерт оролцогч тендерээ бэлтгэх үед маш анхааралтай, хариуцлагатай байснаар, чадварын шалтгааны улмаас түүний тендер хасагдах эрсдэлээс зайлсхийх боломжийг бүрдүүлнэ. Иймд, тендерт оролцогч энэ тендерт оролцох эсэх, хэрэв оролцвол дангаараа эсхүл түншлэлийн хэлбэрээр оролцох эсэхээ шийдэхэд туслах үүднээс чадварын шалгуурыг ойлгомжтой бөгөөд “тэнцсэн-тэнцээгүй” гэсэн байдлаар тогтоож, тендерийн урилга ба тендерийн баримт бичигт тусгах хэрэгтэй. Шалгуур нь гэрээг амжилттай хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай шинж чанарт хамааралтай байхаас гадна маш тодорхой байвал зохино. ТОӨЗ 35-аас ТОӨЗ 38-д заасны дагуу өөр төрлийн шалгуур болон аргачлалыг үл хэрэглэнэ. Тендерт оролцогч 4 дүгээр бүлэг (Тендерийн маягт)-т тусгагдсан маягтад шаардсан бүх мэдээллийг гаргаж өгнө.

## Агуулга

- Үнэлгээ	43

  - Техникийн санал шаардлагад нийцэж байгаа эсэх	43

  - Ажил дуусгах хугацаа	43

  - Техникийн хувилбарт шийдэл	43

  - Мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгч	43

  - Тоолж хэмжигдэх жижиг зөрүү ба орхигдуулсан зүйлс	44

  - Дотоодын давуу эрх	44

  - Бусад шалгуур	46

  - Олон гэрээ	47

- Чадвар 	48

  - Эрх бүхий байдал	48

    - Улсын харьяалал	48

    - Сонирхлын зөрчил	48

    - АХБ-ны эрх бүхий шаардлага	48

    - Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар	48

    - Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын эрх бүхий шаардлага	48

  - Хэрэгжүүлээгүй гэрээний талаарх мэдээлэл	49

    - Хэрэгжүүлээгүй гэрээний талаарх мэдээлэл 	49

    - Тендерийг баталгаажуулах мэдэгдэл хүчингүй болсны улмаас тендерээс түдгэлзүүлэх	49

    - Шүүх ба арбитрын маргаан 	50

    - Мэдэгдэл: Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын гүйцэтгэл	50

  - Санхүүгийн байдал	51

    - Санхүүгийн түүхэн үзүүлэлт	51

    - Барилгын ажлын жилийн дундаж борлуулалт	51

    - Санхүүгийн нөөц	52

  - Барилгын ажлын туршлага	54

    - Төрөл ба хэмжээгээр ижил төстэй гэрээ	54

    - Үндсэн үйл ажиллагааны барилгын ажлын туршлага 	56

    - Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тусгайлсан туршлага	57

  - Байгууллагын байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын тогтолцоо	58

    - Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын гэрчилгээ 	58

    - Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын баримт бичиг	59

    - Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлаар мэргэшсэн ажилтан 	59

- Үнэлгээ

Захиалагч зөвхөн доор дурдсан шалгуураас тухайн тендерт шаардлагатай шалгуурыг сонгоно.

ТЭМДЭГЛЭЛ

ТОӨЗ-ны 34.2 (a)-(д) заалтуудад тусгагдсан шалгуураас гадна дараах шалгуурыг ашиглана:

#### Техникийн санал шаардлагад нийцэж байгаа эсэх

Тендерт оролцогчийн техникийн саналыг үнэлэхдээ тухайн гэрээг амжилттай хэрэгжүүлэхэд шаардагдах ажлын талбайн зохион байгуулалт, ажлын аргачлал, ажиллах хүчний болон барилгын ажлын хуваарийг (тендерт оролцогч нь ажлын аргачлал, хуваарь, материал татан авалтын эх үүсвэрийг хангалттай нотлох замаар дэлгэрэнгүй тайлбарласан байх) харгалзан тендерт оролцогчийн техникийн чадавхийг үнэлэх бөгөөд ингэхдээ 6 дугаар бүлэг (Захиалагчийн шаардлага)-ийн шаардлагад ямар нэгэн том зөрүү, болзолт нөхцөл ба орхигдуулсан зүйлийг агуулаагүйгээр бүрэн нийцсэн эсэхийг харгалзан үзнэ.

6 дугаар бүлэг (Захиалагчийн шаардлага)-т тодорхойлсон тоног төхөөрөмж, ажилтнуудад тавигдах шаардлагыг хангаагүй байх нь ерөнхийдөө уг тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй бөгөөд ийнхүү шаардлага хангаагүй зүйлийг тендерийг үнэлэх явцдаа гэрээний эрх олгохын өмнө тодруулна.

Хэрэв шаардсан бол захиалагч 4 дүгээр бүлэгт бөглөж ирүүлэхээр тусгасан тохирох маягтуудыг ашиглана. 4 бүлэг (Тендерийн дүгээр маягт)-т тусгасан ажлын талбайн зохион байгуулалт, ажлын аргачлал, бэлтгэл ажил ба барилгын ажлын хуваарийн талаарх санал нь том зөрүү, болзолт нөхцөл буюу орхигдуулсан зүйлийг агуулаагүйгээр 6 дугаар бүлэг (Захиалагчийн шаардлага)-т заасан холбогдох шаардлагуудыг хангаж байгаа эсэхэд захиалагч үнэлгээ өгнө.

ТЭМДЭГЛЭЛ

#### Ажил дуусгах хугацаа

Хэрэв ТОӨЗ-ны 13.2-т зөвшөөрсөн тохиолдолд, ажил дуусгах хувилбарт хугацааг доор дурдсаны дагуу үнэлнэ:

Захиалагч энэ хүчин зүйлийг хэрхэн үнэлэх талаар тусгана.

ТЭМДЭГЛЭЛ

#### Техникийн хувилбарт шийдэл

Хэрэв ТОӨЗ 13.4-д зөвшөөрсөн тохиолдолд, техникийн хувилбарт шийдлийг доор дурдсаны дагуу үнэлнэ:

Захиалагч энэ хүчин зүйлийг хэрхэн үнэлэх талаар тусгана.

ТЭМДЭГЛЭЛ

#### Мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгч

Мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгчийн зөвхөн 2.4.2 Үндсэн үйл ажиллагааны барилгын ажлын туршлага шалгуурт дурдсан үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой тусгайлсан туршлагыг үнэлгээнд харгалзан үзнэ. Мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгчийн төрөл ба хэмжээгээр төстэй гэрээний туршлага болон санхүүгийн нөөцийг тендерт оролцогчийн чадварыг үнэлэхэд нэмэлтээр тооцохгүй.

#### Тоолж хэмжигдэхүйц жижиг зөрүү ба орхигдуулсан зүйл

ТОӨЗ-ны 14.2 болон ТОӨЗ-ны 35.2-т тус тус заасны дагуу, тоолж хэмжигдэхүйц жижиг зөрүү болон орхигдуулсан зүйлсийн өртгийг доор дурдсаны дагуу тооцно:

[Тендерийн баримт бичигт оруулах: ТОӨЗ-ны 30.3-т заасны дагуу тоолж хэмжигдэхүйц жижиг зөрүү болон орхигдуулсан зүйлсийн өртгийг үнэлэх бөгөөд өдөр-ажлын өрсөлдөх үнэ бүхий орхигдуулсан зүйлийг тооцох ба харин ажлын тоо хэмжээнд үнэ дурдаагүй зүйлийг тооцохгүй. Захиалагч нь тендерийг шударгаар харьцуулах нөхцөлийг хангах зорилгоор аливаа жижиг зөрүү ба орхигдуулсан зүйлсийн өртгийн талаар өөрийн гэсэн үнэлгээг хийнэ.]

Тендерийг тэгш шударгаар харьцуулахын тулд жижиг орхигдуулсан зүйлс эсхүл тусгалгүй үлдээсэн ажлын өртгийг тендерийн үнэ дээр нэмж тооцно. Өдөр-ажлын өрсөлдөх үнэтэй орхигдсон зүйлийг ТОӨЗ-ны 35.2(a)-д заасны дагуу үнийн тохируулга хийж тооцно. Харин тоо хэмжээний жагсаалтад орхигдуулсан зүйлийг ТОӨЗ-ийн 14.2-д заасны дагуу тооцохгүй. Үнийн тохируулгыг бусад шаардлага хангасан тендерүүдийн ирүүлсэн холбогдох үнийн саналуудыг харгалзан, хэрэгжүүлэгч агентлаг, инженер, зөвлөх эсхүл тендерийн үнэлгээний хорооноос хийсэн зардлын бодит тооцоололд үндэслэнэ. Үнийг тохируулахдаа тухайн орхигдуулсан ажлын зах зээлийн бодит үнийг баримтална. Хамгийн түгээмэл ашиглагддаг арга нь бусад тендерт оролцогчдын тухайн ижил нэр төрлийн ажилд ирүүлсэн хамгийн өндөр үнийн саналтай тэнцэх үнийг хэрэглэх явдал юм.

ТЭМДЭГЛЭЛ

#### Дотоодын давуу эрх

    - Дотоодын тендерийг гадаадын тендертэй харьцуулахдаа, доор дурдсан заалтын дагуу шаардлагад нийцсэн дотоодын гүйцэтгэгчид дотоодын давуу эрх олгоно:

(а) Дотоод давуу эрхийг тооцохдоо, бүх шаардлага хангасан тендерүүдийг дараах 2 бүлэгт хуваан авч үзнэ:

        - А бүлэг: Доор дурдсан шалгуурийн дагуу давуу эрхийн шаардлага хангасан дотоодын гүйцэтгэгч болон түншлэлийн ирүүлсэн тендер; болон

        - Б бүлэг: Бусад гүйцэтгэгч нараас ирүүлсэн тендер.

(б) Бүлэг тус бүрийн тендерүүдийг дотор нь харьцуулж, хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерийг тодорхойлно.

(в) Бүлэг тус бүрийн хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерүүдийг хооронд нь харьцуулж, хэрэв А бүлгийн тендер хамгийн сайн гэж үнэлэгдсэн бол тухайн тендерийг сонгож гэрээний эрх олгоно.

(г) Хэрэв дээр дурдсан (в)-ийн дагуу харьцуулалт хийхэд хамгийн сайн гэж  үнэлэгдсэн тендер нь Б бүлгээс гарвал, уг тендерийг А бүлгийн хамгийн сайн гэж үнэлэгдсэн тендертэй дахин харьцуулна. Энэ харьцуулалтыг хийхдээ зөвхөн Б бүлгийн хамгийн сайн гэж үнэлэгдсэн тендерийн тендерийн үнийг [7.5%-иас хэтрэхгүй хувийг оруулах] хувьтай тэнцэх хэмжээгээр нэмэгдүүлнэ. Ийнхүү харьцуулсны дараа А бүлгийн тендерийг хамгийн сайн гэж үнэлэгдсэн тендер гэж тодорхойлбол, түүнд гэрээний эрх олгоно. Хэрэв эсрэгээр байвал, Б бүлгийн  хамгийн сайн гэж үнэлэгдсэн тендерийг сонгож гэрээний эрх олгоно.

    - Дотоодын гүйцэтгэгч ба түншлэл нь дотоодын давуу эрхийн тогтолцооны дагуу шаардлагад нийцүүлэхийн тулд доор дурдсан шалгуурын хамгийн доод хэмжээг хангах ёстой.

(i) Дотоодын гүйцэтгэгч нь:

- Зээлдэгч улсын хуулийн дагуу байгуулагдсан эсвэл бүртгэгдсэн байх,

- Зээлдэгч улсын иргэдийн олонхын өмчлөлд байх,

- Гэрээний нийт ажлын үнийн дүнгийн 50-иас илүү хувийг гадаадын гүйцэтгэгчдээр туслан гүйцэтгүүлэхгүй байх.

(ii) Дотоодын гүйцэтгэгч ба түүний түншлэлийн гадаад гишүүн нь зөвхөн дараах нөхцөлд давуу эрх эдлэх боломжтой:

- Түншлэлийн дотоодын гишүүн нь 1.6.2(i)-д заасан шалгуурын дагуу давуу эрхийн шаардлагыг дангаар хангаж байгаа,

- Түншлэлийн дотоодын гишүүн нь гадаад гишүүний оролцоогүйгээр техникийн болон санхүүгийн шалтгаанаар уг ажилд оролцох шаардлагыг хангахгүй байх,

- Санал болгосон хэлбэрийн дагуу түншлэлийн дотоодын гишүүн нь ажлын нийт үнийн доор хаяж 50%-ийг гүйцэтгэх.

    - Давуу эрхийн хүсэлт гаргасан гүйцэтгэгч нь өөрсийн тендерийн хамт өмчлөлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл гэх мэт мэдээллийг ирүүлнэ. Энэ нь холбогдох шалгуурын дагуу тухайн компани эсвэл хэсэг бүлэг компани давуу эрх эдлэх боломжтой эсэхийг тодорхойлно.

    - Хэрэв гэрээний эрхийг дээр дурдсаны дагуу давуу эрхийг эдлэхээр болсон тендерт оролцогчид олгосон бол тухайн гүйцэтгэгч нь ажлын нийт үнийн 50-иас илүү хувийг гадаадын гүйцэтгэгчээр туслан гүйцэтгүүлэх ёсгүй.

    - Дээр дурдсан давуу эрх тооцох тухай заалтын дагуу гэрээний эрх авсан түншлэл нь захиалагчид “дотоодын давуу эрхийн баталгаа”-г гүйцэтгэлийн баталгааны хамт ирүүлэх бөгөөд энэхүү баталгаа нь түншлэл дээрх 1.6.2(ii)- заасан шалгуурт нийцэхүйц ашиг, алдагдлын болон ажил үүргийн хуваарилалт хийж, үүнийг гэрээ хэрэгжүүлэх явцад өөрчлөхгүй гэдгийг баталгаажуулах зорилготой. Дотоодын давуу эрхийн баталгаа нь нөхцөлт бус болон шаардсан даруйд олгох нөхцөлтэй банкны баталгаа эсхүл захиалагчид хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц нөхцөлт аккредитив хэлбэртэй байх бөгөөд түншлэлийн тендерийн үнэ болон хамгийн бага үнэтэй гадаад тендерийн үнийг харьцуулсан зөрүүтэй тэнцэх хөрвөх валют бүхий үнийн дүнтэй байна. Дотоодын давуу эрхийн баталгааг (а) захиалагчийн улсад байрлах банк, эсхүл (б) захиалагчид хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц гадаадын банкнаас шууд гаргуулна. Дотоодын давуу эрхийн баталгаа нь гүйцэтгэгч ажлыг үндсэнд нь дуусгаж, ГЕН-ийн 69-д заасны дагуу төслийн менежерээс ажил дууссан тухай мэдэгдэл гаргах хүртэл хүчинтэй байна. Энэ баталгаа нь ажил дууссан тухай мэдэгдлийн хамтаар гүйцэтгэгчид буцаан олгогдоно.

#### Бусад шалгуур

Тендерийн үнэлгээнд авч үзэх үүднээс холбогдох бусад шалгуур  жишээлбэл: 6 дугаар бүлэгт тодорхойлсон чанар, нийгэм-эдийн засгийн болон  байгаль орчны хөгжлийн зорилтод нийцсэн байдал, тогтвортой худалдан авах ажиллагааны техникийн шаардлагууд, ажлын талбайн аюулгүй байдлын асуудлууд, мөн тендерт оролцогчийн туршлага болон гүйцэтгэлд үндэслэн хүсч буй үр дүнд хүрсэн байдал зэрэг шалгуурыг нэмж оруулна.

Шалгуур тус бүрийн үнэлгээний аргыг тодорхой зааж өгнө. Жишээлбэл: (i) 6-р бүлэгт заасан аливаа шаардлагад нийцэж буй эсэхийг тэнцэх/тэнцэхгүй (нийцэлд үндэслэсэн) зарчмаар үнэлэх; (ii) шаардлагад нийцэж буй эсэхийг тэнцэх/тэнцэхгүй зарчмаар үнэлэхээс гадна хэрэв хамааралтай бол, хамгийн наад захын шаардлагыг хангасан тендерүүдийг харьцуулах зорилгоор ашиглагдах үнийн тохируулгыг тодорхойлох; (iii) хэрэв онооны систем (merit point scoring) ашиглан тендерийг үнэлэх бол шалгуур нь техникийн хүчин зүйлүүдийн нэг байх ёстой.

    - Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын төлөвлөгөө (БОЭМАБУТ)

[жишиг шалгуурыг доор оруулав.]

Захиалагч БОЭМАБУТ-г хавсаргаагүй бол шаардлага хангаагүй гэж үзэн тендерээс татгалзаж болно. Хэрэв тендерт оролцогчийн ирүүлсэн БОЭМАБУТ нь тендерийн баримт бичигт заасан ажил болон үйл ажиллагааны аливаа эрсдэл, нөлөөллийг харгалзан үзээгүй бол  захиалагч тендерт оролцогчоос нэмэлт мэдээлэл авах тухай тодруулгыг хүргүүлнэ. Тендерт оролцогч ийм хүсэлт авсан өдрөөс хойш [өдрийн тоог оруулах, ихэвчлэн ажлын ажлын 5 хоног байна] өдөрт багтаан шаардсан мэдээллийг хүргүүлэх ёстой. Дурдсан хугацаанд хангалттай хариу ирүүлээгүй бол уг тендерээс татгалзана.

Захиалагч нь БОЭМАБУТ-г төслийн Байгаль орчны удирдлагын төлөвлөгөө (БОУТ)-ний шаардлагууд болон 6-р бүлэгт дурдсан холбогдох бусад нэмэлт шаардлагуудад нийцэж буй эсэхийг үнэлэх ёстой. Энд тодорхойлсон захиалагчийн улсын байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын тусгай шаардлага болон дотоодын дүрэм, журам, мөн олон улсын сайн туршлага зэрэг нь үнэлгээ хийх үндэслэл буюу шалгуур болно. Хэрэв хэрэгжүүлэгч байгууллага нь дотоодын мэргэжлийн боловсон хүчингүй бол, БОЭМАБУТ-г хянан үзэх инженер, төслийн удирдлагын эсвэл эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын зөвлөх зэргээс дэмжлэг авахыг зөвлөж байна.

Захиалагч нь дараах зүйлийг үндэслэн EHSMP-ийн төсөлд нийцэж буй эсэхийг үнэлэх ёстой:

- Төслийн Байгаль орчны Менежментийн Төлөвлөгөө (EMP)-ийн шаардлагууд болон 6-р хэсэгт дурдсан бусад нэмэлт баримт бичгүүд,

- Захиалагчийн улсын байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын тусгай шаардлага болон орон нутгийн зохицуулалт,

- Олон улсын сайн туршлагууд.

Үнэлгээний үндэслэл:
Үнэлгээ хийхэд тодорхой үндэслэлийг энд тусгаж өгнө.

Хэрэв Захиалагч дотоодын мэргэжлийн боловсон хүчингүй бол, EHSMP-ийг хянахад Инженер, Төслийн Менежментийн Зөвлөх (PMC), эсвэл Эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын зөвлөхөөс (H&S consultant) дэмжлэг авахыг зөвлөж байна.

ТЭМДЭГЛЭЛ

    - Тогтвортой худалдан авах ажиллагаа

Жишээ бичвэр: Доор дурдсан тогтвортой худалдан авах ажиллагаатай холбоотой техникийн шаардлагуудыг хангах эсэхийг тэнцэх/тэнцэхгүй зарчмаар үнэлнэ. Эдгээр шаардлагын аль нэгийг хангаагүй тохиолдолд уг тендерээс татгалзана.

[Жишээлбэл: Барилга угсралтын үйл явцад дизель хөдөлгүүртэй төхөөрөмж санал болгохгүй.]

Хэрэв 6 дугаар бүлэг  (Захиалагчийн шаардлага)-т тогтвортой худалдан авах ажиллагаатай холбоотой тусгайлсан техникийн шаардлагыг заасан бол (i) шаардлагыг хангах эсэхийг тэнцэх/тэнцэхгүй (нийцэлд үндэслэсэн) зарчмаар үнэлэх эсвэл (ii) тэнцэх/тэнцэхгүй (нийцэлд үндэслэсэн) зарчмаар үнэлэхээс гадна, хэрэв хамааралтай бол, тодорхой тогтвортой худалдан авах ажиллагаатай холбоотой техникийн шаардлагын доод хэмжээг хангасан тендерүүдийг харьцуулах зорилгоор ашиглагдах үнийн тохируулгыг тодорхойлон тус тус зааж өгнө.

ТЭМДЭГЛЭЛ

    - Ашиглалтын зардал (Санхүүгийн үнэлгээнд зориулж)

[Ашиглалтын зардлыг “тооцно” эсхүл “тооцохгүй”. Хэрэв ашиглалтын зардлыг тендерийн үнэлгээнд харгалзан үзэх тохиолдолд тендерт оролцогч холбогдох аргачлал болон мэдээллийг тусгаж өгнө.]

Ашиглалтын зардлыг тооцоолоход дараах хүчин зүйлсийг харгалзан авч үзнэ. Үүнд:

- Ашиглалтын жилийн тоо: [Жилийн тоог оруулах]

- Үйл ажиллагааны зардал: [Түүнийг хэрхэн тодорхойлохыг заана]

- Засвар үйлчилгээний зардал, эхний ашиглалтын хугацаанд шаардлагатай сэлбэг хэрэгслийн зардлыг оруулан: [Түүнийг хэрхэн тодорхойлохыг заана]

- Хөнгөлөлтийн хувь: [дээрх (ii) ба (iii)-т заасан зардлын жил бүрийн ирээдүйн зардлыг (i)-д заасан хугацаагаар өнөөгийн үнэ цэнэд шилжүүлэхэд ашиглах хөнгөлөлтийн хувийг оруулах]

#### Олон гэрээ

Хэрэв ажил нь хэд хэдэн гэрээнд хуваагдсан бол захиалагч нь ТОӨЗ-ийн 35.4-т заасны дагуу тендерт оролцогчийн санал болгосон үнийн хөнгөлөлтийг хэд хэдэн гэрээ байгуулах тохиолдолд харгалзан үзэх ба хамгийн бага зардлын хослолыг шалгаруулах зорилгоор тендерийг гэрээ тус бүрээр, эсхүл хэд хэдэн гэрээний хослолоор эсхүл гэрээнүүдийн нийлбэрээр үнэлж харьцуулна.

Хэрэв ТОӨЗ-ийн 4.1-д тодорхойлсон тендерт оролцогч нь хэд хэдэн гэрээ эсвэл багцад шалгарахаар (хамгийн сайн гэж үнэлэгдсэн) тендер ирүүлсэн тохиолдолд, тендерт оролцогчийн чадвар нь дараах нэгдсэн шаардлагыг тендерт санал болгосон байдлаар хангаж байгаа эсэхийг үнэлгээний явцад нягтална. Үүнд:

- Барилгын ажлын жилийн дундаж борлуулалт,

- Санхүүгийн нөөц,

- Ашиглах тоног төхөөрөмж,

- Ажилтнууд.

Захиалагч нь энэ бүлгийн 2 дугаар хэсэгт заасан гэрээ тус бүрт тавигдах чадварын шаардлагыг ашиглана.

ТЭМДЭГЛЭЛ

## Чадвар

#### Эрх бүхий байдал

| Шалгуур | Хангах шаардлага |  |  |  | Баримт бичиг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаардлага | Дангаар оролцогч этгээд | Түншлэл |  |  | Баримт бичиг ирүүлэх шаардлага |
|  |  | Бүх гишүүд хамтдаа | Гишүүн бүр | Нэг гишүүн |  |

    - Улсын харьяалал

| ТОӨЗ 4.2-т заасан улсын харьяалалтай байх. | шаардлагыг заавал хангах | шаардлагыг заавал хангах | шаардлагыг заавал хангах | үл хамаарах | ЭРХ-1; ЭРХ-2 маягтуудыг хавсралтын хамт ашиглах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Сонирхлын зөрчил

| ТОӨЗ 4.3-т заасны дагуу сонирхлын зөрчилгүй байх. | шаардлагыг заавал хангах | шаардлагыг заавал хангах | шаардлагыг заавал хангах | үл хамаарах | Тендерийн захидал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - АХБ-ны эрх бүхий байдал

| ТОӨЗ 4.4-т заасны дагуу, эрх бүхий бус хэмээн АХБ-аас зарлагдаагүй байх. | шаардлагыг заавал хангах | шаардлагыг заавал хангах | шаардлагыг заавал хангах | үл хамаарах | Тендерийн захидал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар

| Тендерт оролцогч ТОӨЗ 4.5-д заасан нөхцөл шаардлагыг хангасан байх. | шаардлагыг заавал хангах | шаардлагыг заавал хангах | шаардлагыг заавал хангах | үл хамаарах | ЭРХ-1; ЭРХ-2 маягтуудыг хавсралтын хамт ашиглах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын эрх бүхий байдал

| ТОӨЗ 4.8-д заасны дагуу НҮБ-ын аюулгүй зөвлөлийн шийдвэр эсвэл захиалагчийн улсын хуулийн хүрээнд хасагдаагүй байх. | шаардлагыг заавал хангах | шаардлагыг заавал хангах | шаардлагыг заавал хангах | үл хамаарах | Тендерийн захидал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Захиалагч нь тендерт оролцогчийн эрх бүхий байдлыг тендер шалгаруулалтын өөр өөр үе шатанд буюу үнэлгээ хийх, гэрээ байгуулах эрх олгохоос өмнө, мөн гэрээний нэмэлт өөрчлөлт болон сунгалтыг боловсруулах үед АХБ-ны бүрэн хориг арга хэмжээний жагсаалтыг (бүх тендерт оролцогчийн) шалгах замаар баталгаажуулах үүрэгтэй. АХБ нь энэ үүргийг Захиалагч хэрхэн биелүүлж байгааг мөн хянах эрхтэй.

АХБ-ны бүрэн хориг арга хэмжээний жагсаалт болон түүнд хэрхэн нэвтрэх талаарх гарын авлагыг дараах холбоосоор авах боломжтой: https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions

ТЭМДЭГЛЭЛ

#### Хэрэгжүүлээгүй гэрээний талаарх мэдээлэл

    - Хэрэгжүүлээгүй гэрээний талаарх мэдээлэл

| Шалгуур | Хангах шаардлага |  |  |  | Баримт бичиг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаардлага | Дангаар оролцогч этгээд | Түншлэл |  |  | Баримт бичиг ирүүлэх шаардлага |
|  |  | Бүх гишүүд хамтдаа | Гишүүн бүр | Нэг гишүүн |  |
| ...... [оныг оруулах] оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хойш гүйцэтгэгчийн буруугаас гэрээний үүргээ биелүүлээгүйа тохиолдол гарч байгаагүй болно. | шаардлагыг заавал хангах | шаардлагыг заавал хангах | шаардлагыг заавал хангахб | үл хамаарах | ГЭР-1 маягт |

# a Захиалагчийн тодорхойлсноор, гэрээний үүргээ биелүүлээгүй гэдэгт (i) гүйцэтгэгч нь хэрэгжүүлээгүй ажлын талаар гэрээнд заасан маргаан шийдвэрлэх механизмын дагуу маргаан үүсгээгүй; болон (ii) гэрээнд маргаан үүссэн бөгөөд гүйцэтгэгч буруутай нь тогтоогдсон бүх гэрээнүүдийг оруулна. Гэрээний үүргээ биелүүлээгүй гэдэгт маргаан шийдвэрлэх механизмын дагуу захиалагчийн шийдвэрийг үгүйсгэн цуцалсан гэрээг оруулахгүй. Гэрээний үүргээ биелүүлээгүй гэдгийг бүрэн шийдвэрлэгдсэн маргаантай холбоотой бүхий л мэдээлэлд үндэслэн тодорхойлно. Өөрөөр хэлбэл, тухайн гэрээний маргаан нь гэрээнд заасан маргаан шийдвэрлэх механизмын дагуу бүрэн шийдвэрлэгдсэн бөгөөд тендерт оролцогчийн боломжит бүх давж заалдах шатны үйл явц дууссан байх ёстой.

# б Түншлэлийн гишүүнээр оролцож байгаа тендерт оролцогчийн гүйцэтгэсэн гэрээнд энэ шаардлагыг мөн адил баримтална.

    - Тендерийг баталгаажуулах мэдэгдэл хүчингүй болсны улмаас тендерээс түдгэлзүүлэх

| Шалгуур | Хангах шаардлага |  |  |  | Баримт бичиг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаардлага | Дангаар оролцогч этгээд | Түншлэл |  |  | Баримт бичиг ирүүлэх шаардлага |
|  |  | Бүх гишүүд хамтдаа | Гишүүн бүр | Нэг гишүүн |  |
| ТОӨЗ 4.6-ийн дагуу тендерийг баталгаажуулах мэдэгдэл хүчингүй болсны улмаас тендерээс түдгэлзүүлсэн нөхцөлд ороогүй. | шаардлагыг заавал хангах | шаардлагыг заавал хангах | шаардлагыг заавал хангах | үл хамаарах | Тендерийн захидал |

    - Шүүх ба арбитрын маргаан

Шүүх ба арбитрын маргааны шалгуурыг [хэрэглэнэ/хэрэглэхгүй].а

| Шалгуур | Хангах шаардлага |  |  |  | Баримт бичиг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаардлага | Дангаар оролцогч этгээд | Түншлэл |  |  | Баримт бичиг ирүүлэх шаардлага |
|  |  | Бүх гишүүд хамтдаа | Гишүүн бүр | Нэг гишүүн |  |
| Хэрэв байгаа бол, тендерт оролцогчид хамаарах хүлээгдэж буй бүх шүүхийн зарга, арбитрын маргааныг тендерт оролцогчийн эсрэг эцэслэн шийдэгдсэн гэж үзэх бөгөөд нийт дүн нь тендерт оролцогчийн цэвэр хөрөнгийн .......б хувиас илүүгүй байна. Цэвэр хөрөнгийг нийт актив хөрөнгө ба нийт өр төлбөрийн зөрүүгээр тооцно. | шаардлагыг заавал хангах | үл хамаарах | шаардлагыг заавал хангах | үл хамаарах | ГЭР – 1 маягт |

a  Захиалагч энэ шалгуурыг хэрэглэх эсэхээ сонгоно.

- Хэрэв захиалагч энэ шалгуурыг хэрэглэхээр шийдсэн бол “хэрэглэнэ” гэж тэмдэглэхээс гадна 2.2.3-ийн энэ хүснэгтийг ашиглана.

- Хэрэв захиалагч энэ шалгуурыг хэрэглэхгүйгээр шийдсэн бол “хэрэглэхгүй” гэж тэмдэглэхээс гадна 2.2.3-ийн энэ хүснэгтийг арилгана.

б Энэ шалгуурыг хэрэглэвэл, захиалагч нь тендерт оролцогчийн цэвэр хөрөнгийн 50%-100% хоорондох хувь хэмжээг зааж өгөх ёстой.

    - Мэдэгдэл: Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын гүйцэтгэл

| Шалгуур | Хангах шаардлага |  |  |  | Баримт бичиг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаардлага | Дангаар оролцогч этгээд | Түншлэл |  |  | Баримт бичиг ирүүлэх шаардлага |
|  |  | Бүх гишүүд хамтдаа | Гишүүн бүр | Нэг гишүүн |  |
| Сүүлийн таван жилийн хугацаанд байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын гэрээний үүргээ биелүүлээгүйтэй холбоотойгоор захиалагчийн зүгээс түдгэлзүүлсэн эсвэл цуцалсан гэрээнүүд болон гүйцэтгэлийн баталгааны талаар мэдүүлнэ. a | Тендерт оролцогч нь мэдэгдэл хийх шаардлагатай. Хэрэв тендерт оролцогч ҮЧШ 2.4.2-ыг хангахын тулд мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгч/гүйцэтгэгчдийг санал болгож байгаа бол тухайн мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгч/гүйцэтгэгчид мөн мэдэгдэл хийх шаардлагатай | үл хамаарах | Түншлэлийн гишүүн бүр мэдэгдэл хийх шаардлагатай. Хэрэв тендерт оролцогч ҮЧШ 2.4.2-ыг хангахын тулд мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгч/гүйцэтгэгчдийг санал болгож байгаа бол тухайн мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгч/гүйцэтгэгчид мөн мэдэгдэл хийх шаардлагатай | үл хамаарах | ГЭР – 2 маягт |

a Захиалагч нь энэхүү мэдээллийг ашиглан тендер шалгаруулалтын үе шатанд гүйцэтгэгчийн хэрэгжүүлсэн залруулгын арга хэмжээ болон нийцэлийн талаар талаар нэмэлт мэдээлэл эсвэл тодруулга авах боломжтой.

.

#### Санхүүгийн байдал

    - Санхүүгийн түүхэн үзүүлэлт: Гадаадын тендерт оролцогч САН-1 маягтыг бөглөж, баримт бүрдүүлэх шаардлагыг хангах ёстой. Дотоодын тендерт оролцогч нэмэлт нотолгоо хавсаргах шаардлагагүй бөгөөд түүний аудитын санхүүгийн тайланг Сангийн яамны e-Баланс системээр шалгана. Гэхдээ, хэрэв захиалагч тодруулга хүссэн тохиолдолд гадаад ба дотоодын тендерт оролцогч нар аудитын дүгнэлтийг гаргаж өгөх ёстой.

| Шалгуур | Хангах шаардлага |  |  |  | Баримт бичиг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаардлага | Дангаар оролцогч этгээд | Түншлэл |  |  | Баримт бичиг ирүүлэх шаардлага |
|  |  | Бүх гишүүд хамтдаа | Гишүүн бүр | Нэг гишүүн |  |
| Тендерт оролцогчийн одоогийн санхүүгийн чадавхийг харуулах үүднээс сүүлийн ...................... a жилийн аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан, эсхүл тендерт оролцогчийн харъяа орны хуулиар аудитаар баталгаажуулахыг үл шаардсан бол захиалагчийн зөвшөөрөх бусад хэлбэрийн санхүүгийн тайланг илгээнэ. Тендерт оролцогчийн өмнөх жилийн цэвэр хөрөнгийн доод хэмжээг нийт актив хөрөнгө ба нийт өр төлбөрийн зөрүүгээр тооцох ба энэ зөрүү нь ашигтай/эерэг байвал зохино. | шаардлагыг заавал хангах | үл хамаарах | шаардлагыг заавал хангах | үл хамаарах | САН-1 маягтыг хавсралтуудын хамт |

Бүрэн үндэслэлтэй шийдвэр гаргах нөхцөлийг бүрдүүлэх үүднээс тендерт оролцогчийн санхүүгийн мэдээллийг бүхэлд нь хянан үзэх бөгөөд тендерт оролцогчийн санхүүгийн байдлын талаар “тэнцэх/тэнцэхгүй” шийдвэрийг дээрх зарчимыг үндэслэн гаргана. Санхүүгийн хүндрэлд хүргэж болзошгүй аливаа хэвийн бус шинж тэмдэг илэрвэл захиалагч түүнийг нягтлан судалж, тайлбар гаргуулах зорилгоор шинжээчээс мэргэжлийн зөвлөмж туслалцаа авах нь зүйтэй.

ТЭМДЭГЛЭЛ

a 3-аас 5 жилийн хоорондох хугацааг заана уу.

    - Барилгын ажлын жилийн дундаж борлуулалт: Гадаад тендерт оролцогч САН-2 маягтыг бөглөх ба баримт бүрдүүлэх шаардлагыг хангах ёстой. Дотоодын тендерт оролцогч тендер ирүүлэхдээ нэмэлт нотолгоо хавсаргах шаардлагагүй бөгөөд түүний барилгын ажлын жилийн дундаж борлуулалтыг Сангийн яамны e-Баланс системээр баталгаажуулна.

| Шалгуур | Хангах шаардлага |  |  |  | Баримт бичиг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаардлага | Дангаар оролцогч этгээд | Түншлэл |  |  | Баримт бичиг ирүүлэх шаардлага |
|  |  | Бүх гишүүд хамтдаа | Гишүүн бүр | Нэг гишүүн |  |
| Сүүлийн .......... а жилд хэрэгжиж байгаа эсхүл хэрэгжиж дууссан гэрээт ажлын хүрээнд хийгдсэн нийт баталгаат төлбөрийн дүнгээр тооцож гаргасан барилгын ажлын жилийн дундаж борлуулалтын доод хэмжээ, төгрөгөөр ......б | шаардлагыг заавал хангах | шаардлагыг заавал хангах | Шаардлагын . . . . . . . . . хувийг заавал хангахв | Шаардлагын . . . . . . . . . хувийг заавал хангахг | САН-2 маягт |

а Уг хэмжээ нь ихэвчлэн тухайн гэрээний жилийн дундаж борлуулалтын хэмжээг хоёр дахин нэмэгдүүлсэн дүнгээс багагүй байх ёстой. Үүнийг 2 x Б/Х  томъёогоор илэрхийлнэ. Б гэдэг захиалагчийн тооцсон төсөвт өртөг (магадалшгүй ажлыг оруулсан), T гэдэг нь жилээр илэрхийлсэн гэрээний хугацааг хэлнэ. Нэг хүртэлх жилээр үргэлжлэх хугацаатай гэрээний хувьд Х үзүүлэлтийг “1”-ээр тооцно. Том гэрээний хувьд “2” гэсэн үржүүлэгчийг бууруулах боломжтой боловч 1.5-аас багагүй байх ёстой.

б Шаардагдах жилийн тоог (3-5 жилийн хооронд) тоо болон бичгээр илэрхийлэн зааж өгнө.

в  Захиалагч түншлэлийн бүх гишүүдээс шаардлагатай хамгийн доод хувь хэмжээг зааж өгөх бөгөөд энэ нь ихэвчлэн 25%-иас багагүй байх ёстой.

г  Захиалагч түншлэлийн нэг гишүүдээс шаардлагатай хамгийн доод хувь хэмжээг зааж өгөх бөгөөд энэ нь ихэвчлэн 40%-иас багагүй байх ёстой.

    - Санхүүгийн нөөц

Хэрэв тендерийн үнэлгээний процесс болон гэрээний эрх олгох шийдвэр нь тендерийн материалыг хүлээн авсан өдрөөс хойш 1 жилээс дээш хугацаа зарцуулбал, захиалагч нь тендерт оролцогчоос одоогийн гэрээний үүрэг, санхүүгийн нөөцийн сүүлийн жилийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлангаар баталгаажсан мэдээлэл, хэрэв тендерт оролцогчийн харьяа улсын хуулиар  аудитаар баталгаажуулахыг үл шаардсан бол захиалагчийн хүлээн зөвшөөрөх бусад санхүүгийн хэлбэрийн санхүүгийн тайлан зэрэг мэдээллийг дахин гаргаж өгөхийг шаардаж болно. Энэ мэдээлэлд үндэслэн тендерт оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг дахин үнэлнэ. Дотоодын тендерт оролцогчийн аудитын санхүүгийн тайланг Сангийн яамны e-Баланс системээр шалгана. Гэхдээ, тодруулгын үеэр захиалагч хүссэн тохиолдолд, гадаад,  дотоодын тендерт оролцогч нар аль аль нь аудитын дүгнэлтийг ирүүлэх ёстой.

| Шалгуур | Хангах шаардлага |  |  |  | Баримт бичиг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаардлага | Дангаар оролцогч этгээд | Түншлэл |  |  | Баримт бичиг ирүүлэх шаардлага |
|  |  | Бүх гишүүд хамтдаа | Гишүүн бүр | Нэг гишүүн |  |
| Дангаар оролцогч бол: Тендерт оролцогч нь САН-3 маягтад тодорхойлсон санхүүгийн нөөцийн дүнгээс САН-4 маягтад заасан одоо хэрэгжиж буй гэрээний үүргийн дүнг хассан цэвэр дүн нь энэхүү гэрээний нийт шаардлага болох ............ а-тай тэнцүү буюу түүнээс дээш байгааг нотлон харуулах ёстой. | шаардлагыг заавал хангах | үл хамаарах | үл хамаарах | үл хамаарах | САН-3 ба САН-4 маягтууд |
| Түншлэл бол: - (1) Нэг гишүүн: САН-3 маягтад заасан санхүүгийн нөөцөөс САН-4 маягтад заасан одоо хэрэгжиж буй гэрээний үүргийг хассан цэвэр дүн нь энэхүү гэрээний нийт шаардлагын ...... b хувьтай тэнцүү буюу түүнээс дээш байгааг нотлон харуулах ёстой. МӨН | үл хамаарах | үл хамаарах | үл хамаарах | шаардлагыг заавал хангах | САН-3 ба САН-4 маягтууд |
| - Гишүүн бүр САН-3 маягтад заасан санхүүгийн нөөцөөс САН-4 маягтад заасан өөрт хамаарах одоо хэрэгжиж буй гэрээний үүргийг хассан цэвэр дүн нь энэхүү гэрээний нийт шаардлагын ...... б хувьтай тэнцүү буюу түүнээс дээш байгааг нотлон харуулах ёстой. МӨН | үл хамаарах | үл хамаарах | шаардлагыг заавал хангах | үл хамаарах | САН-3 ба САН-4 маягтууд |
| - Түншлэл (Нийлбэр дүнгээр): Түншлэлийн бүх гишүүдийн САН-3 маягтад заасан нийт санхүүгийн нөөцийн дүнгээс бүх гишүүдийн САН-4 маягтад заасан одоо хэрэгжиж буй гэрээний нийт үүргийг хассан үлдэгдэл нь энэхүү гэрээний нийт шаардлага болох ............. a-тай тэнцүү буюу түүнээс дээш байгааг нотлон харуулах ёстой. | үл хамаарах | шаардлагыг заавал хангах | үл хамаарах | үл хамаарах | САН-3 ба САН-4 маягтууд |

a Захиалагч дараах тооцоог үндэслэн, тухайн гэрээнд шаардагдах нийт санхүүгийн хэрэгцээг зааж өгнө:

2 (эсвэл 3)  x Гэрээний төсөвт өртөг (татвар, хураамжийг оруулсан дүн)

Гэрээ дуусах хугацаа, сараар

б  Захиалагч нь түншлэлийн нэг гишүүний хангах ёстой доод хэмжээг тодорхойлох бөгөөд энэ нь ихэвчлэн тухайн гэрээний нийт шаардлагын 40%-иас багагүй байна. Энэ утгыг САН-5Б маягтад оруулж ашиглана.

в Захиалагч нь түншлэлийн гишүүн тус бүрийн хангах ёстой доод хэмжээг тодорхойлох бөгөөд энэ нь ихэвчлэн тухайн гэрээний нийт шаардлагын 25%-иас багагүй байна. Энэ утгыг САН-5Б маягтад оруулж ашиглана.

2.3.3-д заасан санхүүгийн нөөцийн шаардлагыг хангаж буй эсэхийг тодорхойлох зорилгоор САН-5 маягтыг тендерт оролцогч нь өөрийгөө үнэлэх хэрэгсэл болгон ашиглах бол харин захиалагч уг маягтыг тендерийн үнэлгээний ажлын хүснэгт болгон ашиглана. Тендерт оролцогч нь САН-5 маягтыг ирүүлээгүй байх нь тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй.

ТЭМДЭГЛЭЛ

#### Барилгын ажлын туршлага

    - Төрөл ба хэмжээгээр ижил төстэй гэрээний туршлага

| Шалгуур | Хангах шаардлага |  |  |  | Баримт бичиг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаардлага | Дангаар оролцогч этгээд | Түншлэл |  |  | Баримт бичиг ирүүлэх шаардлага |
|  |  | Бүх гишүүд хамтдаа | Гишүүн бүр | Нэг гишүүн |  |
| Сүүлийн ……а жилд амжилттай эсхүл үндсэндб нь гүйцэтгэж дуусгасан, мөн санал болгож буй ажилтай ижил төстэй нэгээс доошгүй гэрээт ажилд оролцсон байх, ингэхдээ тендерт оролцогчийн, түүний түншлэлийн гишүүний, эсвэл туслан гүйцэтгэгчийн тухайн ажилд оролцсон ажлын үнэлгээ нь ........в -ээc доошгүй байх. Тендерт оролцогчийн гүйцэтгэсэн ажлын ижил төстэй байдлыг дараахь байдлаар тодорхойлно: 1....... 2....... 3....... | шаардлагыг заавал хангах | үл хамаарах | үл хамаарахё | шаардлагыг заавал хангах | ТУР-1 маягтж |

эсхүл

| Шалгуур | Хангах шаардлага |  |  |  | Баримт бичиг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаардлага | Дангаар оролцогч этгээд | Түншлэл |  |  | Баримт бичиг ирүүлэх шаардлага |
|  |  | Бүх гишүүд хамтдаа | Гишүүн бүр | Нэг гишүүн |  |
| Сүүлийн ……а жилд амжилттай эсхүл үндсэндб нь гүйцэтгэж дуусгасан, мөн санал болгож буй ажилтай ижил төстэй хоёроос доошгүй гэрээт ажилд оролцсон байх, ингэхдээ тендерт оролцогчийн, түүний түншлэлийн гишүүний, эсвэл туслан гүйцэтгэгчийн тухайн ажилд оролцсон ажлын үнэлгээ нь ........в -ээc доошгүй байх. Тендерт оролцогчийн гүйцэтгэсэн ажлын ижил төстэй байдлыг дараахь байдлаар тодорхойлно: 1....... 2....... 3....... | шаардлагыг заавал хангах | шаардлагыг дараах байдлаар заавал хангах: (i) Түншлэлийн аль нэг гишүүн шаардлагыг заавал хангах; эcхүл (ii) түншлэлийн хоёр гишүүн бүр төрөл ба хэмжээгээр ижил төстэй нэг (1) гэрээг амжилттай эсвэл үндсэнд нь гүйцэтгэж дуусгасаныг харуулах. | үл хамаарахё | үл хамаарах | ТУР-1 маягтж |

а "Үндсэнд нь дуусгасан гэрээ" гэсэн шаардлага нь тендерийн багцаас хамааран өөр өөр байж болно."Үндсэнд нь дуусгасан гэрээ" гэсэн шаардлагыг тендерт оролцогчдоос шаардах бичиг баримтанд сайтар тусгаж өгөх хэрэгтэй, ингэснээр тендерийн үнэлгээний явцад асуудлуудаас зайлсхийх боломжтой (доор дурдсан "ж" тэмдэглэлийг харах). Гэрээг үндсэнд нь дуусгасан байх талаар нэмэлт зааварчилгаа авахыг хүсвэл АХБ-ны худалдан авах ажиллагааны удирдамж: Нээлттэй өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалт гарын авлагыг харна уу.

б Шаардагдах жилийг үсгээр болон тоогоор оруулах бөгөөд ихэвчлэн 5-10 жил байна.

в Ихэвчлэн тухайн гэрээний үнийн 80%-тай тэнцүү байна. Дахин үргэлжлэн давтагдах шинж бүхий ажлын  хувьд (тухайлбал, цахилгаан дамжуулах шугам, ус дамжуулах хоолой) захиалагч тухайн гэрээний үнийн 50-80 хувьтай тэнцэх хэмжээг тогтоох боломжтой. Хэрэв гэрээний үнийг тодорхой нэг валютаар илэрхийлээгүй бол, гэрээний үнийг тооцоход ашиглах ханш нь гэрээ байгуулсан өдрийн зээлдэгчийн төв банкны худалдах ханш байна.

г Гол  шаардлагыг дараах үзүүлэлтийн аль нэгнээр тодорхойлно: Биет хэмжээ, ажлын шинж чанар, төвөгшил, аргачлал, технологи, болон бусад онцлог шинжүүд.

д Түншлэл эсвэл туслан гүйцэтгэгчийн оролцоотой хэрэгжүүлж буй гэрээний хувьд, зөвхөн тендерт оролцогчийн оролцооны хувь хэмжээ нь (мөнгөн дүнгээр) энд тавигдсан шаардлагыг хангахад тооцогдоно.

е Түншлэлээр хэрэгжүүлж буй гэрээний хувьд, хэрэв тендерт оролцогч нь уг түншлэлийн бүрэлдэхүүнтэй ижил бол “Дангаар оролцогч этгээд”-д тавигдах шаардлагыг мөрдөнө.

ё Иж бүрдэл бүхий ажлын хувьд, захиалагч түншлэлийн гишүүн бүрийг амжилттай эсхүл үндсэнд нь гүйцэтгэж дуусгасан, төрлөөрөө ижил төстэй нэг гэрээний туршлагаа танилцуулахыг шаардаж болох бөгөөд түншлэлийн гишүүний хийх ажлын хэмжээ нь тухайн гэрээний үнийн 25 хувиас давсан байна.

ж Тендерт оролцогч нь ТУР-1 маягтад заасан шаардлагын хамтаар дараах нэмэлт баримт бичгүүдийг ирүүлнэ.

[Хэрэв захиалагч "үндсэнд нь хийж дуусгасан гэрээ" гэдгийг ажил нь дууссан гэрээ байх ёстой гэж үзвэл, дараах текстийг оруулна:]

- Гарын үсгээр баталгаажсан гэрээ

- Ажил хүлээн авсан тухай гэрчилгээ, ажил дууссан тухай гэрчилгээ (эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц), эсвэл гүйцэтгэлийн гэрчилгээ. Эдгээр нь гэрээний нэр, үнийн дүн, дуусах хугацааг (эсвэл үндсэнд нь гүйцэтгэж дуусгах хугацааг) баталгаажуулахад шаардагдах хангалттай мэдээлэллийг агуулсан байх ёстой. Хэрэв эдгээр баримт бичиг нь англи хэлээр биш бол, англи хэл дээрх албан ёсны баталгаажуулсан орчуулгыг хамт ирүүлнэ.

[Хэрэв захиалагч "үндсэнд нь хийж дуусгасан гэрээ" гэдгийг гүйцэтгэгч нь гэрээнийхээ бүх үүргийг биелүүлсэн байх гэж ёстой гэж үзвэл, дараах текстийг оруулна:]

- Гарын үсгээр баталгаажсан гэрээ

- Ажил дууссан тухай гэрчилгээ (эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц), эсвэл гүйцэтгэлийн гэрчилгээ. Эдгээр нь гэрээний нэр, үнийн дүн, дуусах хугацааг (эсвэл үндсэнд нь гүйцэтгэж дуусгах хугацааг) баталгаажуулахад шаардагдах хангалттай мэдээлэллийг агуулсан байх ёстой. Хэрэв эдгээр баримт бичиг нь англи хэлээр биш бол, англи хэл дээрх албан ёсны баталгаажуулсан орчуулгыг хамт ирүүлнэ.

#### Үндсэн үйл ажиллагааны барилгын ажлын туршлага 4

2.4.2 (a)  Тендерт оролцогч энэ шаардлагыг заавал хангах ёстой. Тендерт оролцогч нь түншлэл байх тохиолдолд түншлэлийн доор хаяж нэг гишүүн энд тавигдсан үндсэн үйл ажиллагааны барилгын ажлын туршлагын шаардлагыг хангах ёстой. Хэрэв тендерт оролцогчийн түншлэлийн гишүүний хувиар оролцсон өмнөх гэрээний хувьд, тухайн тендерт оролцогчид ногдох ажлын цар хүрээгээр энд тавигдсан шаардлагыг хангаж буй эсэхийг тогтооно.

Хүснэгт A

| Шалгуур | Хангах шаардлага |  | Баримт бичиг |
| --- | --- | --- | --- |
| Шаардлага | Дангаар оролцогч этгээд | Түншлэл | Баримт бичиг ирүүлэх шаардлага |
| 2.4.1-д заасан хугацаанд гүйцэтгэсэн дээрх эсвэл бусад гэрээний тухайд баримтлах үндсэн үйл ажиллагааны барилгын ажлын туршлагын доод хэмжээ:а | шаардлагыг заавал хангах | шаардлагыг заавал хангах | ТУР-2 маягтб |
| 1 …………. |  |  |  |
| 2 …………. |  |  |  |
| 3 ………….. гэх мэт |  |  |  |

а  Шалгуур 2.4.1-т  тодорхойлсон шаардлагууд нь гэрээний төрөл ба хэмжээгээр ижил төстэй байдлыг шаарддаг бол шалгуур 2.4.2-т тодорхойлсон үндсэн үйл ажиллагаа эсвэл гүйцэтгэлийн хувь хэмжээний шаардлага нь тендерт оролцогчийн тухайн ажлын үндсэн, гол бүрэлдэхүүн хэсгийг гүйцэтгэхэд шаардагдах чадвартай эсэхийг тогтооно. Шалгуур 2.4.1 болон 2.4.2-ын хооронд ямар нэгэн зөрчил эсвэл давхардсан зүйл байх ёсгүй. Гүйцэтгэлийн хувь хэмжээг тооцохын тулд гүйцэтгэлийн хувь хэмжээг тодорхойлох бөгөөд энэ нь шаардагдах бүх хугацааны дундаж утгаар илэрхийлэгдэнэ.

б ТУР-2 маягтын шаардлага:  ТУР-2 маягтыг гарын үсгээр баталгаажсан гэрээ, эсвэл ажлын дууссан тухай гэрчилгээний хамт ирүүлэх бөгөөд эдгээр нь гэрээний нэр, үнийн дүн, дууссан огноо (эсвэл үндсэнд нь гүйцэтгэж дуусгасан хувийг), түншлэлийн гишүүдийн гүйцэтгэсэн ажил гэх мэт уг шаардлагыг хангаж буй эсэхийг баталгаажуулахад шаардагдах хангалттай мэдээлэллийг агуулсан байх ёстой.

Үндсэн үйл ажиллагааны туршлагын шаардлагыг энгийн гэрээнд үл хэрэглэнэ.

4	Үндсэн үйл ажиллагааны шалгуур нь зөвхөн тендерт оролцогчийн барилгын ажлын нарийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа (газар доогуур хонгил ухах, газрын гүний хөрсийг бэхжүүлэх, гүүр барих)-ны туршлагыг шалгах зорилготой.

2.4.2(б)   Захиалагч доор дурдсан ажлыг туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэхийг зөвшөөрнө. Эдгээр тавигдсан шаардлагыг тендерт оролцогч өөрөө эсвэл санал болгож буй мэргэжлийн туслан гүйцэтгэгч нь хангаж болно.

Хэрэв үндсэн үйл ажиллагааг мэргэжлийн туслан гүйцэтгэгч гүйцэтгэх бол, захиалагч нь тендерт оролцогчоос туслан гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээний нотолгоог гаргаж өгөхийг шаардана.

Хүснэгт Б

| Шалгуур | Хангах шаардлага |  | Баримт бичиг |
| --- | --- | --- | --- |
| Шаардлага | Дангаар оролцогч этгээд эсхүл түүний мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгч | Түншлэл эсхүл түүний мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгч | Баримт бичиг ирүүлэх шаардлага |
| 2.4.1-д заасан хугацаанд гүйцэтгэсэн дээрх эсвэл бусад гэрээний тухайд баримтлах үндсэн үйл ажиллагааны барилгын ажлын туршлагын доод хэмжээ:аб | шаардлагыг заавал хангах | шаардлагыг заавал хангах | ТУР-2 маягтв |
| 1 …………. |  |  |  |
| 2 …………. |  |  |  |
| 3 ………….. гэх мэт |  |  |  |

а  Шалгуур 2.4.1-т  тодорхойлсон шаардлагууд нь гэрээний төрөл ба хэмжээгээр ижил төстэй байдлыг шаарддаг бол шалгуур 2.4.2-т тодорхойлсон үндсэн үйл ажиллагаа эсвэл гүйцэтгэлийн хувь хэмжээний шаардлага нь тендерт оролцогчийн тухайн ажлын үндсэн, гол бүрэлдэхүүн хэсгийг гүйцэтгэхэд шаардагдах чадвартай эсэхийг тогтооно. Шалгуур 2.4.1 болон 2.4.2-ын хооронд ямар нэгэн зөрчил эсвэл давхардсан зүйл байх ёсгүй. Гүйцэтгэлийн хувь хэмжээг тооцохын тулд гүйцэтгэлийн хувь хэмжээг тодорхойлох бөгөөд энэ нь шаардагдах бүх хугацааны дундаж утгаар илэрхийлэгдэнэ.

б   Мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгчийн үндсэн үйл ажиллагааны шаардлагад нийцэх эсэхийг, тухайн шаардлагыг зөвхөн нэг/дан мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгч хангах боломжтой эсэх, эсхүл хоёр буюу түүнээс дээш мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгч хамтран хангах боломжтой эсэхийг тодорхойлно.

в ТУР-2 маягтын шаардлага:  ТУР-2 маягтыг гарын үсгээр баталгаажсан гэрээ, эсвэл ажлын дууссан тухай гэрчилгээний хамт ирүүлэх бөгөөд эдгээр нь гэрээний нэр, үнийн дүн, дууссан огноо (эсвэл үндсэнд нь гүйцэтгэж дуусгасан хувийг), түншлэлийн гишүүдийн гүйцэтгэсэн ажил гэх мэт уг шаардлагыг хангаж буй эсэхийг баталгаажуулахад шаардагдах хангалттай мэдээлэллийг агуулсан байх ёстой.

Үндсэн үйл ажиллагааны туршлагын шаардлагыг энгийн гэрээнд үл хэрэглэнэ.

#### Эрүүл мэнд, байгаль орчин, аюулгүй байдлын удирдлагын тусгайлсан туршлага

| Шалгуур | Хангах шаардлага |  | Баримт бичиг |
| --- | --- | --- | --- |
| Шаардлага | Дангаар оролцогч этгээд эсхүл түүний мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгч | Түншлэл эсхүл түүний мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгч | Баримт бичиг ирүүлэх шаардлага |
| .....а оны 1-р сарын 1-нээс тендер хүлээн авах эцсийн хугацааны хооронд [үндсэнд нь дуусгасан эсвэл одоо хэрэгжиж буй] дээрх 2.4.1 ба 2.4.2-т заасан гэрээ ба/эсвэл холбогдох бусад гэрээнд үндсэн гүйцэтгэгч, түншлэлийн гишүүн, эсвэл туслан гүйцэтгэгчийн хувьд байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдэл, нөлөөллийг дараах чиглэлээрб удирдсан туршлага | шаардлагыг заавал хангах | Нэг гишүүн шаардлагыг заавал хангах Эсхүл Бүх гишүүд шаардлагыг заавал хангах | ТУР-3 маягт |

а Оныг оруулах

б Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын үнэлгээнд үндэслэн, хэрэв шаардлагатай бол, БОЭМАБ-ын удирдлагын тусгайлсан туршлагыг тусгаж өгнө.

#### Байгууллагын байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын тогтолцоо

    - Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын гэрчилгээ

| Шалгуур | Хангах шаардлага |  | Баримт бичиг |
| --- | --- | --- | --- |
| Шаардлага | Дангаар оролцогч этгээд эсхүл түүний мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгч | Түншлэл эсхүл түүний мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгч | Баримт бичиг ирүүлэх шаардлага |
| Ажлын талбайд хамаарах хүчин төгөлдөр ISO гэрчилгээ эсвэл олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн түүнтэй дүйцэхүйц гэрчилгээ (тендерт оролцогч нь уг дүйцэхүйц байдлыг нотлох ёстой):аб | шаардлагыг заавал хангах | Нэг гишүүн шаардлагыг заавал хангах Эсхүл Бүх гишүүд шаардлагыг заавал хангах | ТУР-4 маягт |
| 1 …………. |  |  |  |
| 2 …………. |  |  |  |
| 3 ………….. гэх мэт |  |  |  |

а  Сонгож болох гэрчилгээний жишээ:

- Чанарын удирдлагын гэрчилгээ ISO 9001

- Байгаль орчны удирдлагын гэрчилгээ ISO 14001

- Эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын гэрчилгээ ISO 45001

б  Ажлын талбайн байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын асуудлууд болон төлөвлөж буй өрсөлдөөний (үндэсний эсвэл олон улсын) төрөл. Энэ шалгуурыг бүр мөсөн хасах, эсвэл ажлын талбайн менежментийн гол асуудалтай холбоотой тодорхой гэрчилгээ (нэг буюу хэд хэдэн)-г шаардах сонголтыг хийж болно.

    - Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын баримт бичиг

| Шалгуур | Хангах шаардлага |  | Баримт бичиг |
| --- | --- | --- | --- |
| Шаардлага | Дангаар оролцогч этгээд эсхүл түүний мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгч | Түншлэл эсхүл түүний мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгч | Баримт бичиг ирүүлэх шаардлага |
| Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын дотоод бодлого, журам байгаа эсэх Жишээ нь: - Ёс зүйн дүрэмтэй байх - Тендерт оролцогчийн туслан гүйцэтгэгч болон бүх түншлэлийн гишүүдийн БОЭМАБ-ын үүрэг амлалтад нийцэж байгаа эсэхийг хянах системтэй байх. - Доор дурдсан менежментийн чиглэлээр компаны журмууд байгаа байх: - .......... - .......... - .......... - .......... - .......... | шаардлагыг заавал хангах | Нэг гишүүн шаардлагыг заавал хангах Эсхүл Бүх гишүүд шаардлагыг заавал хангах | ТУР-5 маягт |

а  Доорх сонголтуудаас захиалагч ажлын талбайд хамгийн их тулгамдаж буй БОЭМАБ-ын асуудлуудыг харгалзан 3-5-ыг асуудлыг сонгоно. Сонголт хийхдээ төслийн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө (БОМТ)-д дэлгэрэнгүй тодорхойлсон асуудлуудад үндэслэнэ:

- БОЭМАБ-ын нөөц, байгууламж болон хяналтын систем;

- Төслийн талбайн менежментийн мэдээлэл (суурь бааз, карьер, хөрсний нүх, хадгалах бүс);

- Ажлын талбай дахь эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын бодлого болон холбогдох зааварчилгаа;

- Орон нутгийн ажилтныг ажилд авах болон БОЭМАБ-ын орон нутгийн ажилчид/туслан гүйцэтгэгчид/орон нутгийн түншүүдэд зориулсан сургалтууд

- Орон нутгийн оролцогч талуудтай хамтран ажиллах практик;

- Замын хөдөлгөөний менежментийн практик;

- Аюултай бүтээгдэхүүн удирдах практик;

- Хог хаягдлын менежментийн практик;

- Усны нөөцийг хамгаалах;

- Биологийн олон төрөл зүйлийг хамгаалах практик;

- Талбайн нөхөн сэргээлт, дахин ургамалжуулах практик;

- Орон нутгийн соёлын өвийг хамгаалах практик;

- Элэгдэл, хуримтлалын менежмент;

- Халдварт болон халдварт бус өвчний хяналт (ХДХВ/ДОХ, хумхаа, COVID-19 гэх мэт).

    - Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлаар мэргэшсэн ажилтан

| Шалгуур | Хангах шаардлага |  | Баримт бичиг |
| --- | --- | --- | --- |
| Шаардлага | Дангаар оролцогч этгээд эсхүл түүний мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгч | Түншлэл эсхүл түүний мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгч | Баримт бичиг ирүүлэх шаардлага |
| Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын асуудлыг хариуцах ажилтнуудтай байх: - Байгаль орчны мэргэжилтэн - Эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын мэргэжилтэн | шаардлагыг заавал хангах | Нэг гишүүн шаардлагыг заавал хангах Эсхүл Бүх гишүүд шаардлагыг заавал хангах | ТУР-6 маягт |

# 4 дүгээр бүлэг:

# Тендерийн маягт

Энэ бүлэг нь тендерт оролцогчоос бэлтгэж, тендерийн хамт ирүүлэх маягтуудаас бүрдэнэ.

## Агуулга

Тендерийн захидал	62

Хуваарь	67

Төлбөрийн валютын хуваарь	67

Тохируулга хийх өгөгдлийн хүснэгт	68

Хүснэгт A – Дотоод валютын төлбөр	68

Хүснэгт B – Гадаад валютын төлбөр	68

Үйл ажиллагааны хуваарь	69

Ажлын тоо хэмжээ	72

Ажлын тоо хэмжээний жишиг	75

- Оршил	75

- Ажлын нэр төрөл	77

- Өдөр-ажлын хуваарь	79

Тендерийн баталгаа	84

Тендерийг баталгаажуулах мэдэгдэл	85

Салбар компанийн баталгаа	86

Техникийн санал	87

Ажилтнууд	87

АЖИ-1 маягт: Санал болгож буй ажилтнууд	87

АЖИ-2 маягт: Санал болгож буй ажилтны товч намтар	88

Тоног төхөөрөмж	89

Ажлын аргачлал	90

Бэлтгэл хангах хуваарь	90

Барилгын ажлын хуваарь	90

Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын төлөвлөгөө	90

Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын ёс зүйн дүрэм	91

Тендерт оролцогчийн чадвар	95

ЭРХ-1 маягт: Тендерт оролцогчийн мэдээллийн хуудас	96

ЭРХ-2 маягт: Түншлэлийн мэдээллийн хуудас	97

ГЭР-1 маягт: Хэрэгжүүлээгүй гэрээний талаарх мэдээлэл	98

ГЭР-2 маягт: Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын гүйцэтгэлийн мэдэгдэл	100

САН-1 маягт: Санхүүгийн түүхэн үзүүлэлт	102

САН-2 маягт: Барилгын ажлын жилийн дундаж борлуулалт	103

САН-3 маягт: Санхүүгийн нөөцийн бэлэн байдал	104

САН-4 маягт: Одоогийн гэрээний үүрэгтэй холбоотой санхүүгийн шаардлага	105

САН-5 маягт: Санхүүгийн нөөцийг тендерт оролцогч хангаж байгаа эсэхийг өөрөө үнэлэх хэрэгсэл 	106

ТУР-1 маягт: Төрөл ба хэмжээгээр төстэй гэрээ	107

ТУР-2 маягт: Үндсэн үйл ажиллагааны барилгын ажлын туршлага	108

ТУР-3 маягт: Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тусгайлсан туршлага	109

ТУР-4 маягт: Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын гэрчилгээ	109

ТУР-5 маягт: Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын баримт бичиг	110

ТУР-6 маягт: Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлаар мэргэшсэн ажилтан	110

110

## Тендерийн захидал

Тендерт оролцогч нь өөрийн бланкыг ашиглан тендерийн захидлыг бүрэн гүйцэд бөглөж, албан ёсны нэр, хаягиг тодорхой бичих ёстой.

NOTE

Огноо: ..................................................

НӨТШ-ын дугаар: .............................

Тендерийн урилгын дугаар: .............

Хэнд: [Захиалагчийн бүтэн нэрийг оруулах]

Бид тендер шалгаруулалтад оролцох албан хүсэлт гарган, дараах мэдэгдлийг хүргүүлж байна:

(а) Бид энэхүү тендерийн баримт бичиг болон ТОӨЗ 8-д заасны дагуу гаргасан тендерийн баримт бичигт оруулсан нэмэлт өөрчлөлттэй танилцсан бөгөөд ямар нэгэн болзолт нөхцөл байхгүй гэдгээ мэдэгдэж байна.

(б) Бид АХБ-ны Авлигын эсрэг бодлого (1998) болон Шударга байдлын зарчим ба журам (2015)-ыг, мөн тэдгээрт оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтүүдийг уншиж, ойлгосон болно.

(в) Бид энэхүү тендерийн баримт бичгийн шаардлагад бүрэн нийцүүлэн дараах ажлыг гүйцэтгэхээр санал болгож байна.: .................................... [ажлын нэрийг оруулах]

(г) доорх (д) хэсэгт санал болгосон үнийн хөнгөлөлтийг оруулаагүй тендерийн нийт үнэ нь  системд цахимаар ирүүлсэн үнэ байна.

(д) Санал болгож буй үнийн хөнгөлөлт, түүнийг хэрэглэх аргачлалыг системд цахимаар ирүүлснээр тооцож баримтална.

(е) Бидний тендер нь ТОӨЗ 22.1-д заасны дагуу тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас эхлэн ...... [ТШӨХ 18.1-д заасан тендер хүчинтэй байх хугацааг оруулах] хоногийн хугацаанд хүчинтэй байх ба уг хугацааг дуусахаас өмнө тендерт шалгарсан тохиолдолд мөн адил хүчинтэй хэвээр байна.

(ё) Хэрэв бидний тендер шалгарсан тохиолдолд, бид гүйцэтгэлийн баталгааг тендерийн баримт бичигт заасны дагуу гарган  ирүүлнэ;

(ж) Бид, манай захирлууд, захирлууд, гол албан тушаалтнууд, гол ажилтнууд, тухайлбал гэрээний аль нэг хэсгийн туслан гүйцэтгэгчид, зөвлөхүүд, туслан гүйцэтгэгч зөвлөхүүд, үйлдвэрлэгчид, үйлчилгээ үзүүлэгчид эсхүл нийлүүлэгч нь ТОӨЗ-ны 4.2-т заасны дагуу эрх бүхий орны иргэншилтэй болно;

(з) Бид, манай захирлууд, захирлууд, гол албан тушаалтнууд, гол ажилтнууд, тухайлбал гэрээний аль нэг хэсгийн туслан гүйцэтгэгчид, зөвлөхүүд, туслан гүйцэтгэгч зөвлөхүүд, үйлдвэрлэгчид, үйлчилгээ үзүүлэгчид эсхүл нийлүүлэгч нь ТОӨЗ-ны 4.3-т заасны дагуу ямарваа нэгэн сонирхлын зөрчилгүй болно.

Хэрэв сонирхлын зөрчил байгаа бол, дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгнө үү.

  - Сонирхлын зөрчилтэй талууд:

  - Сонирхлын зөрчлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл:

(и) Бид энэхүү тендер шалгаруулалтад ТОӨЗ-ны 13-т заасны дагуу хувилбарт санал ирүүлэхээс бусад тохиолдолд ТОӨЗ-ны 4.3 (д)-д заасны дагуу дангаараа болон түншлэлийн гишүүнээр нэгээс дээш тендер ирүүлээгүй болно.

(й) Манай компани, түншлэлийн гишүүд, холбогдох шууд болон шууд бус хувьцаа эзэмшигчид, захирлууд, гол албан тушаалтнууд, гол ажилтнууд, хоршил, толгой компани, салбар нэгжүүд, түүнчлэн тухайлбал туслан гүйцэтгэгчид, зөвлөхүүд, туслан гүйцэтгэгч зөвлөхүүд, үйлдвэрлэгчид, гэрээний аль нэг хэсгийн үйлчилгээ үзүүлэгчид эсхүл нийлүүлэгч нь Азийн хөгжлийн банкнаас түр түдгэлзүүлсэн эсвэл хассан эсвэл Азийн хөгжлийн банк ба бусад хөгжлийн банкны хооронд байгуулсан тендер шалгаруулалтад оролцохыг хориглох шийдвэрийг хамтран хэрэгжүүлэх тухай хэлэлцээрийн дагуу Азийн хөгжлийн банкнаас хассан аливаа байгууллага, хувь хүний харъяалалд эсхүл хяналтанд байдаггүй бөгөөд хамааралгүй болно.

(к) манай компани, түншлэлийн гишүүд, хоршил, толгой компани, салбар нэгжүүд, түүнчлэн гэрээний аль нэг хэсгийн туслан гүйцэтгэгч эсхүл нийлүүлэгч нь Азийн хөгжлийн банк болон олон талт хөгжлийн банкны зүгээс явагдаж буй мөрдөн байцаалт болон/эсвэл хориг арга хэмжээний үйл явцад хамрагдаагүй болно.

Хэрэв ийнхүү Азийн хөгжлийн банк эсхүл ямар нэгэн олон талт хөгжлийн банкны зүгээс мөрдөн байцаалт болон/эсвэл хориг арга хэмжээний үйл явц явагдаж байгаа бол дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө үү:

- Олон талт хөгжлийн банкны нэр: __________________

- Мөрдөн байцаалт явагдаж байгаа шалтгаан/ гомдол нэхэмжлэл: ________________________

(л) манай компани, түншлэлийн гишүүд, холбогдох шууд болон шууд бус хувьцаа эзэмшигчид, захирлууд, гол албан тушаалтнууд, гол ажилтнууд, хоршил, толгой компани, салбар нэгжүүд, түүнчлэн тухайлбал туслан гүйцэтгэгчид, зөвлөхүүд, туслан гүйцэтгэгч зөвлөхүүд, үйлдвэрлэгчид, гэрээний аль нэг хэсгийн үйлчилгээ үзүүлэгчид эсхүл нийлүүлэгчид нь ямар нэгэн улс, олон улсын байгууллага, олон талт хөгжлийн банк болон бусад хандивлагч байгууллагаас түр хугацаанд эрхийг түтгэлзүүлж, хасч, эрх бүхий бус гэж зарлаж, үндэсний болон/эсвэл олон улсын хориг арга хэмжээнд хамрагдаж байгаагүй болно.

Хэрэв ийнхүү ямар нэгэн улс, олон улсын байгууллага, олон талт хөгжлийн банк болон бусад хандивлагч байгууллагаас түр хугацаанд эрхийг түтгэлзүүлж, хасч, эрх бүхий бус гэж зарлаж, үндэсний болон/эсвэл олон улсын хориг арга хэмжээнд хамрагдаж байсан бол энэ тухай (холбогдох шууд болон шууд бус хувьцаа эзэмшигчид, захирлууд, гол албан тушаалтнууд, гол ажилтнууд, хоршил, толгой компани, салбар нэгжүүд, түүнчлэн тухайлбал туслан гүйцэтгэгчид, зөвлөхүүд, туслан гүйцэтгэгч зөвлөхүүд, үйлдвэрлэгчид, гэрээний аль нэг хэсгийн үйлчилгээ үзүүлэгчид эсхүл нийлүүлэгчдийг оролцуулан) дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө үү:

- Байгууллагын нэр: __________________

- Тендерт оролцох эрхээ хасуулсан, эрх бүхий бус гэж зарлагдсан, эсхүл үндэсний болон/эсвэл олон улсын хориг арга хэмжээнд хамрагдсан хугацаа [эхлэх болон дуусах өдрийг оруулах]: ____________

- Тендерт оролцох эрхээ хасуулсан, эрх бүхий бус гэж зарлагдсан, эсхүл үндэсний болон/эсвэл олон улсын хориг арга хэмжээнд хамтрагдсан үндэслэл: ________________________

(м) Манай компани, түншлэлийн гишүүд, хоршил, толгой компани, салбар нэгжүүд, түүнчлэн тухайлбал туслан гүйцэтгэгчид, зөвлөхүүд, туслан гүйцэтгэгч зөвлөхүүд, үйлдвэрлэгчид, үйлчилгээ үзүүлэгчид эсхүл нийлүүлэгчид, гол албан тушаалтнууд, захирлууд, гол ажилтнууд нь сүүлийн 10 жилийн хугацаанд аливаа эрүүгийн гэмт хэрэг (хүнд болон хөнгөн) эсвэл хорих ял шийтгэл эдлэх дүрэм шийдвэрийг биелүүлээгүй/зөрчсөний улмаас ял эдэлж эсхүл шийтгүүлж, эсвэл иргэний эсвэл захиргааны хэрэгт яллагдаж эсвэл хариуцлага хүлээж байгаагүй болно. Мөн эдгээртэй холбоотой мөрдөн шалгах ажиллагаанд болон эрүүгийн, иргэний эсвэл захиргааны шийдвэр, хяналт, сахиулах арга хэмжээнд хамрагдаагүй болно.

Хэрэв ийнхүү ял эдэлж, шийтгүүлж, мөрдөн шалгах ажиллагаа, хяналт, сахиулах арга хэмжээнд хамрагдаж байсан бол дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө үү:

- Гэмт хэрэг/зөрчил, мөрдөн шалгалт болон/эсвэл хяналт, сахиулах арга хэмжээний агуулга: ____________

- Шүүх болон хууль сахиулах байгууллагын  харьяалал: ___________

- Шийдвэр [тухайлбал, гэм буруугүйн улмаас чөлөөлөгдсөн; шийтгэгдсэн; ял эдэлсэн/ ял шийтгэлийн хугацаа]: ____

- Бусад холбогдох дэлгэрэнгүй мэдээлэл [зааж өгнө үү]: ___________

(н) Хэрэв манай компани, түншлэлийн гишүүд, холбогдох шууд болон шууд бус хувьцаа эзэмшигчид, захирлууд, гол албан тушаалтнууд, гол ажилтнууд, хоршил, толгой компани, салбар нэгжүүд, түүнчлэн тухайлбал туслан гүйцэтгэгчид, зөвлөхүүд, туслан гүйцэтгэгч зөвлөхүүд, үйлдвэрлэгчид, гэрээний аль нэг хэсгийн үйлчилгээ үзүүлэгчид эсхүл нийлүүлэгчид нь олон улсын банкны системээр дамжуулан цахим мөнгөн шилжүүлэг хийх болон хүлээн авах чадвартай бөгөөд захиалагчийн үүргийг цахим мөнгөн гуйвуулгаар хангуулах боломжтой.

Хэрэв олон улсын банкны системээр дамжуулан мөнгө шилжүүлэх, хүлээн авах боломжгүй эсвэл захиалагчийн үүргийг цахим мөнгөн гуйвуулгаар хангуулах боломжгүй бол дараах дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулна уу:

- Хязгаарлалтын шинж чанар: _____________________

- Хязгаарлалт үйлчилж буй харьяалал: ___________________

- Бусад холбогдох дэлгэрэнгүй мэдээлэл: ___________________

(о) Манай компани, түншлэлийн гишүүд, хоршил, толгой компани, салбар нэгжүүд, түүнчлэн тухайлбал туслан гүйцэтгэгчид, зөвлөхүүд, туслан гүйцэтгэгч зөвлөхүүд, үйлдвэрлэгчид, үйлчилгээ үзүүлэгчид эсхүл нийлүүлэгчид, гол албан тушаалтнууд, захирлууд, гол ажилтнууд нь Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Дүрмийн 7 дугаар бүлгийн хүрээнд Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Аюулгүйн зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд захиалагчийн улс руу бараа болон үйлчилгээ экспортлох эсхүл захиалагчийн улсаас аливаа төлбөр хүлээн авахыг хориглосон болон/эсхүл захиалагчийн улсаар тодорхой бараа, үйлчилгээний төлбөрийг хүлээн авахыг хориглосон аль нэг улсын харъяалалгүй болно.

(ө) Бид энэхүү тендерийн захидлын (з), (й), (к), (л), (м), (н), (о), болон (с) догол мөрүүдэд дурдсан асуудалтай холбоотой аливаа өөрчлөлтийн талаар захиалагчид мэдэгдэх үүрэгтэй гэдгээ ойлгож байна.

(п) [Бид төрийн өмчит үйлдвэрийн газар биш болно] / [Бид ТОӨЗ-ны 4.5-д заасан шаардлагыг хангасан төрийн өмчит үйлдвэрийн газар мөн].

(р) Бид ТОӨЗ 4.6-д заасны дагуу тендерийг баталгаажуулах мэдэгдлийг гүйцэтгүүлсэнтэй холбоотойгоор захиалагчаас түр түдгэлзүүлээгүй, мөн шаардлага хангахгүй гэж зарлагдаагүй болно.

(с) Бид тендер шалгаруулалт эсхүл гэрээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан доор дурдсан шимтгэл, урамшуулал эсвэл шимтгэлийг төлсөн, эсхүл төлнө:

Хүлээн авагчийн нэр	Хаяг	Шалтгаан	Мөнгөн дүн

(т) Албан ёсны гэрээг байгуулах ба хэрэгжүүлэх хүртэл энэхүү тендер, таны бичгээр ирүүлсэн зөвшөөрөл, мөн гэрээний эрх олгох мэдэгдэл нь бидний хооронд хийгдсэн гэрээ болохыг бид ойлгож байна.

(п) Та “хамгийн сайн” гэж үнэлэгдсэн тендер эсхүл хүлээн авсан аливаа бусад тендерийг хүлээн зөвшөөрөх үүрэг хүлээхгүй гэдгийг бид ойлгож байна.

(у) Тендерийг хүргүүлсний дараа аль ч хугацаанд, бид, түншлэлийн гишүүд, холбогдох шууд болон шууд бус хувьцаа эзэмшигчид, захирлууд, гол албан тушаалтнууд, гол ажилтнууд, хоршил, толгой компани, салбар нэгжүүд, түүнчлэн тухайлбал туслан гүйцэтгэгчид, зөвлөхүүд, туслан гүйцэтгэгч зөвлөхүүд, үйлдвэрлэгчид, гэрээний аль нэг хэсгийн үйлчилгээ үзүүлэгчид эсхүл нийлүүлэгчид нь АХБ эсвэл түүний төлөөлөгчид манай ажлын талбай, хөрөнгө, данс, бүртгэл, тендерийн санал ирүүлэхтэй холбоотой баримт бичгийг хянан шалгах, АХБ-аас томилсон аудитын байгууллагаар тэдгээрийг хянуулах талаар зөвшөөрч байна. Бид энэхүү үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд, энэ нь саад учруулсан үйлдэл гэж тооцогдож, бидний тендерт оролцох эрхийг хасах болон/эсвэл гэрээг цуцлах үндэслэл болохыг ойлгож байна.

(ү) Гэрээний эрх олгосон эсэхээс үл хамааран, бид тендерийн саналтай холбоотой бүх данс, бичиг баримт болон холбогдох бусад баримт бичгийг тендер хүлээн авсан өдрөөс хойш доор хаяж 3 жилийн хугацаанд эсвэл холбогдох хуульд заасан хугацааны аль илүү урт хугацаанд хадгална.

(ү) Хэрэв бид гэрээ байгуулсан тохиолдолд, бид худалдан авалт болон гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой бүх данс, бичиг баримт болон бусад баримт бичгийг тухайн гэрээнд заасан ажлыг дуусгаснаас хойш доор хаяж 5 жилийн хугацаанд эсвэл холбогдох хуульд заасан хугацааны аль илүү урт хугацаанд хадгална.

(ф) Хэрэв манай тендер шалгарсан тохиолдолд бид үндсэн тоног төхөөрөмж ба ажилтнуудыг 6 дугаар бүлэг (Захиалагчийн шаардлага) болон өөрийн техникийн саналд заасны дагуу эсхүл захиалагчтай өөрөөр тохиролцсоны дагуу бэлтгэн ажиллуулахаа амлаж байна.

(т) Бид тендерт оролцогчийн нэрийн өмнөөс тендерт ирүүлсэн мэдээллийг бүрэн хянан үзэж, сайн санааны үндсэн дээр үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдлаар бэлтгэж, хүргүүлсэн болохыг баталгаажуулж байна.  Бидэнд мэдэгдсэн даруйд энэ мэдээлэлд өөрчлөлт орсон тохиолдолд, үүнийг захиалагчид мэдээлэх үүрэгтэй гэдгээ бид ойлгож байна. Санаатайгаар эсхүл санамсаргүйгээр төөрөгдүүлэх эсхүл төөрөгдүүлэхийг оролдох аливаа худал мэдүүлэг нь тендерээс шууд татгалзах, эсхүл гэрээний эрх олгогдсон бол гэрээг цуцлах үндэслэл болох ба АХБ-ны Авилгатай тэмцэх бодлого (1998, цаашид нэмж өөрчлөх) болон Шударга байдлын зарчмууд ба журам (2015, цаашид нэмж өөрчлөх)-ын дагуу зөрчлийг арилгах арга хэмжээг авч болохыг бид ойлгож байна.

Нэр: [тендерт гарын үсэг зурах хүний бүтэн нэрийг оруулах] ...........................................................

Тендерт гарын үсэг зурах хууль ёсны эрх бүхий хүний албан тушаал: [албан тушаалыг оруулах] .................................................

Гарын үсэг [нэр ба албан тушаалыг нь дээр дурдсан хүний гарын үсэг] .......................................................

Тендерт дараах этгээдийг төлөөлөн гарын үсэг зурж байна: [Тендерт оролцогчийн бүтэн нэрийг оруулах] .....................................................

Огноо: [Тендерт гарын үсэг зурсан огноог оруулах]

## Тохируулга хийх өгөгдлийн хүснэгт

#### Хүснэгт A – Дотоодын валют

Захиалагч бичиж оруулах

Тендерт оролцогч бичиж оруулах

(захилагчаас хувийн жингийн хүрээг оруулж болно. )

| #### Индексийн код дугаар | #### Индексийн нэр | #### Индексийн эх үүсвэр | #### Суурь үнэ ба огноо | #### Тендерт оролцогчийн санал болгож буй хувийн жин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А: Ажлын хөлс Т: Тоног төхөөрөмж М1: Материал 1 М2: Материал 2 | #### Тохиргоо хийх боломжгүй | #### — | #### — | #### А: 0.10 – 0.20 #### Б: #### В: #### Г: #### Д: |
|  |  |  | #### Нийт дүн | 1.00 |

“Суурь огноо” гэдэг нь тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас 28 өдрийн өмнөх өдрийг хэлнэ.

Тухайн валютын хувьд “Индексийн эх үүсвэр” нь уг валюттай хамааралтай улсад дотооддоо зарласан байх ёстой.

Үнийг ТОӨЗ 14.5-д заасны дагуу тохируулах үнэ гэж санал болгосон тохиолдолд тохируулга хийх өгөгдлийн хүснэгтийг зөвхөн тусгаж оруулна.

ТЭМДЭГЛЭЛ

## Үйл ажиллагааны хуваарь

[Үнийн хуваарь – Нийт үнийн гэрээ]

Захиалагч нь 6 дугаар бүлэг (Захиалагчийн шаардлага)-т дурдсан ажлын агуулга, ажлын зураг ба тодорхойлолтын дагуу ажил ба хэмжих нэгжийн тоо хэмжээ бүхий үндсэн ажлуудыг жагсааж тодорхойлно. Ажлын төрөл, хамрах хүрээ, иж бүрдэл ба тавигдах жишиг шаардлагад нийцүүлэхтэй холбогдуулан тендерт оролцогчдод маш тодорхой удирдамж чиглэл өгөх үүднээс ажлын нэр төрөл бүрийг нарийвчлан тодорхойлж тусгана.

Тендерт оролцогч үнийг нийт үнийн нөхцөлийг үндэслэн ажлын нэр төрөл бүрээр гаргах шаардлагатай. Тендерт оролцогчоос нийт үнийн нөхцөлийг оруулаагүй ажлын нэр төрлийг хийж дуусгасан хэдий ч захиалагч ямар нэг төлбөр төлөхгүй бөгөөд үүнийг нийт үнээр тусгагдсан өөр бусад ажлын нэр төрөлд багтсанд тооцно. Ажлын нэр төрөл бүрт харгалзуулан оруулсан үнийн нийлбэр нь тендерийн нийт үнийг тодорхойлно.

Гэрээний аливаа заалтыг мөрдөж хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах нийт өртөг зардлыг үйл ажиллагааны хуваарьт дурдсан нэр төрлүүдэд тусгасан байх шаардлагатай бөгөөд нэр төрлийг тусгаагүй бол өртөг зардлыг ажлын холбогдох нэр төрөлд харгалзуулан тогтоосон тоо хэмжээнд шингээн хуваарилсан гэж тооцно.

Тендерт оролцогч нь системээс гаргасан үнийн хуваарийг цахим хэлбэрээр бөглөж, ирүүлэх ёстой.

## Ажлын тоо хэмжээ

#### [Нэгж үнийн гэрээ]

## Тендерийн баталгаа

Тендерт оролцогч нь Системд бүртгэлтэй арилжааны банканд хандаж, тендерийн баталгааг доор заасан хэлбэр болон дүнгээр Системээр дамжуулан шууд ирүүлэх хүсэлт гаргана.

### Банкны баталгаа

[Банкны нэр, баталгаа гаргаж буй салбарын хаяг]

Захиалагч: ...............................................[Захиалагчийн нэр ба хаяг]

Огноо:

Тендерийн баталгааны дугаар:

...................... [тендерт оролцогчийн нэрийг оруулах] (цаашид “тендерт оролцогч” гэх) нь ..................... дугаар [тендерийн урилгын дугаарыг оруулах]-тай тендерийн урилга (цаашид “тендерийн урилга” гэх)-ын хүрээнд ..................... [гэрээний нэрийг оруулах] гэрээг хэрэгжүүлэх үүднээс ................. [огноог оруулах] өдөр танд тендерийг хүргүүлсэн талаар бидэнд мэдэгдсэн болно.

Түүнчлэн, тендер нь танай нөхцөлийн дагуу тендерийн баталгаатай хамт байх ёстойг бид ойлгож байна.

Бид, .................. [банкны нэрийг оруулах] тендерт оролцогчийн хүсэлтийн дагуу доор дурдсан шалтгааныг үндэслэн, захиалагчийн анхны шаардлагыг тендерт оролцогч тендерийн нөхцөлийн хүрээнд үүргээ биелүүлээгүй зөрчсөн тухай мэдэгдлийн хамт хүлээн авсан дариуд нийт ................ [үнийн дүнг үсгээр оруулах] [үнийн дүнг тоогоор оруулах] үл хэтрэх төлбөрийг үүгээр үл маргалдах журмаар хийнэ.

(а) Тендерт оролцогч тендерийн захидалд заасан тендерийн хүчинтэй байх хугацааны үед өөрийн тендерийг буцааж авсан бол; эсвэл

(б) Тендерт оролцогч нь тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгаа (цаашид “ТОӨЗ” гэх)-нд заасны дагуу алдааны залруулгыг хүлээн зөвшөөрөхгүй бол; эсвэл

(в) тендерийн хүчинтэй байх хугацаанд захиалагчаас түүний тендерийг хүлээн зөвшөөрсөн тухай мэдэгдлийг хүлээн авсанаас хойш, тендерт оролцогч нь (i) гэрээг хэрэгжүүлэхгүй болон хэрэгжүүлэхээс татгалзсан, эсвэл (ii) ТОӨЗ-ны дагуу гүйцэтгэлийн баталгааг ирүүлээгүй болон ирүүлэхээс татгалзсан, эсвэл (iii) хэрэв шаардсан бол дотоодын давуу эрхийн баталгааг ирүүлээгүй болон ирүүлэхээс татгалзсан бол.

Энэ баталгаа нь дараах тохиолдолд дуусгавар болно: (а) хэрэв тендерт оролцогч шалгарсан тохиолдолд, бид гарын үсэг зурагдсан гэрээ болон тендерт оролцогчийн зааврын дагуу танд гаргасан гүйцэтгэлийн баталгааны хуулбарыг тус тус хүлээн авсан дариуд; эсвэл (б) хэрэв тендерт оролцогч шалгараагүй тохиолдолд, дараах нөхцлүүдийн аль нэг нь түрүүлж биелсэн үед: (i) бид шалгарсан тендерт оролцогчид гаргасан таны мэдэгдлийг хүлээн авсан, эсвэл (ii) тендерт оролцогчийн тендерийн хүчинтэй хугацаа дууссанаас хойш 28 хоногийн дараа.

Эцэст нь, бид энэ баталгааны хүрээнд гарах төлбөртэй холбоотой аливаа хүсэлтийг дээр дурдсан хаяг ба хугацаанд хүлээж авна.

Энэхүү баталгаа нь Олон улсын худалдааны танхимаас гаргасан, 758 тоот хэвлэлийн дугаар бүхий 2010 оны нэмэлт өөрчлөлт орсон Баталгааны нэгдсэн дүрэмд (БНД) хамаарах болно.

[Эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг ба банкны тамга]

## Тендерийг баталгаажуулах мэдэгдэл

Огноо: [огноог оруулна уу (он, сар, өдөр)]
Тендерийн дугаар: [тендерийн үйл явцын дугаарыг оруулна уу]
Хувилбарын дугаар: [хэрэв энэ нь хувилбарт тендер бол дугаарыг оруулна уу]

Хэнд: [Захиалагчийн бүтэн нэрийг оруулах]

Бид, доор гарын үсэг зурсан этгээдүүд, дараах баталгааг гарган мэдэгдэж байна:

Бид, тендер нь танай нөхцөлийн дагуу тендерийг баталгаажуулах мэдэгдлийг шаардаж байгааг ойлгож байна.

Хэрэв бид тендерийн нөхцөлд заасан үүрэг хариуцлагаа зөрчвөл, захиалагчаас мэдэгдэл хүлээн авсан өдрөөс эхлэн [ТОӨЗ-ийн 19.2-т заасан жилийн тоог оруулна уу] хугацаанд зээлдэгчийн аль ч гэрээний тендерт оролцох эрхгүйгээр түдгэлзүүлэх болохыг хүлээн зөвшөөрч байна, мөн бид:

(a)  Тендерийн захидалд заасан тендерийн хүчинтэй байх хугацааны үед өөрийн тендерийг буцааж авсан бол; эсвэл

(б) Тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгаа (цаашид “ТОӨЗ” гэх)-нд заасны дагуу алдааны залруулгыг хүлээн зөвшөөрөхгүй бол; эсвэл

(в) тендерийн хүчинтэй байх хугацаанд захиалагчаас түүний тендерийг хүлээн зөвшөөрсөн тухай мэдэгдлийг хүлээн авсанаас хойш, тендерт оролцогч нь (i) гэрээг хэрэгжүүлэхгүй болон хэрэгжүүлэхээс татгалзсан, эсвэл (ii) ТОӨЗ-ны дагуу гүйцэтгэлийн баталгааг ирүүлээгүй болон ирүүлэхээс татгалзсан, эсвэл (iii) дотоодын давуу эрхийн баталгааг ирүүлээгүй болон ирүүлэхээс татгалзасан бол.

Бид, энэхүү тендерийг баталгаажуулах мэдэгдэл нь (i) Тендерт шалгарсан оролцогчийн нэрийг бидэнд мэдэгдсэнийг хүлээн авсан даруйд; эсвэл (ii) Манай тендерийн хүчинтэй хугацаа дууссанаас хойш 28 хоногийн дараа дуусгавар болно гэдгийг ойлгож байна.

Гарын үсэг: [гарын үсэг зурах эрх бүхий хүний гарын үсгийг оруулна уу]
Албан тушаал: [Тендерийг баталгаажуулах мэдэгдэлд гарын үсэг зурж буй хууль ёсны хүний албан тушаалыг оруулна уу]
Нэр: [Тендерийг баталгаажуулах мэдэгдэлд гарын үсэг зурж буй хүний бүтэн нэрийг оруулна уу]
Тендерт гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээд: [Тендерт оролцогчийн бүтэн нэрийг оруулна уу]

Огноо: ___________ он ______ сар ______ өдөр

Компанийн тамга: [шаардлагатай бол компанийн тамгыг дарна уу]

## Салбар компанийн баталгаа

Гэрээний нэр/Гэрээний дугаар: ______________________________________________________
Захиалагчийн нэр, хаяг: _______________________________________________________
[залгамжлагч болон үүрэг шилжүүлэн гүйцэтгэгч].

Бидэнд,  [Гүйцэтгэгчийн нэр] (цаашид "Гүйцэтгэгч" гэх) нь дээр дурдсан гэрээний урилгад хариу болгон санал гаргаж байгаа бөгөөд танай урилгын нөхцөлд заасны дагуу уг саналд холбогдох салбар компанийн баталгаа шаардлагатай болохыг мэдэгдсэн.

Таныг, захиалагч, уг гэрээний эрхийг гүйцэтгэгчид олгож байгааг харгалзан, бид, [холбогдох компанийн нэр] дараах зүйлсийг анхдагч үүрэг болгон эргэлзээгүйгээр болон нөхцөлгүйгээр баталж байна: (i) гэрээний хугацаанд бид гүйцэтгэгчид гэрээг зохих ёсоор хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүгийн, техникийн чадвар, туршлага, нөөц бололцоог бүрэн хангаж өгөх болно; мөн
(ii) бид гүйцэтгэгчийн хамтаар уг гэрээг амжилттай хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бүрэн үүргийг хүлээсэн болно.

Хэрэв гүйцэтгэгч нь гэрээнд заасан үүрэг, хариуцлагаа биелүүлж, гэрээний шаардлагыг хангаж ажиллахгүй бол, бид уг алдаанаас үүдэн гэрээний дагуу гүйцэтгэгчийн хүлээх ёстой хариуцлагын дагуу  бүх хохирол, алдагдал, зардал (хууль эрх зүйн төлбөр болон зардлуудыг багтаасан)-аас захиалагчийг бүрэн чөлөөлөх болно.

Энэхүү баталгаа нь гэрээ хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлмэгц бүрэн хүчин төгөлдөр болох бөгөөд, хэрэв гэрээ тус баталгааны огнооноос хойш нэг жилийн дотор хүчин төгөлдөр үйлчилж эхлээгүй, эсвэл та гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахгүй гэж үзсэнээ нотлон харуулбал, энэхүү баталгаа хүчингүй болно. Энэхүү баталгаа нь гэрээний нөхцөлийн дагуу гүйцэтгэгчийн хүлээсэн бүх үүрэг, хариуцлага бүрэн биелэх хүртэл хүчин төгөлдөр үйлчилнэ. Үүний дараа энэхүү баталгаа нь дуусгавар болж, бидэнд буцаан олгогдох бөгөөд үүний дагуу бидний бүх хариуцлага дуусгавар болох болно.

Энэхүү баталгаа нь гэрээнд, захиалагч болон гүйцэтгэгчийн зүгээс гэрээний хэрэгжилтийн хугацаанд оруулах аливаа нэмэлт, өөрчлөлтөд мөн хамаарах бөгөөд, тэдгээр гэрээний нэг хэсэг байна. Бид тэднийг уг нэмэлт, өөрчлөлт дээр тохиролцохыг бүрэн зөвшөөрч байгаа бөгөөд гүйцэтгэгчийн тэдгээрийг зохих ёсоор хэрэгжүүлэх, мөрдөх болохыг энэхүү баталгаагаар мөн баталж байна. Энэхүү баталгааны дагуух бидний үүрэг, хариуцлага нь захиалагч гүйцэтгэгчид хугацааны сунгалт олгох, гэрээнд заасан ажлын хуваарь, өөрчлөлт, түр зогсолт хийх, эсвэл гүйцэтгэгч, захиалагчийн бүтэц бүрэлдэхүүнд оруулах аливаа өөрчлөлт болон бусад асуудлуудаас шалтгаалан, бидний мэдлэг, зөвшөөрөлтэй эсвэл түүнгүйгээр ямар ч тохиолдолд хүчингүй болохгүй.

Энэхүү баталгаа нь гэрээний улсын (эсвэл өөр эрх зүйн харьяаллын) хуулиар зохицуулагдах бөгөөд энэхүү баталгааны хүрээнд үүсэх аливаа маргааныг [Гэрээнд заасан арбитрын дүрэм эсвэл журам]-ын дагуу эцэслэн шийдвэрлэнэ. Бид энэхүү баталгааны үр ашгийг зөвхөн гэрээг шилжүүлэх тухай  заалтуудад нийцсэн тохиолдолд шилжүүлэхийг зөвшөөрч байгаагаа баталж байна.

Гарын үсэг:  ……………………………………………	Гарын үсэг: ……………………………………………

(гарын үсэг)					(гарын үсэг)

……………………………………………			 ……………………………………………

(нэр)					(нэр)

……………………………………………			 ……………………………………………

(Эцэгохин компанид хашиж буй албан тушаал)        (Эцэг/хин компанид хашиж буй лбан тушаал)

Огноо:……………………………………………

ТОӨЗ-ийн 38.2-д заасны дагуу зөвшөөрөгдсөн тохиолдолд, тендерт оролцогч нь санал болгож буй охин компани, эцэг компани, эсвэл салбар компани тус бүрээр бөглүүлж, гарын үсэг зуруулсан Салбар компанийн баталгааны маягтыг ирүүлнэ.

ТЭМДЭГЛЭЛ

Техникийн санал

Ажилтнууд

АЖИ–1 маягт: Санал болгож буй ажилтнууд

Тендерт оролцогч санал болгож буй ажилтнуудын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох туршлагын мэдээллийн хамт гаргаж өгнө. Дараах мэдээллийг ажилтан бүрээр гаргана:

| 1. | Ажлын байрны нэр |
| --- | --- |
|  | Ажилтны нэр |
| 2. | Ажлын байрны нэр |
|  | Ажилтны нэр |
| 3. | Ажлын байрны нэр |
|  | Ажилтны нэр |
| 4. | Ажлын байрны нэр |
|  | Ажилтны нэр |
| 5. | Ажлын байрны нэр |
|  | Ажилтны нэр |
| 6. | Ажлын байрны нэр |
|  | Ажилтны нэр |
| ... | Ажлын байрны нэр |
|  | Ажилтны нэр |

Тэмдэглэл: Бүх ажлын байрны нэрс нь Зургаадугаар бүлэг (Захиалагчийн шаардлага)-т туссан байх ёстой.

АЖИ–2 маягт: Санал болгож буй ажилтны товч намтар

Тендерт оролцогч доор дурдсан бүх мэдээллийг гаргаж ирүүлнэ. Албан тушаал бүрт нэг маягт ашиглана уу.

| Ажлын байр |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ажилтны мэдээлэл | Овог, нэр | Төрсөн огноо |
|  | Гэж нэрлэгдэх | Төрсөн газар |
|  | Харьяалал | Иргэншил |
|  | Үнэмлэхний төрөл Энэ маягтад үнэмлэхний хуулбарыг хавсаргана уу. | Үнэмлэхний дугаар |
| Одоогийн ажил олгогч байгууллага | Ажил олгогч байгууллагын нэр |  |
|  | Байгууллагын хаяг |  |
|  | Утас | Харилцах (дарга/боловсон хүчин) |
|  | Факс | И-мэйл хаяг |
|  | Албан тушаалын нэр | Энэ байгууллагад ажилласан жил |

Мэргэжлийн туршлагыг хамгийн сүүлд хийсэн ажлаас эхлэн нэгтгэнэ. Төслийн шаардлагад хамаарах  техникийн болон удирдлагын туршлагыг тодорхой заана.

| ....... -аас | ...... хүртэл | Компани/төсөл/албан тушаал/техникийн болон удирдлагын зохих туршлага |
| --- | --- | --- |

#### Тоног төхөөрөмж

ТОН маягт: Тоног төхөөрөмж

Тендерт оролцогч дараах маягтыг ашиглан, 6 дугаар бүлэг (Захиалагчийн шаардлага)-т заасан тоног төхөөрөмжийн шаардлагыг хангах чадвартай эсэхийг харуулсан хангалттай, дэлгэрэнгүй мэдээллийг гаргана. Шаардсан тоног төхөөрөмж бүрт нэг маягтыг бөглөнө.

| Тоног төхөөрөмжийн төрөл |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл | Үйлдвэрлэгчийн нэр: | Загвар: |
|  | Хүчин чадал: | Үйлдвэрлэсэн он: |
| Одоогийн байдал | Одоо байгаа хаяг: |  |
|  | Одоогоор ашиглаж байгаа талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл: |  |
| Эх үүсвэр | Тоног төхөөрөмжийн эх үүсвэрийг дурдах  Өөрийн өмч  Хөлсөлсөн  Түрээсэлсэн  Тусгайлан захиалж үйлдвэрлэсэн |  |

Тендерт оролцогч тоног төхөөрөмжийг өөрөө эзэмшдэг бол дараах мэдээллийг бөглөх шаардлагагүй.

| Өмчлөгч | Өмчлөгчийн нэр: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Өмчлөгчийн хаяг: |  |
|  | Утас: | Харилцах хүний нэр, албан тушаал: |
|  | Факс: | Телекс: |
| Хэлэлцээр | Тухайн төсөлтэй холбоотойгоор байгуулсан хөлслөх/түрээслэх/үйлдвэрлэх гэрээний тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл |  |

#### Ажлын талбайн зохион байгуулалт

#### Ажлын аргачлал

#### Бэлтгэл хангах хуваарь

Бэлтгэл хангах хуваарьт гэрээний нөхцөлийн дагуу талбайн тусгайлсан байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын төлөвлөгөөтэй холбоотой “үл татгалзах” зөвшөөрөл хүсэх болон зөвшөөрөхтэй холбоотой алхмуудыг тусгана уу.

#### Барилгын ажлын хуваарь

Барилгын ажлын хуваарьт дараах үндсэн үе шатуудыг багтаана:

#### Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын төлөвлөгөө (БОЭМАБУТ)

Тендерт оролцогч нь санал болгож буй ажил, үйл ажиллагааны эрсдэл, нөлөөлөлд тохирох  Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын төлөвлөгөөг (БОЭМАБУТ) ирүүлэх ёстой. Эдгээр стратеги болон төлөвлөгөөнд гүйцэтгэгч болон түүний туслан гүйцэтгэгчдийн хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, материал, тоног төхөөрөмж, менежментийн үйл явц гэх мэт зүйлсийг нарийвчлан тодорхойлсон байна.

Тендерт оролцогч нь эдгээр стратеги, төлөвлөгөөг боловсруулахдаа 6 дугаар бүлэг (Захиалагчийн шаардлага)-т илүү дэлгэрэнгүй тайлбарласан холбогдох  байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын заалтууд болон эрсдэлийг харгалзан үзнэ.

ТЭМДЭГЛЭЛ

Захиалагч нь 4 дүгээр бүлэг (Тендерийн Маягтууд)-д тодорхойлсон ажлын талбайн зохион байгуулалт, ажлын аргачлал, бэлтгэл хангах хуваарь, барилгын ажлын хуваарь, байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын төлөвлөгөө нь харилцан уялдаатай байдлаар бэлтгэгдсэн эсэх, мөн 6 дугаар бүлэг (Захиалагчийн шаардлага)-т заасан аливаа шаардлагад том зөрүү, болзолт нөхцөл эсвэл орхигдуулсан зүйлгүйгээр нийцэж байгаа эсэхийг үнэлнэ.

#### Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын ёс зүйн дүрэм

Гүйцэтгэгчийн ажилтны байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын ёс зүйн дүрмийн маягт

ЗАХИАЛАГЧИД ЗОРИУЛСАН ТЭМДЭГЛЭЛ

Дараах хамгийн наад захын шаардлагуудыг өөрчлөхгүй. Захиалагч нь байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын холбогдох асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд нэмэлт шаардлага оруулж болно.

Тендерийн баримт бичгийг гаргахаас өмнө энэ хүснэгтийг устгана уу.

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧИД ЗОРИУЛСАН ТЭМДЭГЛЭЛ

Захиалагчийн тодорхойлсон байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын ёс зүйн дүрмийн маягтын агуулгыг өөрчлөхгүй. Гэхдээ, тендерт оролцогч нь гэрээтэй холбоотой тодорхой асуудал/эрсдэлийг харгалзан шаардлагатай нэмэлт шаардлагыг оруулж болно.

Тендерт оролцогч нь БОЭМАБ-ын ёс зүйн дүрмийн маягтанд гарын үсэг зурж, тендерийн хамт ирүүлэх ёстой.

Гүйцэтгэгчийн ажилтны

байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын ёс зүйн дүрэм

Бид бол [Гүйцэтгэгчийн нэрийг оруулна уу]. Бид [Захиалагчийн нэрийг оруулна уу]-тай [Ажлын тодорхойлолтыг оруулна уу] ажлыг гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан. Энэхүү ажлууд нь [Талбай болон ажлууд хийгдэх бусад байршлуудыг оруулна уу]-д хийгдэнэ. Тус гэрээ нь ажлуудтай холбоотой Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын (БОЭМАБ) эрсдэлийг шийдвэрлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийг шаардсан.

Энэхүү БОЭМАБ-ын ёс зүйн дүрэм нь ажлуудтай холбоотой Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдэлийг шийдвэрлэх манай арга хэмжээний нэг хэсэг юм. Энэ дүрэм нь манай бүх ажилтан, хөдөлмөр эрхлэгчид болон бусад ажилчдад, мөн ажлын талбай болон ажлууд хийгдэж буй бусад газарт хамаарна. Мөн энэ нь туслан гүйцэтгэгчдийн ажилтнууд болон ажлуудыг гүйцэтгэхэд бидэнд тусалж буй бусад ажилтнуудад хамаарна. Эдгээр хүмүүсийг “Гүйцэтгэгчийн ажилтнууд” гэж нэрлэх бөгөөд тэд энэхүү БОЭМАБ-ын ёс зүйн дүрмийн шаардлагад нийцэж ажиллах ёстой.

Энэхүү БОЭМАБ-ын ёс зүйн дүрэм нь бидний бүх гүйцэтгэгчийн ажилтнуудаас шаардагдах зан төлөвийг тодорхойлдог.

Манай ажлын байр нь аюултай, доромжилсон, дарамттай эсвэл хүчирхийллийн үйлдлийг хүлээн зөвшөөрдөггүй орчин бөгөөд бүх хүн асуудал болон санаа зовнилоо өш хонзонгийн айдасгүйгээр илэрхийлэх боломжтой байх ёстой.

Шаардлагатай ёс зүй

Гүйцэтгэгчийн ажилтнууд дараах үүрэг, шаардлагыг биелүүлэх ёстой:

- Өөрийн үүрэг даалгаврыг чадварлаг, хичээнгүйгээр гүйцэтгэх;

- Энэхүү БОЭМАБ-ын ёс зүйн дүрэм болон холбогдох бүх хууль, журам болон бусад шаардлагыг дагаж мөрдөх, үүнд бусад гүйцэтгэгчийн ажилтнууд болон хамааралтай бусад хүний эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, сайн сайхан байдлыг хамгаалах;

- Аюулгүй ажлын орчныг дараах байдлаар хадгалах:

a. Ажлын байр, тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл болон ажиллах үйл явц нь тухайн хүний хяналтын доор аюулгүй, эрүүл мэндэд эрсдэлгүй байгааг хангах;
б. Шаардлагатай хувийн хамгаалалтын хэрэгслийг өмсөх;
в. Химийн, физик болон биологийн бодис, нэгдлүүдтэй холбоотой тохирох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх;
г. Холбогдох ослын үед ашиглах журмыг дагаж мөрдөх.

- Аюулгүй эсвэл эрүүл бус гэж үзсэн ажлын нөхцөл байдлыг мэдээлэх, мөн өөрийн амь нас эсвэл эрүүл мэндэд ойрын болон ноцтой аюул учирна гэж үндэслэлтэй үзсэн ажлын нөхцөл байдлаас өөрийгөө холдуулах.

- Бусад хүмүүсийг хүндэтгэн харьцах, мөн эмэгтэйчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс, цагаач ажилчид болон хүүхдүүд зэрэг тодорхой бүлгүүдийг ялгаварлан гадуурхахгүй байх.

- Энэхүү БОЭМАБ-ын ёс зүйн дүрмийг зөрчсөн зөрчлүүдийг мэдээлэх.

- Энэхүү БОЭМАБ-ын ёс зүйн дүрмийг зөрчсөн зөрчлүүдийг бидэнд эсвэл захиалагчид мэдээлсэн, эсвэл гүйцэтгэгчийн ажилтнууд гомдол гаргах механизм эсвэл төслийн гомдол шийдвэрлэх механизмд хандсан хэнд ч өш санахгүй байх.

Асуудлыг мэдээлэх

Хэрэв ямар нэгэн хүн энэхүү БОЭМАБ-ын ёс зүйн дүрмийг зөрчсөн гэж үзэхүйц үйлдэл ажиглах эсвэл өөрт нь санаа зовоосон асуудал тулгарвал, тэр асуудлыг нэн даруй мэдээлэх хэрэгтэй. Үүнийг [дугаарыг оруулна уу] утсаар холбогдож, гүйцэтгэгчийн шууд холбогдох шугамд (хэрэв байгаа бол) мессеж үлдээж болно.

Хэрэв тухайн улсын хуулиар мэдээллийг задруулах шаардлагагүй бол мэдээлэгчийн хувийн мэдээлэл нууц хэвээр үлдэнэ. Нэрээ нууцалсан гомдол болон зөрчил мэдүүлэг мөн хүлээн авна. Тэдгээрийг зохих ёсоор анхаарч үзнэ. Бид зөрчил гарсан байж болзошгүй бүх тайланг нухацтай авч үзэж, зохих арга хэмжээ авна. Мөн, зөрчилд өртсөн хүнд туслах үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой байгууллагуудад чиглүүлэх дэмжлэг үзүүлнэ.

Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын ёс зүйн дүрмийг зөрчсөнөөс гарах үр дагавар

Гүйцэтгэгчийн ажилтнууд энэхүү БОЭМАБ-ын ёс зүйн дүрмийг зөрчсөн тохиолдолд ноцтой үр дагаварт хүрч болзошгүй бөгөөд ажлаас халах, мөн шаардлагатай тохиолдолд хууль эрх зүйн байгууллагад шилжүүлэх зэрэг арга хэмжээ багтаж болно.

Гүйцэтгэгчийн ажилтнуудад:

Би энэхүү БОЭМАБ-ын ёс зүйн дүрмийн хувийг өөрт ойлгомжтой хэлээр хүлээн авсан болно. Хэрэв энэхүү БОЭМАБ-ын ёс зүйн дүрмийг талаар ямар нэг асуулт гарвал, [гүйцэтгэгчийн туршлагатай холбогдох хүний нэрийг оруулна уу]-тай холбогдож тайлбар авах боломжтой гэдгийг ойлгож байна.

Гүйцэтгэгчийн ажилтны нэр: [нэр оруулах]

Гарын үсэг:

Огноо: [өдөр/сар/жил]:

Гүйцэтгэгчийн эрх бүхий төлөөлөгчийн гарын үсэг:

Гарын үсэг:

Огноо: [өдөр/сар/жил]:

## Тендерт оролцогчийн чадвар

3 дугаар бүлэг (Үнэлгээний ба чадварын шалгуур)-ийн дагуу гэрээг хэрэгжүүлэх чадвартай эсэхээ батлахын тулд тендерт оролцогч дараах мэдээллийн хүснэгтэд шаардсан мэдээллээр хангана.

ЭРХ – 1 маягт: Тендерт оролцогчийн мэдээллийн хүснэгт

Дотоодын тендерт оролцогчид доорхи маягтыг цахимаар бөглөж ирүүлнэ. Зөвхөн гадаадын оролцогчид доорхи маягтыг бөглөж, сканердсан хувийг тендерийн материалын хамт ирүүлнэ.

| Тендерт оролцогчийн мэдээлэл |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тендерт оролцогчийн мэдээлэл | Тендерт оролцогч нь охин компани эсхүл салбар компани бол толгой компани/компаниудын мэдээлэл |
| Нэр | Албан ёсны бүтэн нэр(с) |  |  |
|  | Худалдааны бүтэн нэр (хэрэв байгаа бол) |  |  |
| Хаяг | Бүртгэлтэй хаяг(ууд) |  |  |
|  | Худалдааны хаяг(ууд) |  |  |
|  | Шуудангийн хаяг(ууд) (худалдааны хаягаас өөр бол) |  |  |
| Байгууллагын төрөл |  |  |  |
| Байгуулагдсан/ бүртгэлтэй улс |  |  |  |
| Байгуулагдсан/ бүртгүүлсэн жил |  |  |  |
| Байгууллагын эсвэл бүртгэлийн дугаар |  |  |  |
| Түншлэлийн хувьд, түншлэлийн гишүүн бүрийн албан ёсны нэр |  |  |  |
| Тендерт оролцогчийн эрх бүхий төлөөлөгч (нэр, хаяг, утасны дугаар, факсын дугаар, и-мэйл хаяг) |  |  |  |
| Дараах баримт бичгийн эх хувийн хуулбарыг хавсаргав. - Дангаар оролцогчийн тухайд, ТОӨЗ 4.1 ба ТОӨЗ 4.2-д заасны дагуу дээр дурдсан хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулалтын эрх зүйн баримт бичиг - ТОӨЗ 20.2-т заасны дагуу дээр дурдсан компани эсвэл түншлэлийг төлөөлөх тухай итгэмжлэл - Түншлэлийн тухайд, ТОӨЗ 4.1-д заасны дагуу түншлэлийг байгуулах илэрхийлэл бүхий захидал эсвэл түншлэлийн гэрээ - Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын тухайд, ТОӨЗ 4.5-д заасан шаардлагыг хангах үүднээс дээр дурдсан 1 дүгээр заалтад үл хамаарах аливаа нэмэлт баримт бичиг |  |  |  |

ЭРХ – 2 маягт: Түншлэлийн мэдээллийн хуудас

Дотоодын тендерт оролцогчид доорхи маягтыг цахимаар бөглөж ирүүлнэ. Зөвхөн гадаадын оролцогчид доорхи маягтыг бөглөж, сканердсан хувийг тендерийн материалын хамт ирүүлнэ. Түншлэлийн гишүүн, мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгч бүр энэ маягтыг бөглөх ёстой.

| Түншлэл/ мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгчийн мэдээлэл |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тендерт оролцогчийн албан ёсны нэр |  |  |  |
|  |  | Түншлэлийн гишүүн эсхүл мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгчийн мэдээлэл | Түншлэлийн гишүүн эсхүл мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгч нь охин компани эсхүл салбар компани бол толгой компани/компаниудын мэдээлэл |
| Нэр | Албан ёсны бүтэн нэр(с) |  |  |
|  | Худалдааны бүтэн нэр (хэрэв байгаа бол) |  |  |
| Addresses | Бүртгэлтэй хаяг(ууд) |  |  |
|  | Худалдааны хаяг(ууд) |  |  |
|  | Шуудангийн хаяг(ууд) (худалдааны хаягаас өөр бол) |  |  |
| Байгууллагын төрөл |  |  |  |
| Байгуулагдсан/ бүртгэлтэй улс |  |  |  |
| Байгуулагдсан/ бүртгүүлсэн жил |  |  |  |
| Байгууллагын эсвэл бүртгэлийн дугаар |  |  |  |
| Түншлэлийн гишүүн эсхүл мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгчийн эрх бүхий төлөөлөгчийн мэдээлэл (нэр, хаяг, утасны дугаар, факсын дугаар, и-мэйл хаяг) |  |  |  |
| Дараах баримт бичгийн хуулбарыг хавсаргав. - ТОӨЗ 4.1 ба ТОӨЗ 4.2-д заасны дагуу дээр дурдсан хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулалтын эрх зүйн баримт бичиг. - ТОӨЗ 20.2-т заасны дагуу дээр дурдсан компани эсвэл түншлэлийг төлөөлөх тухай итгэмжлэл. - Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын тухайд, ТОӨЗ 4.5-д заасны дагуу эрх зүйн болон санхүүгийн хувьд биеэ даасан байдал болон бизнесийн хуульд нийцсэн байдлыг батлах баримт бичиг. |  |  |  |

ГЭР – 1 маягт: Хэрэгжүүлээгүй гэрээний талаарх мэдээлэл

Бүх тендерт оролцогч нь хэрэгжүүлээгүй гэрээ болон түүний эсрэг шүүхэд зарга үүссэн байгаа эсхүл арбитрт албан ёсоор маргаан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж эхэлсэн эсэх талаарх мэдээллээ 3 дугаар бүлэг (Үнэлгээний ба чадварын шалгуур)-ийн 2.2.1 ба 2.2.3 шалгуур үзүүлэлтийн дагуу энэ маягтыг бөглөнө.

Түншлэлийн хувьд уг маягтыг түншлэлийн гишүүн тус бүрээр бөглүүлэх ба түншлэлийн гишүүний нэрийг тодорхой заах ёстой.

Түншлэлийн гишүүний нэр: ___________________

| Хүснэгт 1: Хэрэгжүүлээгүй гэрээний мэдээлэл |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Дараах хариултаас аль тохирохыг нь сонгоно уу: - Хэрэгжүүлээгүй гэрээ байхгүй. - Тендерт оролцогч (эсвэл хэрэв тендерт оролцогч нь түншлэл бол түншлэлийн гишүүн бүр)-д хамаарах, биелүүлээгүй гэрээний тухай мэдээллийг дараах хүснэгтэд оруулав. |  |  |  |
| Он | Тодорхойлолт | Гэрээний биелүүлээгүй хэсгийн дүн (төгрөгтэй тэнцэх) | Нийт гэрээний дүн (төгрөгтэй тэнцэх) |
| [Оныг оруулах] | #### Гэрээний тодорхойлолт: [гэрээний бүтэн нэр/дугаар, болон бусад мэдээ] #### Захиалагчийн нэр: [бүтэн нэрийг оруулах] #### Захиалагчийн хаяг: [улс, хот, гудамж зэргийг оруулах] Биелүүлээгүй шалтгаан: [гол шалтгааныг дурдах] | [дүнг оруулах] | [дүнг оруулах] |

#### Дараах хариултаас аль тохирохыг нь сонгоно уу:

- Тендерт оролцогчийн цэвэр хөрөнгө болон/эсвэл хөрвөх чадварт нөлөөлөх аливаа шүүхээр хянагдаж байгаа зарга маргаан, арбитрын маргаан эсвэл бусад материаллаг үйл явдал байхгүй.

- Тендерт оролцогчийн (эсхүл хэрэв тендерт оролцогч нь түншлэл бол түншлэлийн гишүүн бүрт) цэвэр хөрөнгө болон/эсвэл хөрвөх чадварт нөлөөлөх аливаа шүүхээр хянагдаж байгаа зарга нэхэмжлэл, арбитрын маргаан, эсвэл бусад материаллаг үйл явдлын тухай мэдээллийг дараах хүснэгтэд оруулав. Зөвхөн гадаад тендерт оролцогч энэ маягтыг бөглөж, тендерийн хамт сканнердсан хуулбарыг оруулах шаардлагатай.

- Дотоодын тендерт оролцогч Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас системээр дамжуулан шууд лавлагаа авах шаардлагатай.

Хүснэгт 2: Шүүхийн зарга ба арбитрын маргаан

| Он | Маргаантай асуудал | Шүүхээр хянагдаж байгаа нэхэмжлэлийн дүн (төгрөгтэй тэнцэх) | Шүүхээр хянагдаж байгаа нэхэмжлэлийн дүнг цэвэр хөрөнгийн хувиар илэрхийлсэн дүн |
| --- | --- | --- | --- |
| [Оныг оруулах] | #### Холбогдох гэрээний тодорхойлолт: [гэрээний бүтэн нэр/дугаар, болон бусад мэдээ] Захиалагчийн нэр, тендерт оролцогчийн цэвэр хөрөнгө ба/эсвэл хөрвөх чадварт нөлөөлж буй материаллаг үйл явдалд оролцсон талууд: [бүтэн нэрийг оруулах] Захиалагчийн хаяг, тендерт оролцогчийн цэвэр хөрөнгө ба/эсвэл хөрвөх чадварт нөлөөлж буй том үйл явдалд оролцсон талууд: [улс, хот, гудамж зэргийг оруулах] #### Маргаантай асуудал: #### [маргааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг дурдах] #### Маргааныг үүсгэсэн этгээд: #### [“Захиалагч” эсвэл “Гүйцэтгэгч” гэж заах] Одоогийн нөхцөл байдал: [маргааны одоогийн нөхцөл байдлын талаар дурдах] | [дүнг оруулах] | [дүнг оруулах] |

Зөвхөн 3 дугаар бүлэг (Үнэлгээний ба чадварын шалгуур)-ийн 2.2.3 дугаар шалгуурыг хэрэглэсэн тохиолдолд, энэхүү маягтын 2 дугаар хүснэгтийг оруулна.

ТЭМДЭГЛЭЛ

ГЭР – 2 маягт: Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын (БОЭМАБ) гүйцэтгэлийн мэдэгдэл

Тендерт оролцогч бүр энэхүү маягтыг 3 дугаар бүлэг (Үнэлгээний болон чадварын шалгуур)-ийн 2.2.4 шалгуурт нийцүүлэн бөглөнө.

Түншлэлийн хувьд уг маягтыг түншлэлийн гишүүн тус бүрээр бөглүүлэх ба түншлэлийн гишүүний нэрийг тодорхой заах ёстой.

Түншлэлийн гишүүний нэр: ___________________

Мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгчийн хувьд уг маягтыг мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгчийн тус бүрээр бөглүүлэх ба түншлэлийн гишүүний нэрийг тодорхой заах ёстой.

Мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгчийн нэр: ___________________

| 3 дугаар бүлэг (Үнэлгээний болон чадварын шалгуур)-т нийцэх Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын (БОЭМАБ) гүйцэтгэлийн мэдэгдэл |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Гэрээ цуцлах буюу түдгэлзүүлээгүй тухай мэдэгдэл: Захиалагч нь 3 дугаар бүлэг (Үнэлгээний ба чадварын шалгуур)-ийн 2.5 шалгуурт заасан өдрөөс хойш байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын (БОЭМАБ) гүйцэтгэлтэй холбоотой шалтгаанаар гэрээг түдгэлзүүлэх буюу цуцлах, эсвэл гүйцэтгэлийн баталгааг шаардах үйлдэл хийгээгүй. Гэрээ түдгэлзүүлсэн буюу цуцалсан тухай мэдэгдэл: Захиалагч нь 3 дугаар бүлэг (Үнэлгээний ба чадварын шалгуур)-ийн 2.5 шалгуурт заасан өдрөөс хойш БОЭМАБ-ын гүйцэтгэлтэй холбоотой шалтгаанаар дараах гэрээ(нүүд)-ийг түдгэлзүүлсэн, цуцалсан, эсвэл гүйцэтгэлийн баталгааг шаардаж авсан. Дэлгэрэнгүйг доор тодорхойлов: Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын гол ажилтныг солих хүсэлтийн тухай мэдэгдэл: Захиалагч нь 3 дугаар бүлэг (Үнэлгээний ба чадварын шалгуур)-ийн 2.5 шалгуурт заасан өдрөөс хойш БОЭМАБ-ын гүйцэтгэлтэй холбоотой шалтгаанаар дараах гэрээ(нүүд)-ийн БОЭМАБ-ын гол ажилтныг солих хүсэлт гаргасан. Дэлгэрэнгүйг доор тодорхойлов: БОЭМАБ-ын асуудлаас үүдэлтэй талбайн осол буюу нас баралт гарсан тухай мэдэгдэл: Захиалагч нь 3 дугаар бүлэг (Үнэлгээний ба чадварын шалгуур)-ийн 2.5 шалгуурт заасан өдрөөс хойш дараах гэрээ(нүүд)-ийн хүрээнд БОЭМАБ-ын асуудлаас үүдэлтэй талбайн осол буюу нас баралт гарсан. Дэлгэрэнгүйг доор тодорхойлов: |  |  |  |
| Жил | Түдгэлзүүлсэн буюу цуцалсан гэрээний хэсэг | Гэрээний тодорхойлолт | Гэрээний нийт дүн (Одоогийн үнэ, валют, ханш болон ам.долларын эквивалент) |
| [жилийг оруулах] | [дүн болон хувийг оруулах] | Гэрээний Тодорхойлолт: [бүтэн нэр, дугаар болон холбогдох бусад тодорхойлолтыг оруулна уу] Захиалагчийн нэр: [бүтэн нэрийг оруулна уу] Захиалагчийн хаяг: [гудамж, хот, улсын нэрийг оруулна уу] Түдгэлзүүлсэн буюу цуцалсан шалтгаан: [гол шалтгааныг оруулна уу, жишээ нь: байгаль орчны зөвшөөрөгдөх хязгаараас давсан ялгаруулалт, ажилчдад өндөр эрсдэлтэй ажлыг гүйцэтгэх эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын шаардлагатай зөвшөөрөл байгаагүй, ажил батлагдсан барилгын аргачлал, чанарын хяналтын төлөвлөгөөнд нийцээгүй гэх мэт]. | [дүнг оруулах] |
| [жилийг оруулах] | [дүн болон хувийг оруулах] | Гэрээний Тодорхойлолт: [бүтэн нэр, дугаар болон холбогдох бусад тодорхойлолтыг оруулна уу] Захиалагчийн нэр: [бүтэн нэрийг оруулна уу] Захиалагчийн хаяг: [гудамж, хот, улсын нэрийг оруулна уу] Түдгэлзүүлсэн буюу цуцалсан шалтгаан: [гол шалтгааныг оруулна уу, жишээ нь: байгаль орчны зөвшөөрөгдөх хязгаараас давсан ялгаруулалт, ажилчдад өндөр эрсдэлтэй ажлыг гүйцэтгэх эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын шаардлагатай зөвшөөрөл байгаагүй, ажил батлагдсан барилгын аргачлал, чанарын хяналтын төлөвлөгөөнд нийцээгүй гэх мэт]. | [дүнг оруулах] |
| ... | ... | [Холбогдох бүх гэрээг оруулна уу] |  |

90

| БОЭМАБ-ын гүйцэтгэлтэй холбоотой шалтгаанаар Захиалагчийн шаардлагаар дуудагдсан гүйцэтгэлийн баталгаа |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жил | Гэрээний тодорхойлолт | Гэрээний нийт дүн (Одоогийн үнэ, валют, ханш болон ам.долларын эквивалент) |
| [жилийг оруулах] | Гэрээний Тодорхойлолт: [бүтэн нэр, дугаар болон холбогдох бусад тодорхойлолтыг оруулна уу] Захиалагчийн нэр: [бүтэн нэрийг оруулна уу] Захиалагчийн хаяг: [гудамж, хот, улсын нэрийг оруулна уу] Тендерийн баталгааг дуудсан шалтгаан: [гол шалтгааныг оруулна уу, жишээ нь: байгаль орчны зөвшөөрөгдөх хязгаараас давсан ялгаруулалт, ажилчдад өндөр эрсдэлтэй ажлыг гүйцэтгэх эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын шаардлагатай зөвшөөрөл байгаагүй, ажил батлагдсан барилгын аргачлал, чанарын хяналтын төлөвлөгөөнд нийцээгүй гэх мэт]. | [дүнг оруулах] |

| БОЭМАБ-ын гүйцэтгэлтэй холбоотой шалтгаанаар Захиалагчийн хүсэлтээр солигдсон БОЭМАБ-ын гол ажилтнууд |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жил | Гэрээний тодорхойлолт болон шалтгаан | Ажилтан солих арга хэмжээ ба үр дүн |
| [жилийг оруулах] | Гэрээний Тодорхойлолт: [бүтэн нэр, дугаар болон холбогдох бусад тодорхойлолтыг оруулна уу] Захиалагчийн нэр: [бүтэн нэрийг оруулна уу] Захиалагчийн хаяг: [гудамж, хот, улсын нэрийг оруулна уу] Солих хүсэлтийн шалтгаан: [гол шалтгааныг оруулна уу] | [дүнг оруулах] |

| Талбайд БОЭМАБ-ын асуудлаас үүдэлтэй нас баралт |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жил | Гэрээний тодорхойлолт болон шалтгаан | Гүйцэтгэгчийн авсан арга хэмжээ |
| [жилийг оруулах] | Гэрээний Тодорхойлолт: [бүтэн нэр, дугаар болон холбогдох бусад тодорхойлолтыг оруулна уу] Захиалагчийн нэр: [бүтэн нэрийг оруулна уу] Захиалагчийн хаяг: [гудамж, хот, улсын нэрийг оруулна уу] Нас баралтын шалтгаан: [гол шалтгааныг оруулна уу] | [дүнг оруулах] |

САН – 1 маягт: Санхүүгийн түүхэн үзүүлэлт

Зөвхөн гадаадын тендерт оролцогч бөглөж, сканнердан, тендерт хавсаргах шаардлагатай.

Түншлэлийн хувьд уг маягтыг түншлэлийн гишүүн тус бүрээр бөглүүлэх ба түншлэлийн гишүүний нэрийг тодорхой заах ёстой.

Түншлэлийн гишүүний нэр:

|  | Сүүлийн 3 жилийн санхүүгийн мэдээлэлa [төгрөгтэй тэнцэх] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эхний жил: | 2-р жил: | 3-р жил: |
| Санхүүгийн тайлангаас авсан мэдээлэл |  |  |  |
| Нийт актив хөрөнгө |  |  |  |
| Нийт өр төлбөр |  |  |  |
| Цэвэр хөрөнгө = Нийт актив хөрөнгө – Нийт өр төлбөр |  |  |  |
| Богино хугацааны актив хөрөнгө |  |  |  |
| Богино хугацааны өр төлбөр |  |  |  |
| Эргэлтийн хөрөнгө = Богино хугацааны актив хөрөнгө – Богино хугацааны өр төлбөр |  |  |  |
| Хамгийн сүүлийн үеийн эргэлтийн хөрөнгө |  | Хамгийн сүүлийн жилийн дүнгээс татан авах ба САН-3 маягтын 1 дүгээр мөрт тусгах; Түншлэлийн хувьд, тухайн түншлэлийн гишүүний САН-3 маягтад тусгах. |  |
| Орлогын тайлангаас авсан мэдээлэл |  |  |  |
| Нийт орлого |  |  |  |
| Татварын өмнөх ашиг |  |  |  |
| Татварын дараах ашиг |  |  |  |
| - Дээр тэмдэглэсний дагуу сүүлийн 3 жилийнб санхүүгийн тайлангийн хуулбар (бүх холбогдох тайлбар тэмдэглэл бүхий тайлан тэнцэл, болон орлогын тайлан)-ыг доор дурдсан нөхцөл шаардлагад нийцүүлэн хавсаргав. - Тендерийн баримт бичгийн 3 дугаар бүлэгт өөрөөр заагаагүй бол, тендерт оролцогчийн бүрэлдэхүүнд багтаж буй хуулийн этгээд эсхүл этгээдүүдийн санхүүгийн байдлыг илтгэн харуулах аливаа бүх баримт бичиг (тендерт оролцогчийн толгой компани, охин болон хамаарал бүхий компаниудв хамаарахгүй). - Санхүүгийн эдгээр тайланг мэргэшсэн нягтлан бодогчоор аудит хийлгэн шалгуулж баталгаажуулсан байх ёстой. - Санхүүгийн эдгээр тайлан нь бүх холбогдох тайлбар тэмдэглэлийн хамт бүрэн гүйцэд байх ёстой. - Санхүүгийн эдгээр тайлан нь өмнө дууссан бөгөөд аудитлагдсан нягтлан бодох бүртгэлийн тайлант үетэй нийцсэн байх ёстой (хэсэгчилсэн үе хугацаагаар гаргасан ямарваа нэг тайланг шаардахгүй буюу хүлээн авахгүй). |  |  |  |

а  Хэрэв 3-р бүлгийн 2.3.1 (Үнэлгээ ба чадварын шалгуур)-д заасан хугацаа нь 4 эсвэл 5 жил байвал дээрх хүснэгтийн баганыг холбогдох байдлаар нэмнэ.

б  Энд заасан хугацаа нь 3-р бүлгийн 2.3.1 (Үнэлгээ ба чадварын шалгуур)-д заасан хугацаатай ижил байх ёстой.

в  2-р бүлгийн ТОӨЗ 38.2-т заасны дагуу тендерт оролцогчийн толгой компани, охин компани, хараат компанийн санхүүгийн чадварыг зөвшөөрсөн тохиолдолд 1-р нөхцөлийг “Тендерийн баримт бичгийн 3 дугаар бүлэгт заасны дагуу, тендерт оролцогчийн бүрэлдэхүүнд багтаж буй бөгөөд 3 дугаар бүлгийн 2.4 Санхүүгийн байдал шалгуурт тендерт оролцогчоос санал болгосон хуулийн этгээд, аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн бие даасан байдал, түүнчлэн тендерт оролцогчийн толгой компани, охин компани, хараат компанийн санхүүгийн бие даасан байдлыг илтгэн харуулах захиалагчийн харгалзан үзэх аливаа бүх баримт бичиг.” гэсэн хэллэгээр солино.

САН – 2 маягт: Барилгын ажлын жилийн дундаж борлуулалт

Зөвхөн гадаадын тендерт оролцогч бөглөж, сканнердан, тендерт хавсаргах шаардлагатай.

Тендерт оролцогч эсхүл түншлэлийн гишүүд жилийн борлуулалтын мэдээллийг бөглөхдөө хэрэгжиж байгаа болон хэрэгжиж дууссан ажлын гүйцэтгэлд захиалагч руу нэхэмжилсэн дүнг жил бүрээр нэгтгэн, тухайн тайлант хугацааны эцсийн өдрийн ханшаар ам.долларт хөрвүүлэн илэрхийлнэ.

Түншлэлийн хувьд уг маягтыг түншлэлийн гишүүн тус бүрээр бөглүүлэх ба түншлэлийн гишүүний нэрийг тодорхой заах ёстой.

Түншлэлийн гишүүн: ___________________

| Сүүлийн ....... жилийнa жил бүрийн борлуулалтын орлого (Зөвхөн барилгын ажил) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Он | Дүн Валют | Валютын ханш | төгрөгтэй тэнцэх |
| Барилгын ажлын жилийн дундаж борлуулалтб |  |  |  |

а	Захиалагч нь 3 дугаар бүлэг (Үнэлгээний ба чадварын шалгуур)-ийн 2.3.2 шалгуурт заасан хугацааг оруулах ёстой.

б	Барилгын ажлын жилийн дундаж борлуулалтыг тодорхойлохын тулд захиалагч нь жил бүрийн борлуулалтын нийт дүнг шаардсан жилийн тоонд хуваана.

САН – 3 маягт: Санхүүгийн нөөцийн бэлэн байдал

Тендерт оролцогч нь түүний доор дурдсан санхүүгийн шаардлагыг хангахын тулд  хүрэлцээтэй санхүүгийн нөөцтэй гэдгээ нотлох ёстой бөгөөд үүнд эргэлтийн хөрөнгөөс гадна зээлийн шугам нээгдсэн тухай мэдэгдэл эсхүл богино хугацааны хүүгүй зээлийн эрх, мөн бусад нөөц хөрөнгийг оролцуулан тооцно.

(а) одоогийн гэрээний үүрэг, болон

(б) энэ тендерийн гэрээ.

Түншлэлийн хувьд уг маягтыг түншлэлийн гишүүн тус бүрээр бөглүүлэх ба түншлэлийн гишүүний нэрийг тодорхой заах ёстой.

Түншлэлийн гишүүний нэр: ___________________

| Санхүүгийн нөөц |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Санхүүгийн эх үүсвэр | Дүн (төгрөгтэй тэнцэх) |
| 1 | Эргэлтийн хөрөнгө (САН – 1 маягтаас авах) |  |
| 2 | Зээлийн шугамa |  |
| 3 | Санхүүгийн бусад нөөц |  |
| Нийт санхүүгийн нөөц |  |  |

a   Зөвхөн зээлийн шугам гаргаж байгаа банкны захидлаар баталгаажуулна.

Зээлийн шугамын шаардлагын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг тендерийн баримт бичгийг бэлтгэх үе шатанд хэлэлцэж, тохиролцож болно.

ТЭМДЭГЛЭЛ

САН–4 маягт: Одоогийн гэрээний үүрэгтэй холбоотой санхүүгийн шаардлага

Тендерт оролцогч (эсхүл түншлэлийн гишүүн бүр) нь гэрээний эрхийг дөнгөж авсан, эсвэл гэрээ байгуулах санал болон хүлээн зөвшөөрсөн мэдэгдлийг нэгэнт хүлээн авсан, эсхүл одоо хэрэгжүүлж буй болон хэрэгжүүлэхээр эрх авсан бүх гэрээний үүрэг, мөн дуусгавар болох дөхөж буй гэрээний хувьд болон дуусгавар болсон боловч гэрчилгээ нь хараахан гараагүй байгаа зэрэг бүх гэрээний одоогийн үүргийн талаарх мэдээллийг ирүүлнэ.

Түншлэлийн хувьд уг маягтыг түншлэлийн гишүүн тус бүрээр бөглүүлэх ба түншлэлийн гишүүний нэрийг тодорхой заах ёстой.

Түншлэлийн гишүүн: ___________________

| Одоогийн гэрээний үүрэг |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Гэрээний нэр | Захиалагчтай харилцах мэдээлэл (хаяг, утас) | Гэрээг дуусгах огноо | Гэрээний үлдэгдэл дүн (Д)а | Гэрээний үлдэгдэл хугацаа, сараар (Х)б | Сар тутмын санхүүгийн нөөцийн шаардлага (Д/ Х) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| Одоогийн гэрээний үүрэгтэй холбоотой санхүүгийн шаардлагын сар тутмын нийт хэмжээ |  |  |  |  |  | төгрөг ……………………… |

аГэрээний үлдэгдэл үнийг тендер ирүүлэх эцсийн хугацаанаас 28 хоногийн өмнөх өдрөөс эхлэн тооцно.(ижил өдрийн валютын ханшид суурилсан төгрөгтэй тэнцэх дүн)

бГэрээний үлдсэн хугацааг тендер ирүүлэх эцсийн хугацаанаас 28 хоногийн өмнөх өдрөөс эхлэн тооцно.

САН – 5 маягт: Санхүүгийн нөөцийг тендерт оролцогч хангаж байгаа эсэхийг өөрөө үнэлэх хэрэгсэл (3-р бүлгийн 2.3.3-р шалгуур)

Энэ маягт нь САН – 3 болон САН – 4 маягтаар ирүүлсэнтэй ижил мэдээлэл шаардана. “Одоо хэрэгжиж байгаа гэрээг хассан санхүүгийн нөөцийн бэлэн байдал нь энэ гэрээнд шаардагдах хэмжээнээс их буюу тэнцүү байх” бүх нөхцөлийг хангасан байх ёстой.

САН– 5A маягт: Дангаар оролцогч этгээд

| Дангаар оролцогч этгээд: (A) | Нийт бэлэн байгаа санхүүгийн нөөц, САН-3 маягтаас авах (Б) | Одоогийн гэрээний үүргийн нийт сар бүрийн санхүүгийн шаардлага, САН-4 маягтаас авах (В) | Одоо хэрэгжиж байгаа гэрээг хассан санхүүгийн бэлэн байгаа нөөц Г = (Б - В) | Энэ тендерийн гэрээний шаардлага (Д) | Үр дүн: Тийм эсхүл Үгүй [Г нь Д-ээс их буюу тэнцүү байх ёстой] (Е) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Тендерт оролцогчийн нэр) |  |  |  | ..................a |  |

САН – 5Б маягт: Түншлэл

| Түншлэл: (A) | Нийт бэлэн байгаа санхүүгийн нөөц, САН-3 маягтаас авах (Б) | Одоогийн гэрээний үүргийн нийт сар бүрийн санхүүгийн шаардлага, САН-4 маягтаас авах (В) | Одоо хэрэгжиж байгаа гэрээг хассан санхүүгийн бэлэн байгаа нөөц Г = (Б - В) | Энэ тендерийн гэрээний шаардлага (Д) | Үр дүн: Тийм эсхүл Үгүй [Г нь Д-ээс их буюу тэнцүү байх ёстой] (Е) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нэг гишүүн: |  |  |  |  |  |
| (Гишүүний нэр) |  |  |  | ..................б |  |
| Гишүүн тус бүр: |  |  |  |  |  |
| (Гишүүний нэр 1) |  |  |  | ..................в |  |
| (Гишүүний нэр 2) |  |  |  | ..................в |  |
| (Гишүүний нэр 3) |  |  |  | .................. в |  |
| Бүх гишүүд хамтдаа | D = Бүх гишүүдийн одоогийн гэрээний үүргийн дүн (санхүүгийн нөөцийг хассан) |  | D = | ..................а |  |

а Захиалагч 3-р бүлгийн 2.3.3-т заасан шалгуурын дагуу энэ гэрээнд тавигдах нийт шаардлагыг (дангаар оролцогч этгээд болон бүх гишүүдийн аль алинд нь) оруулах ёстой.

б Захиалагч нь 3-р бүлгийн 2.3.3-т заасны дагуу нэг гишүүнд шаардагдах хувийг энд оруулах ёстой.

в Захиалагч нь 3-р бүлгийн 2.3.3-т заасны дагуу гишүүн тус бүрд шаардагдах хувийг энд оруулах ёстой.

Шалгуур 2.3.3-д заасан санхүүгийн нөөцийн шаардлагыг хангаж буй эсэхийг тодорхойлох зорилгоор САН-5 маягтыг тендерт оролцогч нь өөрийгөө үнэлэх хэрэгсэл болгон ашиглах бол харин захиалагч уг маягтыг тендерийн үнэлгээний ажлын хүснэгт болгон ашиглана. Тендерт оролцогч нь САН-5 маягтыг ирүүлээгүй байх нь тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй.

ТЭМДЭГЛЭЛ

ТУР–1 маягт: Төрөл ба хэмжээгээр төстэй гэрээ

Гэрээ бүрт нэг (1) маягтыг ашиглан бөглөнө. Гэрээ тус бүрийг гарын үсэг зурсан гэрээ, ажил дууссан гэрчилгээ зэрэг баримт бичгээр баталгаажуулах шаардлгагатай.

Гэрээний үнийг тодорхой нэгэн мөнгөн тэмдэгт рүү хөрвүүлэхэд ашиглах ханш нь гэрээ байгуулсан өдрийн захиалагчийн төв банкны худалдах ханш байна.

| Төрөл ба хэмжээгээр ижил төстэй гэрээ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гэрээний дугаар Гэрээний огноо | Гэрээний нэр |  |
| Гэрээний эрх олгосон огноо |  | Гэрээ дуусах огноо |
| Гэрээний нийт үнэ Гэрээний нийт үнэ | төгрөг |  |
| Түншлэлийн гишүүн эсвэл туслан гүйцэтгэгчийн хувьд, гэрээний нийт үнэд оролцсон хэмжээг дурдах | Нийт үнэд эзлэх хувь | Хэмжээ |
| Захиалагчийн нэр Хаяг Утас И-мэйл |  |  |
| 3 дугаар бүлэг (Үнэлгээний ба чадварын шалгуур)-ийн 2.4.1 дүгээр шалгуурт заасны дагуу ижил төстэй шинжийг илэрхийлсэн тодорхойлолт |  |  |
| Захиалагч нь энд 3 дугаар бүлгийн 2.4.1 дүгээр шалгуурт заасан гэрээний хэмжээ, төвөгшил, арга, технологи, эсвэл бусад шинжийг бичиж оруулах бөгөөд үүний дагуу тендерт оролцогч баруун талын хүснэгтэнд ижил төстэй шинжийг тусгаж харуулна. ТЭМДЭГЛЭЛ |  |  |

ТУР–2 маягт: Ижил төстэй үндсэн үйл ажиллагааны барилгын ажлын туршлага

Гэрээ бүрт нэг (1) маягтыг ашиглан бөглөнө. Гэрээ тус бүрийг гарын үсэг зурсан гэрээ, ажил дууссан гэрчилгээ зэрэг баримт бичгээр баталгаажуулах шаардлгагатай.

Тендерт оролцогч бүр энэ маягтыг бөглөх ёстой.

Хэрэв мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэх бол, мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгч тус бүр уг маягтыг бөглөж, дараах мэдээллийг оруулна.

Мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгчийн нэр:

| Ижил төстэй үндсэн үйл ажиллагаа бүхий гэрээ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гэрээний дугаар Гэрээний огноо | Гэрээний нэр |  |
| Гэрээний эрх олгосон огноо |  | Дуусах огноо |
| Гэрээний нийт үнэ | төгрөг |  |
| Түншлэлийн гишүүн эсвэл туслан гүйцэтгэгчийн хувьд, гэрээний нийт үнэд оролцсон хэмжээг дурдах | Нийт үнэд эзлэх хувь | Хэмжээ |
| Захиалагчийн нэр Хаяг Утас И-мэйл |  |  |
| ##### 3 дугаар бүлэг (Үнэлгээний ба чадварын шалгуур)-ийн 2.4.2 дугаар шалгуурт заасны дагуу Үндсэн үйл ажиллагаан илэрхийлсэн тодорхойлолт |  |  |
| Тэмдэглэл Захиалагч энд 3 дугаар бүлгийн 2.4.2 дугаар шалгуурт заасан өндөр мэргэшсэн барилгын үйл ажиллагааг бичиж оруулах бөгөөд тендерт оролцогч баруун талын хүснэгтэнд ижил төстэй шинжийг тусгаж харуулна. |  |  |

ТУР–3 маягт: Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тусгайлсан туршлага

Гэрээ бүрт нэг (1) маягтыг ашиглан бөглөнө.

Тендерт оролцогч бүр энэ маягтыг бөглөх ёстой.

Хэрэв түншлэлээр оролцох бол, түншлэлийн гишүүн тус тус бүр уг маягтыг бөглөж, түншлэлийн гишүүний нэрийг оруулна.

Түншлэлийн гишүүний нэр:  ________________

- 3 дугаар бүлгийн 2.4.3 шалгуурт заасан үндсэн шаардлага №1:

| Гэрээний нэр |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гэрээний эрх олгосон огноо |  |  |  |  |
| Дуусах огноо |  |  |  |  |
| Гэрээнд гүйцэтгэх үүрэг | Ерөнхий гүйцэтгэгч  | Түншлэлийн гишүүн  | Менежментийн гүйцэтэгч  | Туслан гүйцэтгэгч  |
| Нийт үнэд эзлэх хувь |  |  | төгрөг |  |
| Холбогдох ажлын туршлагын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл |  |  |  |  |

- 3 дугаар бүлгийн 2.4.3 шалгуурт заасан үндсэн шаардлага №2:_________

- 3 дугаар бүлгийн 2.4.3 шалгуурт заасан үндсэн шаардлага №3:_________

ТУР–4 маягт: Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын гэрчилгээ

Дараах мэдээллийг оруулна уу:

Доор дурдсан  хүчин төгөлдрө ISO гэрчилгээ эсвэл олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн түүнтэй адилтгах гэрчилгээ (адилтгалыг тендерт оролцогч нотлох шаардлагатай) бөгөөд ажлын талбайд хамаарах:

[Шаардагдах гэрчилгээг доор дурдсан жагсаалтаас сонгоно уу: ]а

- Чанарын удирдлагын гэрчилгээ ISO 9001

- Байгаль орчны удирдлагын гэрчилгээ ISO 14001

- Эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын гэрчилгээ ISO 45001

a	Ажлын талбайн байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын асуудлууд болон төлөвлөж буй өрсөлдөөний төрлөөс (үндэсний эсвэл олон улсын) хамааран шаардлагатай гэрчилгээний жагсаалтыг ажлын талбайн менежментийн гол асуудлуудад хамаарах гэрчилгээ хүртэл хязгаарлах, эсвэл бүрмөсөн хасах боломжтой.

ТУР–5 маягт: Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын баримт бичиг

Дараах мэдээллийг оруулна уу:

Захиалагчид зөвшөөрөгдөхүйц байгууллагын дотоод бодлого, журам байгаа эсэх. Үүнд:

  - Ёс зүйн дүрэм байгаа эсэх

  - Тендерт оролцогчийн туслан гүйцэтгэгчид болон түншлэлийн бүх гишүүдийн БОЭМАБ-ын үүрэг амлалтыг хянах албан ёсны систем байгаа эсэх

  - Дараах холбогдох асуудлуудыг удирдах албан ёсны журам байгаа эсэх:

[2 дугаар бүлгийн дагуу доор дурдсан сонголтуудаас тухайн ажлын талбайд хамаарах 3-5-г сонгоно уу]

- БОЭМАБ-ын нөөц, байгууламж, болон БОЭМАБ хяналтын систем;

- Төслийн талбайн менежментийн мэдээлэл (суурь баазууд, карьерууд, материал олборлох талбай, хадгалалтын талбай);

- Ажлын талбай дахь эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын бодлого болон холбогдох зааварчилгаа;

- Орон нутгийн ажиллах хүчийг элсүүлэх болон орон нутгийн ажилчид/туслан гүйцэтгэгчид/дотоодын түншүүдэд зориулсан БОЭМАБ сургалт;

- Орон нутгийн оролцогч талуудтай хамтран ажиллах туршлага;

- Замын хөдөлгөөний менежментийн туршлага;

- Аюултай бүтээгдэхүүнийн менежментийн туршлага;

- Хог хаягдлын менежментийн туршлага;

- Усны нөөц хамгаалалт;

- Биологийн олон төрөл зүйлийг хамгаалах туршлага;

- Талбайн нөхөн сэргээлт, ургамалжуулах туршлага;

- Орон нутгийн соёлын өвийг хамгаалах туршлага;

- Элэгдэл, тунадасны менежментийн туршлга;

- Халдварт өвчний хяналт (ХДХВ/ДОХ, хумхаа, COVID-19 гэх мэт)

ТУР–6 маягт: Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлаар мэргэшсэн ажилтан

6 дугаар бүлэг (Захиалагчийн шаардлага)-д заасан ерөнхий гүйцэтгэгч эсвэл түншлэлийн гишүүдийн БОЭМАБ хариуцах ажилтны товч намтар [Маягт АЖИ-2]-ыг ирүүлнэ.

[Жишээлбэл]

- Байгаль орчны мэргэжилтэн

- Эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын мэргэжилтэн

# Тавдугаар бүлэг: Эрх бүхий орнууд

#### Энэ бүлэгт эрх бүхий орнуудын жагсаалтыг харуулна. Дараах тохиолдлоос нэгийг нь сонгож, холбогдох зааврыг баримтална.

ТЭМДЭГЛЭЛ

#### Дараах зээл/буцалтгүй тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжүүлэх гэрээнд: - Хамтран санхүүжүүлэх эх үүсвэргүй, ердийн хөрөнгийн эх үүсвэрээс (ЕХЭ): #### АХБ-ны гишүүн орны худалдан авах ажиллагааны эрх бүхий нөхцөлийн хоригоос татгалзах явдлыг АХБ-ны захирлуудын зөвлөл батлахаас бусад тохиолдолд, www.adb.org/about/members вэб хуудаснаас АХБ-ны гишүүн орны хамгийн сүүлийн үеийн жагсаалтыг татаж оруулна уу. #### ТАЙЛБАР: Хэрэв төслийн хүрээнд аливаа нэг гэрээг АХБ-аас захиран зарцуулдаг (доорх 2 дугаар догол мөрт тэмдэглэсэн эх үүсвэрээс бусад), хамтран санхүүжүүлэх эх үүсвэрээс санхүүжүүлж байгаа бол “ТОӨЗ 4.8-д заасан аливаа хоригоос бусад тохиолдолд аливаа улс үндэстнийг тендерт оролцохыг үл хязгаарлана.” гэж бичнэ. - Дараах сангийн аль нэгнээс хамтран санхүүжүүлэх эх үүсвэр бүхий ердийн хөрөнгийн эх үүсвэрээс санхүүжүүлэх хэвийн зээл: #### (i) Цэвэр эрчим хүчний Азийн сан, #### (ii) Ядуурлыг бууруулах Японы сан, #### (iii) Хөрөнгө оруулалтын орчинг дэмжих сан, #### (iv) Хамтарсан зээлийн механизмын Японы сан, болон #### (v) Цахим-Ази ба мэдлэгийн түншлэлийн сан. #### АХБ-ны гишүүн орны худалдан авах ажиллагааны эрх бүхий нөхцөлийн хоригоос татгалзах явдлыг АХБ-ны захирлуудын зөвлөл батлахаас бусад тохиолдолд, www.adb.org/about/members вэб хуудаснаас АХБ-ны гишүүн орны хамгийн сүүлийн үеийн жагсаалтыг татаж оруулна уу. - Дараах сангийн аль нэгнээс хамтран санхүүжүүлэх эх үүсвэр бүхий ердийн хөрөнгийн эх үүсвэрээс санхүүжүүлэх хөнгөлөлттэй зээл: #### (i) Цэвэр эрчим хүчний Азийн сан, #### (ii) Ядуурлыг бууруулах Японы сан, #### (iii) Улсын бодлогын сургалтын Японы сан, #### (iv) Мэдээлэл ба харилцааны технологийн Японы сан, #### (v) Хөрөнгө оруулалтын орчинг дэмжих сан, болон #### (vi) Цахим-Ази ба мэдлэгийн түншлэлийн сан. #### АХБ-ны гишүүн орны худалдан авах ажиллагааны эрх бүхий нөхцөлийн хоригоос татгалзах явдлыг АХБ-ны захирлуудын зөвлөл батлахаас бусад тохиолдолд, www.adb.org/about/members вэб хуудаснаас АХБ-ны гишүүн орны хамгийн сүүлийн үеийн жагсаалтыг татаж оруулна уу. - 2 дугаар догол мөрөнд дээр дурдсанаас бусад эх үүсвэр бүхий ердийн хөрөнгийн эх үүсвэрээс санхүүжүүлэх хэвийн зээл: #### “ТОӨЗ 4.8-д заасан аливаа хоригоос бусад тохиолдолд аливаа улс үндэстнийг тендерт оролцохыг үл хязгаарлана.” гэж бичнэ. - 3 дугаар догол мөрөнд дээр дурдсанаас бусад эх үүсвэр бүхий ердийн хөрөнгийн эх үүсвэрээс санхүүжүүлэх хөнгөлөлттэй зээл: #### “ТОӨЗ 4.8-д заасан аливаа хоригоос бусад тохиолдолд аливаа улс үндэстнийг тендерт оролцохыг үл хязгаарлана.” гэж бичнэ. - Хамтран санхүүжүүлэх эх үүсвэргүй Азийн хөгжлийн сан: #### АХБ-ны гишүүн орны худалдан авах ажиллагааны эрх бүхий нөхцөлийн хоригоос татгалзах явдлыг АХБ-ны захирлуудын зөвлөл батлахаас бусад тохиолдолд, www.adb.org/about/members вэб хуудаснаас АХБ-ны гишүүн орны хамгийн сүүлийн үеийн жагсаалтыг татаж оруулна уу. #### ТАЙЛБАР: Хэрэв төслийн хүрээнд аливаа нэг гэрээг АХБ-аас захиран зарцуулдаг (доорх 7 дугаар догол мөрт тэмдэглэсэн эх үүсвэрээс бусад), хамтран санхүүжүүлэх эх үүсвэрээс санхүүжүүлж байгаа бол “ТОӨЗ 4.8-д заасан аливаа хоригоос бусад тохиолдолд аливаа улс үндэстнийг тендерт оролцохыг үл хязгаарлана.” гэж бичнэ. - Дараах сангийн аль нэгнээс хамтран санхүүжүүлэх эх үүсвэргтэй Азийн хөгжлийн сан: #### (i) Цэвэр эрчим хүчний Азийн сан, #### (ii) Ядуурлыг бууруулах Японы сан, #### (iii) Улсын бодлогын сургалтын Японы сан, #### (iv) Мэдээлэл ба харилцааны технологийн Японы сан, #### (v) Хөрөнгө оруулалтын орчинг дэмжих сан, болон #### (vi) Цахим-Ази ба мэдлэгийн түншлэлийн сан. #### АХБ-ны гишүүн орны худалдан авах ажиллагааны эрх бүхий нөхцөлийн хоригоос татгалзах явдлыг АХБ-ны захирлуудын зөвлөл батлахаас бусад тохиолдолд, www.adb.org/about/members вэб хуудаснаас АХБ-ны гишүүн орны хамгийн сүүлийн үеийн жагсаалтыг татаж оруулна уу. - 7 дугаар догол мөрөнд дээр дурдсанаас бусад хамтран санхүүжүүлэх эх үүсвэртэй Азийн хөгжлийн сан: #### “ТОӨЗ 4.8-д заасан аливаа хоригоос бусад тохиолдолд аливаа улс үндэстнийг тендерт оролцохыг үл хязгаарлана.” гэж бичнэ.

# 6 дугаар бүлэг: Захиалагчийн шаардлага

Энэ бүлэг нь техникийн тодорхойлолт, ажлын зураг, гүйцэтгэх ажлыг тодорхойлох нэмэлт мэдээлэл, ажилтны шаардлага болон тоног төхөөрөмжийн шаардлага зэргийг агуулна.

## Гарчиг

Тодорхойлолт	113

Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын шаардлага	114

Ажлын зураг	115

Ажлын нэмэлт мэдээлэл	116

Ажилтнуудын шаардлага	117

Тоног төхөөрөмжийн шаардлага	119

Тодорхойлолт

ТЭМДЭГЛЭЛ

  - Товч бөгөөд тодорхой бэлтгэгдсэн тодорхойлолт нь захиалагчийн тавьсан шаардлагад нийцсэн, бодитой бөгөөд өрсөлдөх чадвартай тендер бэлтгэхэд тендерт оролцогчдод зайлшгүй чухал нөхцөл болно. Тодорхойлолтыг бэлтгэхдээ өрсөлдөөнийг аль болох өрнүүлэх зарчмыг баримтлах ёстой бөгөөд үүний зэрэгцээ худалдан авах бараа, үйлчилгээний шинж чанар, материал, үйл ажиллагааны шаардагдах стандартын талаар тодорхой тусгана. Эдгээрийг хангасан нөхцөлд л худалдан авах ажиллагааны хэмнэлттэй, үр ашигтай, шударга байх зорилго хэрэгжиж, тендерүүдийн шаардлагад нийцэх байдал баталгаажиж, тендерийг үнэлэх үнэлгээ зөв явагдана. Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй, сүүлийн үеийн, эсхүл орчин үеийн загварын, зураг төсөл, материалын хувьд сүүлийн үеийн шаардлагыг тусгасан байх нөхцөлийг тодорхойлолтод шаардах ёстой. Ажлын цар хүрээг тодорхойлох заалтыг ихэвчлэн тодорхойлолтын эхэнд оруулдаг бөгөөд ажлын зургуудын жагсаалтыг багтаах нь нийтлэг практик юм. Хэрэв гүйцэтгэгч нь байнгын ажлын аль нэг хэсгийн ажлын зургийг боловсруулах үүрэгтэй бол энэ үүргийн цар хүрээг тодорхой заах шаардлагатай. (ГЕН, 23.1-р дэд заалт: Гүйцэтгэгчийн хариуцах ажлын зураг болон төслийн менежерээр батлуулах).

  - Өмнө хэрэгжсэн, ижил төстэй төслийн тодорхойлолтыг жишээ болгон ашиглах нь давуу талтай. Тодорхойлолтыг бэлтгэхдээ метрийн системийг ашиглахыг АХБ зөвлөдөг. Тодорхойлолтыг ихэвчлэн захиалагч эсвэл төслийн менежер нь тухайн хэрэгжүүлж буй ажлын гэрээнд нийцүүлэхээр тусгайлан боловсруулдаг. Бүх салбарт хэрэглэж болох нийтлэг жишиг тодорхойлолт гэж байхгүй. Бүх төрлийн бараа, ажлын стандарт буюу ерөнхий тодорхойлолт боловсруулж стандартчилах нь чухал ач холбогдолтой. Энэ стандарт тодорхойлолтыг тухайн бараанд нийцүүлэн, зохих өөрчлөлт оруулах замаар ашиглана.

  - Авто зам, усан зогсоол, төмөр зам, орон сууц, усжуулалт, усан хангамж гэх зэрэг дэд бүтцийн салбаруудад тухайн бүс нутгийн ижил төсөөтэй нөхцөлд давтагдаж хийгдэх ажлуудад стандарт ерөнхий тодорхойлолтыг хэрэглэх нь ихээхэн давуу талтай. Хэдийгээр тухайлсан ажлын гэрээнд заавал хэрэглэх шаардлагагүй хэдий ч барилгын ажилд хамаарах онцлог шинж чанар, материал, тоног төхөөрөмжийн бүх ангиллыг ерөнхий тодорхойлолтод тусгах шаардлагатай. Тухайн ажлын тодорхойлолтыг бэлтгэхдээ ерөнхий тодорхойлолтод нэмэлт, өөрчлөлт хийх буюу шаардлагагүй зүйлийг түүнээс хасна.

  - Тодорхойлолтын шалгуур үзүүлэлтүүд нь хязгаарласан шинжтэй байж болохгүй. Бараа, материал, шинж чанарын талаарх тодорхойлолтын стандартад аль болох олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартыг хэрэглэх шаардлагатай. Хэрэв зээлдэгчийн улсын үндэсний стандарт, эсхүл тухайлсан өөр стандартыг хэрэглэсэн тохиолдолд  бараа, материал, шинж чанар нь энэ стандартыг хангах буюу түүнээс илүү бол хүлээн зөвшөөрнө гэж тодорхойлолтод заах хэрэгтэй.

  - Захиалагч нь ажлын тодорхой хэсгүүдэд хувилбарт техникийн хшийдлүүдийг  зөвшөөрөх эсэхээ мөн шийдэх шаардлагатай. Хувилбар шийдлүүд нь дараах нөхцөлд тохиромжтой: Тендерийн баримт бичигт заасан техникийн шийдлүүдийн оронд илүү хялбар (болон бага зардалтай) шийдлүүд хэрэгжүүлэх боломжтой үед, мөн тендерт оролцогчийн тусгайлсан мэргэшлийн давуу талуудыг харгалзан үзэх шаардлагатай үед. Жишээ нь:

- Суурийн шонгууд (тусгай аргачлал болон өөр материал);

- Гүүрний суурь (нээлттэй худаг, кесон, шонгууд гэх мэт);

- Багана, дам нуруу, тавцан (төмөр бетон, урьдчилан хүчитгэсэн бетон, ган гэх мэт);

- Хүчитгэсэн бетон цутгах тусгай арга;

- Сувгийн доторлогоо;

- Хоолойн материал, бүрээс, холболт;

- Замын хучилт (асфальт, бетон гэх мэт);

- Дамжуулах шонгийн загвар, угсралт;

- Гудамжны гэрэлтүүлэг;

- Далайд суурилуулах суурь;

- Далайн түрэлтээс хамгаалах гүүрний холбох хэсгүүд.

  - Захиалагч нь ажлын сонгосон хэсгүүдийн тодорхойлолтыг өгч, холбогдох зураг, техникийн тодорхойлолт, тоо хэмжээний жагсаалт, болон загвар эсвэл гүйцэтгэлийн шалгуурт хамаарах лавлагааг оруулна. Мөн хувилбарт шийдлүүд нь үндсэн загварын параметрүүд болон техникийн тодорхойлолттой дор хаяж бүтцийн болон үйл ажиллагааны хувьд тэнцэхүйц байх ёстой гэж заана.

  - Захиалагчийн үнэлгээ хийхэд зориулж тухайн хувилбарт шийдлүүдийг шаардлагатай бүх мэдээлэл болох зураг төсөл, загварын тооцоолол, техникийн тодорхойлолт, үнийн задаргаа, санал болгож буй аргачлал, болон бусад холбогдох дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамтаар ирүүлнэ.

## Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын шаардлага

ТЭМДЭГЛЭЛ

- Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын (БОЭМАБ) шаардлагыг бэлтгэх захиалагчийн багт, БОУТ-д тодорхойлсоны дагуу, зохих мэргэшил бүхий байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын мэргэжилтэн/мэргэжилтнүүд багтсан байх ёстой. Хэрэв ийм мэргэжилтэн байгаа бол, төслийн хүрээнд мөрдөгдөх захиалагчийн байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын бодлогыг хавсаргах эсвэл түүнийг зааж өгөх хэрэгтэй.

- Төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ (БОНБҮ) болон тухайн гэрээний хүрээнд захиалагч нь гол БОЭМАБ эрсдэл, нөлөөлөл, мөн эдгээрийг удирдах гүйцэтгэгчдэд тавигдах шаардлага, хүлээлтийг тодорхойлох ёстой. Үүнд хөдөлмөр болон ажлын нөхцөлийг удирдах шаардлага, байгаль орчныг хамгаалах, талбайн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал болон хамгаалалт, нийгмийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлага, аюултай материалын аюулгүй байдлын удирдлага, нөөцийн үр ашигтай ашиглалт болон бохирдлоос сэргийлэх, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах болон амьд байгалийн нөөцийг тогтвортой удирдах зэрэг асуудлын хураангуй мэдээллийг багтааж болно. Энд өгөгдөх мэдээлэл нь тендерийн баримт бичгийн илүү дэлгэрэнгүй шаардлагад нийцэж байх ёстой.

- Захиалагч нь талбайн байгаль орчин/эрүүл мэнд ба аюулгүй байдлын удирдлагын төлөвлөгөө (ТБО/ЭМАБУТ)-г гүйцэтгэгчийн техникийн саналын хүрээнд ирүүлсэн байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын төлөвлөгөөнд (БОЭМАБУТ)-д үндэслэн боловсруулах шаардлагатай. ТБО/ЭМАБУТ-г гэрээний нөхцөлд заасан хугацаанд (жишээ нь, 28 хоногт) гаргаж өгөх ёстой. Инженер/төслийн менежер нь ТБО/ЭМАБУТ-г хүлээн авснаас хойш БОЭМАБ-ын шаардлагыг хангаж байгаа бол тодорхой хугацаанд (жишээ нь, 10 хоногт) үл татгалзах зөвшөөрөл өгнө. Хэрэв гэрээний нөхцөлийн дагуу,  ТБО/ЭМАБУТ-д үл татгалзах хариу өгөөгүй тохиолдолд талбайн ажлууд эхлэх ёсгүй.

Шаардлагад тавигдах хамгийн наад захын агуулга

- Дэлгэрэнгүй техникийн тодорхойлолтыг бэлтгэхдээ мэргэжилтнүүд нь дараах зүйлсийг анхаарч үзэх ёстой:

- Төслийн тайлангууд (жишээ нь, БОНБҮ/БОУТ);

- Зөвшөөрөл/тусгай зөвшөөрлийн нөхцөлүүд;

- Шаардлагатай стандартууд, Азийн хөгжлийн банкны хамгааллын бодлого болон БОЭМАБ-ын удирдамжууд

- Холбогдох олон улсын конвенц, гэрээнүүд, үндэсний хууль тогтоомж, зохицуулалтын шаардлага болон стандартууд (АХБ-ны удирдамжаас өндөр стандарт тогтоосон тохиолдолд);

- Холбогдох олон улсын стандартууд (жишээ нь, ДЭМБ-ийн хортон шавь устгалын аюулгүй хэрэглээний удирдамж);

- Холбогдох салбарын стандартууд (жишээ нь, хотын бохир ус цэвэрлэх тухай ЕХ-ны Зөвлөлийн 91/271/EEC тушаал);

- Гомдол шийдвэрлэх механизм, үүнд гомдлын төрлүүд, нууцлалыг хэрхэн хамгаалах талаар тодорхой зааварчилгаа.

- Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын (БОЭМАБ) тодорхойлолт нь боломжтой бол ажлыг гүйцэтгэх аргыг бус, харин хүрэхээр зорьж буй үр дүнг тодорхойлсон байх ёстой.

- БОЭМАБ-ын шаардлагууд нь холбогдох Гэрээний ерөнхий нөхцөл (мөн шаардлагатай бол гэрээний тусгай нөхцөл) болон бусад техникийн тодорхойлолтын хэсгүүдтэй зөрчилдөхгүй байдлаар бэлтгэгдэх ёстой.

### БОЭМАБ-ын шаардлагын төлбөр

- Захиалагчийн байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын болон худалдан авалтын мэргэжилтнүүд нь эдгээр шаардлагыг хэрэгжүүлэх зардлыг гүйцэтгэгч хэрхэн тооцох талаар авч үзэх ёстой. Ихэнх тохиолдолд эдгээр шаардлагыг хэрэгжүүлэх төлбөр нь гүйцэтгэгчийн санал болгож буй ажлын тоо хэмжээний бусад тооцоо хэсэгт өгөгдөнө.  Жишээлбэл, ажлын талбайн аюулгүй байдлыг хангах тогтолцоог хэрэгжүүлэх болон зам, тээврийн аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээний зардал нь тухайн ажлуудын санал болгосон үнэд багтсан байна. Нөгөө талаар, нөхцөлт зардалд  гэрээний шаардлагаас гадуурх тодорхой үйл ажиллагаанд, жишээлбэл, гүйцэтгэгчийн байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын талаар авах нэмэлт арга хэмжээ болон үр дүнг урамшуулах зардлыг тооцох боломжтой.

## Ажлын зураг

- Ажлын зураг нь гэрээний бүрдэл бусад баримт бичгийн ботиос илүү том хэмжээтэй байдаг тул тусад нь боть болгон хавсаргах нь элбэг байдаг. Уг хэмжээ нь ажлын зургийн цар хүрээнээс хамааран уншихад төвөгтэй хэсгийг тодорхой хэмжээгээр багасгах боломжгүй бөгөөд дэлгэрэнгүй байх шаардлагатай эсэхээс хамаарна.

- Ажлын талбайн байршил заасан, орон нутгийн газар зүйн хувьд томоохон зам, өртөө, онгоцны буудал болон төмөр зам зэргийг харуулсан хялбаршуулсан газрын зураг хавсаргавал сайн.

- Барилга угсралтын ажлын зураг нь бүрэн хэмжээнд боловсруулаагүй ч гэсэн тендерт оролцогчдод ажлын төрөл, нарийн төвөгтэй байдал болон ажлын тоо хэмжээ, үнийг тодорхойлоход хүрэлцэхүйц мэдээлэл агуулсан байна.

ТЭМДЭГЛЭЛ

Ажлын нэмэлт мэдээлэл

Захиалагч тендерийн баримт бичгийн 6 дугаар бүлэг “Тодорхойлолт ба бусад шаардлага”-т, КОВИД-19-өөс урьдчилан сэргийлэх болон түүнд хяналт тавих, мөн тухайн гэрээнд хэрэглэж болох ажлын байрны аюулгүй байдлын арга хэмжээний шаардлагын талаарх засгийн газрын холбогдох дүрэм журам, эсвэл ийм журам байхгүй бол гэрээний эрүүл мэнд ба аюулгүй байдалтай холбоотой олон улсын шилдэг туршлагыг оруулж өгөх шаардлагатай.

Захиалагч тендерийн баримт бичгийн “Тодорхойлолт ба бусад шаардлага” бүлэгт байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ (БОНҮ), байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө (БОМТ)-г нэмэлт мэдээлэл байдлаар хавсаргана.

ТЭМДЭГЛЭЛ

## Ажилтнуудын шаардлага

Тендерт оролцогч 4 дүгээр бүлэг (Тендер шалгаруулалтын маягт)-ийн АЖИ-1, АЖИ-2 маягтыг ашиглан, дараах шаардлагыг хангаж чадах ажилтнуудтай байгааг нотлон харуулна:

| No. | Ажлын байрны нэр | Нийт ажлын туршлага, жилээр | Ижил төстэй ажлын туршлага, жилээр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

#### Гүйцэтгэгчийн удирдах ба техникийн чадамж нь ажлын талбайн үндсэн ажилтнуудаас гол төлөв хамаарна. Түүний ажилтнууд нь өргөн туршлагатайг нотлон харуулах тендерт оролцогчийн хэм хэмжээ нь тэдгээрийн үйл ажиллагааны эсхүл техникийн гол шаардагдах ур чадвараар хязгаарлагдана. Ийм учраас ажилтнуудын шаардлага нь төслийн ба гэрээний менежер, эсхүл төслийн менежерийн удирдлагын дор ажилладаг бөгөөд үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгийг хариуцсан даамал, эрхлэгч (тухайлбал, газар ухах, шон суулгах, газрын гүнд хонгил гаргах, төслийн тодорхой хэсэг бүрд шаардлагатай газар шорооны ажилд мэргэшсэн даамал эсвэл эрхлэгч) зэрэг цөөн тооны үндсэн ажилтнуудад хамаарна. Шаардлагад

#### (а) ......... жилээс доошгүй ижил төстэй ажлын туршлага; болон

#### (б) ......... жилээс доошгүй туршлагатай байх ба/эсвэл сүүлийн ......... жилд хийж гүйцэтгэсэн ............ доошгүй ижил төстэй төслийн тоо.

#### Боловсрол ба мэдлэгийн ур чадварын шаардлага нь ийм төрлийн ажлуудад ихэнхдээ онцын шаардлагагүй байдаг. Учир нь гүйцэтгэгч компаниуд мэдлэг боловсрол гэхээс илүүтэй, ажлын туршлагаар мэргэшсэн чадварлаг ажилтнуудыг гол төлөв ажилд авдаг. Зарим нэг ажлын байрны шаардлагад тендерт оролцогч нь уг компанид тухайлбал 3-аас доошгүй жил тасралтгүй ажилласан ажилтнуудтай байвал зохино гэж заах нь илүү тохиромжтой байх болно. Ингэснээр, эдгээр үндсэн ажилтнууд нь тендерт оролцогчийн удирдлага, бодлого, дүрэм журам, практик ажлыг хангалттай сайн мэддэг байж, түүний хүрээнд ажил үүргээ итгэл үнэмшилтэй, хариуцлагатай хийх боломжийг бүрдүүлж өгнө.

ТЭМДЭГЛЭЛ

Тендерт оролцогч нь 4-р бүлэг (Тендер шалгаруулалтын маягт)-ийн ТУР-6 маягтыг ашиглан, дараах шаардлагыг хангах БОЭМАБ-ын ажилтнуудтай байгааг нотлон харуулна:

[Тэмдэглэл: Гэрээний мөн чанар, цар хүрээ, mөвөгшил, эрсдэлийг харгалзан гэрээг гүйцэтгэхэд шаардагдах БОЭМАБ-ын үндсэн мэргэжилтнүүдийг дараах хүснэгтэд оруулна уу.]

БОМТ болон бусад хамгаалалтын менежментийн төлөвлөгөөнд тодорхойлсон гол ажилтан

| № | Албан тушаал/мэргэжил | Холбогдох боловсролын шаардлага | Холбогдох ажлын туршлын хамгийн бага хэмжээ | Ажлын талбай дээрх хамгийн бага цаг (% бүтэн цагийн ажилтнаар тооцох) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Байгаль орчны мэргэжилтэн] | [жишээ нь, холбогдох байгаль орчны чиглэлээр зэрэгтэй] | [жишээ нь, [жил] ижил төстэй ажлын орчинд замын гэрээнүүд дээр ажилласан] |  |
| 2 | [Эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын мэргэжилтэн] |  |  |  |

1	Ac ба Бc хоёр коэффициентын нийлбэр нь валют бүрийн томьёонд 1 (нэг) байх ёстой. Тогтмол зардлын элементүүд эсвэл бусад тохируулж болохгүй бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг харгалзан үзэхэд төлбөрийн тохируулгагүй хэсгийн хувьд А коэффициент нь маш ойролцоо тоо (ихэвчлэн 0.10 ~ 0.20) байдаг тул бүх валютуудын томьёонд хоёр коэффициент хоёулаа ижил байх ёстой. Валют бүрийн залруулгын нийлбэрийг гэрээний үнэд нэмнэ

## Тоног төхөөрөмжийн шаардлага

Тендерт оролцогч 4 дүгээр бүлэг (Тендер шалгаруулалтын маягт)-ийн ТОН маягтыг ашиглан, доор дурдсан үндсэн тоног төхөөрөмжийг жагсааж бичнэ:

| No. | Тоног төхөөрөмжийн төрөл ба үзүүлэлтүүд | Шаардагдах тоо |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

Захиалагч зөвхөн овор хэмжээ ихтэй эсвэл онцлог тусгай, эсвэл тухайн төрлийн ажилд чухал ач холбогдолтой, эсвэл богино хугацаанд олж авахад хүндрэлтэй тоног төхөөрөмжийг дурдана. Жишээ нь, үүнд хүнд даацын өргөгч кран, шон суулгах чиргүүл, газар ухагч экскаватор, хонгил ухах машин, асфальт зуурагч машин зэрэг орно.

Барилгын тоног төхөөрөмж нь гүйцэтгэгчээс хөрөнгийн нэмэлт, өндөр зардал шаардана. Иймд, чадвартай, боломжит бүх тендерт оролцогч нь том гэрээнүүдийн гол нөхцөл болох ийм өндөр үнэ өртөг бүхий тоног төхөөрөмжтэй байж чаддаггүй. Энэ нь ялангуяа туслан гүйцэтгэгчээр барилгын төслүүдийг хийж гүйцэтгэдэг менежментийн компаниудад илүү хамааралтай байдаг. Ихэнх тохиолдолд, тендерт оролцогч нь жишээ нь, хүнд даацын өргөгч кран, шон суулгах чиргүүл зэрэг тоног төхөөрөмжийг шууд худалдан авах, лизингээр авах, эсвэл түрээсэлдэг. Ийм тохиолдолд, гүйцэтгэгч өөрийн гэсэн тусгай тоног төхөөрөмжгүй байх бөгөөд үүнийг мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгч болон тоног төхөөрөмжийн түрээсийн компаниуд хариуцдаг. Ийм туслан гүйцэтгэгч болон тусгай тоног төхөөрөмжийн олдоц хүртээмжийг гэрээний эрх олгохоос өмнө нягталж шалгах нь зүйтэй. Аливаа лизингийн болон түрээсийн гэрээнд гүйцэтгэгч үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд тоног төхөөрөмжийг ажлын талбайд байлгах (эсвэл захиалагчийн эрх мэдэлд байлгах) тухай нөхцөлийг тусгаж оруулах бөгөөд энэ нь гүйцэтгэгчийг сольж өөрчилсөн үед ажлыг хугацааны хувьд тасралтгүй үргэлжлүүлэх боломжтой болгоно.

ТЭМДЭГЛЭЛ

# 7 дугаар бүлэг:

# Гэрээний ерөнхий нөхцөл

#### Гэрээний ерөнхий нөхцөл (ГЕН) нь Гэрээний тусгай нөхцөл (ГТН) болон түүнд заасан бусад баримт бичгийн хамт гэрээний талуудын эрх үүргийг тодорхойлно. Гэрээний ерөнхий нөхцөл (ГЕН)-ийн стандарт бичвэрийг хэвээр хадгалах ёстой. Энэ нь тендерт оролцогчид уншиж, ойлгоход хялбар бөгөд АХБ-аар хянахад дөхөм болно. Гэрээний онцлогт тохирсон ГЕН-ийн өөрчлөлт, нэмэлтүүдийг 8 дугаар бүлэг (Гэрээний тусгай нөхцөл)-д тусгах ёстой.

Гэрээний стандарт нөхцөлийг улс орон даяарх бүх барилгын ажлын гэрээнд ашиглах нь  хамрах хүрээний далайцтай байдал, эдгээр нөхцөлийн хүлээн зөвшөөрөгдөх байдал, тендерийн бэлтгэл ажил болон хянан үзэх ажлын зардал, хугацааг хэмнэх, хууль зүйн тохиолдлуудын бат бөх суурийг бий болгох зэрэг давуу талтай.

Энэхүү гэрээний нөхцөлийн загварыг олон улсын гэрээ боловсруулах, удирдахад хуримтлагдсан ихээхэн туршлагад үндэслэн боловсруулсан бөгөөд барилгын салбарт илүү хялбар бөгөөд тодорхой шууд утга, хэллэгийг хэрэглэх чиглэлийг удирдамж болгосон.

Энэхүү тендерийн баримт бичгийн ГЕН нь гүйцэтгэгч захиалагчаас гаргасан зураг төслийн дагуу ажлыг гүйцэтгэх гэрээ болон гүйцэтгэгчийн боловсруулсан иргэний, механик, эсвэл цахилгаан ажлын хэсгийг багтаасан эсвэл бүрэн хамарсан гэрээнд тохиромжтой.

7 дугаар бүлэг нь ерөнхийдөө Дэлхийн банкны "Ажил худалдан авах тендерийн жишиг баримт бичиг, жижиг гэрээ", 2012 оны 12-р сар” гарын авлагын гэрээний нөхцөлд суурилсан болно.

Энэхүү ГЕН-ийг нийт үнийн гэрээнд ГТН-д санал болгосон өөрчлөлтүүдийн хамтаар ашиглах боломжтой бөгөөд, мөн жижиг хэмжээний нэгж үнийн гэрээнүүдэд ашиглана. Эдгээр нөхцөлд гүйцэтгэгчийн хариуцах зураг төслийн ажлыг багтаасан.

Харьцангуй энгийн гэрээнүүдийн хувьд,  Зөвлөх инженерүүдийн олон улсын холбоо (ФИДИК)-ны боловсруулсан “Гэрээний товчилсон загвар,” анхны хувилбар, 1999-г ашиглахыг зөвлөж байна.

## ГАРЧИГ

А. Ерөнхий заалт	124

  - Нэр томъёо	124

  - Тайлбар	127

  - Гэрээний хэл ба хууль	127

  - Гэрээ	128

  - Гэрээг шилжүүлэх	128

  - Баримт бичгийг хадгалж хамгаалах, хангах	128

  - Нууцлал бүхий мэдээлэл	128

  - Хуулийн шаардлага хангах	129

  - Хамтаар ба дангаар хүлээх хариуцлага	129

  - Төслийн менежерийн шийдвэр	129

  - Үүрэг хариуцлагыг шилжүүлэх	129

  - Харилцаа	130

  - Ажил туслан гүйцэтгүүлэх	130

  - Бусад гүйцэтгэгч	130

  - Ажилтнууд ба тоног төхөөрөмж	130

  - Захиалагч, гүйцэтгэгчийн эрдсэл	130

  - Захиалагчийн эрсдэл	131

  - Гүйцэтгэгчийн эрсдэл	131

  - Даатгал	132

  - Ажлын талбайн судалгааны тайлан	132

  - Гүйцэтгэгч ажил гүйцэтгэх	132

  - Ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөрт багтаан дуусгах ажил	132

  - Гүйцэтгэгчийн хариуцах ажлын зураг болон төслийн менежерээр батлуулах 	133

  - Аюулгүй байдал 	133

  - Олдвор	133

  - Ажлын талбайг эзэмших	133

  - Ажлын талбайд нэвтрэн орох	133

  - Зааварчилгаа, хяналт ба аудит 	134

  - Маргаан таслагчийг томилох	134

  - Маргаан шийдвэрлэх горим	135

Б. Ажилтан ба хөдөлмөр	135

- Албадан хөдөлмөр	135

- Хүүхдийн хөдөлмөр	135

- Ажилчдын холбоо	135

- Үл ялгаварлах ба тэгш боломж	136

В. Хугацааны хяналт	136

- Ажлын хөтөлбөр 	136

- Ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдрийг сунгах	137

- Ажлыг хурдасгах	137

- Төслийн менежер ажил хойшлуулах 	137

- Ажлын уулзалт	137

- Урьдчилан анхааруулах	137

Г. Чанарын хяналт	138

- Зөрчил гологдлыг илрүүлэх 	138

- Туршилт	138

- Зөрчил гологдлыг арилгах	138

- Зөрчил гологдлыг арилгахгүй байх	138

Д. Зардлын хяналт	138

- Гэрээний дүн	138

- Гэрээний дүнд өөрчлөлт оруулах 	139

- Гэрээний өөрчлөлт 	139

- Бэлэн мөнгөний урсгалын урьдчилсан тооцоо	140

- Төлбөрийн мэдэгдэл	140

- Төлбөр	140

- Нөхөн төлбөр хийх нөхцөл	141

52.	Татвар	142

- Мөнгөн тэмдэгт	142

- Үнийн тохируулга	142

- Барьцаа мөнгө	143

- Алданги	143

- Урамшуулал	143

- Урьдчилгаа төлбөр	143

- Баталгаа	144

- Өдөр-ажил	144

- Засварын зардал	144

Е. Давагдашгүй хүчин зүйл	144

- Давагдашгүй хүчин зүйлийн тодорхойлолт	144

- Давагдашгүй хүчин зүйлийг мэдэгдэх	145

- Ажил хоцролтыг багасгах үүрэг	145

- Давагдашгүй хүчин зүйлийн үр дагавар	146

- Давагдашгүй хүчин зүйл туслан гүйцэтгэгчид нөлөөлөх нь	146

- Сайн дураар гэрээ цуцлах, төлбөр төлөх, үүргээс чөлөөлөх	146

- Гүйцэтгэлээс чөлөөлөх	147

Ё. Гэрээг дуусгах	147

- Ажил дуусгах	147

- Ажлыг хүлээн авах	147

- Эцсийн төлбөр	148

- Үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээний гарын авлага 	148

- Гэрээг цуцлах	149

- Залилан ба авлига	150

- Гэрээг цуцлахад хийх төлбөр	153

- Өмч	153

- Гүйцэтгэлээс чөлөөлөх	153

- АХБ-ны зээлийг зогсоох	153

- Эрх бүхий нөхцөл	155

#### Ерөнхий заалт

| - Нэр томъёо | - Тодорхойлсон нэр томъёог тод үсгээр бичив. (а) Гэрээний зөвшөөрөгдсөн дүн гэж ажлыг гэрээний дагуу гүйцэтгэх, дуусгах, зөрчил гологдлыг арилгах тухай гэрээний эрх олгох мэдэгдэлд зөвшөөрсөн дүнг хэлнэ. (б) Үйл ажиллагааны хуваарь гэж нийт үнийн гэрээний хүрээнд барилга угсралт, суурилуулалт, туршилт болон ашиглалтад оруулах ажлуудаас бүрдэх үйл ажиллагааны хуваарийг хэлнэ. Энэ хуваарь нь үйл ажиллагаа тус бүрийн нийт дүнг агуулах бөгөөд үүнийг үнэлгээ хийх болон өөрчлөлт, нөхөн төлбөр хийх нөхцөл зэргийг тодорхойлоход ашиглана. (в) Маргаан таслагч гэж ГЕН-ийн 29.1 [Маргаан таслагчийг томилох]-т заасныг үндэслэн аливаа маргааныг эхэн үед нь шийдвэрлүүлэхээр захиалагч, гүйцэтгэгч нарын хамтран томилсон этгээдийг хэлнэ. (г) Банк гэж гэрээний тусгай нөхцөл (ГТН)-д нэрлэгдсэн санхүүгийн байгууллагыг хэлнэ. (д) Ажлын тоо хэмжээ гэж ажлын тоо хэмжээний үнийг тусгаж тендерийн хамт ирүүлсэн хуваарийг хэлнэ. (е) Нөхөн төлбөрийн нөхцөл гэж ГЕН-ийн 51.1 [Нөхөн төлбөрийн нөхцөл]-т тодорхойлсон нөхцөлийг хэлнэ. (ё) Ажил дуусгах өдөр гэж ГЕН-ийн 69.1 [Ажил дуусгах]-т заасны дагуу төслийн менежерээр гэрчлүүлсний үндсэн дээр ажлыг гүйцэтгэж дуусгахаар тогтоосон өдрийг хэлнэ. (ж) Гэрээ гэж ажил гүйцэтгэх, дуусгах, засвар үйлчилгээ явуулахын тулд захиалагч ба гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулсан гэрээг хэлнэ. Гэрээ нь ГЕН-ийн 2.3-т дурдсан баримт бичгээс бүрдэнэ. (з) Гүйцэтгэгч гэж захиалагчаас ажил гүйцэтгэхээр хүлээн зөвшөөрсөн тендерийг ирүүлсэн талыг хэлнэ. (и) Гүйцэтгэгчийн тендер гэж гүйцэтгэгчээс захиалагчид ирүүлсэн иж бүрэн тендерийн баримт бичгийг хэлнэ. (й) Гэрээний үнэ гэж хүлээн зөвшөөрсөн тухай захидалд дурдсан, гэрээний дагуу цаашид өөрчилж тохируулагдах гэрээний зөвшөөрөгдсөн үнийг хэлнэ. (к) Өдөр гэж хуанлийн өдрийг, сар гэж хуанлийн сарыг тус тус хэлнэ. (л) Өдөр-ажил гэж дагалдах материал ба байгууламжийн төлбөрөөс гадна гүйцэтгэгчийн ажилтнууд ба тоног төхөөрөмжийн ажилласан хугацаанд үндэслэн хийгдэх төлбөртэй уялдаа бүхий төрөл бүрийн ажлын орц хэмжээг хэлнэ. (м) Зөрчил гологдол гэж гэрээний дагуу хийгдээгүй аливаа ажлыг хэлнэ. (н) Зөрчил гологдол арилгасан тухай мэдэгдэл гэж гүйцэтгэгч зөрчил гологдлыг арилгасныг үндэслэн төслийн менежерийн гаргасан баталгааг хэлнэ. (о) Чанарын баталгаат хугацаа гэж ажил дууссан өдрөөс эхлэн тоологдох хугацаа бөгөөд энэ хугацаанд илэрсэн зөрчил гологдлыг гүйцэтгэгч арилгах үүрэгтэй. (ө) Зураг төсөл гэж гэрээг гүйцэтгэхтэй холбоотойгоор төслийн менежерийн гаргасан, эсвэл баталсан тооцоо, бусад мэдээллийг хэлнэ. (п) Захиалагч гэж ГТН-д тодорхойлсон ажил хийлгэхээр гүйцэтгэгчийг хөлслөн ажиллуулж буй этгээдийг хэлнэ. (р) Тоног төхөөрөмж гэж ажил гүйцэтгэх зорилгоор ажлын талбайд түр хугацаагаар гүйцэтгэгчийн авчирсан машин механизм, тээврийн хэрэгслийг хэлнэ. (c) Давагдашгүй хүчин зүйл гэж гэрээ байгуулахаас өмнө урьдчилан таамаглах боломжгүй, талуудын хараа хяналтаас гадуур, зайлсхийх болон даван туулах боломжгүй, аль нэг талаас үл хамаарах онцгой үйл явдал буюу нөхцөл байдал бий болохыг ойлгоно. (т) Бичгийн буюу бичгээр гаргасан гэж гараар бичсэн, бичгийн машинаар цохсон, хэвлэсэн, цахимаар боловсруулсан бөгөөд тогтмол хадгалагдах бичлэгийг хэлнэ. (у) Гэрээний анхны үнэ гэж гэрээ байгуулах эрх олгох тухай захиалагчийн мэдэгдэлд дурдсан гэрээний үнийг хэлнэ. (ү) Ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөр гэж гүйцэтгэгч ажлыг дуусгахаар төлөвлөсөн өдрийг хэлнэ. Ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдрийг ГТН-д тусгана. Ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдрийг зөвхөн төслийн менежер хугацаа сунгах, эсхүл хурдасгах захиалга өгөх замаар шинэчлэн тогтоож болно. (ф) Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл гэж захиалагчаас тендерийг албан ёсоор хүлээн зөвшөөрсөн тухай баримт бичиг бөгөөд энэ нь зөвшөөрсөн өдрөөс эхлэн гэрээ байгуулагдсан болохыг илэрхийлнэ. (х) Материал гэж ажлын зорилгоор гүйцэтгэгчийн ашиглах бүх төрлийн барилгын материал, түүхий эд, хийц, бүтээгдхүүн, эд анги болон бусад зүйлсийг хэлнэ. (ц) Талууд гэж тухайн нөхцөл байдлаас хамааран захиалагч эсвэл гүйцэтгэгчийг хэлнэ. (ч) ГТН гэж гэрээний тусгай нөхцөлийг хэлнэ. (ш) Байгууламж гэж механик, цахилгаан, хими, эсхүл биологийн үйл ажиллагаа бүхий хэсэг ажлыг хэлнэ. (ь) Төслийн менежер гэж ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж гэрээний удирдлагыг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй, ГТН-д дурдсан этгээд (эсхүл төслийн менежерийн оронд ажиллуулахаар захиалагчийн томилж, гүйцэтгэгчид мэдэгдсэн этгээд)-ийг хэлнэ. (э) Барьцаа мөнгө гэж ГЕН-ийн 55.1 [Барьцаа мөнгө]-ийн дагуу захиалагчийн хуримтлуулж буй нийт мөнгөн дүнг хэлнэ. (ю) Хуваарь гэж гүйцэтгэгчээс тендерийн захидлын хамт ирүүлсэн хуваарь гэж нэрлэгдэх баримт бичгүүд бөгөөд энэ нь гэрээний нэг хэсэг болно. Эдгээр баримт бичиг нь ажлын тоо хэмжээ, өгөгдөл, нэгж үнэ болон үнийн жагсаалт зэргийг агуулж болно. (я) Ажлын талбай гэж ГТН-д тодорхойлсон газрыг хэлнэ. (аа) Ажлын талбайн судалгааны тайлан гэж ажлын талбайн гадаргуу болон газрын доорх нөхцөл байдлын талаарх бодит байдлыг дурдаж тайлбарласан бөгөөд тендерийн баримт бичигт тусгагдсан тайланг хэлнэ. (бб) Тодорхойлолт гэж гэрээнд заасан ажлын тодорхойлолт бөгөөд түүнд төслийн менежерийн оруулсан болон баталсан аливаа нэмэлт, өөрчлөлтүүд мөн хамаарна. (вв) Ажил эхлэх өдөр гэж ГТН-д заасан, гүйцэтгэгч ажил гүйцэтгэж эхлэх өдрийг хэлнэ. Энэ өдөр нь ажлын талбайг эзэмших өдөртэй заавал давхцахгүй байж болно. (гг) Туслан гүйцэтгэгч гэж гэрээнд тусгагдсан ажлын тодорхой хэсгийг хийхээр гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан хувь хүн эсвэл хуулийн этгээдийг хэлнэ. Үүнд талбай дээрх ажил мөн хамаарна. (дд) Туслах ажил гэж барилгын ажлыг гүйцэтгэх, суурилуулах шаардлагатайн улмаас гүйцэтгэгчийн боловсруулж, барьж, суурилуулж, зайлуулсан ажлыг хэлнэ. (ее) Нэмэлт өөрчлөлт гэж төслийн менежерээс гаргасан ажлыг өөрчлөх зааварчилгааг хэлнэ. (ёё) Ажил гэж ГТН-д тодорхойлсны дагуу гүйцэтгэгчийн барьж угсран, захиалагчид хүлээлгэн өгөх зорилгоор гэрээнд заасан ажлыг хэлнэ. |
| --- | --- |

| - Тайлбар | - Энэхүү ГЕН-ийг тайлбарлахдаа, ганц тоогоор илэрхийлсэн үг нь олон тоог, эр хүйсээр тэмдэглэсэн утга нь эм эсхүл саармаг хүйсийг, мөн эсрэгээр нь ойлгоно. Гарчигт гол ач холбогдол өгөхгүй. Тусгайлан тодорхойлоогүй бол, үг хэллэг нь гэрээнд баримтлах хэлэнд тогтсон ердийн нийтлэг утгыг илэрхийлнэ. Төслийн менежер нь эдгээр ГЕН-ийн талаархи асуулт, тодруулгыг тайлбарлах зааварчилгаа өгнө. - Хэрэв ГТН-д ажлыг үе шатаар буюу хэсэгчлэн гүйцэтгэж дуусгахаар заасан бол ГЕН-д тодорхойлсон ажил, ажил дуусгах өдөр, ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөр гэсэн нэр томъёонууд нь нийт ажлын хэсэг бүрт (ажил, ажил дуусгах өдөр, ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөр зэргийг тусгайлан заагаагүй бол) хамаарна. - Гэрээний бүрдэл хэсэг болох баримт бичгийг тайлбарлахдаа доор дурдсан дарааллыг мөрдөнө: (а) Гэрээ, #### (б) Хүлээн зөвшөөрсөн тухай мэдэгдэл, (в) Тендерийн захидал, (г) Гэрээний тусгай нөхцөл, (д) Тендерийн баримт бичгийн 5 дугаар бүлэгт заасан эрх бүхий орнуудын жагсаалт, (е) Гэрээний ерөнхий нөхцөл, (ё) Тодорхойлолт, (ж) Ажлын зураг, (з) Үйл ажиллагааны эцсийн хуваарь ба ажлын тоо хэмжээ, болон (и) ГТН-д гэрээний бүрдэл хэсэг болохоор заасан өөр бусад баримт бичиг. |
| --- | --- |
| - Гэрээний хэл ба хууль | - Гэрээний хэл ба гэрээнд баримтлах хуулийг ГТН-д тусгана. - Гэрээ хэрэгжүүлэх хугацаанд, гүйцэтгэгч дараах нөхцөлд захиалагчийн улсын импортын бараа, үйлчилгээний хориг хязгаарлалтын тухай хууль тогтоомжийг даган мөрдөх ёстой. Үүнд: (a) Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Дүрмийн 7 дугаар бүлгийн дагуу Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн Зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд захиалагчийн улс тодорхой нэг улс, хувь хүн, эсвэл байгууллагаас бараа импортлохыг эсвэл төлбөр хийхийг хориглосон хууль эрх зүйн акт. Зээлдэгчийн улс ийм хууль эрх зүйн актын дагуу тодорхой нэг компанид эсвэл тодорхой бараанд төлбөр хийхийг хориглосон бол тухайн компанийг оролцуулахгүй. |
| - Гэрээ | - ГТН-д өөрөөр заагаагүй бол, гүйцэтгэгчийг гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл хүлээн авснаас хойш 28 хоногт багтаан талууд гэрээг байгуулна. Гэрээг 9 дүгээр бүлгийн гэрээний маягтад үндэслэн байгуулна. Энэхүү гэрээг байгуулахтай холбоотойгоор үүсэх тэмдэгтийн хураамж болон хуулиар тогтоосон өөр бусад адилтгах хураамж, шимтгэлийн зардлыг захиалагч хариуцна. |
| - Гэрээг шилжүүлэх | - Гэрээний аль нэг тал нь гэрээг бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн, эсхүл гэрээтэй холбоотойгоор буюу гэрээний хүрээнд үүсэх аливаа ашиг тус эсвэл сонирхолыг бусдад шилжүүлэхийг хориглоно. Гэхдээ, гэрээний аль нэг тал нь: (a) гэрээний нөгөө талтай урьдчилж тохиролцсоны дагуу, гагцхүү нөгөө талын гаргасан ганцаарчилсан шийдвэрийг үндэслэн, гэрээг бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн шилжүүлж болно. (б) гэрээний дагуу хүлээн авах ёстой, эсхүл цаашид хүлээн авах аливаа мөнгөн хөрөнгийн эрхээ банк эсхүл санхүүгийн байгууллагын баталгаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлж болно. |
| - Баримт бичгээр хангах, хадгалж хамгаалах | - Тодорхойлолт, ажлын зураг нь захиалагчийн хяналт, эзэмшил, хамгаалалтад байна. Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол, гэрээ ба ажлын зураг тус бүрийн хоёр хувь хуулбарыг гүйцэтгэгчид олгох бөгөөд гүйцэтгэгч өөрийн зардлаар нэмэлт хувь хуулбарыг хийж эсхүл хийлгүүлэхээр хүсэлт гаргаж болно. - Гүйцэтгэгчийн баримт бичгийн бүрдэл тус бүр нь захиалагчид хүлээлгэн өгснөөс бусад тохиолдолд буюу хүлээлгэн өгөх хүртэл гүйцэтгэгчийн хяналт, эзэмшил, хамгаалалтад байна. Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол, гүйцэтгэгч нь өөрийн баримт бичгийн бүрдэл тус бүрийн зургаан хувь хуулбарыг инженерт гаргаж өгнө. - Гүйцэтгэгч нь ажлын талбайд гэрээ, тодорхойлолтод тусгагдсан хэвлэмэл материалууд, (хэрэв байгаа бол) гүйцэтгэгчийн баримт бичиг, ажлын зураг, өөрчлөлт, мөн гэрээний дагуу үйлдэгдсэн өөр бусад захидал харилцааны хуулбар хувийг байршуулан хадгална. Захиалагчийн ажилтан нь тэдгээр бүх баримт бичигтэй зохистой бүх үед танилцах эрхтэй. - Хэрэв гэрээний аль нэг тал ажил гүйцэтгэхэд ашиглах зорилгоор бэлтгэн боловсруулсан тодорхой баримт бичигт ямар нэг алдаа эсвэл зөрчил гологдол байгааг олж мэдсэн бол тэрхүү алдаа эсвэл зөрчил гологдлын талаар нөгөө талд нэн даруй мэдэгдэнэ. |
| - Нууцлал бүхий мэдээлэл | - Гүйцэтгэгчийн ба захиалагчийн ажилтнууд нь гүйцэтгэгч гэрээний шаардлагыг ханган ажиллаж байгаа эсэхийг нягтлан шалгаж, улмаар гэрээг зохистой хэлбэрээр хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд зохих ёсоор шаардагдах аливаа нууц болон бусад бүх мэдээллийг гаргаж өгөх үүрэгтэй. - Талууд гэрээгээр хүлээсэн өөрсдийн үүргээ биелүүлэх, эсхүл холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн ажиллах зайлшгүй шаардлага гарснаас бусад тохиолдолд гэрээний бүх мэдээлэлд хандахдаа тэдгээрийг хаалттай бөгөөд нууцлал бүхий хэмээн ойлгоно. Аль нэг тал нөгөө талын бэлтгэсэн боловсруулсан, ажилтай холбоотой аливаа мэдээллийг түүнтэй урьдчилан тохиролцолгүйгээр нийтэд дэлгэх буюу задруулахыг хориглоно. Гэхдээ гүйцэтгэгч нь нийтийн хүртээл болсон аливаа мэдээлэл болон өөр төсөлд өрсөлдөх зорилгоор өөрийн ажлын ур чадварыг илтгэн харуулахад шаардагдах өөр бусад мэдээллийг задруулах эрхтэй. - Дээр дурдсанаас үл хамааран, гүйцэтгэгч нь өөрийн туслан гүйцэтгэгч нарт гэрээний дагуу хийгдэх ажлыг гүйцэтгэхэд шаардагдах хэмжээнд захиалагчаас хүлээн авсан аливаа баримт бичиг, өгөгдөл, бусад мэдээллийг гаргаж өгч болох бөгөөд энэ тохиолдолд гүйцэтгэгч тус заалтын дагуу өөрийн хүлээсэнтэй адил нууцлал хадгалах баталгааг туслан гүйцэтгэгч нараас гаргуулж авна. |
| - Хуулийн шаардлага хангах | - Гүйцэтгэгч нь гэрээг хэрэгжүүлэхдээ холбогдох хуулиудын шаардлагыг хангаж ажиллана. - ГТН-д өөрөөр заагаагүй бол: (a) Захиалагч нь [захиалагчийн улс эсвэл ажлын талбай байрлаж буй улс] орон нутгийн, улсын болон засгийн газрын байгууллага, эсвэл нийтийн үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллагаас дараах шаардлагыг хангахын тулд гүйцэтгэгчийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэхэд шаардагдах аливаа зөвшөөрөл, баталгаа, болон/эсхүл тусгай зөвшөөрлийг авч, холбогдох төлбөрийг хариуцах үүрэгтэй: (i) эдгээр байгууллага эсвэл эрх бүхий байгууллага нь захиалагчийг өөрийн нэрээр холбогдох зөвшөөрөл авахыг шаардаж байгаа, мөн (ii) гэрээг хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай, ялангуяа гүйцэтгэгч болон захиалагчийн хүлээсэн үүргийг биелүүлэхэд шаардлагатай. (б) Гүйцэтгэгч нь [захиалагчийн улс эсвэл ажлын талбай байрлаж буй улс] орон нутгийн, улсын болон засгийн газрын байгууллага, эсвэл нийтийн үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллагаас дараах шаардлагыг хангахын тулд гүйцэтгэгчийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэхэд шаардагдах аливаа зөвшөөрөл, баталгаа, болон/эсхүл тусгай зөвшөөрлийг авч, холбогдох төлбөрийг хариуцах үүрэгтэй: (i) эдгээр байгууллага эсвэл эрх бүхий байгууллага нь гүйцэтгэгчийг өөрийн нэрээр холбогдох зөвшөөрөл авахыг шаардаж байгаа, мөн (ii) гэрээг хэрэгжүүлэхэд, ялангуяа гүйцэтгэгч ба туслан гүйцэтгэгчийн ажилтнуудын хэрэгцээнд авах виза, гүйцэтгэгчийн аливаа импортоор оруулж ирсэн тоног төхөөрөмжийг нэвтрүүлэхэд зайлшгүй шаардагдах аливаа зөвшөөрөл, баталгаа, мөн/эсхүл тусгай зөвшөөрлийг авч, холбогдох төлбөрийг хариуцах үүрэгтэй. Гүйцэтгэгч нь мөн энэхүү 8.2(а)-д заасны дагуу захиалагчийн хариуцахаар тогтоосноос бусад, түүнчлэн гэрээг хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй шаардагдах бусад аливаа зөвшөөрөл, баталгаа, мөн/эсхүл тусгай зөвшөөрлийг авах үүрэгтэй. Гүйцэтгэгч нь 8.1-д заасан үүргийг зөрчилгүйгээр захиалагч эсхүл түүний ажиллах хүчин, түүнчлэн туслан гүйцэтгэгч, түүний ажилтнуудын холбогдох хууль тогтоомж зөрчсөнтэй холбоотойгоор буюу зөрчсөний улмаас учирсан аливаа хариуцлага, зөрчил гологдол, шаардлага, мөнгөн торгууль, шийтгэл, аливаа төрлийн зардал зэргээс захиалагчийг чөлөөлөх буюу хохиролгүй болгоно. |
| - Хамтаар ба дангаар хүлээх хариуцлага | - Хэрэв гүйцэтгэгч нь хоёр буюу түүнээс дээш этгээдээс бүрдсэн түншлэл байх тохиолдолд, түншлэлийн бүх гишүүд нь гэрээний заалтуудыг ханган биелүүлэх үүргийг захиалагчийн өмнө хамтаар болон дангаар хүлээх үүрэгтэй бөгөөд түншлэлийг баталгаажуулах үүднээс тэдгээр этгээдээс нэгийг нь эрх бүхий удирдах этгээдээр томилно. |
| - Төслийн менежерийн шийдвэр | - Гэрээнд тусгайлан заагаагүй бол төслийн менежер нь захиалагч болон гүйцэтгэгчийн хоорондын гэрээтэй холбоотой аливаа асуудлыг захиалагчийг төлөөлөн шийдвэрлэнэ. |
| - Төслийн менежерийн үүрэг хариуцлагыг шилжүүлэх | - Төслийн менежер нь гүйцэтгэгчид урьдчилан мэдэгдсэнээр өөрийн хариуцсан үүрэг хариуцлагыг бусад этгээдэд шилжүүлж болох ба үүнийг хүчингүй болгохдоо мөн гүйцэтгэгчид мэдэгдэнэ. |
| - Харилцаа | - Гэрээний ерөнхий нөхцөлийн талаарх талуудын харилцаа нь зөвхөн бичгээр үйлдэгдсэн тохиолдолд хүчинтэй байна. Бичгээр гаргасан мэдэгдэл нь нөгөө тал хүлээн авснаар хүчинтэй болно. |
| - Ажил туслан гүйцэтгүүлэх | - Гүйцэтгэгч төслийн менежерийн зөвшөөрснөөр ажлыг туслан гүйцэтгүүлж болох боловч, захиалагчийн бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр гэрээнд заасан ажлыг бусдад шилжүүлэн даалгаж болохгүй. Ажлыг туслан гүйцэтгүүлснээр гүйцэтгэгчийн үүрэг хариуцлага өөрчлөгдөх ёсгүй. |
| - Бусад гүйцэтгэгч | - Гүйцэтгэгч нь ажлын талбайг ГТН-д шаардсаны дагуу бусад гүйцэтгэгчдийн хуваарьт заасан хугацааг үндэслэн бусад гүйцэтгэгч, төрийн байгууллага, нийтийн аж ахуй, үйлчилгээний газар болон захиалагчтай хамтран ашиглаж ажиллах үүрэгтэй. Гүйцэтгэгч нь уг хуваарьт заасны дагуу тэдгээр этгээдийг байгууламж болон үйлчилгээгээр хангана. Захиалагч нь бусад гүйцэтгэгчдийн хуваарийг өөрчилж болох бөгөөд үүнийг гүйцэтгэгчид мэдэгдэнэ. |
| - Ажилтнууд ба тоног төхөөрөмж | - Гүйцэтгэгч нь өөрийн тендерт дурдсан хуваарьт заасан ажил үүргийг гүйцэтгэх үндсэн ажилтнууд болон тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах бөгөөд эсхүл төслийн менежерийн зөвшөөрсөн бусад ажилтныг болон тоног төхөөрөмжийг ажиллуулна. Төслийн менежер нь үндсэн ажилтныг эсхүл тоног төхөөрөмжийг солих тухай аливаа хүсэлтийг зөвхөн санал болгож буй ажилтны болон тоног төхөөрөмжийн мэргэжлийн ур чадвар болон шинж чанар нь дээрх хуваарьт санал болгосонтой харьцуулахад ижил, эсхүл түүнээс илүү байгаа нөхцөлд зөвшөөрч батална. - Хэрэв төслийн менежер гүйцэтгэгчийн ажилтан эсвэл ажиллах хүчний аль нэг гишүүний цаашид ажиллуулахгүй байх талаар үндэслэл бүхий саналыг гүйцэтгэгчид тавьсан бол гүйцэтгэгч тухайн ажилтанг 7 хоногийн дотор ажлын талбайгаас чөлөөлж, түүнийг цаашид гэрээний дагуу гүйцэтгэх ажилд оролцуулахгүй. - Хэрэв гүйцэтгэгчийн аль нэг ажилтныг ажил гүйцэтгэх явцдаа авлига, залилан мэхлэх, үгсэн хуйвалдах, дарамт шахалт үзүүлэх, саад учруулах үйлдэл эсхүл шударга бус байдлын бусад зөрчил гаргасан нь нотолгоонд үндэслэн тогтоогдвол тухайн ажилтан дээрх 15.2 дахь заалтад нийцүүлэн ажлаас чөлөөлнө. |
| - Захиалагч, гүйцэтгэгчийн эрсдэл | - Захиалагч нь энэхүү гэрээнд тодорхойлогдсон захиалагчийн хүлээх эрсдэлийг хүлээнэ. Гүйцэтгэгч нь энэхүү гэрээнд тодорхойлогдсон гүйцэтгэгчийн хүлээх эрсдэлийг хүлээнэ. |
| - Захиалагчийн эрсдэл | - Ажил эхлэх өдрөөс зөрчил гологдол арилгасан тухай мэдэгдэл гаргах хүртэл хугацаанд захиалагч дараах эрсдэлийг хүлээнэ: (a) Дараах шалтгааны улмаас ажилтан бэртэх, нас барах, эсхүл эд хөрөнгөд хохирол учруулснаас үүсэх (ажил, байгууламж, материал, тоног төхөөрөмж үл хамаарах) эрсдэл: (i) ажлын зайлшгүй үр дүнгийн улмаас, ажлын талбайг ажилд буюу ажлын зорилгоор ашиглах эсхүл эзэмших явцад; эсвэл (ii) захиалагч, эсхүл түүний хөлслөн ажиллуулж буй эсвэл гэрээгээр ажиллуулж буй гүйцэтгэгчээс бусад этгээдийн хариуцлагагүй, хууль ёсны үүргээ зөрчсөн, эсхүл түүнд олгогдсон эрхийг буруу эдэлсний улмаас үүдэн гарсан. (б) Захиалагчийн гэм буруугаас, эсхүл захиалагчийн зураг төслийн алдаанаас, эсхүл ажил гүйцэтгэж буй улсад шууд нөлөөлөх дайн эсвэл цацраг идэвхт бохирдлын улмаас ажил, байгууламж, материал болон тоног төхөөрөмжид учирсан гэмтэл. - Ажил дууссан өдрөөс зөрчил гологдол арилгасан тухай мэдэгдэл гаргасан өдөр хүртэл хугацаанд ажил, байгууламж, материал алдагдах, эвдэрч гэмтэх эрсдэл нь доор дурдсанаас бусад тохиолдолд захиалагчийн хүлээх эрсдэл болно: (a) ажил дуусах өдрийн байдлаар арилгаж чадаагүй байгаа зөрчил гологдол; (б) ажил дуусах өдрөөс өмнө бий болсон бөгөөд захиалагчийн хүлээх эрсдэлд хамаарахгүй нөхцөл; |
| - Гүйцэтгэгчийн эрсдэл | - Ажил эхлэсэн өдрөөс зөрчил гологдол арилгах тухай мэдэгдэл гаргасан өдөр хүртэл хугацаанд хүн бэртэх, нас барах, түүнчлэн эд хөрөнгө (ажил, байгууламж, материал, тоног төхөөрөмжийг оролцуулах бөгөөд эдгээрээр хязгаарлахгүй) алдагдах, эвдэрч гэмтэхээс үүдэн гарсан бөгөөд захиалагчийн хүлээх эрсдэлээс бусад эрсдэлийг гүйцэтгэгч хүлээнэ. |
| - Даатгал | - Гүйцэтгэгч нь гүйцэтгэгчийн хүлээх эрсдэлд хамаарах доор дурдсан тохиолдолд ажил эхлэсэн өдрөөс зөрчил гологдол арилгах хугацаа дууссан өдөр хүртэл хугацааг хамарсан даатгалыг гүйцэтгэгч ба захиалагчийн хамтарсан нэрээр ГТН-д заасан дүнгээр хийлгэнэ: (a) ажил, байгууламж болон материал алдагдах, эвдэрч гэмтэх; (б) тоног төхөөрөмж алдагдах, эвдэрч гэмтэх; (в) гэрээний хэрэгжилттэй холбоотойгоор эд хөрөнгө (ажил, байгууламж, материал, тоног төхөөрөмжөөс бусад) алдагдах, эвдэрч гэмтэх; болон (г) хүн бэртэх, эсхүл нас барах. - Гүйцэтгэгч нь даатгалын гэрээ болон гэрчилгээг төслийн менежерт хүргүүлэх ба төслийн менежер ажил эхлэх өдрөөс өмнө тэдгээрийг хянаж батална. Эдгээр даатгал нь учирсан хохирол, гэмтлийг засахад шаардагдах нөхөн төлбөрийн хэлбэр болон төлбөрийн валютыг заасан байна. - Хэрэв гүйцэтгэгч шаардлагатай даатгалын гэрээ болон гэрчилгээг ирүүлээгүй бол захиалагч даатгалын гэрээг байгуулж, даатгалын төлбөрийг гүйцэтгэгчид төлөх төлбөрөөс суутган авна. Хэрэв захиалагчаас гүйцэтгэгчид төлөх төлбөргүй бол даатгалын төлбөр нь гүйцэтгэгчээс захиалагчид төлөх өр гэж тооцон шаардах эрхтэй. - Даатгалын нөхцөлийг төслийн менежерийн зөвшөөрөлгүйгээр өөрчилж болохгүй. - Хоёр тал даатгалын гэрээний бүх нөхцөлийг биелүүлнэ. |
| - Ажлын талбайн судалгааны тайлан | - Гүйцэтгэгч тендер бэлтгэхдээ ГТН-д дурдсан ажлын талбайн судалгааны тайлан болон тендерт оролцогчид зориулсан бусад нэмэлт мэдээллийг ашиглана. |
| - Гүйцэтгэгч ажил гүйцэтгэх | - Гүйцэтгэгч ажил гүйцэтгэх болон суурилуулах ажлыг тодорхойлолт болон ажлын зургийн дагуу гүйцэтгэнэ. |
| - Ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөрт багтаан дуусгах ажил | - Гүйцэтгэгч ажил эхлэх өдөрт ажлыг эхлүүлэн, гүйцэтгэгчээс гаргаж, тухай бүр төслийн менежерээс шинэчлэн баталсан ажлын хөтөлбөрт нийцүүлэн ажлыг гүйцэтгэх ба ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөрт багтаан дуусгана. |
| - Гүйцэтгэгчийн хариуцах ажлын зураг болон төслийн менежерээр батлуулах | - Гүйцэтгэгч ГТН-д тодорхойлсон цар хүрээнд ажлын зургийг гүйцэтгэнэ. Гүйцэтгэгч өөрийн бэлтгэсэн бүх ажлын зураг төслийг захиалагчид даруй хүргүүлнэ. Захиалагч түүнийг хүлээн авснаас хойш 14 хоногийн дотор санал өгөх ётой. Гүйцэтгэгч санал болгож буй ажлын зураг төслийг төслийн менежерт хүргүүлэхээс 14 хоногийн өмнө эсвэл тухайн ажлын зургаас татгалзсан тохиолдолд холбогдох үндсэн ажлын аль ч хэсгийг барьж гүйцэтгэх ёсгүй. Гүйцэтгэгч татгалзсан ажлын зургийг яаралтай засварлаж, дахин хүргүүлнэ. Ингэхдээ гүйцэтгэгч нь захиалагчийн санал, тайлбарыг харгалзан үзэх бөгөөд бүх ажлын зураг төслийг дахин хүргүүлнэ. - Гүйцэтгэгч санал болгож буй туслах ажлын зураг төсөл болон тодорхойлолтыг боловсруулж, төслийн менежерт хүргүүлнэ. Төслийн менежер нь эдгээр нь ажлын зураг болон тодорхойлолтод нийцсэн бол батална. - Гүйцэтгэгч нь туслах ажлын зураг төслийг хариуцна. - Төслийн менежерээр туслах ажлын зураг төслийг батлуулах нь туслах ажлын зураг төсөлтэй холбоотой гүйцэтгэгчийн хүлээсэн үүрэг хариуцлагыг өөрчлөхгүй. - Шаардлагатай тохиолдолд гүйцэтгэгч туслах ажлын зураг төсөлд холбогдох байгууллагын зөвшөөрөл авна. - Түр эсвэл үндсэн ажлыг гүйцэтгэх зорилгоор гүйцэтгэгчийн бэлтгэсэн бүх ажлын зургийг ажил эхлэхээс өмнө төслийн менежер батална. |
| - Аюулгүй байдлын горим | - Гүйцэтгэгч ажлын талбай дээрх бүх үйл ажиллагааны аюулгүй байдлыг хариуцна. |
| - Олдвор | - Ажлын талбайд санамсаргүй олж илрүүлсэн түүх дурсгалын болон бусад үнэт эд зүйлс нь захиалагчийн өмч болно. Гүйцэтгэгч нь олдворыг төслийн менежерт мэдэгдэж, энэ талаар түүний зааварчилгааг биелүүлнэ. |
| - Ажлын талбайг эзэмших | - Захиалагч барилга барих бүх хэсгийг ажлын талбайн бүх хэсгийг гүйцэтгэгчид ашиглуулна. Хэрэв ажлын талбайн аль нэг хэсгийг ГТН-д заасан хугацаанд ашиглуулж эхлээгүй бол захиалагчийг холбогдох ажлыг эхлүүлэхэд саад учруулсан гэж тооцох ба үүнтэй холбогдон гарах нөхөн төлбөрийг гүйцэтгэгчид гаргаж өгнө. |
| - Ажлын талбайд нэвтрэн орох | - Гүйцэтгэгч нь төслийн менежер ба түүний эрх олгосон аливаа этгээдийг ажлын талбайд болон гэрээний ажилтай холбоотой ажил хийгдэж буй, эсхүл хийхээр төлөвлөж буй аливаа газарт нэвтрүүлэх үүрэгтэй. |
| - Зааварчилгаа, хяналт, аудит | - Төслийн менежерийн гаргах аливаа зааварчилгаа нь тухайн ажлын талбай байршиж буй улсын хууль тогтоомжид нийцсэн байх бөгөөд түүнийг гүйцэтгэгч биелүүлэх үүрэгтэй. - Гүйцэтгэгч, түүний туслан гүйцэтгэгчид болон туслан гүйцэтгэгч зөвлөхүүд уг ажлын цаг хугацааны өөрчлөлт болон зардлыг тодорхой харуулахуйц нарийвчилсан, үе шат бүхий тайлан, бүртгэл хөтлөхийн төлөө боломжит бүх арга хэмжээг авна. - Гүйцэтгэгч нь АХБ болон түүний төлөөлөгчид гүйцэтгэгчийн ажлын талбай, хөрөнгө, данс, бүртгэл болон тендерийг ирүүлэх, гэрээний гүйцэтгэлтэй холбоотой бусад баримт бичгийг хянан шалгах, мөн АХБ-аас томилсон аудитын байцаагчаар тэдгээрийг хянуулахыг АХБ-нд зөвшөөрөх ёстой. Гүйцэтгэгч нь тендерийн баримт бичиг болон гэрээний гүйцэтгэлтэй холбоотой бүх баримт бичиг, бүртгэл тооцоог ажил дууссанаас хойш дор хаяж таван (5) жилийн хугацаанд хадгална. Гүйцэтгэгч нь авлига, залилан мэхлэх, үгсэн хуйвалдах, дарамт шахалт үзүүлэх эсхүл саад учруулах үйлдэл болон шударга байдлыг зөрчих зэрэгт хамаарах мөрдөн шалгах ажиллагаанд шаардагдах аливаа баримт бичгийг гарган өгч, гэрээний талаар мэдлэгтэй өөрийн ажилтан эсхүл төлөөлөгч нарт АХБ-аас тавьсан асуулгад хариу өгөхийг даалган шаардах үүрэгтэй. - АХБ-ны гэрээний гүйцэтгэлтэй холбоотойгоор ажлын талбай болон гүйцэтгэгчийн данс, бүртгэлийг шалгах эрх нь дээрх 28.3 болон 74.2(e)-д заасны дагуу энэхүү гэрээ цуцлагдсан эсвэл хугацаа дууссан аль ч тохиолдолд хүчинтэй хэвээр байна. |
| - Маргаан таслагчийг томилох | - Захиалагч, гүйцэтгэгч нар маргаан таслагчийг захиалагчаас гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл гарсны дараа хамтран томилно. Захиалагч хэрэв гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэлд маргаан таслагчийг томилохыг зөвшөөрөөгүй бол тэрээр ГТН-д заасны дагуу томилох эрх бүхий байгууллагад хандан маргаан таслагчийг ийм хүсэлт гаргаснаас хойш 14 хоногийн дотор томилж өгөхийг хүснэ. - Хэрэв маргаан таслагч ажлаас чөлөөлөгдсөн эсхүл нас барсан эсхүл маргаан таслагчийг гэрээнд заасан үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй байна гэж захиалагч, гүйцэтгэгч нар үзэж байгаа бол тэд маргаан таслагчийг шинээр хамтран томилно. Хэрэв захиалагч, гүйцэтгэгч нар маргаан таслагчийг 30 хоногийн дотор харилцан тохиролцон томилж чадахгүй бол томилох эрх бүхий байгууллага аль нэг талын хүсэлтийн дагуу хүсэлт хүлээн авсанаас хойш 14 хоногийн дотор маргаан таслагчийг томилно. |
| - Маргаан шийдвэрлэх горим | - Хэрэв гүйцэтгэгч төслийн менежерийн шийдвэрийг гэрээнд заасан түүний эрх хэмжээнээс хэтэрсэн эсхүл түүний шийдвэр нь буруу байсан гэж үзэж байгаа бол төслийн менежерээс шийдвэр гарсан тухай мэдэгдэл хүлээн авснаас хойш 14 хоногийн дотор шийдвэрийн талаар гомдлоо маргаан таслагчид гаргана. - Маргаан таслагч нь гомдол хүлээн авснаас хойш 28 хоногийн дотор шийдвэрээ бичгээр гаргана. - Маргаан таслагчийн ажлын хөлсийг ГТН-д заасан цагийн тарифаар, ГТН-д заасан нөхөн олгох зардлын хамт төлөх бөгөөд зардлыг маргаан таслагчийн шийдвэр үр дүнд хүрсэн эсэхээс үл хамааран захиалагч, гүйцэтгэгч нар тэнцүү хуваан төлнө. Аль ч тал маргаан таслагчийн шийдвэрийг бичгээр гарснаас хойш 28 хоногийн дотор шүүхэд гомдлоо гаргаж болно. Хэрэв талууд 28 хоногийн дотор шүүхэд гомдлоо гаргахгүй бол маргаан таслагчийн шийдвэр эцсийн байх бөгөөд талууд уг шийдвэрийг заавал биелүүлнэ. - Шүүхийн ажиллагааг холбогдох байгууллагаас тогтоосон шүүхийн журмын дагуу ГТН-д заасан газарт явуулна. |

#### Б. Ажилтан ба хөдөлмөр

| - Албадан хөдөлмөр | - Гүйцэтгэгч нь хүч хэрэглэх эсхүл шийтгэл хүлээлгэхээр заналхийлж аливаа этгээдээр сайн дурын үндсэн дээр бус гүйцэтгүүлсэн ямарваа нэг ажил эсхүл үйлчилгээ бүхий албадан хөдөлмөр хийлгэхийг хориглоно. Үүнд боолын хөдөлмөр, хамжлагат ёсны хөдөлмөр гэх зэрэг аливаа сайн дурын бус буюу албадлагын шинжтэй хөдөлмөр эрхлэлт, эсхүл түүнтэй адилтгах бусад хөдөлмөр эрхлэлт хамаарна. |
| --- | --- |
| - Хүүхдийн хөдөлмөр | - Гүйцэтгэгч ашиг хайсан, хүүхдийн боловсролд аюул учруулахуйц эсхүл түүнд сөргөөр нөлөөлөх, хүүхдийн эрүүл мэнд, бие махбодь, оюун ухаан, сэтгэл санаа, ёс суртахуун болон нийгмийн хөгжилд хор хөнөөл үзүүлэх зорилгоор хүүхдээр хөдөлмөр эрхлүүлэхийг хориглоно. Үндэсний хууль тогтоомжид насанд хүрээгүй этгээдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар тодорхой зохицуулалт тусгагдсан тохиолдолд, гүйцэтгэгч нь тэдгээр холбогдох хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй. 18 насанд хүрээгүй хүүхдүүдээр аюултай нөхцөл бүхий хөдөлмөр эрхлүүлэхийг хориглоно. |
| - Ажилчдын холбоо | - Хөндлөнгийн нөлөөлөлгүйгээр, өөрсдийн хүсэл сонирхлын дагуу ажилчдын холбоо байгууллага үүсгэн байгуулах, түүнд нэгдэн орох, мөн хамтын хэлэлцээр хийх эрхийг хууль тогтоомжоор олгосон тохиолдолд, гүйцэтгэгч тухайн хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй. Ажилчдын холбоо байгууллагыг хууль тогтоомжоор бүхэлд нь хориглосон бол гүйцэтгэгч нь өөрийн ажиллах хүчнийг гомдол саналаа илэрхийлэх, ажиллах орчин болон хөдөлмөр эрхлэлтийн бусад нөхцөлтэй холбоотойгоор өөрсдийн эрхийг хамгаалах өөр бусад арга хэлбэрийг авч хэрэгжүүлэх боломжоор хангах үүрэгтэй. Дээр дурдсан тохиолдлын аль алиных нь хувьд, мөн хууль тогтоомжид тодорхой зохицуулалт тусгагдаагүй бол гүйцэтгэгч өөрийн ажилтнуудыг өөрийн хүсэл сонирхлын дагуу ажилчдын холбоо байгууллага үүсгэн байгуулах эсхүл түүнд нэгдэн орох, мөн тэдний хамтын хэлэлцээр хийх сонирхлыг нь мохоохыг хориглох бөгөөд түүнчлэн, ийм холбоо байгууллага ба хамтын хэлэлцээрт нэгдэн орох, эсхүл нэгдэн орохыг эрмэлзэж буй ажилтныг ялгаварлан гадуурхах эсхүл тэдгээрийн эсрэг хариу арга хэмжээ авахыг хориглоно. Гүйцэтгэгч нь ажилчдын ийм төлөөлөл байгууллагатай хамтран ажиллах үүрэгтэй. Ажилчдын холбоо байгууллага нь ажиллах хүчийг бүрдүүлж буй ажилчдыг шударгаар төлөөлнө. |
| - Үл ялгаварлах ба тэгш боломж | - Гүйцэтгэгч ажлын зайлшгүй шаардлагуудтай хамааралгүйгээр хувь хүний онцлог шинжид үндэслэн хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой аливаа шийдвэр гаргахыг хориглоно. Гүйцэтгэгч тэгш боломж олгох, шударгаар хандах зарчимд суурилсан хөдөлмөрийн харилцааг удирдлага болгох ба ажилтныг ажилд сонгон шалгаруулах, ажилд авах, нөхөн олговор (цалин хөлс, нэмэгдэл зэрэг) тогтоон олгох, ажиллах орчин болон хөдөлмөр эрхлэлтийн бусад нөхцөлөөр хангах, сургалтанд хамруулах, албан тушаал дэвшүүлэх, хөдөлмөрийн харилцааг дуусгавар болгох эсхүл өндөр насны тэтгэвэрт гаргах, сахилгын арга хэмжээ авах зэрэг хөдөлмөрийн харилцаанд хамаарах асуудлуудад хандахдаа ялгаварлахыг хориглоно. Тухайн улсын үндэсний хууль тогтоомжоор хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлахыг хориглосон тохиолдолд гүйцэтгэгч тухайн хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх үүрэг хүлээнэ. Хэрэв үндэсний хууль тогтоомжид хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлахыг хориглосон тодорхой зохицуулалт тусгагдаагүй бол гүйцэтгэгч энэ заалтад тусгагдсан шаардлагуудыг хангаж ажиллах үүрэг хүлээнэ. Урьд өмнө гарсан ялгаварлалыг арилгахаар авсан хамгаалалтын тусгай арга хэмжээ эсхүл дэмжлэг туслалцаа, эсхүл тодорхой ажилд зайлшгүй тавигдах шаардлагуудыг удирдлага болгон тухайн ажилд хэн нэгэн этгээдийг сонгон шалгаруулсан явдал зэргийг ялгаварлал гэж үзэхгүй. |

#### В. Хугацааны хяналт

| - Ажлын хөтөлбөр | - Гүйцэтгэгч нь ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай бүх үйл ажиллагааны ерөнхий аргачлал, зохион байгуулалт, дэс дараалал, хугацаа болон бусад шаардлагатай мэдээллийг тусгасан ажлын хөтөлбөрийг боловсруулж, гэрээний эрх олгох тухай мэдэгдэл гарсан өдрөөс хойш, ГТН-д заасан хугацаанд төслийн менежерт хүргүүлж батлуулна. Харин нийт үнийн гэрээг хэрэглэж байгаа тохиолдолд, ажлын хөтөлбөрт тусгагдсан үйл ажиллагаа нь үе шатны ажлын хуваарьт дурдсан үйл ажиллагаатай нийцэж байх ёстой. - Ажлын хөтөлбөрийг тодотгохдоо үйл ажиллагаа бүрийн явц, үр дүн, тэдгээрийн үлдэж буй ажлыг гүйцэтгэх хугацаанд үзүүлэх нөлөө болон үйл ажиллагааны дараалалд оруулсан аливаа өөрчлөлтийг тусгана. - Гүйцэтгэгч нь тодотгосон ажлын хөтөлбөрийг ГТН-д заасан хугацаанд төслийн менежерт батлуулахаар хүргүүлнэ. Хэрэв гүйцэтгэгч тодотгосон ажлын хөтөлбөрийг энэ хугацаанд хүргүүлээгүй бол төслийн менежер ГТН-д заасан дүнг дараагийн гүйцэтгэлийн төлбөрөөс хасч суутгах, гүйцэтгэгч тодотгосон ажлын хөтөлбөр ирүүлсний дараа хийгдэх төлбөр хүртэл саатуулж болно. - Ажлын хөтөлбөрийг төслийн менежер батлах нь гүйцэтгэгчийн үүрэг хариуцлагыг хөндөхгүй. Гүйцэтгэгч нь ажлын хөтөлбөрийг хянан засварлаад төслийн менежерт хэдийд ч дахин хүргүүлж болно. Хянан засварласан ажлын хөтөлбөрт өөрчлөлт болон нөхөн төлбөр хийх нөхцөлийн нөлөөг тусгана. |
| --- | --- |
| - Ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдрийг сунгах | - Хэрэв нөхөн төлбөр хийх нөхцөл үүссэн, эсхүл өөрчлөлтийн улмаас гүйцэтгэгч нэмэлт зардал гаргалгүйгээр ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөрт багтаан ажил дуусгах боломжгүй болсон бол төслийн менежер ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдрийг сунгана. Үлдсэн ажлыг хурдасгах арга хэмжээ авах нь гүйцэтгэгчид нэмэлт зардал үүсэх нөхцөл үүсгэж болох юм. - Гүйцэтгэгч үүссэн нөхөн төлбөр хийх нөхцөл, эсхүл өөрчлөлтийн үр дагаврын талаар зохих шийдвэр гаргахыг хүсч, холбогдох мэдээллийг ирүүлснээс хойш 21 хоногийн дотор төслийн менежер нь ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдрийг сунгах эсэх, сунгах бол ямар хугацаагаар сунгах тухай шийдвэр гаргана. Хэрэв гүйцэтгэгч хугацаа хоцорсныг урьдчилан анхааруулаагүй, эсхүл хугацаа хоцролтыг арилгах асуудлаар хамтран ажиллаж чадаагүй бол үүнийг ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдрийг шинээр тогтооход харгалзан үзэхгүй. |
| - Ажлыг хурдасгах | - Хэрэв захиалагч гүйцэтгэгчийг ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдрөөс өмнө ажлыг дуусгахыг хүссэн тохиолдолд төслийн менежер ажлыг хурдасгахад шаардагдах үнийн саналыг гүйцэтгэгчээс хүлээн авна. Хэрэв захиалагч уг саналыг хүлээн зөвшөөрвөл ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдрийг саналын дагуу өөрчлөх бөгөөд захиалагч, гүйцэтгэгчийн аль аль нь өөрчлөлтийг батална. - Хурдасгахтай холбоотой гүйцэтгэгчийн үнийн саналыг захиалагч хүлээн зөвшөөрсөн бол саналыг гэрээний үнэд тусгах бөгөөд үүнийг өөрчлөлт гэж үзнэ. |
| - Төслийн менежер ажлыг хойшлуулах | - Төслийн менежер ажлын аль нэг үйл ажиллагааны эхлэл, эсхүл явцыг хойшлуулах зааварчилгааг гүйцэтгэгчид өгч болно. |
| - Ажлын уулзалт | - Төслийн менежер эсвэл гүйцэтгэгчийн аль нэг нь нөгөө талаасаа ажлын уулзалтад оролцохыг шаардаж болно. Ажлын уулзалтын зорилго нь үлдсэн ажлын төлөвлөгөөг хянан үзэж, урьдчилан анхааруулах горимын дагуу асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэнэ. - Төслийн менежер ажлын уулзалтын тэмдэглэлийг үйлдэж, уг тэмдэглэлийн хувийг уулзалтад оролцсон хүмүүст болон захиалагчид хүргүүлнэ. Төслийн менежер хийгдэх арга хэмжээнд талуудын хүлээх үүрэг хариуцлагыг уг ажлын уулзалтан дээр, эсхүл түүний дараа шийдвэрлэж, энэ тухай ажлын уулзалтад оролцсон бүх этгээдэд бичгээр мэдэгдэнэ. |
| - Урьдчилан анхааруулах | - Гүйцэтгэгч ажлын чанарт сөргөөр нөлөөлөх, гэрээний үнийг өсгөх, эсхүл ажил дуусгах хугацааг хоцроож болзошгүй нөхцөл байдлын талаар төслийн менежерт аль болох эртхэн анхааруулах үүрэгтэй. Төслийн менежер үүсч болзошгүй нөхцөл байдал нь гэрээний үнэ ба ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөрт хэрхэн нөлөөлж болох талаарх мэдээллийг гүйцэтгэгчээс шаардах эрхтэй. Гүйцэтгэгч уг мэдээллийг аль болох богино хугацаанд ирүүлнэ. - Гүйцэтгэгч эдгээр нөхцөл байдлын үр дагаврыг хэрхэн арилгах, эсхүл багасгах талаар санал гаргаж төслийн менежерийн гаргасан зааварчилгааг хэрэгжүүлэхдээ түүнтэй хамтран ажиллана. |

#### Г. Чанарын хяналт

| - Зөрчил гологдлыг илрүүлэх | - Төслийн менежер гүйцэтгэгчийн ажлыг шалгаж, илэрсэн аливаа зөрчил гологдлын талаар түүнд мэдэгдэнэ. Ийм шалгалт нь гүйцэтгэгчийн үүрэг хариуцлагыг хөндөхгүй. Төслийн менежер зөрчил гологдлыг хайж олох, зөрчил гологдолтой байж болзошгүй гэж үзсэн аливаа ажлыг илрүүлэх, шалгаж турших талаар зааварчилгааг гүйцэтгэгчид өгөх эрхтэй. |
| --- | --- |
| - Туршилт | - Хэрэв төслийн менежер аливаа ажил зөрчил гологдолтой эсэхийг шалгах зорилгоор тодорхойлолтод заагаагүй шалгалт туршилт явуулах зааварчилгааг гүйцэтгэгчид өгч, түүгээр зөрчил гологдол илэрсэн бол гүйцэтгэгч шалгалт туршилт явуулсан зардлыг төлнө. Хэрэв зөрчил гологдол илрээгүй бол шалгалт туршилт нь нөхөн төлбөр хийх нөхцөлд тооцогдоно. |
| - Зөрчил гологдлыг арилгах | - Төслийн менежер ГТН-д заасан ашиглалтад зүгшрүүлэн тохируулах хугацаа дуусахаас өмнө зөрчил гологдол арилгуулах тухай мэдэгдлийг гүйцэтгэгчид өгнө. Ашиглалтад зүгшрүүлэн тохируулах хугацааг зөрчил гологдол эсхүл хохирлыг арилгахад шаардагдах бүх ажлыг дуусгах хүртэл сунгана. - Зөрчил гологдол арилгасан тухай мэдэгдлийг хүлээн авсан даруйд гүйцэтгэгч уг зөрчил гологдлыг төслийн менежерийн мэдэгдэлд заасан хугацаанд багтааж өөрийн зардлаар арилгана. |
| - Зөрчил гологдлыг арилгахгүй байх | - Хэрэв гүйцэтгэгч зөрчил гологдлыг төслийн менежерийн мэдэгдэлд заасан хугацаанд багтааж арилгаагүй бол төслийн менежер зөрчил гологдлыг арилгахад шаардагдах зардлын хэмжээг тооцох ба гүйцэтгэгч үүнийг төлнө. |

#### Д. Зардлын хяналт

| - Гэрээний үнэ | - Нэгж үнийн гэрээг хэрэглэж байгаа тохиолдолд, ажлын тоо хэмжээ нь гүйцэтгэгчийн хийж гүйцэтгэх үнэлэгдсэн нэр төрлийн ажлаас бүрдэнэ. Гэрээний үнийг тооцож гаргахад ажлын тоо хэмжээг ашиглана. Ажлын тоо хэмжээнд тусгагдсан нэр төрөл бүрийн нэгж үнээр хийж гүйцэтгэсэн ажлын тоо ширхэгт үндэслэн гүйцэтгэгчид төлбөрийг хийж гүйцэтгэнэ. - Нийт үнийн гэрээг хэрэглэж байгаа тохиолдолд, үе шатны ажлын хуваарь нь гүйцэтгэгчийн хийж гүйцэтгэх ажлын үнэлэгдсэн үе шатны ажлаас бүрдэнэ. Үе шатны ажлын гүйцэтгэлийг хянаж шалгасны үндсэн дээр гүйцэтгэгчийн төлбөрийг хийх ба үе шатны ажлын гүйцэтгэлийг хянаж шалгахад үе шатны ажлын хуваарийг ашиглана. Хэрэв ажлын талбай дахь материалын төлбөрийг тусад нь хийх бол гүйцэтгэгч ажлын талбай дахь материалын нийлүүлэлтийг үе шатны ажлын хуваарь дээр тусад нь гаргаж харуулна. |
| --- | --- |
| - Гэрээний үнийг өөрчлөх | - Нэгж үнийн гэрээг хэрэглэж байгаа тохиолдолд: (а) Хэрэв гүйцэтгэсэн ажлын эцсийн тоо хэмжээ нь ажлын тоо хэмжээнд тусгагдсан тухайн нэр төрлийн ажлын тоо хэмжээнээс 25-аас илүү хувиар зөрж, үүнээс шалтгаалсан өөрчлөлт нь гэрээний анхны үнээс 1 хувиар хэтэрвэл төслийн менежер энэхүү өөрчлөлтийн дагуу нэгж үнийг тохируулна. (б) Хэрэв ажлын тоо хэмжээ өөрчлөгдсөний улмаас гэрээний анхны үнэ 15-аас илүү хувиар өсөхөөр бол захиалагч урьдчилан баталснаас бусад тохиолдолд төслийн менежер нэгж үнийг үл тохируулна. (в) Гүйцэтгэгч нь ажлын тоо хэмжээнд тусгагдсан аливаа зардлын нэгж үнийн дэлгэрэнгүй задаргааг төслийн менежер шаардсаны дагуу гаргаж өгнө. - Нийт үнийн гэрээг хэрэглэж байгаа тохиолдолд, гүйцэтгэгчийн шийдвэрээр ажлын арга барил, эсхүл ажлын хөтөлбөрт гарсан өөрчлөлтийг тусгах зорилгоор гүйцэтгэгч үе шатны ажлын хуваарьт нэмэлт өөрчлөлт хийнэ. Гүйцэтгэгч үе шатны ажлын хуваарьт ийм өөрчлөлт оруулахдаа үе шатны ажлын хуваарь дахь үнийг өөрчлөхгүй. |
| - Өөрчлөлт | - Бүх өөрчлөлтийг гүйцэтгэгчээс боловсруулж тодотгосон хөтөлбөр, мөн нийт үнийн гэрээг хэрэглэж байгаа тохиодполд үе шатны ажлын хуваарьт тусгана. - Төслийн менежер шаардсан бол гүйцэтгэгч өөрчлөлтөөр хийгдэх ажлын үнийн саналыг түүнд гаргаж өгнө. Төслийн менежер үнийн саналыг авснаас хойш долоо (7) хоногийн дотор, эсхүл төслийн менежерийн тогтоосон, түүнээс урт хугацаанд болон өөрчлөлтийг батлахаас өмнө үнийн саналыг хянана. - Хэрэв төслийн менежер нь гүйцэтгэгчийн гаргасан үнийн саналыг үндэслэлгүй гэж үзвэл гүйцэтгэгчийн зардалд уг өөрчлөлт хэрхэн нөлөөлөх талаарх өөрийн тооцоонд үндэслэн гэрээний үнийг өөрчлөн, уг өөрчлөлтийг баталж болно. - Хэрэв төслийн менежер ажилд яаралтай өөрчлөлт оруулах, ажлыг хугацаа хоцроолгүй гүйцэтгэх шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд гүйцэтгэгчээс үнийн санал авахгүйгээр, энэ өөрчлөлтийг нөхөн төлбөр хийх нөхцөл гэж үзнэ. - Гүйцэтгэгч урьдчилан анхааруулснаар гаргахгүй байх боломжтой байсан зардалд нэмэлт төлбөр нэхэмжлэх эрхгүй. - Нэгж үнийн гэрээг хэрэглэж байгаа тохиолдолд, хэрэв өөрчлөлтөд хамаарах ажил нь ажлын тоо хэмжээнд тусгагдсан аливаа нэг нэр төрлийн ажлын тодорхойлолттой тохирч байвал, мөн төслийн менежерийн үзэж байгаагаар, тус өөрчлөлтөд хамаарах ажлын тоо хэмжээ нь ГТН 46.1 [Гэрээний үнийг өөрчлөх]-д заасан хязгаараас дээш хэмжээтэй, эсвэл гүйцэтгэлийн хугацаа нь өөрчлөлтөд хамаарах ажлын нэгж ажлын өртгийг өөрчлөхгүй гэж үзвэл, тухайн ажлын тоо хэмжээнд тооцсон нэгж үнийг өөрчлөлтөд хамаарах ажлын үнийг тооцоолоход ашиглана. Хэрэв өөрчлөлтөд хамаарах ажлын нэгж ажлын өртөг өөрчлөгдөх, эсвэл өөрчлөлтөд хамаарах ажлын шинж чанар, эсвэл гүйцэтгэлийн хугацаа нь ажлын тоо хэмжээнд тусгагдсан ажилтай тохирохгүй байвал, гүйцэтгэгч үнийн саналдаа тухайн ажилд шаардагдах нэгж үнийг шинэчлэн тусгана. |
| - Бэлэн мөнгөний урсгалын урьдчилсан тооцоо | - Ажлын хөтөлбөрийг, эсхүл нийт үнийн гэрээг хэрэглэж байгаа тохиолдолд, үе шатны ажлын хуваарийг тодотгосон тохиолдолд гүйцэтгэгч төслийн менежерт бэлэн мөнгөний урсгалын урьдчилсан тооцоог шинэчлэн гаргаж өгнө. Бэлэн мөнгөний урсгалын урьдчилсан тооцоог гэрээнд заасан мөнгөн тэмдэгтийн төрлөөр хийх бөгөөд эдгээрийг гэрээнд заасан ханшийг ашиглан хөрвүүлнэ. |
| - Төлбөрийн мэдэгдэл | - Гүйцэтгэгч нь хийгдсэн ажлын гүйцэтгэлийн тайланг сар бүр төслийн менежерт гаргаж өгөх бөгөөд түүнд нэхэмжилсэн дүн нь нийт гарсан зардлаас, өмнө нь нэхэмжилсэн дүнг хассан хэмжээтэй байна. - Төслийн менежер гүйцэтгэгчийн ирүүлсэн сарын ажлын тайланг шалгаж, түүнд төлөх төлбөрийн дүнг тодорхойлж батална. - Гүйцэтгэсэн ажлын төлбөрийг төслийн менежер тодорхойлно. - Гүйцэтгэсэн ажлын төлбөрт дараах зардлыг багтаана: (a) Нэгж үнийн гэрээг хэрэглэж байгаа тохиолдолд, ажлын тоо хэмжээнд заасан, бүрэн хийж гүйцэтгэсэн ажлын үнэ; эсвэл (б) Нийт үнийн гэрээг хэрэглэж байгаа тохиолдолд, үе шатны ажлын хуваарьт заасан бүрэн хийж гүйцэтгэсэн ажлын үнэ. - Гүйцэтгэсэн ажлын төлбөрт өөрчлөлтүүд болон нөхөн төлбөр тооцох нөхцөлийг үнэлсэн үнийг багтана. - Төслийн менежер өмнөх төлбөрийн мэдэгдэлд хамрагдсан зардлыг төлбөр хийх дүнгээс хасаж тооцох эсвэл холбогдох хэмжээгээр хувийг бууруулах эрхтэй. |
| - Төлбөр | - Урьдчилгаа төлбөр ба барьцаа хөрөнгийг хасах замаар төлбөрийг өөрчилнө. Захиалагч нь төслийн менежерийн баталсан дүнг төлбөрийн мэдэгдэл гарснаас хойш 28 хоногийн дотор гүйцэтгэгчид төлнө. Хэрэв захиалагч төлбөрийг хугацаанд нь хийгээгүй бол хугацаа хоцруулсан төлбөрт ногдох торгуулийг дараагийн төлбөр хийхдээ хамт төлнө. Торгуулийг төлбөрийн мөнгөн тэмдэгт тус бүрийн арилжааны зээлийн хүүгийн тухайн үеийн ханшийг баримтлан, төлбөр хийх ёстой өдрөөс төлбөрийг хийсэн өдөр хүртэлх хугацаанд тооцно. - Хэрэв сүүлд ирүүлсэн мэдэгдлээр, эсхүл маргаан таслагч буюу шүүхийн шийдвэрийн улмаас өмнөх мэдэгдэлд заагдсан дүн нэмэгдсэн бол хугацаа хоцорсон төлбөрт ногдох торгуулийг энэ зүйлд заасны дагуу гүйцэтгэгчид төлнө. Торгуулийг нэмэгдсэн дүнг баталгаажуулсан өдрөөс эхэлж тооцох бөгөөд үүнийг аливаа маргаангүй баталгаажуулсан байна. - Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол, бүх төлбөр, суутгалыг гэрээний үнийг бүрдүүлэх мөнгөн тэмдэгтийн хувь хэмжээгээр тооцож төлөх буюу суутгана. - Нэгж болон нийт үнийг тусгаагүй ажлын нэр төрөлд захиалагч төлбөр хийхгүй бөгөөд тэдгээрийг гэрээнд заасан бусад нэгж болон нийт үнэд орсон гэж үзнэ. |
| - Нөхөн төлбөр | - Доор дурдсан нөхцөлүүд нь нөхөн төлбөр хийх нөхцөл болно: (а) Захиалагч ГЕН-ийн 26.1 [Ажлын талбайг эзэмших]-д заасан ажлын талбайг ашиглуулах хугацаанд багтаж ажлын талбайн аль нэг хэсгийг ашиглах боломжийг гүйцэтгэгчид олгоогүй. (б) Захиалагч бусад гүйцэтгэгчийн гэрээний дагуу хийх ажилд нөлөөлөхүйц өөрчлөлтийг гүйцэтгэгчийн хуваарьт оруулсан. (в) Төслийн менежер ажлыг хойшлуулах шийдвэр гаргасан, эсхүл ажлыг хугацаанд нь гүйцэтгэхэд шаардагдах ажлын зураг, тодорхойлолт, зааварчилгаа зэргийг гаргаж өгөөгүй. (г) Төслийн менежер нь ажлын далд хэсгийг нээх, эсхүл нэмэлт шалгалт туршилт явуулах зааварчилгааг гүйцэтгэгчид өгсөн ба үүгээр зөрчил гологдол илрээгүй бол. (д) Төслийн менежер нь ажлыг туслан гүйцэтгүүлэхийг үндэслэлгүйгээр батлаагүй. (е) Хөрсний нөхцөл нь тендерт оролцогчдод өгсөн мэдээлэл (ажлын талбайн судалгааны тайланг оролцуулан), нийтэд зарласан мэдээлэл болон ажлын талбайн хөрсний шинжилгээгээр гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл өгөхөөс өмнө төсөөлж байснаас ихээхэн зөрүүтэй байгаа. (ё) Төслийн менежер, захиалагчийн үйл ажиллагааны улмаас бий болсон урьдчилан таамаглах боломжгүй нөхцөл байдлыг арилгах, аюулгүй байдал, эсхүл бусад үндэслэлээр шаардагдсан нэмэлт ажил гүйцэтгэх талаар зааварчилгааг өгсөн. (ж) Бусад гүйцэтгэгч, засаг захиргаа, нийтийн аж ахуй, үйлчилгээний газар, эсхүл захиалагч нь гэрээнд заасан хугацаа, бусад нөхцөлийн дагуу ажиллаагүйн улмаас гүйцэтгэгч нь хугацаа алдсан, эсхүл нэмэлт зардал гаргасан. (з) Урьдчилгаа төлбөрийг хугацаанд нь хийгээгүй. (и) Захиалагчийн аливаа эрсдэл нь гүйцэтгэгчид нөлөөлсөн. (й) Төслийн менежер нь ажил дууссан тухай мэдэгдлийг үндэслэлгүйгээр хугацаа хоцроож гаргасан. - Хэрэв нөхөн төлбөр хийх нөхцөл нь нэмэлт зардал гаргахад хүргэсэн, эсхүл ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдрөөс өмнө дуусгах ажлыг зогсоосон бол гэрээний үнийг өсгөх болон/эсхүл ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдрийг сунгана. Төслийн менежер нь гэрээний үнийг хэрхэн нэмэгдүүлэх, ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдрийг ямар хугацаагаар сунгах эсэх асуудлыг шийдвэрлэнэ. - Гүйцэтгэгчийн төлөвлөсөн зардалд нөхөн төлбөр хийх нөхцөл хэрхэн нөлөөлж буйг харуулсан тооцоо мэдээллийг гүйцэтгэгчээс ирүүлсэн даруйд, төслийн менежер түүнийг үнэлж, гэрээний үнийг тохируулна. Хэрэв гүйцэтгэгчийн тооцоог үндэслэлгүй гэж үзвэл төслийн менежер өөрийн тооцоонд үндэслэн гэрээний үнийг тохируулна. Ингэхдээ гүйцэтгэгч уг нөхцөлд бүтээлч, шуурхай арга хэмжээ авна гэж тооцно. - Урьдчилан анхааруулаагүй, эсхүл төслийн менежертэй хамтран ажиллаагүйн улмаас захиалагчийн сонирхол хөндөгдсөн бол гүйцэтгэгчид нөхөн төлбөр төлөхгүй. |
| - Татвар | - Хэрэв тендер ирүүлэхээс 28 хоногийн өмнөх өдрөөс ажил дууссан тухай сүүлчийн мэдэгдэл гаргасан өдрийн хооронд аливаа татвар, хураамж өөрчлөгдсөн бол төслийн менежер гэрээний үнийг тохируулна. Гүйцэтгэгчийн төлөх татварын зөрүүгээр хийгдэх энэхүү тохируулга нь гэрээний үнэд өмнө нь тусгагдаагүй, эсхүл ГЕН-ийн 54.1 [Үнэ тохируулах] дэх заалтанд хамаараагүй байна. |
| - Мөнгөн тэмдэгт | - Хэрэв төлбөрийг ГТН-д заасан захиалагчийн улсын мөнгөн тэмдэгтээс өөр мөнгөн тэмдэгтээр хийж байгаа тохиолдолд, төлбөр төлөх дүнг тооцоолоход ашиглах ханш нь гүйцэтгэгчийн тендерт заасан ханш байна. |
| - Үнийн тохируулга | - Зөвхөн ГТН-д заасан нөхцөлд ажлын орцын зардлын хөдөлгөөнийг тусгах зорилгоор үнийн тохируулга хийнэ. Ийнхүү заасан бол, тохируулгыг хэрэглэхдээ төлбөрийн мэдэгдэл тус бүрт заасан дүнгээс урьдчилгаа төлбөрийг хасахаас өмнө төлбөрийн мэдэгдэлд заасан дүнг тухайн мөнгөн мөнгөн тэмдэгт тус бүрт хамаарах үнийн тохируулгын томъёог ашиглана. Гэрээний мөнгөн тэмдэгт тус бүрт доор дурдсан томъёог ашиглана. Pc = Ac + Bc х Imc/Ioc үүнд: Pc - гэрээний үнийн тухайн “с” мөнгөн тэмдэгтээр төлөгдөх хэсэгт хийх үнийн тохируулгын үзүүлэлт. Ac ба Bc - гэрээний үнийн тухайн “с” мөнгөн тэмдэгтээр төлөгдөх хэсгийн үл тохируулах болон тохируулах хувийн жинг үзүүлэх, ГТН-д заасан итгэлцүүр; Imc - тухайн “с” мөнгөн тэмдэгтийн сарын эцсийн өдрийн байдлаар нэхэмжилж буй нийлмэл индекс; Ioc – тухайн “с” мөнгөн тэмдэгтийн тендерийг нээх өдрөөс 28 хоногийн өмнөх байдлаар мөрдөгдөж байсан нийлмэл индекс - Хэрэв индексийн дүн нь түүнийг тооцоонд ашигласнаас хойш өөрчлөгдсөн бол тооцоог залруулж, дараагийн төлбөрийн мэдэгдэлд тохируулга хийнэ. Индексийн дүнг тооцохдоо үнийн өсөлтийн улмаас гарсан зардлын бүх өөрчлөлтийг энд харгалзсан гэж үзнэ. |
| - Барьцаа мөнгө | - Захиалагч нь гүйцэтгэгчид шилжүүлэх төлбөр тутмаас ГТН-д заасан тодорхой хувийг нийт ажлыг дуусгах хүртэл хугацаанд барьцаалж үлдээнэ. - Төслийн менежер нь ГЕН-ийн 69.1 [Ажил дуусгах] дэх заалтын дагуу ажлыг дуусгасан тухай мэдэгдлийг гаргаснаар, барьцаалсан үнийн дүнгийн 50 хувийг гүйцэтгэгчид буцаан төлөх бөгөөд үлдсэн хэсгийг чанарын баталгаат хугацаа дууссаны дараа, энэ хугацаа дуусахаас өмнө бүх зөрчил гологдлыг арилгасан тухай төслийн менежерээс гүйцэтгэгчид явуулсан мэдэгдлийг үндэслэн төлнө. Гүйцэтгэгч барьцаа мөнгийг “шаардсан даруйд олгох” нөхцөлтэй банкны батлан даалтаар сольж болно. |
| - Алданги | - Гүйцэтгэгч нь ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдрөөс хугацаа хоцорсон өдөр тутамд ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алданги төлнө. Алдангийн нийт дүн ГТН-д заасан хэмжээнээс хэтэрч үл болно. Захиалагч нь гүйцэтгэгчид төлөх төлбөрөөс алдангийг суутган авч болно. Алдангийн төлбөр нь гүйцэтгэгчийн үүрэг хариуцлагад үл нөлөөлнө. - Хэрэв алданги төлснөөс хойш ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдрийг сунгасан бол төслийн менежер гүйцэтгэгчийн илүү төлсөн алдангийг дараагийн төлбөрийн мэдэгдэлд тооцох замаар залруулна. Илүү төлсөн алдангид алдангийн төлбөр хийсэн өдрөөс алдангийг буцаан төлсөн өдөр хүртэлх хугацааны хүүг ГЕН-ийн 50.1 [Төлбөр]-т заасан хувиар тооцож гүйцэтгэгчид төлнө. |
| - Урамшуулал | - Ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдрөөс өмнө дууссан хоног тутамд (ажил хурдасгасны төлөө гүйцэтгэгчид төлбөр төлсөн өдрийг хасч) ГТН-д хуанлийн өдрөөр тооцож заасан хувь хэмжээгээр гүйцэтгэгчид урамшуулал олгоно. Ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөр болоогүй боловч гүйцэтгэгч ажлыг бүрэн дуусгасан бол төслийн менежер энэ тухай мэдэгдэл гаргана. |
| - Урьдчилгаа төлбөр | - Захиалагч ГТН-д заасан дүнтэй урьдчилгаа төлбөрийг ГТН-д заасан хугацаанд гүйцэтгэгчид төлөх ба ингэхдээ урьдчилгаа төлбөрийн дүнтэй тэнцүү, ижил мөнгөн тэмдэгттэй, шаардсан маягтыг ашиглан, захиалагчийн хүлээн зөвшөөрөхүйц банкнаас үл маргах нөхцөлтэйгээр гаргасан банкны батлан даалтыг үндэслэнэ. Гэхдээ энэ батлан даалтын дүн нь гүйцэтгэгчийн эргэж төлөгдсөн урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээгээр буурч байх ёстой. Урьдчилгаа төлбөрт хүү тооцож ногдуулахгүй. - Гүйцэтгэгч урьдчилгаа төлбөрийг зөвхөн гэрээг гүйцэтгэхэд шаардагдах тоног төхөөрөмж, байгууламж, материал болон ажил эхлүүлэхтэй холбогдсон зардалд зарцуулна. Гүйцэтгэгч урьдчилгаа төлбөрийг энэ зорилгод ашигласныг нотлохын тулд нэхэмжлэх болон бусад баримтын хувийг төслийн менежерт ирүүлнэ. - Урьдчилгаа төлбөр нь хийгдсэн үе шатны ажлын дагуу гүйцэтгэгчид төлөх төлбөрийн хэмжээнээс холбогдох дүнг суутгах замаар эргэж төлөгдөнө. Хийгдсэн ажлын үнэ, өөрчлөлт, үнийн тохируулга, нөхөн төлбөр хийх нөхцөл, урамшуулал болон алдангийн дүнг тооцохдоо урьдчилгаа төлбөр, эсхүл түүний эргэж төлөгдсөн байдлыг харгалзахгүй. |
| - Гүйцэтгэлийн баталгаа | - Гүйцэтгэлийн баталгааг гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэлд заасан хугацаанаас хоцроолгүйгээр гаргах бөгөөд, ГТН-д заасан дүн, маягт, захиалагчийн хүлээн зөвшөөрөх банкаар, төлөгдөх гэрээний үнийн мөнгөн тэмдэгтээр гарган, захиалагчид ирүүлнэ. Банкны баталгаа ирүүлэх тохиолдолд, гүйцэтгэлийн баталгаа нь ажил дууссан тухай мэдэгдэл гарсан өдрөөс хойш 28 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна. |
| - Өдөр-ажил | - Хэрэв шаардлагатай бол, зөвхөн төслийн менежер нэмэлт ажилд зориулан урьдчилан бичгээр заавар гаргасан тохиолдолд, гүйцэтгэгчийн тендерт дурдсан өдөр-ажлын нэгж үнийг аливаа жижиг нэмэлт ажилд тооцно. - Гүйцэтгэгч өдөр-ажил хэмээн төлөгдөх бүх ажлын талаар төслийн менежерийн баталсан маягтын дагуу тэмдэглэл хөтөлнө. Бөглөсөн маягт бүрийг төслийн менежер ажил гүйцэтгэснээс хойш 2 хоногийн дотор шалгаж батална. - Гарын үсэг зурагдсан өдөр-ажлын маягтын дагуу гүйцэтгэгчид төлбөрийг хийнэ. |
| - Засварын зардал | - Ажил эхлэх өдрөөс чанарын баталгаат хугацаа дуусах хүртэл хугацаанд гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаанаас, эсхүл дутуу орхисноос үүдэн гарсан гэрээний ажилтай холбоотой ажил болон материалд учирсан алдагдал, эвдрэл гэмтлийг гүйцэтгэгч өөрийн зардлаар засварлана. |

#### Е. Давагдашгүй хүчин зүйл

| - Давагдашгүй хүчин зүйлийн тодорхойлолт | - Энэ зүйлд “давагдашгүй хүчин зүйл” гэдэгт дараах шинж бүхий онцлог үйл явдал буюу нөхцөл байдлыг хамруулан ойлгоно: (a) Талуудын хяналтаас гадуур шинжтэй байсан, (б) Тухайн тал гэрээ байгуулахаас өмнө зохих ёсоор урьдчилан бэлтгэх боломжгүй байсан, (в) Тухайн хүчин зүйл нэгэнт бий болсон үед тухайн тал түүнээс зохих ёсоор зайлсхийх эсхүл даван туулах боломжгүй байсан, (г) Нөгөө талаас хамааралтай бус байсан - Давагдашгүй хүчин зүйлсэд дээрх (a)-(г) хэсэгт дурдсан шинжийг хангасан тохиолдолд доор дурдсан онцгой үйл явдал буюу нөхцөл байдлууд хамаарч болох бөгөөд зөвхөн эдгээрээр хязгаарлагдахгүй: (a) Дайн, байлдаан (дайн зарлагдсан эсвэл зарлагдаагүй ч), халдлага, гадаадын дайсагнасан үйл ажиллагаа, (б) Бослого, алан хядлага, гүйцэтгэгчийн ажилтнаас бусад этгээдийн хийсэн саад хориг, хувьсгал, эсэргүү бослого, цэрэг зэвсгийн эсхүл булаан эзлэх түрэмгийлэл, эсхүл иргэний дайн, (в) Гүйцэтгэгчийн ажилтнаас бусад этгээдээс гаргасан хэв журмын зөрчил, үймээн самуун, эмх замбараагүй байдал, ажил хаялт эсхүл ажлын байрыг түр хаах ажиллагаа, (г) Гүйцэтгэгч зэр зэвсэг, тэсрэх бодис, цацраг туяа эсхүл цацраг идэвхт бодисыг хэрэглэснээс бусад тохиолдолд дайны зэр зэвсэг, тэсрэх бодис, цахилгаан цэнэгт цацраг туяа эсхүл идэвхт бодисоос үүсэх хор нөлөө, - (д) Газар хөдлөлт, хар салхи, далайн салхи эсхүл галт уулын идэвхжил гэх зэрэг байгалийн онц аюултай үзэгдлүүд. |
| --- | --- |
| - Давагдашгүй хүчин зүйлийг мэдэгдэх | - Хэрэв аль нэг тал гэрээгээр хүлээсэн үндсэн үүргээ давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас биелүүлж чадахгүй болсон эсвэл чадахгүй болох бол нөгөө талдаа давагдашгүй хүчний шинжтэй үйл явдал, нөхцөл байдлыг мэдэгдэж, гүйцэтгэх боломжгүй болсон эсвэл боломжгүй болох үүрэгт ажил буюу үүргийн гүйцэтгэлийг тодорхойлон заана. Тухайн давагдашгүй хүчний шинжтэй үйл явдал буюу нөхцөл байдал үүссэн талаар тухайн тал мэдсэнээс эсхүл мэдвэл зохих ёстой байсан хугацаанаас хойш 14 хоногт багтаан мэдэгдлийг хүргүүлнэ. - Тухайн тал давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас үүргээ гүйцэтгэх чадахгүй болсон бол мэдэгдэл хүргүүлснээрээ уг үүрэгт ажлыг гүйцэтгэхээс чөлөөлөгдөнө. - Энэхүү заалтын бусад хэсгээс үл хамааран, давагдашгүй хүчин зүйлийг аль нэг тал гэрээний дагуу нөгөө талд төлөх төлбөрийн үүрэгт үл хэрэглэнэ. |
| - Ажил хоцролтыг багасгах үүрэг | - Талууд давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас гэрээг хэрэгжүүлэхэд үүсэх аливаа ажил хоцролтыг багасгахын тулд зохих арга хэмжээг цаг тутам авч ажиллах ёстой. - Аль нэг тал нөгөө талдаа давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөллөөс ангижирсан талаар мэдэгдэл өгнө. |
| - Давагдашгүй хүчин зүйлийн үр дагавар | - Хэрэв гүйцэтгэгч давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас гэрээний үндсэн үүргээ хэрэгжүүлэх боломжгүй болж, энэ тухай ГЕН-ийн 63 [Давагдашгүй хүчин зүйлийг мэдэгдэх] дугаар зүйлийн дагуу мэдэгдэн, тэрхүү давагдашгүй хүчин зүйлээс шалтгаалан ажил хоцрох болон/эсхүл зардал гарсан тохиолдолд гүйцэтгэгч нь ГЕН-ийн 30.1 [Маргаан шийдвэрлэх горим] дүгээр зүйлийн хүрээнд дараах эрхийг эдэлнэ: (а) Хэрэв ажил дуусгах хугацаа хоцорсон эсхүл хоцрохоор байгаа бол ГЕН-ийн 36 [Ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдрийг сунгах] дугаар зүйлийн дагуу хоцорсон хугацааг сунгах, (б) Хэрэв тухайн үйл явдал буюу нөхцөл байдал нь ГЕН-ийн 62.2 [Давагдашгүй хүчин зүйлийн тодорхойлолт] дугаар зүйлд тодорхойлсон төрөл, шинж бүхий бөгөөд (б)-(г) заалтад дурдсаны дагуу тухайн улсад тохиолдсон бол, давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас эвдэрч гэмтсэн бөгөөд ГЕН-ийн 19 [даатгал] дүгээр зүйлд тусгасан даатгалд хамрагдаагүй ажил болон/эсхүл барааг засч сайжруулах эсхүл сольж өөрчлөхтэй холбогдон гарсан зардлыг төлүүлэх. 67.2 Төслийн менежер энэ мэдэгдлийг хүлээн авмагц, ГЕН-ийн 10 [Төслийн менежерийн шийдвэр] дугаар зүйлийн дагуу эдгээр асуудлыг хүлээн зөвшөөрөх эсхүл шийдвэрлэх талаар арга хэмжээ авна. |
| - Давагдашгүй хүчин зүйл туслан гүйцэтгэгчид нөлөөлөх | - Хэрэв аль нэг туслан гүйцэтгэгч нь энэхүү заалтад тодорхойлсноос өөр нэмэлт эсхүл илүү өргөн нөхцөл бүхий давагдашгүй хүчин зүйлээс чөлөөлөгдөх ажилтай хамааралтай ямарваа нэг гэрээ, хэлцлийн дагуу эрх эдлэхээр байгаа бол ийм нэмэлт эсхүл илүү өргөн нөхцөлтэй давагдашгүй хүчин зүйлийн үйл явдал буюу нөхцөл байдал нь гүйцэтгэгчийг гэрээний үүргээ хэрэгжүүлэхгүй байх үндэслэл болохгүй буюу түүнд энэхүү заалтын хүрээнд үүргээс чөлөөлөгдөх эрхийг олгохгүй. |
| - Сайн дураар гэрээ цуцлах, төлбөр төлөх, үүргээс чөлөөлөх | - Хэрэв нийт хэрэгжиж буй ажлын гүйцэтгэл бүхэлдээ ГЕН-ийн 63 [Давагдашгүй хүчин зүйлийг мэдэгдэх] дугаар зүйлийн дагуу мэдэгдэл хийсэн тэрхүү давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөгөөр тасралтгүй 84 өдрийн турш эсхүл тэрхүү мэдэгдэл хийсэн давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас нийтдээ 140-өөс дээш өдөр бүхий удаан хугацааны туршид саатсан бол аль нэг тал нь нөгөө талдаа гэрээ цуцлах мэдэгдэл хүргүүлж болно. Энэ тохиолдолд уг мэдэгдлийг хүргүүлснээс хойш 7 өдрийн дараа гэрээг цуцлах ба гүйцэтгэгч ГЕН-ийн 73.5 [Гэрээг цуцлах] дугаар зүйлийн дагуу дараагийн арга хэмжээг авна. - Ийнхүү гэрээг цуцалмагц, төслийн менежер хийгдсэн ажлын үнэлгээг тогтоож, дараах мэдээг агуулсан төлбөрийн мэдэгдлийг олгоно: (a) Үнийн дүн нь гэрээнд тусгагдаж, гүйцэтгэл хийгдсэн аливаа ажилд төлбөл зохих мөнгөн дүн; (б) Гүйцэтгэгч ажлын зориулалтаар захиалж ирүүлсэн эсхүл хүлээн авах байгууламж ба материалын зардал. Эдгээр байгууламж, материал нь захиалагч төлбөрийг хийсэн даруйд захиалагчийн өмчлөл (мөн түүний эрсдэл)-д хамаарах бөгөөд гүйцэтгэгч тэдгээрийг захиалагчийн захиран зарцуулах эрхэд шилжүүлнэ; (в) Гүйцэтгэгч ажлыг дуусгах үүднээс тухайн үүссэн нөхцөл байдлын хүрээнд зохих ба зайлшгүй шаардлагын дагуу гаргасан бусад зардал, өр төлбөрүүд; (г) Ажлын талбайгаас туслах ажил болон гүйцэтгэгчийн тоног төхөөрөмжийг зайлуулан гаргах, мөн эдгээр зүйлийг өөрийн орон руу (эсхүл үүнээс илүүгүй зардлаар өөр бусад газарт) гүйцэтгэгчийн ажилд шилжүүлэн буцаахтай холбогдон гарах зардлууд; (д) Гэрээ цуцлах өдөр гагцхүү гүйцэтгэгчийн ажилтай холбоотойгоор хөлслөн ажиллуулсан ажилтан, ажилчдыг эх оронд нь буцаах зардал. |
| - Гүйцэтгэлээс чөлөөлөх | - Энэхүү заалтын аль нэг хэсэгт хэрхэн зохицуулагдсанаас үл хамааран, талуудын хяналтаас гадуур ямарваа нэг үйл явдал буюу нөхцөл байдал (давагдашгүй хүчин зүйлийг оруулан, гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй) үүсч бий болсон, ингэснээр аль нэг эсхүл хоёр талыг өөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болгосон эсхүл тийнхүү үүргээ гүйцэтгэх нь хуульд үл нийцэхэд хүргэсэн, эсхүл, аль нэг талын нөгөө талд уг үйл явдал буюу нөхцөл байдлын талаар мэдэгдсэнээр гэрээнд мөрдөх хуулийн дагуу талуудыг гэрээний цаашдын гүйцэтгэлээс чөлөөлөгдөхөд хүргэсэн тохиолдолд: (а) урьд өмнө нь гаргасан гэрээний зөрчилтэй холбоотойгоор нөгөө талын эрхэд халдалгүйгээр талууд цаашдын үүргийн гүйцэтгэлээс чөлөөгдөх; ба (б) тухайн гэрээ ГЕН-ийн 67 [Сайн дураар гэрээ цуцлах, төлбөр төлөх, үүргээс чөлөөлөх] дугаар зүйлийн дагуу цуцлагдах тохиолдолд захиалагчаас гүйцэтгэгчид төлбөл зохих мөнгөн дүн нь уг ГЕН-ийн 67 дугаар зүйлийн дагуу төлбөл зохих мөнгөн дүнтэй тэнцүү байна. |

#### Ё. Гэрээг дуусгах

| - Ажил дуусгах | - Гүйцэтгэгч нь ажил дууссан тухай мэдэгдэл гаргах хүсэлтийг төслийн менежерт тавих бөгөөд төслийн менежер ажил дууссан гэж үзвэл уг мэдэгдлийг гаргана. |
| --- | --- |
| - Ажлыг хүлээж авах | - Төслийн менежер ажил дууссан тухай мэдэгдэл гаргаснаас хойш долоо хоногийн дотор захиалагч ажлын талбай болон ажлыг хүлээж авна. |
| - Эцсийн төлбөр | - Гүйцэтгэгч чанарын баталгаат хугацаа дуусахаас өмнө гэрээний дагуу төлөгдөх ёстой гэж үзэж буй нийт төлбөрийн нарийвчилсан тооцоог төслийн менежерт хүргүүлнэ. Төслийн менежер зөрчил гологдол арилгасан тухай мэдэгдэл гаргаж, хэрэв дээрх тооцоо бүрэн гүйцэд, үнэн зөв бол гүйцэтгэгчид төлөх эцсийн төлбөрийг уг тооцоог хүлээн авснаас хойш 56 хоногийн дотор баталгаажуулна. Хэрэв тооцоо буруу бол төслийн менежер шаардлагатай залруулга, нэмэлт, өөрчлөлтийн талаарх хуваарийг 56 хоногийн дотор гүйцэтгэгчид хүргүүлнэ. Хэрэв засвар хийж дахин ирүүлсэн эцсийн тооцоо нь шаардлага хангаагүй бол төслийн менежер гүйцэтгэгчид төлөх дүнг шийдвэрлэж төлбөрийн мэдэгдэл гаргана. |
| - Үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээний гарын авлага | - Ажлын “гүйцэтгэлийн” зураг болон/эсвэл үйл ажиллагааны ба засвар үйлчилгээний гарын авлага шаардлагатай бол гүйцэтгэгч тэдгээрийг ГТН-д заасан хугацаанд багтаан хүлээлгэн өгнө. - Хэрэв гүйцэтгэгч ГЕН-ийн 72.1-д дурдсан зураг болон/эсвэл гарын авлагыг ГТН-д заасан хугацаанд ирүүлээгүй, эсхүл тэдгээрийг төслийн менежер батлаагүй бол төслийн менежер гүйцэтгэгчид төлөх ёстой төлбөрөөс ГТН-д заасан үнийн дүнг суутгана. |
| - Гэрээг цуцлах | - Захиалагч, эсхүл гүйцэтгэгч нөгөө тал нь гэрээг ноцтой зөрчсөн гэж үзвэл гэрээг цуцлах эрхтэй. - Доор дурдсан нөхцөлийг гэрээний ноцтой зөрчил гэж үзэх бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй: (а) ажлын хөтөлбөрт ажил зогсоох тухай заагаагүй, түүнчлэн ажил зогсоох тухай шийдвэрийг төслийн менежер батлаагүй байхад гүйцэтгэгч ажлыг 28 хоногоор зогсоосон; (б) төслийн менежер ажлын явцыг зогсоох зааварчилгааг гүйцэтгэгчид өгсөн бөгөөд уг шийдвэрээ 28 хоногийн дотор цуцлаагүй; (в) захиалагч, эсхүл гүйцэтгэгч дампуурсан, эсхүл өөрчлөн байгуулагдах, нэгдэхээс бусад шалтгаанаар татан буугдсан; (г) захиалагч төслийн менежерийн гаргасан төлбөрийн мэдэгдлийн дагуу төлөх төлбөрийг уг мэдэгдлийг гаргасан өдрөөс хойш 84 хоногийн дотор төлөөгүй; (д) тодорхой зөрчил гологдлыг арилгаж чадаагүй нь гэрээний ноцтой зөрчил болохыг төслийн менежер гүйцэтгэгчид мэдэгдсэн бөгөөд гүйцэтгэгч нь уг зөрчил гологдлыг заасан хугацаанд нь багтаан арилгаж чадаагүй; (е) төслийн менежер нь ГЕН 22.1 [Ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөрт багтаан дуусгах ажил] заалтыг хангах үүднээс ажлын хөтөлбөрийг шинэчлэх, ажлын хурдасгах тухай дараалсан хоёр удаагийн мэдэгдлийг өгсөн боловч, гүйцэтгэгч нь төслийн менежерийн тогтоосон үндэслэлтэй хугацаанд ажлын хөтөлбөрийг шинэчилж, ажлыг хурдасгаж чадаагүй; (ё) гүйцэтгэгч захиалагчийн шаардсан баталгааг хангаагүй; (ж) гүйцэтгэгч ажил дуусгах хугацааг хэдэн өдрөөр хоцроосон ба хоцроосон хугацаанд ГТН-д заасан алдангийн дээд хэмжээг төлөх; (з) захиалагчийн үзэж байгаагаар гүйцэтгэгч нь ГЕН-ийн 74.1 [Залилан ба авлига] дүгээр зүйлд заасны дагуу гэрээ байгуулах эрхийг олж авахаар өрсөлдөх эсхүл гэрээг хэрэгжүүлэх явцдаа авлига эсхүл залилан мэхлэх үйлдэлд холбогдсон. - Хэрэв гэрээний аль нэг тал нь дээр дурдсан ГЕН-ийн 73.2-т зааснаас өөр шалтгааны улмаас гэрээг ноцтой зөрчсөн тухай мэдэгдлийг төслийн менежерт өгсөн бол төслийн менежер энэ нь ноцтой зөрчил мөн эсэхийг шийдвэрлэнэ. - Захиалагч шаардлагатай тохиолдолд дээр дурдсанаас үл хамааран гэрээг цуцлах эрхтэй. - Гэрээг цуцалсан тохиолдолд гүйцэтгэгч ажлыг нэн даруй зогсоож, ажлын талбайн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг хангаж, ажлын талбайг аль болох түргэн хугацаанд чөлөөлнө. |
| - Залилан ба авлига | - Хэрэв захиалагч нь үндэслэлтэй нотолгоонд үндэслэн гүйцэтгэгч нь авлига, залилан мэхлэх, дарамт шахалт үзүүлэх, үгсэн хуйвалдах, болон шударга байдлыг зөрчих үйлдэл, эсвэл ёс зүйн зөрчил гаргасан, үүнд шаардлагатай мэдээллийг нуун дарагдуулсан нь залилангийн үйлдэлд тооцогдох болохыг тогтоовол, захиалагч нь гүйцэтгэгчид 14 хоногийн мэдэгдэл өгсний дараа гэрээг цуцалж, ажлын талбайгаас гаргах эрхтэй. Гэрээг ГЕН-ийн 73.2 (i)-д заасан нөхцөлийн дагуу цуцлах тохиолдолд ГЕН-ийн 73 [Гэрээг цуцлах] дугаар зүйлийг даган мөрдөнө. - АХБ нь зээлдэгчид (мөн АХБ-ны санхүүжилттэй үйл ажиллагааны үр шим хүртэгчид), тэдний ажилтнууд, мөн АХБ-ны санхүүжилттэй үйл ажиллагаанд оролцож буй компаниуд, хувь хүмүүс төдийгүй АХБ-ны санхүүжилттэй гэрээний тендерт оролцогчид, нийлүүлэгчид, ажил гүйцэтгэгчид, агентууд, туслан гүйцэтгэгчид, туслан гүйцэтгэгч зөвлөхүүд, үйлчилгээ үзүүлэгчид, туслан нийлүүлэгчид, үйлдвэрлэгчид (тэдгээрийн албан тушаалтнууд, захирлууд, ажилтнууд, ажилах хүч) нараас худалдан авах ажиллагаа болон гэрээний хэрэгжилтийн явцад АХБ-ны авлигын эсрэг бодлого (1998, цаашид нэмж өөрчлөх)-ын дагуу ёс зүйн өндөр хэм хэмжээг баримтлахыг шаарддаг. Энэ бодлогыг мөрдлөг болгох үүднээс АХБ нь: (а) энэхүү заалтын хүрээнд доор дурдсан нэр томьёог дараах байдлаар тодорхойлно: - “авлигын үйлдэл” гэдэг нь бусдын үйл ажиллагаанд зүй бусаар нөлөөлөхийн тулд аливаа үнэ бүхий зүйлийг шууд буюу шууд бусаар санал болгох, өгөх, авах, эсхүл хүсэхийг хэлнэ; - “залилан мэхлэх үйлдэл” гэдэг нь санхүүгийн болон бусад үр шим хүртэх эсхүл үүрэг хариуцлагаас мултрах зорилгоор бусдыг санаатайгаар буюу санамсаргүйгээр төөрөгдүүлэх, эсхүл төөрөгдүүлэхийг оролдсон аливаа үйлдэл хийх, баримтыг орхигдуулах, худал мэдүүлэхийг хэлнэ; - “дарамт шахалт үзүүлэх үйлдэл” гэдэг нь аливаа талын үйл ажиллагаанд зүй бусаар нөлөөлөхийн тулд аливаа талд буюу түүний өмч хөрөнгөнд шууд эсхүл шууд бусаар хохирол учруулах, эсхүл хохирол учруулахаар заналхийлэхийг хэлнэ; - “үгсэн хуйвалдах үйлдэл” гэдэг нь хоёр буюу түүнээс дээш этгээд зүй бус зорилгод хүрэх, түүний дотор бусдын үйл ажиллагаанд зүй бусаар нөлөөлөх зорилгоор хоорондоо тохиролцоо хийхийг хэлнэ; - “шамшигдуулах” гэж АХБ-ны холбогдох үйл ажиллагаанд зориулсан хөрөнгийг санаатайгаар эсэл болгоомжгүй байдлын улмаас хулгайлах, үрэгдүүлэх болон зүй бусаар ашиглахыг хэлнэ; - “сонирхлын зөрчил” гэж нэг тал нь нөгөө талын албан үүргээ гүйцэтгэх, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд нь эсхүл холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөх явцад нь зүй бусаар нөлөөлж болзошгүй сонирхол агуулагдсан аливаа нөхцөл байдлыг хэлнэ; - “шударга байдлыг зөрчих” гэж АХБ-ны шударга байдлын зарчим ба журам (2015, цаашид нэмж өөрчлөх)-д заасан, АХБ-ны Авлигатай тэмцэх бодлого, мөн өмнөх (i)-(vi)-д заасан болон доор дурдсан нөхцөлийг зөрчсөн аливаа үйлдэл; АХБ-ны авч хэрэгжүүлэх хориг арга хэмжээ, шүгэл үлээгч эсхүл гэрчийн эсрэг өшөө авах ажиллагаа болон АХБ-ны Авилгатай тэмцэх бодлого, ёс зүйн өндөр хэм хэмжээг баримтлаагүй зэрэг зөрчлүүдийг хэлнэ. (б) Гэрээний эрх олгохоор санал болгосон тендерт оролцогч, түүний албан тушаалтнууд, захирлууд, ажилтнууд, ажиллах хүч, туслан гүйцэтгэгчид, туслан гүйцэтгэгч зөвлөхүүд, үйлчилгээ үзүүлэгчид, туслах ханган нийлүүлэгчид, үйлдвэрлэгчид нь гэрээний эрхийн төлөө өрсөлдөх явцдаа шууд өөрөө эсвэл төлөөлөгчөөр дамжуулан авлига авах, залилан мэхлэх, дарамт шахалт үзүүлэх, үгсэн хуйвалдах эсвэл саад учруулах эсвэл бусад шударга байдлыг зөрчих зэрэг үйлдэлд оролцсон болох нь тогтоогдвол гэрээний эрх олгох саналаас татгалзана; (в) АХБ-аас санхүүжилт авсан зээлдэгчийн эсвэл АХБ-ны санхүүжилтээс үр шим хүртэгчийн төлөөлөгч нь худалдан авах ажиллагаа, эсвэл гэрээг хэрэгжүүлэх явцад авлига авах, залилан мэхлэх, дарамт шахалт үзүүлэх, үгсэн хуйвалдах эсвэл саад учруулах эсвэл бусад шударга байдлыг зөрчих зэрэг үйлдэлд оролцсон, мөн зээлдэгч энэ байдлыг арилгах талаар АХБ-ны шаардлагад нийцэхүйц зохистой арга хэмжээг цаг тухайд нь аваагүй, мөн шударга байдлын зөрчлийг мэдсэн даруйдаа АХБ-д цаг тухайд нь мэдэгдээгүй болох нь хэзээ нэгэн цагт тогтоогдвол тухайн гэрээнд хуваарилсан санхүүжилтийн хэсгийг цуцална; (г) хэрэв компани ба хувь хүн шууд өөрөө эсвэл төлөөлөгчөөр дамжуулан авлига авах, залилан мэхлэх, дарамт шахалт үзүүлэх, үгсэн хуйвалдах эсвэл саад учруулах эсвэл бусад шударга байдлыг зөрчих зэрэг үйлдэлд оролцсон болох нь тогтоогдвол, тодорхой эсхүл тодорхойгүй хугацаагаар АХБ-аас санхүүждэг, захиран зарцуулдаг эсвэл дэмжлэгтэй арга хэмжээнд оролцох, эсвэл АХБ-аас санхүүждэг, захиран зарцуулдаг эсвэл дэмжлэгтэй гэрээнээс санхүүгийн болон бусад хэлбэрээр үр шим хүртэх эрхгүй болохыг зарлах гэх мэтээр АХБ-ны Авлигын эсрэг бодлого, Шударга байдлын зарчим ба журмын дагуу компани, хувь хүнд зөрчлийг арилгах арга хэмжээг хэдийд ч авч хэрэгжүүлнэ. (д) Тендерт оролцогч, нийлүүлэгч, гүйцэтгэгчийн данс бүртгэл болон тендерийн санал ирүүлэх, гэрээний гүйцэтгэлтэй холбоотой баримт бичгийг хянан шалгах, АХБ-аас томилсон аудитын байгууллагаар тэдгээрийг хянуулахыг АХБ, түүний төлөөлөгчид зөвшөөрөхийг тендерт оролцогч, нийлүүлэгч, гүйцэтгэгчээс хүссэн заалтыг АХБ-ны санхүүжилттэй тендерийн баримт бичиг болон гэрээнд тусгасан байхыг шаардах эрхтэй. |
| - Гэрээг цуцлахад хийх төлбөр | - Гүйцэтгэгч гэрээг ноцтой зөрчсөний улмаас гэрээ цуцлагдсан бол төслийн менежер гүйцэтгэсэн ажлын болон захиалсан материалын үнэлгээг нотолсон мэдэгдэл гаргана. Ингэхдээ мэдэгдэл олгосон өдөр хүртэл төлөгдсөн урьдчилгаа төлбөр болон дуусаагүй ажлын ГТН-д заасан хэмжээг дээрх үнэлгээнээс хасна. Гүйцэтгэгчид нэмэлт алданги ногдуулахгүй. Хэрэв захиалагчид төлөх төлбөрийн нийт дүн гүйцэтгэгчид төлөх төлбөрөөс хэтэрвэл, хэтэрсэн дүн нь гүйцэтгэгчээс захиалагчид төлөх ёстой өр болно. - Гэрээг захиалагчийн шаардлагаар, эсхүл захиалагч гэрээг ноцтой зөрчсөний улмаас цуцалсан бол гүйцэтгэсэн ажлын болон захиалсан материалын үнэлгээ, тоног төхөөрөмжийг ажлын талбайгаас гаргах бодит зардал, зөвхөн ажлын зорилгоор хөлслөн ажиллуулсан гүйцэтгэгчийн ажилтнуудыг буцаахтай холбогдсон зардал, түүнчлэн ажлыг хадгалах, хамгаалахтай холбогдон гарах гүйцэтгэгчийн зардлыг төслийн менежер хянаж мэдэгдэл гаргана. Ингэхдээ мэдэгдэл гаргасан өдөр хүртэл төлөгдсөн урьдчилгаа төлбөрийг эдгээр зардлаас хасна. |
| - Өмч | - Гүйцэтгэгчийн буруугаас шалтгаалж гэрээ цуцлагдсан бол ажлын талбай дээрх бүх материал, байгууламж, тоног төхөөрөмж, туслах ажил болон ажлыг захиалагчийн өмч гэж үзнэ. |
| - Гүйцэтгэлээс чөлөөлөх | - Хэрэв гэрээ дайн дэгдэх эсвэл захиалагч болон гүйцэтгэгчийн хяналтаас гадуур өөр ямар нэгэн үйл явдлаас болж тасалдсан тохиолдолд, төслийн менежер гэрээ тасалдсан болохыг гэрчилнэ. Гүйцэтгэгч нь энэхүү гэрчилгээг хүлээн авсны дараа ажлын талбайн бүрэн бүтэн аюулгүй байдлыг хангаж, ажлыг аль болох богино хугацаанд зогсооно. Захиалагч уг гэрчилгээ гарахаас өмнө хийгдсэн ажил болон түүний дараа захиалгаар гүйцэтгэсэн ажлын хөлсийг гүйцэтгэгчид төлнө. |
| - АХБ-ны зээлийг зогсоох | - АХБ захиалагчид олгосон зээлээ зогсоосон бөгөөд түүнээс гүйцэтгэгчид төлбөр хийгдэх тохиолдолд: (a) Захиалагч АХБ-аас зогсоох тухай мэдэгдэл хүлээн авсанаас хойш 7 хоногийн дотор уг мэдэгдлийн талаар гүйцэтгэгчид мэдэгдэж, төслийн менежерт мэдэгдлийн хуулбар хувийг өгөх үүрэг хүлээнэ. (б) Хэрэв гүйцэтгэгч үүнтэй холбогдуулан ГЕН-ийн 50.1 [Төлбөр]-д заасны дагуу хийгдэх төлбөрийг 28 хоногийн дотор хүлээж аваагүй бол гэрээ цуцлах тухай 14 хоногийн мэдэгдлийг нэн даруй гаргаж болно. |
| - Эрх бүхий нөхцөл | - Гүйцэтгэгч нь тендерийн баримт бичгийн 5 дугаар бүлэг [Эрх бүхий орнууд]-т заасан эрх бүхий улсын харьяалалтай байна. Хэрэв гүйцэтгэгч аль нэг улсын иргэн эсхүл уг улсын хуулийн дагуу үүсэн байгуулагдсан буюу нэгтгэгдсэн эсхүл үйл ажиллагаа явуулдаг бол түүнийг уг улсын харьяалалтай гэж үзнэ. Энэ шалгуурыг гэрээний аль нэг хэсгийг дагалдах үйлчилгээний хамт гүйцэтгүүлэхээр санал болгосон туслан гүйцэтгэгч эсхүл нийлүүлэгчийн харьяаллыг тодорхойлоход мөн адил хэрэглэнэ. - Гэрээний хүрээнд нийлүүлэх материал, тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээ нь тендерийн баримт бичгийн 5 дугаар бүлэг [Эрх бүхий орнууд]-т заасан эрх бүхий орны гарал үүсэлтэй байх ба гэрээний дагуу гарах бүх зардал нь эдгээр материал, тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээгээр хязгаарлагдана. Захиалагч нь гэрээлэгчээс материал, тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээний гарал үүслийн нотолгоог гаргаж өгөхийг шаардаж болно. - ГЕН-ийн 79.2-т дурдсан “гарал үүсэл” гэдэг нь тухайн материал болон тоног төхөөрөмжийг олборлосон, ургуулсан, хийж бүтээсэн эсхүл үйлдвэрлэсэн, түүнчлэн дагалдах үйлчилгээ үзүүлсэн улс буюу газар нутгийг хэлнэ. Материал болон тоног төхөөрөмжийг хийж бүтээсэн гэдэгт үйлдвэрлэсэн, боловсруулсан эсхүл эд ангиудыг дийлэнхийг нь эсхүл гол хэсгийг нь угсарч, энэ эд ангиудын үндсэн шинж чанар, зориулалт эсхүл ашиглалтын хэлбэрээс илт өөр арилжааны шинэ бүтээгдэхүүн гаргахыг хамруулна. |

8 дугаар бүлэг: Гэрээний тусгай нөхцөл

Гэрээний тусгай нөхцөл (ГТН) нь 7 дугаар бүлэг (Гэрээний ерөнхий нөхцөл)-ийг тодруулах бөгөөд, тухайн улс, захиалагч, төслийн менежер, салбар, нийт төсөл болон ажлын онцгой нөхцөлтэй холбоотой өгөгдөл болон гэрээний шаардлагыг тодорхойлно. ГТН нь ГЕН-ийг тодруулдаг шиг тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт (ТШӨХ) нь тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгаа  (ТОӨЗ) -г тодруулна.

ГТН нь захиалагч тухайн гэрээг удирдахад  ашиглах илүү нарийвчилсан нөхцөл, заалтуудыг агуулдаг. Эдгээр заалтууд нь бүрэн стандарт заалтуудыг илэрхийлэхгүй. Захиалагч нь тухайн улс, төсөлд тохирсон заалтуудыг ГТН-д оруулан, стандарт заалтууд болгон боловсруулна.

ГТН-ийг боловсруулагч нь ГЕН-ийн заалтууд болон тухайн гэрээний тусгайлсан шаардлагуудыг бүрэн мэддэг байх ёстой. Заалтуудыг өөрчлөх болон шинэ заалт оруулахад хууль эрх зүйн зөвлөгөө авахыг зөвлөдөг. ГТН-ийн заалт болон ГЕН-ийн заалт хоорондоо зөрчилдөх тохиолдолд ГТН-ийн заалтуудыг нэн тэргүүнд мөрдөнө.

## Гэрээний тусгай нөхцөл

Захиалагч тендерийн баримт бичгийг олгохоос өмнө гэрээний тусгай нөхцөлийг бүрэн тодорхойлж гаргасан байна. Захиалагч холбогдох хуваарь, тайланг гэрээний тусгай нөхцөлд хавсаргана.

#### А. Ерөнхий заалт

| ГЕН 1.1(г) | Санхүүжүүлэгч байгууллага: Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ) |
| --- | --- |
| ГЕН 1.1(п) | Захиалагч: [Захиалагчийн нэр, хаяг, төлөөлөх итгэмжлэл бүхий этгээдийн нэрийг оруулах] [Захиалагч нь Санхүүжилтийн гэрээнд заасан Хэрэгжүүлэгч/гүйцэтгэгч агентлаг эсвэл төслийн удирдлагын гарын авлагад заасны дагуу худалдан авах ажиллагааг гүйцэтгэх эрх бүхий байгууллага байна.] |
| ГЕН 1.1(ү) | Ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөр: [огноог оруулах]. [Хэрэв ажил дуусгах огноо нь ажлын хэсэгт ("хэсэгчилсэн гүйцэтгэл" эсвэл тодорхой үе шатууд) бүрт өөр өөр байвал, эдгээр огноог энд жагсааж бичнэ.] |
| ГЕН 1.1(ь) | Төслийн менежер: [томилогдсон этгээдийн нэр, хаяг ба/эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн нэрийг бичих] |
| ГЕН 1.1(я) | Ажлын талбай нь [байршилийн нэр, хаягийг оруулах]-д байрших ба ... дугаар зураг [зургийн дугаарыг оруулах]-т тодорхойлогдсон болно. |
| ГЕН 1.1(вв) | Ажил эхлэх өдөр: [огноог оруулах]. |
| ГЕН 1.1(ёё) | Ажил нь [товч тодорхойлолт, түүний дотор төслийн бусад гэрээтэй холбогдох байдал]-аас бүрдэнэ. |
| ГЕН 2.2 | #### Ажил хэсэгчилэн дуусгах: [Хэрэв зөвшөөрөх бол шинж чанар, хугацааг оруулах.] |
| ГЕН 2.3(и) | Дараах бичиг баримт нь гэрээний салшгүй хэсэг байна: [бичиг баримтын жагсаалтыг оруулах] |
| ГЕН 3.1 | Гэрээний хэл нь: [гэрээний хэлийг оруулах. Хэл нь тендерийн хэл байна]. Гэрээнд баримтлах хууль нь [улсын нэрийг оруулах]-ийн хууль байна. |
| ГЕН 11.1 | Төслийн менежер нь өөрийн аливаа үүрэг, хариуцлагаас шилжүүлж болох эсэх: [“болно” эсвэл “болохгүй” гэж оруулах]. |
| ГЕН 14.1 | Бусад гүйцэтгэгчдийн хуваарь: [байгаа бол бусад гүйцэтгэгчдийн хуваарийг оруулах] |
| ГЕН 19.1 | Даатгалд зайлшгүй хамруулах зүйл, даатгалын дүнгийн доод хэмжээ: (a) Ажил, байгууламж болон материал алдагдал, гэмтлийн даатгалд суутгах: [дүнг оруулна уу]. (b) Тоног төхөөрөмжийн алдагдал, гэмтлийн даатгалд суутгах: [дүнг оруулна уу]. (c) Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой бусад эд хөрөнгийн (Ажил, байгууламж, материалаас бусад) алдагдал, гэмтлийн даатгалд суутгах: [дүнг оруулна уу]. (d) Гэнэтийн осол буюу амь насны даатгалд суутгах: (i) Гүйцэтгэгчийн ажилтнууд: [дүнг оруулна уу]. (ii) Бусад хүмүүс: [дүнг оруулна уу]. |
| ГЕН 20.1 | Ажлын талбайн судалгааны тайлан: [Ажлын талбайн судалгааны тайланг жагсаан бичих] |

| ГЕН 23.1 | Гүйцэтгэгчийн хариуцах зураг төсөл: [байгаа бол жагсаалтыг оруулах] |
| --- | --- |
| ГЕН 26.1 | Ажлын талбайг ашиглуулж эхлэх өдөр [байршил болон огноог оруулах] |
| ГЕН 29.1 | Маргаан таслагчийг томилох эрх бүхий байгууллага: ... [эрх бүхий байгууллагын нэрийг оруул] [Томилох эрх бүхий байгууллага нь захиалагч/төсөл гүйцэтгэгч байгууллага/төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагаас хараат бус, хөндлөнгийн хувь этгээд эсхүл хуулийн этгээд байна.] |
| ГЕН 30.3 | Маргаан таслагчид төлөх ажлын цагийн хөлс: ..... [цагийн хөлсийг оруулах] Нөхөн олгох зардал: ..... [нөхөн олгох зардлын нэрийг оруулах] |
| ГЕН 30.4 | Байгууллагын маргаан шийдвэрлэх дүрмийг хэрэглэх: [доор дурдсанаас сонгох] (a) Гадаадын гүйцэтгэгчидтэй хийсэн гэрээнүүдийн хувьд: Олон улсын арбитрын ажиллагааг [энд олон улсын арбитрын санал болгож буй дүрмийг оруулна уу] дагуу явуулна. Хэрэв ямар нэгэн дүрэм заагаагүй бол Сингапурын олон улсын арбитрын төв (СИАК)-ийн дүрэм үйлчилнэ. Арбитрын ажиллагааг [энд байгууллагын нэрийг оруулна уу] удирдан явуулна. Хэрэв ямар нэг байгууллага заагаагүй бол СИАК нь арбитрыг удирдан явуулна. Арбитрын ажиллагаа явагдах газар нь: Арбитрыг удирдаж буй байгууллагын байршил байна. (b) Дотоодын гүйцэтгэгчидтэй хийсэн гэрээнүүдийн хувьд: Арбитрын ажиллагааг захиалагчийн улсын хуулийн дагуу явуулна. |
| ГЕН 34.2 | Дараах өгүүлбэрийг оруулна. Хүндэтгэлтэй ажлын орчин Гүйцэтгэгч нь өөрийн ажилчид болон туслан гүйцэтгэгчид хамгийн өндөр ёс зүйн стандартыг сахиж, аливаа дарамт шахалт, ялгаварлан гадуурхалт, ёс зүйгүй үйлдэл, эсвэл хүчирхийлэл, тэр дундаа бэлгийн дарамтаас зайлсхийх, ёс зүйгүй үйлдэл, дарамт шахалт, хүчирхийлэл, тэр дундаа бэлгийн дарамтгүй орчныг бүрдүүлэн биеэ авч явах байдлыг хангана. Хэрэв ёс зүйгүй эсвэл зохисгүй үйлдэл гарсан нь тогтоогдвол, гүйцэтгэгч нь холбогдох ажилчид болон туслан гүйцэтгэгчдэд тохирох арга хэмжээ буюу ажлаас түдгэлзүүлэх, халах, эсвэл гэрээг цуцлах зэрэг арга хэмжээг авна. Гүйцэтгэгч нь өөрийн ажилчид болон туслан гүйцэтгэгчдэд дарамт шахалт, ялгаварлан гадуурхалт, ёс зүйгүй үйлдэл, болон хүчирхийлэл, тэр дундаа бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, мөн хүндэтгэлтэй ажлын орчныг дэмжих талаар мэдлэг олгох сургалтын хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ. Гүйцэтгэгч нь уг сургалтад хамрагдаж, дуусгасан ажилчид болон туслан гүйцэтгэгчдийн бүртгэлийг тогтмол шинэчилж хөтлөх бөгөөд, захиалагч эсвэл инженерийн бичгээр гаргасан анхны хүсэлтийн дагуу эдгээр бүртгэлийг өгөх үүрэгтэй. |

Б. Хугацааны хяналт

| ГЕН 35.1 | Гүйцэтгэгч нь гэрээний эрх олгох тухай мэдэгдэл гарсан өдрөөс хойш [хоногийн тоо оруулах] хоногийн дотор ажлын хөтөлбөрийг хүргүүлж батлуулна. |
| --- | --- |
| ГЕН 35.3 | Ажлын хөтөлбөрийг [хоногийн тоог оруулах] хоног тутам тодотгоно. Тодотгосон ажлын хөтөлбөрийг хугацаа хоцроон ирүүлсэн тохиолдолд суутгах үнийн дүн нь [мөнгөн дүнг оруулах] байна. |

#### В. Чанарын хяналт

| ГЕН 43.1 | Чанарын баталгаат хугацаа: [тоо оруулна уу] хоног. [Чанарын баталгаат хугацаа ихэвчлэн 12 сар байдаг, гэхдээ маш энгийн тохиолдолд богино байж болно.] |
| --- | --- |

Г. Зардлын хяналт

| ГЕН 53.1 | Захиалагчийн улсын валют: [Захиалагчийн улсын валютын нэрийг оруулна уу]. |
| --- | --- |
| ГЕН 54.1 | ГЕН-ийн 54 дүгээр зүйлийн дагуу гэрээнд үнийн тохируулга хийж [“болно”, эсхүл “болохгүй” гэж бичнэ]. Итгэлцүүртэй холбоотой доор дурдсан мэдээллийг [“хэрэглэнэ”, эсхүл “хэрэглэхгүй” гэж бичнэ]. [Үнийн тохируулыг ажил гүйцэтгэхэд урт хугацаа шаардах (ерөнхийдөө 18 сараас дээш) гэрээнүүдэд заавал хэрэглэнэ.] Дотоодын болон гадаад валютын үнийг тохируулах итгэлцүүр, индексүүд нь тендерийн захидлын хамтаар ирүүлсэн тохируулгын өгөгдлийн хүснэгтэд заасны дагуу байна. |
| ГЕН 55.1 | Төлбөрөөс суутгах барьцаа хөрөнгийн хэмжээ нь [хувийг оруулах] байна. [Барьцаа хөрөнгийн хэмжээ ихэвчлэн 5% байх бөгөөд ямар ч тохиолдолд 10%-иас хэтрэхгүй.] |
| ГЕН 56.1 | Нийт ажилд ногдуулах алданги хоногт гэрээний үнийн [хувийг оруулах] байна. Нийт ажилд ногдуулах алдангийн дээд хэмжээ нь гэрээний үнийн [хувийг заах] байна. [Алдангийг ихэвчлэн өдрийн 0.05%-аас 0.10%-ийн хооронд тогтоох бөгөөд алдангийн нийт дүн нь гэрээний үнийн 5%-10% байна. Хэрэв хэсэгчилсэн гүйцэтгэлтэй болон хэсэг бүрийн торгуулийн хэмжээг тохиролцсон бол үүнийг энд тодорхой заана.] |
| ГЕН 57.1 | Нийт ажилд олгох урамшуулал хоногт гэрээний үнийн [хувийг заах] байна. Нийт ажилд олгох урамшууллын дээд хэмжээ нь гэрээний үнийн [хувийг заах] байна [Хэрэв ажлыг хугацаанаас өмнө дуусгаснаар захиалагчид ашигтай байвал энэхүү заалтыг хэвээр үлдээнэ; эс бөгөөс “тооцохгүй” гэж заана. Урамшууллын хэмжээ нь ихэвчлэн төлбөрийн торгуультай тоон утгаар тэнцүү байдаг.] |

| ГЕН 58.1 | Урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээ нь [мөнгөн дүнг заах] байх ба гүйцэтгэгчид [огноог оруулах]-ны өдрөөс өмнө төлнө. |
| --- | --- |
| ГЕН 58.3 | Урьдчилгаа төлбөрийг буцаан төлөх нөхцөл: төлбөрийн мэдэгдэл бүрээс хасагдах хувь нь [хувийг оруулна уу]. [Нэгж үнийн гэрээний хувьд төлбөрийн мэдэгдэл бүрээс хасагдах хувь нь 10%-15% байх нь тохиромжтой. Харин нийт үнийн гэрээний хувьд төлбөрийн мэдэгдлийн тооцоолсон дүнг харгалзан илүү өндөр хувийг сонгоно.] |
| ГЕН 59.1 | Гүйцэтгэлийн баталгааны дүн: [гэрээний төлбөр хийхэд ашиглах валютын төрлүүд болон харьцаагаар, эсвэл захиалагчид хүлээн зөвшөөрөгдөх чөлөөтэй хөрвөх валютыг оруулна уу]. [Гүйцэтгэлийн банкны баталгаа нь гэрээний үнийн 5%-10% байх нь нийтлэг.] [Хэрэв ТОӨЗ-ийн 36 ба 37-д заасны дагуу тэнцвэргүй, эсхүл зардлыг урьдчилан нэмж тооцсон тендер ирүүлсэн тохиолдолд нэмэлт гүйцэтгэлийн баталгаа шаардах бол, захиалагч гүйцэтгэлийн баталгааны хувийг болон түүнийг чөлөөлөх нөхцөлийг тодорхой заах ёстой.] |

Д. Гэрээг дуусгах

| ГЕН 72.1 | Үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээний гарын авлагыг [огноог оруулах]-ны дотор гаргаж өгнө. Гүйцэтгэлийн зургийг [огноог заах]-ны дотор гаргаж өгнө. |
| --- | --- |
| ГЕН 72.2 | Гүйцэтгэлийн зураг болон үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээний гарын авлагыг ГЕН-ийн 72.1-д шаардсан хугацаанд нь гаргаж өгөөгүй тохиолдолд суутгах төлбөрийн хэмжээ [мөнгөн дүнг оруулах] байна. |
| ГЕН 73.2(ж) | Ажил дуусгахад захиалагчаас гарах нэмэлт зардлыг дуусаагүй ажлын [хувийг оруулах]-иар тооцно. |
| ГЕН 75.1 | Үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээний гарын авлагыг [огноог оруулах]-ны дотор гаргаж өгнө. Гүйцэтгэлийн зургийг [огноог заах]-ны дотор гаргаж өгнө. |

# 9 дүгээр бүлэг: Гэрээний маягт

Энэ бүлэг нь гэрээний маягтуудыг агуулж байгаа бөгөөд тэдгээрийг бөглөснөөр гэрээний салшгүй хэсэг болно. Шаардлагатай бол, зөвхөн шалгарсан тендерт оролцогч гүйцэтгэлийн баталгаа ба урьдчилгаа төлбөрийн баталгааны маягтуудыг гэрээ байгуулах эрх олгосны дараа бөглөнө.

## Агуулга

Гэрээний эрх олгох тухай илэрхийлэл	161

Хүлээн зөвшөөрсөн тухай захидал	162

Гэрээ	163

Гүйцэтгэлийн баталгаа	164

Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа	165

Гэрээний эрх олгох тухай илэрхийлэл

Энэхүү маягтыг ашиглахгүй.

Хүлээн зөвшөөрсөн тухай захидал

[огноо]

Хэнд:	[Гүйцэтгэгчийн нэр хаяг]

Агуулга:	Гэрээний дугаар

[огноо]-ний өдөр ирүүлсэн таны тендер нь [Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгтэд заасан гэрээний ялгах нэр, дугаарыг оруулах] гэрээг Тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны дагуу залруулж өөрчилсөн [үнийн дүнг үсгээр болон тоогоор, валютын нэрийг оруулах] бүхий гэрээний анхны үнийн дүнгээр хэрэгжүүлэхээр шалгарсныг үүгээр мэдэгдэж байна.

Та гэрээний нөхцөлд заасны дагуу гүйцэтгэлийн баталгааг 28 хоногийн дотор, мөн таны тендерийг үнэлсний эцэст шаардах аливаа нэмэлт баталгааны хамт Тендерийн баримт бичгийн 9 дүгээр бүлэг (Гэрээний маягт)-ийн гүйцэтгэлийн баталгааны маягтын дагуу гаргаж ирүүлнэ.

[Дараах мэдэгдлийн аль нэгийг нь сонгох]

Бид [Тендерт оролцогчийн санал болгосон маргаан таслагчийн нэрийг оруулах] маргаан таслагчаар томилохыг зөвшөөрч байна.

[эсвэл]

Бид [Тендерт оролцогчийн санал болгосон маргаан таслагчийн нэрийг оруулах]-ыг маргаан таслагчаар томилохыг хүлээн зөвшөөрөхгүй бөгөөд мэдэгдлийн хуулбарыг томилох байгууллага болох [томилох эрх бүхий байгууллагын нэрийг оруулах]-д илгээн, ГЕН-ийн 29.1-д заасны дагуу тухайн байгууллагаас маргаан таслагчийг томилохыг хүсэж байна.

Эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг: ……………………………………………………

Гарын үсэг зурсан этгээдийн нэр, албан тушаал: …………………………………………..

Байгууллагын нэр: …………………………………………………………………................

Хавсралт:  Гэрээ

## Гэрээ

Энэхүү ГЭРЭЭГ (цаашид “гэрээ” гэх) нэг талаас [захиалагчийн нэрийг оруулах] (цаашид “захиалагч” гэх), нөгөө талаас [гүйцэтгэгчийн нэрийг оруулах] (цаашид “гүйцэтгэгч” гэх) 20.... оны .... дугаар сарын .... -ний өдөр байгуулав:

ҮҮНД захиалагч нь [гэрээний нэрийг оруулах] ажлыг гүйцэтгэгчээр хийлгүүлэх болсон бөгөөд эдгээр ажлыг гүйцэтгэж дуусгах, мөн аливаа зөрчил доголдлыг арилгахаар гүйцэтгэгчийн ирүүлсэн тендерийг хүлээн зөвшөөрсөн болно.

Захиалагч ба гүйцэтгэгч дараах зүйлийг харилцан тохиролцов:

- Энэхүү гэрээнд хэрэглэгдсэн үг, хэллэг нь гэрээний баримт бичгүүдийн холбогдох хэсэгт заасантай ижил утгыг илэрхийлнэ.

- Дараах баримт бичгүүд нь энэхүү гэрээний салшгүй хэсэг болно. Энэхүү гэрээнд ач холбогдлоор нь дараах дарааллыг баримтлах бөгөөд гэрээний бусад бүх баримт бичгүүдээс давуу үйлчлэлтэй байна.

(a) Гэрээ,

(б) Хүлээн зөвшөөрсөн тухай захидал,

(в) Тендерийн захидал,

(г) Нэмэлт өөрчлөлт № ... [нэмэлт өөрчлөлтийн дугаарыг оруулах, хэрэв байгаа бол],

(д) Гэрээний тусгай нөхцөл,

(e) Тендерийн баримт бичгийн 5 дугаар бүлэгт дурдсан Эрх бүхий орнуудын жагсаалт,

(ё) Гэрээний ерөнхий нөхцөл,

(ж) Тодорхойлолт,

(з) Ажлын зураг,

(и) Үйл ажиллагааны эцсийн хуваарь эсвэл ажлын тоо хэмжээ,

(й) бусад нэмэлт баримт бичиг.

- Гүйцэтгэгч нь гэрээний дагуу захиалагчаас түүнд төлөх төлбөрийг үндэслэн энэхүү гэрээний бүх нөхцөлд нийцүүлэн ажлыг гүйцэтгэж, аливаа зөрчил доголдлыг арилгах үүрэг хариуцлагыг хүлээнэ.

- Захиалагч нь гүйцэтгэгчийн хийж дуусгах ажил, түүнд холбогдох аливаа зөрчил доголдлыг арилгах үйлчилгээг үндэслэн гэрээнд шаардсан хугацаа ба арга хэлбэрээр гэрээний үнэ, эсхүл гэрээний нөхцөлд заасан бусад төлбөрийг гүйцэтгэгчид төлөх үүрэг хариуцлагыг хүлээнэ.

Гэрээний талууд энэхүү гэрээг дээр тэмдэглэсэн он, сар, өдөр [захиалагчийн улсын нэр] улсын хууль тогтоомжид нийцүүлэн хэрэгжүүлэхээр байгуулсан болохыг үүгээр ГЭРЧЛЭВ.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ төлөөлж:	ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ төлөөлж:

Гэрчийг байлцуулан:                                                            Гэрчийг байлцуулан:

Гэрч, нэр, гарын үсэг, хаяг, огноо                                                       Гэрч, нэр, гарын үсэг, хаяг, огноо

## Гүйцэтгэлийн баталгаа

[Баталгаа гаргаж буй банкны нэр, салбарын хаяг]1

Хүлээн авагч: .................................................................. [Захиалагчийн нэр, хаягийг оруулах] ......................................................

Огноо:        ..............................................................................................................................................................................................

Гүйцэтгэлийн баталгааны дугаар:   .....................................................................................................................................................

[Гүйцэтгэгчийн нэрийг оруулах] (цаашид “гүйцэтгэгч” гэх) нь [огноо]-ны өдөр танай байгууллагатай байгуулсан гэрээний дугаар [холбогдох гэрээний дугаарыг оруулах]-тай, [гэрээний нэр болон гүйцэтгэх ажлын товч тодорхойлолтыг оруулах] (цаашид “гэрээ” гэх) ажлыг гүйцэтгэх болсон тухай мэдээллийг бид хүлээн авсан болно.

Гэрээний үүргийн биелэлтийг баталгаажуулах зорилгоор гэрээний нөхцөлд заасны дагуу гүйцэтгэлийн баталгааг гаргаж ирүүлэх шаардлагатайг бид бүрэн ойлгож байгаа бөгөөд үүнтэй холбогдуулан,

Банк нь гүйцэтгэгчийн хүсэлтээр [баталгааны дүн тоогоор, мөнгөн тэмдэгтээр] [дүн үсгээр] хэтрэхгүй мөнгөн дүнтэй төлбөрийг [захиалагчийн нэр] (цаашид “захиалагч” гэх)-ийн өмнө хариуцаж, гүйцэтгэгч гэрээний үүргээ зөрчсөн тухай захиалагчийн бичгээр гаргасан анхны шаардлагыг хүлээн авсан даруй үл маргалдах журмаар энэхүү төлбөрийг хийх үүрэг хүлээж байна. Ингэхдээ дээр дурдсан баталгааны хүрээнд захиалагчийн шаардсан аливаа дүнг төлөхдөө ямарваа нэгэн нотолгоо, үндэслэл болон тайлбар шаардахгүй.

Энэхүү баталгаа нь [огноо]-д дуусгавар болох ба уг баталгааны дагуу нэхэмжлэх аливаа төлбөрийг уг хугацааг дуусахаас өмнө баталгааг гаргасан банкны салбарт хандан нэхэмжилнэ.

Энэхүү баталгааг 20(а)(ii) дэд зүйлд зааснаас бусад тохиолдолд ОУХТ-ын хэвлэлийн 458 дугаар [эсхүл ОУХТ-ын хэвлэлийн 758 дугаар]-тай баталгааны нэгдсэн дүрэмд нийцүүлэн гаргав.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Банкны гарын үсэг, тамга (хэрэв шаардлагатай бол)]

| Тендерт оролцогчид зориулсан тэмдэглэл |  |
| --- | --- |
| Хэрэв гүйцэтгэлийн баталгаа гаргагч нь захиалагчийн улсын гадна байрлаж үйл ажиллагаа явуулдаг бол, үүнийг Захиалагчийн улсын банкнаас баталгаажуулах эсвэл мөнгөөр хөрвөх боломжтой байх ёстой. |  |

1	Бүх налуу бичвэр нь энэхүү банкны баталгааг хэрхэн бэлтгэх талаар зааварчилгаа өгөх зорилготой бөгөөд эцсийн баримт бичгээс устгагдана.

2	Баталгаа гаргагч нь гэрээнд заасан үнийн дүнгийн хувийг гэрээний мөнгөн тэмдэгтээр буюу захиалагчийн зөвшөөрч болох чөлөөтэй хөрвөх валютаар илэрхийлсэн дүнг оруулна. Гүйцэтгэлийн баталгаа гаргаж буй банк нь захиалагчийн улсаас гадна байрладаг бол захиалагчийн улсад байрлах харилцагч санхүүгийн байгууллагатай байх ёстой.

3	Ажил дуусгавар болохоор төлөвлөж буй хугацаанаас хойш 28 хоногийн дараах огноог оруулна. Захиалагч нь гэрээ хэрэгжүүлж дуусгах хугацааг сунгах тохиолдолд уг баталгааг нэгэн адил сунгах хүсэлтийг баталгаа гаргагчид хүргүүлэх шаардлагатай. Уг хүсэлтийг бичгээр гаргаж, баталгаанд заасан хугацаа дуусахаас өмнө үйлдэнэ. Уг баталгааг бэлтгэхдээ захиалагч дараах өгүүлбэрийг маягтын төгсгөлд нэмж оруулж болно: “Баталгаа гаргагч нь энэхүү баталгааг [6 сар] эсхүл [1 жил]-ээс хэтрэхгүй хугацаагаар баталгаа гаргагчид уг баталгаа дуусгавар болох хугацаанаас өмнө захиалагчийн бичгээр гаргасан хүсэлтийг үндэслэн нэг удаа сунгахыг зөвшөөрч байна.”

4	Эсвэл захиалагч нь ОУХТ-аас гаргасан 458 тоот хэвлэлийн дугаар бүхий дүрмийг ашиглах бол 20(a)-ийн дэд заалтын (ii) дэд хэсгийг эндээс хассан болно гэж тохируулж ашиглах боломжтой.

## Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа

[Баталгаа гаргаж буй банкны нэр, салбарын хаяг]1

Хүлээн авагч: ............................................ [Захиалагчийн нэр, хаягийг оруулах] ................................................................

Огноо:        ....................................................................................................................................................................................................

Урьдчилгаа төлбөрийн баталгааны дугаар:..........................................................................................................................................

[Гүйцэтгэгчийн нэрийг оруулах] (цаашид “гүйцэтгэгч” гэх) нь [огноо]-ны өдөр танай байгууллагатай байгуулсан гэрээний дугаар [холбогдох гэрээний дугаарыг оруулах]-тай, [гэрээний нэр болон гүйцэтгэх ажлын товч тодорхойлолтыг оруулах] (цаашид “гэрээ” гэх) ажлыг гүйцэтгэх болсон тухай мэдээллийг банк хүлээн авсан болно.

Гэрээний нөхцөлд заасны дагуу [валютын нэр, үнийн дүнг үсгээр болон тоогоор илэрхийлэх]2–ийн урьдчилгаа төлбөрийг олгоход уг үнийн дүнтэй тэнцэх урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа гаргаж ирүүлэх шаардлагатайг банк бүрэн ойлгож байгаа бөгөөд үүнтэй холбогдуулан,

Банк [банкны нэрийг оруулах] нь Гүйцэтгэгчийн хүсэлтээр [валютын нэр, мөнгөн дүнг үсгээр болон тоогоор оруулах]3 –ийн буюу үүнээс хэтрэхгүй үнийн дүн бүхий төлбөрийг хариуцах ба гүйцэтгэгчийг гэрээний дагуу хүлээсэн буюу доор дурдсан үүргээ зөрчсөн тухай танай байгууллагын бичгээр гаргасан анхны мэдэгдлийг хүлээн авсан даруй үл маргалдах журмаар уг төлбөрийг төлөх үүргийг хүлээж байна. Хэрэв гүйцэтгэгч нь:

(а)	Урьдчилгаа төлбөрийг эхлэлийн болон ажил гүйцэтгэхэд шаардагдах мөнгөн урсгалын зардлыг санхүүжүүлэхээс бусад зорилгоор ашигласан бол;

(б)	Гүйцэтгэгч нь урьдчилгаа төлбөрийг гэрээний нөхцөлд заасан хугацаанд багтаан уг урьдчилгаа төлбөрийн үнийн дүнтэй тэнцэх гүйцэтгэлээр буцаан төлөх үүргээ зөрчсөн.

Энэ нь гүйцэтгэгч [банкны нэр ба хаяг] банк дахь өөрийн [гүйцэтгэгчийн дансны дугаар] тоот дансандаа дээр дурдсан урьдчилгаа төлбөрийг хүлээн авсан тохиолдолд энэхүү баталгааны дагуу аливаа төлбөрийг нэхэмжлэх нөхцөл болно.

Энэхүү баталгааны дүн нь гүйцэтгэгчээс урьдчилгаа төлбөрийг эргэн төлөх бүрд уг дүнгээр буурах ба явцын тайланд энэ тухай дурдсан бол хуулбарыг эсхүл төлбөрийн гэрчилгээг банканд ирүүлсэн байх шаардлагатай. Энэхүү баталгааны хүчинтэй хугацаа нь гэрээний үнийн наян хувь (80%)-тай тэнцэх дүнтэй төлбөр төлөгдөхөөр баталгаажсан тухай явцын төлбөрийн гэрчилгээний хуулбарыг банк хүлээн авсан даруйд эсхүл [он] [сар] [өдөр]4 –ний өдрийн аль богино хугацаанд дуусгавар болно. Иймд уг баталгааны дагуу аливаа төлбөрийн нэхэмжлэлийг уг өдрөөс өмнө банкны энэ салбарт ирүүлсэн байх шаардлагатай.

Энэхүү баталгааг Олон улсын худалдааны танхимаас гаргасан 458 тоот [эсхүл ОУХТ-ын 758 тоот]-хэвлэлийн дугаар бүхий 2010 оны нэмэлт өөрчлөлт орсон Баталгааны нэгдсэн дүрэмд (БНД) нийцүүлэн гаргасан бөгөөд 15 (a) зүйлд заасан нэмэлт мэдэгдэл багтаагүй болно.5

Банкны гарын үсэг, тамга (хэрэв шаардлагатай бол)

| Тендерт оролцогчид зориулсан тэмдэглэл |  |
| --- | --- |
| Хэрэв урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа гаргагч банк нь захиалагчийн улсын гадна байрлаж үйл ажиллагаа явуулдаг бол Захиалагчийн улсын банкнаас баталгаажуулах эсвэл мөнгөөр хөрвөх боломжтой байх ёстой. |  |

1Бүх налуу бичвэр нь энэхүү банкны баталгааг хэрхэн бэлтгэх талаар зааварчилгаа өгөх зорилготой бөгөөд эцсийн баримт бичгээс устгагдана.

2	Баталгаа гаргагч нь гэрээнд заасан үнийн дүнгийн хувийг гэрээний мөнгөн тэмдэгтээр буюу захиалагчийн зөвшөөрч болох чөлөөтэй хөрвөх валютаар илэрхийлсэн дүнг оруулна. Гүйцэтгэлийн баталгаа гаргаж буй банк нь захиалагчийн улсаас гадна байрладаг бол захиалагчийн улсад байрлах харилцагч санхүүгийн байгууллагатай байх ёстой.

3	Зүүлт тайлбар 2.

4	Ажил дуусгавар болохоор төлөвлөж буй огноог оруулна. Захиалагч нь гэрээ хэрэгжүүлж дуусгах хугацааг сунгах тохиолдолд уг баталгааг нэгэн адил сунгах хүсэлтийг баталгаа гаргагчид хүргүүлэх шаардлагатай. Уг хүсэлтийг бичгээр гарган баталгаанд заасан хугацаа дуусахаас өмнө ирүүлсэн байна. Уг баталгааг бэлтгэхдээ захиалагч нь дараах текстийг маягтын төгсгөлд нэмж оруулж болно: “Баталгаа гаргагч банк нь энэхүү баталгааг [6 сар] эсхүл [1 жил]-ээс хэтрэхгүй хугацаагаар баталгаа гаргагчид уг баталгаа дуусгавар болох хугацаанаас өмнө захиалагчийн бичгээр гаргасан хүсэлтийг үндэслэн нэг удаа сунгахыг зөвшөөрч байна.”

5	Эсвэл захиалагч нь ОУХТ-аас гаргасан 458 тоот хэвлэлийн дугаар бүхий дүрмийг ашиглах бол 20(a)-ийн дэд заалтын (ii) дэд хэсгийг эндээс хассан болно гэж тохируулж ашиглах боломжтой.

Ажил худалдан авах хэрэглэгчийн гарын авлага: Жижиг гэрээ
Тендерийн жишиг баримт бичиг

#### Энэхүү хэрэглэгчийн гарын авлага нь зээлдэгчдэд зориулан жижиг ажлын нэгж үнийн эсвэл нийт үнийн  гэрээний тендерийн баримт бичгийг хэрхэн боловсруулах, чадварыг дахин магадлах аргаар хийгдэх тендерийг хэрхэн үнэлэх болон гэрээ байгуулах, Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ)-ны жижиг гэрээгээр ажил гүйцэтгэх тендерийн жишиг баримт бичигт тулгуурласан үйл ажиллагааг зохицуулах чиглэл зааварчилгаагаар хангах зорилготой.

Энэхүү гарын авлага нь АХБ-ны Зээлдэгчдэд зориулсан худалдан авах ажиллагааны журам: Бараа, ажил, зөвлөх бус ба зөвлөх үйлчилгээ (2017 он, цаашид нэмж өөрчлөх)-ын дагуу хэрэгжих төслүүдэд хамаарна.

Азийн хөгжлийн банкны тухайд

АХБ нь Ази, Номхон далайн бүс нутагт нэн ядуурлыг арилгах хүчин чармайлтаа үргэлжлүүлэхийн зэрэгцээ цэцэглэн хөгжсөн, хүртээмжтэй, тогтвортой, сөрөг нөлөөг даван туулах чадвартай бүс нутгийг цогцлоохын төлөө тууштай ажиллаж байна. Анх 1966 онд байгуулагдсан тус банкны нийт 69 гишүүн орны 49 нь тухайн бүс нутагт оршдог. АХБ нь бодлогын хэлэлцүүлэг, зээл, өөрийн хөрөнгийн санхүүжилт, батлан даалт, буцалтгүй тусламж болон техникийн туслалцаа зэрэг олон төрлийн арга хэрэгслээр дамжуулан хөгжиж буй гишүүн орнууддаа дэмжлэг туслалцаа үзүүлж байна.

АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНК

АХБ-ны өргөн чөлөө, Мандалуён хот,

1550 Метро Манила, Филиппин улс

www.adb.org

Хэрэв тохиромжтой бол “авах хүсэлт гаргасан” гэж орлуулна.

Хэрэв хэд хэдэн гэрээ, багц бүхий тендер зарласан бол “гэрээнүүд” гэж өөрчлөх. 2 дахь мөрийг дараах байдлаар шинээр нэмж оруулах: “Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичигт заасны дагуу нэг эсхүл хэд хэдэн гэрээ байгуулахаар тендер ирүүлж болно. Тендерт оролцогчид нэгээс дээш гэрээ байгуулах эрх олгосон тохиолдолд үнийн хөнгөлөлт санал болгохыг зөвшөөрөх ба уг үнийн хөнгөлөлтийг тендерийн захидалд тусгасан байна.

Хэрэв шаардлагатай бол, “Энэхүү гэрээг ..................... [хамтран санхүүжүүлэгч байгууллагын нэрийг оруулах]–тай хамтран санхүүжүүлнэ. АХБ-ны эрх бүхий байдлын шаардлагыг тендер шалгаруулалтад баримтална.” гэж нэмнэ.

Гүйцэтгэх ажлын төрлийн талаар товч тайлбар буюу үндсэн тоо хэмжээ, төсөл хэрэгжих байршил болон тендерт оролцогчийн хувьд уг урилгын дагуу саналаа бэлтгэн оролцох эсэх шийдвэр гаргахад зайлшгүй шаардагдах мэдээллийг оруулна.

АХБ-наас ашигладаг (а) Нэг үе шаттай: Нэг дугтуйт, ба (б) Нэг үе шаттай: Хоёр дугтуйт горимын аль тохирохыг оруулна.

Эрх бүхий орнуудын жагсаалтыг тендерийн баримт бичгийн 5 дугаар бүлэгт заана.

Тендерт оролцогчийн хувьд уг урилгын дагуу саналаа бэлтгэн оролцох эсэх шийдвэр гаргахад дэмжлэг болох зорилгоор тендерийн баримт бичигт заасан чадварын үндсэн шалгуурыг оруулна.

Зээлдэгч болон захиалагч нь нэг эсхүл өөр өөр этгээд байж болно. Тендерийн урилга болон бусад холбогдох баримт бичигт захиалагчийн эрхийг ямар байгууллага хэрэгжүүлэхийг заасан байх шаардлагатай.

Төлбөр нь зөвхөн баримт бичиг хувилах болон шуудангийн зардлыг нөхөх хэмжээнд байна.

Тухайлбал, дурдсан дансанд шууд шилжүүлэг хийх.

8 дахь мөрийг зөвхөн дотоодын давуу эрхийг худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд тодорхой зааж, тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгтэд тусгасан тохиолдолд оруулна.

Гүйцэтгэгч, туслан гүйцэтгэгч, зөвлөх, үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгч, үйлчилгээ үзүүлэгч; эсвэл аливаа бусад хэлбэр (тухайн тендерийн баримт бичгээс хамаарч, өөр нэршилийг хэрэглэдэг).

Захиалагч нь уг шалгуурыг 3 дугаар бүлэг (Үнэлгээний ба чадварын шалгуур)-ээс 6 дугаар бүлэг  (Захиалагчийн шаардлага)-т шилжүүлэх боломжтой бөгөөд энэ тохиолдолд:

(а)  Захиалагч нь ТОӨЗ 41.1 (Гэрээний эрх олгох шалгуур)-д заасны дагуу гэрээний эрх олгохоос өмнө санхүүгийн нөөцийн шалгуурыг хангаж буй эсэхийг баталгаажуулна.

(б) Санхүүгийн нөөцийн шалгуурын оронд, захиалагч нь тендерт оролцогчоос 6 дугаар бүлэгт заасан санхүүгийн нөөцийн шаардлагыг гэрээний эрх олгохоос өмнө хангана гэдгийг баталгаажуулсан мэдэгдэл бүхий захидлыг тендерийн хамт ирүүлэхийг шаардах бөгөөд уг мэдэгдэл захидлыг тендерийн үнэлгээний явцад баталгаажуулна.

Захиалагч нь төрөл ба хэмжээгээр ижил төстэй нэг эсвэл хоёр гэрээ шаардлагатай эсэхийг сонгох боломжтой бөгөөд 2.4.1-ийн хүснэгтэд тохирох бичиглэлийг сонгох ёстой.

Эдгээр байгууллагад Африкийн хөгжлийн банк, Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк, Америк хоорондын хөгжлийн банк болон Дэлхийн банк орно. Хэлэлцээрийн 9 дүгээр зүйлд заасны дагуу бусад олон улсын санхүүгийн байгууллагууд нь энэ хэлэлцээрийн бүх оролцогч байгууллагуудтай зөвшилцөн, дүрмийг дагаж мөрдөх захидалд зохих маягт (хэлэлцээрийн Б хавсралт)-ын дагуу гарын үсэг зурсан тохиолдолд нэгдэн орж болно. Тухайн олон улсын санхүүгийн байгууллага нь уг хэлэлцээрийг даган мөрдсөнөөр тухайн хэлэлцээрийн оролцогч гишүүн байгууллага болно. Тендер оролцогч нь энэ тухай мэдээллийг www.adb.org/integrity цахим хуудсаар орж үзэх боломжтой.

Хоёр сонголтоос аль тохирохыг хэрэглэнэ.

Хэрэв ямар ч төлбөр хийгдээгүй эсвэл хийгдэхгүй бол “үгүй” гэж заах.

Налуу үсгээр бичсэн бүх хэсгийг энэ маягтыг бэлтгэхэд хэрэглэх бөгөөд баримтыг эцэслэсэн тохиолдолд арилгана.

Эсвэл 458 тоот хэвлэлийн дугаар бүхий 2010 оны нэмэлт өөрчлөлторсон Баталгааны нэгдсэн дүрэм (БНД) гэж өөрчлөх.

AC ба BC –гэсэн хоёр итгэлцүүрийн нийлбэр нь мөнгөн тэмдэгт бүрийн томъёонд 1 (нэг) байна. Энэ хоёр итгэлцүүр нь ихэвчлэн ихэнх мөнгөн тэмдэгтийн хувьд ижил байдаг. Төлбөрийн үл тохируулах хэсгийн А итгэлцүүр нь тогтмол өртөг зардал болон бусад үл тохируулах элементийг тусгасан тоо хэмжээ (ихэвчлэн 0.10-0.20) болно. Мөнгөн тэмдэгт бүрийн тохируулгын дүнг гэрээний үнэд нэмнэ.

Гүйцэтгэгч, туслан гүйцэтгэгч, зөвлөх, үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгч эсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчийн хувьд, эсвэл бусад ямар ч хэлбэрээр
(өөр өөр нэршлүүдийг тухайн Тендерийн баримт бичигт ашигласан байж болно).

Тендерийн баримт бичигт оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг гэрээний баримт бичигт  болох тусгах нь гэрээ хэрэгжүүлэх явцад үүсэж болзошгүй тодорхойгүй байдлыг арилгах ач холбогдолтой. Хэрэв зайлшгүй нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд, Тендерийн баримт бичигт оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн баримт бичигт өгөгдсөн мэдээллийн шинж чанараас хамааран тэргүүлэх ач холбогдлыг тодорхойлох ёстой.

Хэрэв гэрээнд үнийн тохируулга хийхээр заасан бол Тохируулга хийх өгөгдлийн хүснэгтийг нэмж бичиж болно. (ГЕН 54.1 зүйлийг үзнэ үү)